## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-001 |  |  |  |  | 169360.01 | 169360.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169360.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 169360.01 | 0 | 169360.01 | 169360.01
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-001 | E22-00-E04-01-001 ALMACEN | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-FDB-49857 | 169360.01 | 169360.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169360.01 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-002 |  |  |  |  | 390477.99 | 390477.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390477.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 390477.99 | 0 | 390477.99 | 390477.99
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-002 | E22-00-E04-01-002 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-50450 | 366370.79 | 366370.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366370.79 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-002 | E22-00-E04-01-002 C1A1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-50450 | 24107.2 | 24107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24107.2 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-003 |  |  |  |  | 25241.8 | 20454.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20454.54 | 4787.26 | 42962.25 | 0 | 0 | NO | 63416.79 | 4787.26 | 68204.05 | 68204.05
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-003 | E22-00-E04-01-003 LOSA | Publicado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EQU-FDB-50424 | 25241.8 | 20454.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20454.54 | 4787.26
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-004 |  |  |  |  | 12843.47 | 12843.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12843.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12843.47 | 0 | 12843.47 | 12843.47
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-004 | E22-00-E04-01-004 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-50549 | 12843.47 | 12843.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12843.47 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-005 |  |  |  |  | 9550.3 | 9550.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9550.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9550.3 | 0 | 9550.3 | 9550.3
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-005 | E22-00-E04-01-005 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-FDB-50552 | 9550.3 | 9550.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9550.3 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-006 |  |  |  |  | 1310484.43 | 1310484.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310484.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1310484.43 | 0 | 1310484.43 | 1310484.43
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-006 | E22-00-E04-01-006 C1 | Publicado | GIRO ARQUITECTOS SA DE CV | QRO-EQU-FDB-50600 | 1179912.8 | 1179912.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179912.8 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-006 | E22-00-E04-01-006 C1A1 | Publicado | GIRO ARQUITECTOS SA DE CV | QRO-EQU-FDB-50600 | 91489.43 | 91489.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91489.43 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-006 | E22-00-E04-01-006 C2A1 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-FDB-53004 | 18436.39 | 18436.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18436.39 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-006 | E22-00-E04-01-006 C2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-FDB-53004 | 20645.81 | 20645.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20645.81 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-007 |  |  |  |  | 57815.45 | 56808.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56808.01 | 1007.44 | 6556.34 | 0 | 0 | NO | 63364.35 | 1007.44 | 64371.79 | 64371.79
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-007 | E22-00-E04-01-007 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-FDB-50643 | 57815.45 | 56808.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56808.01 | 1007.44
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-008 |  |  |  |  | 5463.26 | 5463.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5463.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5463.26 | 0 | 5463.26 | 5463.26
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-008 | E22-00-E04-01-008 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-50758 | 5463.26 | 5463.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5463.26 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-009 |  |  |  |  | 33987.99 | 33987.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33987.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33987.99 | 0 | 33987.99 | 33987.99
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-009 | E22-00-E04-01-009 C1 | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EQU-FDB-50752 | 33987.99 | 33987.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33987.99 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-010 |  |  |  |  | 67607.07 | 67607.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67607.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 67607.07 | 0 | 67607.07 | 67607.07
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-010 | E22-00-E04-01-010 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-EQU-FDB-50936 | 67607.07 | 67607.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67607.07 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-011 |  |  |  |  | 110370.87 | 110370.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110370.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 110370.87 | 0 | 110370.87 | 110370.87
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-011 | E22-00-E04-01-011 C1 | Publicado | CESAR ENRIQUE PUEBLA VELASCO | QRO-EQU-FDB-50986 | 110370.87 | 110370.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110370.87 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-012 |  |  |  |  | 11616.46 | 11616.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11616.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11616.46 | 0 | 11616.46 | 11616.46
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-012 | E22-00-E04-01-012 MALLA | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-FDB-51294 | 11616.46 | 11616.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11616.46 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-013 |  |  |  |  | 29487.5 | 29487.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29487.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 29487.5 | 0 | 29487.5 | 29487.5
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-013 | E22-00-E04-01-013 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-FDB-50944 | 29487.5 | 29487.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29487.5 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-015 |  |  |  |  | 14501.16 | 14501.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14501.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14501.16 | 0 | 14501.16 | 14501.16
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-015 | E22-00-E04-01-015 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-FDB-52162 | 14501.16 | 14501.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14501.16 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-016 |  |  |  |  | 217835.27 | 217835.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217835.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 217835.27 | 0 | 217835.27 | 217835.27
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-016 | E22-00-E04-01-016 C1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EQU-FDB-52293 | 217835.27 | 217835.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217835.27 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-017 |  |  |  |  | 49299.54 | 49299.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49299.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 49299.54 | 0 | 49299.54 | 49299.54
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-017 | E22-00-E04-01-017 C1 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-EQU-FDB-52556 | 49299.54 | 49299.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49299.54 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-018 |  |  |  |  | 489529.07 | 478393.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478393.07 | 11136 | 0 | 0 | 0 | NO | 478393.07 | 11136 | 489529.07 | 489529.07
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-018 | E22-00-E04-01-018 C1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EQU-FDB-53397 | 489529.07 | 478393.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478393.07 | 11136
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-019 |  |  |  |  | 61822.69 | 61822.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61822.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 61822.69 | 0 | 61822.69 | 61822.69
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-019 | E22-00-E04-01-019 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-EQU-FDB-53398 | 61822.69 | 61822.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61822.69 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-020 |  |  |  |  | 20065.2 | 20065.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20065.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20065.2 | 0 | 20065.2 | 20065.2
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-020 | E22-00-E04-01-020 C1A1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-53844 | 3850 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-020 | E22-00-E04-01-020 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-53844 | 16215.2 | 16215.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16215.2 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-021 |  |  |  |  | 31360 | 31360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31360 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31360 | 0 | 31360 | 31360
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-021 | E22-00-E04-01-021 C1A1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-54395 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-021 | E22-00-E04-01-021 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-54395 | 25160 | 25160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25160 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-022 |  |  |  |  | 97626.57 | 97626.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97626.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 97626.57 | 0 | 97626.57 | 97626.57
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-022 | E22-00-E04-01-022 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-FDB-54851 | 97626.57 | 97626.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97626.57 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-023 |  |  |  |  | 9653.43 | 9653.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9653.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9653.43 | 0 | 9653.43 | 9653.43
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-023 | E22-00-E04-01-023 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55232 | 9653.43 | 9653.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9653.43 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-024 |  |  |  |  | 65891.09 | 65891.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65891.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 65891.09 | 0 | 65891.09 | 65891.09
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-024 | E22-00-E04-01-024 C1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EQU-FDB-55517 | 65891.09 | 65891.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65891.09 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-025 |  |  |  |  | 91833.49 | 91833.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91833.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 91833.49 | 0 | 91833.49 | 91833.49
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-025 | E22-00-E04-01-025 C1 | Publicado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EQU-FDB-55583 | 91833.49 | 91833.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91833.49 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-026 |  |  |  |  | 63892.8 | 63892.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63892.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 63892.8 | 0 | 63892.8 | 63892.8
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-026 | E22-00-E04-01-026 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-56506 | 63892.8 | 63892.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63892.8 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-027 |  |  |  |  | 132996.31 | 132996.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132996.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 132996.31 | 0 | 132996.31 | 132996.31
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-027 | E22-00-E04-01-027 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-58725 | 52318 | 52318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52318 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-027 | E22-00-E04-01-027 C2 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EQU-FDB-65526 | 80678.31 | 80678.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80678.31 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-028 |  |  |  |  | 72218.12 | 72218.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72218.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 72218.12 | 0 | 72218.12 | 72218.12
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-028 | E22-00-E04-01-028 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-FDB-59303 | 72218.12 | 72218.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72218.12 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-029 |  |  |  |  | 2560 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2560 | 0 | 2560 | 2560
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-029 | E22-00-E04-01-029 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-62301 | 2560 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-030 |  |  |  |  | 371472.96 | 371472.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371472.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 371472.96 | 0 | 371472.96 | 371472.96
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-030 | E22-00-E04-01-030 C1 | Publicado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-SER-FDB-62168 | 371472.96 | 371472.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371472.96 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-031 |  |  |  |  | 12012.27 | 12012.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12012.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12012.27 | 0 | 12012.27 | 12012.27
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-031 | E22-00-E04-01-031 C2 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-65583 | 4642.27 | 4642.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4642.27 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-031 | E22-00-E04-01-031 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-65583 | 7370 | 7370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7370 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-032 |  |  |  |  | 181399.74 | 181399.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181399.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 181399.74 | 0 | 181399.74 | 181399.74
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-032 | E22-00-E04-01-032 C1 | Publicado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EQU-FDB-69365 | 120933.16 | 120933.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120933.16 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-032 | E22-00-E04-01-032 C1R1 | Publicado | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | QRO-EQU-FDB-71540 | 60466.58 | 60466.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60466.58 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-033 |  |  |  |  | 9452.84 | 9452.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9452.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9452.84 | 0 | 9452.84 | 9452.84
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-033 | E22-00-E04-01-033 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-FDB-68937 | 9452.84 | 9452.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9452.84 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-034 |  |  |  |  | 3053.6 | 3053.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3053.6 | 0 | 3053.6 | 3053.6
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-034 | E22-00-E04-01-034 c1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-74467 | 3053.6 | 3053.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053.6 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-035 |  |  |  |  | 19661.98 | 19661.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19661.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19661.98 | 0 | 19661.98 | 19661.98
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-035 | E22-00-E04-01-035 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-70161 | 19661.98 | 19661.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19661.98 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-036 |  |  |  |  | 13905.79 | 13905.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13905.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13905.79 | 0 | 13905.79 | 13905.79
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-036 | E22-00-E04-01-036 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-71677 | 13905.79 | 13905.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13905.79 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-037 |  |  |  |  | 186284.04 | 186284.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186284.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 186284.04 | 0 | 186284.04 | 186284.04
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-037 | E22-00-E04-01-037 C1 | Publicado | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | QRO-EQU-FDB-74974 | 186284.04 | 186284.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186284.04 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-038 |  |  |  |  | 14944.22 | 14944.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14944.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14944.22 | 0 | 14944.22 | 14944.22
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-038 | E22-00-E04-01-038 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-FDB-73281 | 14944.22 | 14944.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14944.22 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-039 |  |  |  |  | 15246.55 | 15246.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15246.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15246.55 | 0 | 15246.55 | 15246.55
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-039 | E22-00-E04-01-039 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-FDB-76406 | 15246.55 | 15246.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15246.55 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-040 |  |  |  |  | 90111.68 | 77687.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77687.42 | 12424.26 | 0 | 0 | 0 | NO | 77687.42 | 12424.26 | 90111.68 | 90111.68
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-040 | E22-00-E04-01-040 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-76881 | 90111.68 | 77687.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77687.42 | 12424.26
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-042 |  |  |  |  | 205899.9 | 205899.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205899.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 205899.9 | 0 | 205899.9 | 205899.9
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-042 | E22-00-E04-01-042 C1 | Publicado | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | QRO-EQU-FDB-78797 | 205899.9 | 205899.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205899.9 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-043 |  |  |  |  | 97888.01 | 97888.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97888.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 97888.01 | 0 | 97888.01 | 97888.01
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-043 | E22-00-E04-01-043 C1A1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-79322 | 21999.2 | 21999.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21999.2 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-043 | E22-00-E04-01-043 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-79322 | 75888.81 | 75888.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75888.81 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-044 |  |  |  |  | 85975.02 | 85975.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85975.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 85975.02 | 0 | 85975.02 | 85975.02
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-044 | QRO-EQU-CFB-104838 | Publicado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-EQU-CFB-104838 | 85975.02 | 85975.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85975.02 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-045 |  |  |  |  | 122147.83 | 122147.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122147.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 122147.83 | 0 | 122147.83 | 122147.83
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-045 | QRO-EQU-CFB-105486 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EQU-CFB-105486 | 122147.83 | 122147.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122147.83 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-046 |  |  |  |  | 149988.08 | 136880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136880 | 13108.08 | 0 | 0 | 0 | NO | 136880 | 13108.08 | 149988.08 | 149988.08
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-046 | QRO-EQU-CFB-124898 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-CFB-124898 | 121145.85 | 121145.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121145.85 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-046 | QRO-EQU-CFB-124898_A01 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-CFB-124898_A01 | 13108.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13108.08
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-046 | QRO-EQU-CFB-124898_A00 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-CFB-124898_A00 | 6454.16 | 6454.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6454.16 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-046 | QRO-EQU-CFB-122930 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EQU-CFB-122930 | 9279.99 | 9279.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9279.99 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-046 | QRO-EQU-CFB-122907 | Cancelado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-EQU-CFB-122907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-047 |  |  |  |  | 1362808.45 | 1223954.13 | 138854.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223954.13 | 138854.32 | 0 | 0 | 0 | NO | 1223954.13 | 138854.32 | 1362808.45 | 1362808.45
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-047 | QRO-EQU-CFB-125362 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CFB-125362 | 1330502.46 | 1191648.14 | 138854.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191648.14 | 138854.32
CFB | ‭00‬ | E22-00-E04-01-047 | QRO-EQU-CFB-132205 | Publicado | LUIS CARLOS LOPEZ AMBRIZ | QRO-EQU-CFB-132205 | 32305.99 | 32305.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32305.99 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-P05-01-001 |  |  |  |  | 252253.28 | 171602.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171602.67 | 80650.61 | 0 | 0 | 0 | NO | 171602.67 | 80650.61 | 252253.28 | 252253.28
CFB | ‭00‬ | E22-00-P05-01-001 | E22-00-P05-01-001 C1 | Publicado | CESAR ENRIQUE PUEBLA VELASCO | QRO-PLA-FDB-50935 | 95730.37 | 57244.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57244.52 | 38485.85
CFB | ‭00‬ | E22-00-P05-01-001 | E22-00-P05-01-001 C2 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-PLA-FDB-55726 | 80650.54 | 80650.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80650.54 | 0
CFB | ‭00‬ | E22-00-P05-01-001 | E22-00-P05-01-001 C1 A1 | Publicado | CESAR ENRIQUE PUEBLA VELASCO | QRO-PLA-FDB-5093 | 75872.37 | 33707.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33707.62 | 42164.75