## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CFB | ‭01‬ | E22-01-C03-01 |  |  |  |  | 3218523.46 | 3218483.02 | 0 | 84410.12 | 45486.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088586.38 | 40.44 | 2523804.71 | 0 | 0 | NO | 5612391.09 | 40.44 | 5612431.53 | 5612431.53
CFB | ‭01‬ | E22-01-C03-01 | E22-01-C03-01 C4 | Publicado | ARTURO VILLA MORENO | QRO-EDI-FDB-52147 | 8485.11 | 8485.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8485.11 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-C03-01 | E22-01-C03-01 C1A1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49854 - | 857.04 | 857.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.04 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-C03-01 | E22-01-C03-01 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-53012 | 26032.98 | 26032.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26032.98 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-C03-01 | E22-01-C03-01 C6 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-PSJ-56798 | 3732.41 | 3732.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732.41 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-C03-01 | E22-01-C03-01 C1A9 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49854 | 119161.52 | 119161.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119161.52 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-C03-01 | E22-01-C03-01 C1A4 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49854 | 1452.6 | 1452.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452.6 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-C03-01 | E22-01-C03-01 C1A7 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49854 | 3459.5 | 3459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3459.5 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-C03-01 | E22-01-C03-01 C1A5 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49854 | 8501.57 | 8501.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8501.57 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-C03-01 | E22-01-C03-01 C1A3 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49854 | 91014.09 | 91014.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91014.09 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-C03-01 | E22-01-C03-01 C1A6 | Cancelado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-C03-01 | E22-01-C03-01 C2A2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-53012 | 3162.51 | 3162.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162.51 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-C03-01 | E22-01-C03-01 C2A1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-53012 | 26400.15 | 26400.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400.15 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-C03-01 | E22-01-C03-01 C5 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-55728 | 14652.6 | 14652.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14652.6 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-C03-01 | E22-01-C03-01 C1A8 | Cancelado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-C03-01 | E22-01-C03-01 C2R | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-53012 | 48007.7 | 47967.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47967.26 | 40.44
CFB | ‭01‬ | E22-01-C03-01 | E22-01-C03-01 C3 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | MGP-CAR-1001 | 38284.26 | 38284.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38284.26 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-C03-01 | E22-01-C03-01 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49854 | 2825319.42 | 2825319.42 | 0 | 84410.12 | 45486.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2695422.78 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-E04-01-001 |  |  |  |  | 9395.21 | 9395.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9395.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9395.21 | 0 | 9395.21 | 9395.21
CFB | ‭01‬ | E22-01-E04-01-001 | E22-01-E04-01-001 C1 | Cancelado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EQU-FDB-62736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-E04-01-001 | E22-01-E04-01-001 C2 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-62736 | 9395.21 | 9395.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9395.21 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-E04-01-002 |  |  |  |  | 193858.69 | 193858.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193858.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 193858.69 | 0 | 193858.69 | 193858.69
CFB | ‭01‬ | E22-01-E04-01-002 | E22-01-E04-01-002 C2 | Publicado | CESAR ENRIQUE PUEBLA VELASCO | QRO-EQU-FDB-61524 | 34175.33 | 34175.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34175.33 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-E04-01-002 | E22-01-E04-01-002 C3 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EQU-FDB-54385 | 66396.7 | 66396.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66396.7 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-E04-01-002 | E22-01-E04-01-002 C1A1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-FDB-53268 | 5692.68 | 5692.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5692.68 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-E04-01-002 | E22-01-E04-01-002 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-FDB-53268 | 87593.98 | 87593.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87593.98 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-E04-01-003 |  |  |  |  | 14790.33 | 14790.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14790.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14790.33 | 0 | 14790.33 | 14790.33
CFB | ‭01‬ | E22-01-E04-01-003 | E22-01-E04-01-003 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-53276 | 5573.34 | 5573.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5573.34 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-E04-01-003 | E22-01-E04-01-003 C1 A1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-URB-FDB-53276 | 9216.99 | 9216.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9216.99 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-E04-01-004 |  |  |  |  | 44655.2 | 44655.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44655.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44655.2 | 0 | 44655.2 | 44655.2
CFB | ‭01‬ | E22-01-E04-01-004 | E22-01-E04-01-004 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EQU-FDB-53453 | 44655.2 | 44655.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44655.2 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-E04-01-005 |  |  |  |  | 17214.63 | 17214.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17214.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17214.63 | 0 | 17214.63 | 17214.63
CFB | ‭01‬ | E22-01-E04-01-005 | E22-01-E04-01-005 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-FDB-53451 | 17214.63 | 17214.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17214.63 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-E04-01-008 |  |  |  |  | 40869.26 | 40869.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40869.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40869.26 | 0 | 40869.26 | 40869.26
CFB | ‭01‬ | E22-01-E04-01-008 | E22-01-E04-01-008 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EQU-FDB-54339 | 40869.26 | 40869.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40869.26 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-P05-01-001 |  |  |  |  | 3719751.31 | 3700062.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700062.61 | 19688.7 | 395401.95 | 0 | 0 | NO | 4095464.56 | 19688.7 | 4115153.26 | 4115153.26
CFB | ‭01‬ | E22-01-P05-01-001 | E22-01-P05-01-001 C1A2 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-PLA-FDB-49443 | 153936.96 | 153936.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153936.96 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-P05-01-001 | E22-01-P05-01-001 C1A1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-PLA-FDB-49443 | 268386.68 | 268386.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268386.68 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-P05-01-001 | E22-01-P05-01-001 PLATAFORMAS | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-PLA-FDB-49443 | 3297427.67 | 3277738.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3277738.97 | 19688.7
CFB | ‭01‬ | E22-01-P05-01-002 |  |  |  |  | 2323907.71 | 2323907.71 | 0 | 259353.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064554.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2064554.5 | 0 | 2064554.5 | 2064554.5
CFB | ‭01‬ | E22-01-P05-01-002 | E22-01-P05-01-002 PNZ 1R | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | APH-PNZ-107 | 43584.39 | 43584.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43584.39 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-P05-01-002 | E22-01-P05-01-002 PNZ 1 | Cancelado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | AMOR-PNZ-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-P05-01-002 | E22-01-P05-01-002 MUROS 2 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-FDB-50473 | 35958.48 | 35958.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35958.48 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-P05-01-002 | E22-01-P05-01-002 MUROS | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-PLA-FDB-49878 | 2064570.19 | 2064570.19 | 0 | 259353.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805216.98 | 0
CFB | ‭01‬ | E22-01-P05-01-002 | E22-01-P05-01-002 PNZ 2 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | AMOR-PNZ-001 | 179794.65 | 179794.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179794.65 | 0