## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-01 |  |  |  |  | 97599.88 | 97599.88 | 0 | 0 | 2836.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94763.45 | 0 | 75635.55 | 0 | 0 | NO | 170399 | 0 | 170399 | 170399
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-01 | E22-02-C03-01 C2R2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-53014 | 1499.22 | 1499.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499.22 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-01 | E22-02-C03-01 C1A5 | Cancelado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-01 | E22-02-C03-01 C1A2 | Publicado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49546 | 2788.5 | 2788.5 | 0 | 0 | 83.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704.84 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-01 | E22-02-C03-01 C1A4 | Publicado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49546 | 3031.78 | 3031.78 | 0 | 0 | 90.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940.83 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-01 | E22-02-C03-01 C1A3A | Publicado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49546 | 48.42 | 48.42 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.97 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-01 | E22-02-C03-01 VIVIENDA | Publicado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49546 | 85179.01 | 85179.01 | 0 | 0 | 2555.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82623.64 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-01 | E22-02-C03-01 C1A3 | Cancelado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-01 | E22-02-C03-01 C2A2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-53014 | 1552.95 | 1552.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.95 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-01 | E22-02-C03-01 C1A7 | Publicado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49546 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3395 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-01 | E22-02-C03-01 C2 | Cancelado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-53014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-01 | E22-02-C03-01 C1A6 | Cancelado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-02 |  |  |  |  | 2413435.45 | 2413435.45 | 0 | 0 | 69806.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343628.72 | 0 | 1904413.04 | 0 | 0 | NO | 4248041.76 | 0 | 4248041.76 | 4248041.76
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-02 | E22-02-C03-02 C3 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-55701 | 7192.34 | 7192.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7192.34 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-02 | E22-02-C03-02 C1A7 | Publicado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49485 | 1524.12 | 1524.12 | 0 | 0 | 45.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-02 | E22-02-C03-02 C2A2 | Cancelado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-53013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-02 | E22-02-C03-02 C1 A2 | Publicado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49485 | 69599.73 | 69599.73 | 0 | 0 | 2087.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67511.74 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-02 | E22-02-C03-02 C1A4 | Publicado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49485 | 4534.76 | 4534.76 | 0 | 0 | 136.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4398.72 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-02 | E22-02-C03-02 C1A6 | Cancelado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-02 | E22-02-C03-02 C1A5 | Publicado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49485 | 2645.5 | 2645.5 | 0 | 0 | 79.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2566.13 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-02 | E22-02-C03-02 C1A3 | Publicado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49485 | 1258.92 | 1258.92 | 0 | 0 | 37.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.15 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-02 | E22-02-C03-02 C1A8 | Publicado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49485 | 91000 | 91000 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88270 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-02 | E22-02-C03-02 C2A3 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-53013 | 40376.7 | 40376.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40376.7 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-02 | E22-02-C03-02 VIVIENDA | Publicado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-49485 | 2156328.98 | 2156328.98 | 0 | 0 | 64689.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091639.14 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-02 | E22-02-C03-02 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-53013 | 20413 | 20413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20413 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-02 | E22-02-C03-02 C2A1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-53013 | 18561.4 | 18561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18561.4 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-03 |  |  |  |  | 2543951.52 | 2543951.52 | 0 | 89591.77 | 67386.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386973.55 | 0 | 1887297.51 | 0 | 0 | NO | 4274271.06 | 0 | 4274271.06 | 4274271.06
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-03 | E22-02-C03-03 C3A2 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-55700 | 5639.04 | 5639.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5639.04 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-03 | E22-02-C03-02 C1 | Publicado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50701 | 2188161.08 | 2188161.08 | 0 | 33726.58 | 65644.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088789.65 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-03 | E22-02-C03-03 C1A7 | Publicado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50701 | 63000 | 63000 | 0 | 45112.77 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17467.23 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-03 | E22-02-C03-03 C1A8 | Publicado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50701 | 6000.54 | 6000.54 | 0 | 0 | 180.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5820.52 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-03 | E22-02-C03-03 C5 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-57181 | 41919.28 | 41919.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41919.28 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-03 | E22-02-C03-03 C1A9 | Cancelado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-03 | E22-02-C03-03 C4 | Cancelado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-03 | E22-02-C03-03 R1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-65783 | 87305.05 | 87305.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87305.05 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-03 | E22-02-C03-03 C1A2 | Cancelado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-03 | E22-02-C03-03 C1A3 | Cancelado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-03 | E22-02-C03-03 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-54028 | 77072.19 | 77072.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77072.19 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-03 | E22-02-C03-03 C1A1 | Cancelado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-03 | E22-02-C03-03 C6 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | MCR-PNZ-032 | 20673.18 | 20673.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20673.18 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-03 | E22-02-C03-03 C1A5 | Publicado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50701 | 31063.06 | 31063.06 | 0 | 4304.43 | 931.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25826.74 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-03 | E22-02-C03-03 C2A1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-54028 | 2285.79 | 2285.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285.79 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-03 | E22-02-C03-03 C3 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-55700 | 7328.84 | 7328.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7328.84 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-03 | E22-02-C03-03 C1A6 | Publicado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50701 | 6981.2 | 6981.2 | 0 | 6447.99 | 209.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.77 | 0
CFB | ‭02‬ | E22-02-C03-03 | E22-02-C03-03 C3A1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-55700 | 6522.27 | 6522.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6522.27 | 0