## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CFB | ‭03‬ | E22-03-C03-01 |  |  |  |  | 1772758.36 | 1772758.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772758.36 | 0 | 1280906.74 | 0 | 0 | NO | 3053665.1 | 0 | 3053665.1 | 3053665.1
CFB | ‭03‬ | E22-03-C03-01 | E22-03-C03-01 C1A8 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50962 | 25413.09 | 25413.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25413.09 | 0
CFB | ‭03‬ | E22-03-C03-01 | E22-03-C03-01 C1A5 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50962 | 13078 | 13078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13078 | 0
CFB | ‭03‬ | E22-03-C03-01 | E22-03-C03-01 C1A7 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50962 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0
CFB | ‭03‬ | E22-03-C03-01 | E22-03-C03-01 C1A6 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50962 | 9187.59 | 9187.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9187.59 | 0
CFB | ‭03‬ | E22-03-C03-01 | E22-03-C03-01 C1A1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50962 | 871.56 | 871.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.56 | 0
CFB | ‭03‬ | E22-03-C03-01 | E22-03-C02-01 C1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50962 | 1582099.2 | 1582099.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582099.2 | 0
CFB | ‭03‬ | E22-03-C03-01 | E22-03-C03-01 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-54028 | 54940.14 | 54940.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54940.14 | 0
CFB | ‭03‬ | E22-03-C03-01 | E22-03-C03-01 C3 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-FDB-54257 | 1252.92 | 1252.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252.92 | 0
CFB | ‭03‬ | E22-03-C03-01 | E22-03-C03-01 C4 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-55710 | 21986.52 | 21986.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21986.52 | 0
CFB | ‭03‬ | E22-03-C03-01 | E22-03-C03-01 C1A4 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50962 | 929.34 | 929.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.34 | 0
CFB | ‭03‬ | E22-03-C03-01 | E22-03-C03-01 C1A2 | Cancelado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0