## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-01 |  |  |  |  | 2614239.87 | 2614239.87 | 0 | 178727.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435512.68 | 0 | 1899202.55 | 0 | 0 | NO | 4334715.23 | 0 | 4334715.23 | 4334715.23
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-01 | E22-04-C03-01 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50965 | 2254208.08 | 2254208.08 | 0 | 178727.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075480.89 | 0
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-01 | E22-04-C03-01 C3R | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-54033 | 79384.3 | 79384.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79384.3 | 0
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-01 | E22-04-C03-01 C1 A3 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50965 | 25062.88 | 25062.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25062.88 | 0
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-01 | E22-04-C03-01 C4 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-55722 | 21986.52 | 21986.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21986.52 | 0
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-01 | E22-04-C03-01 C1A3 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50965 | 1342.38 | 1342.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.38 | 0
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-01 | E22-04-C03-01 C1A4 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50965 | 91000 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 0
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-01 | E22-04-C03-01 C3 | Cancelado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-54033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-01 | E22-04-C03-01 C2A1 | Publicado | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS HERNANDEZ ICSH SA DE CV | QRO-EDI-FDB-53465 | 90000.09 | 90000.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000.09 | 0
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-01 | E22-04-C03-01 C1 A2 | Cancelado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-01 | E22-04-C03-01 C2 | Publicado | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS HERNANDEZ ICSH SA DE CV | QRO-EDI-FDB-53465 | 49996.7 | 49996.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49996.7 | 0
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-01 | E22-04-C03-01 C1 A1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50965 | 1258.92 | 1258.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258.92 | 0
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-02 |  |  |  |  | 2476857.97 | 2476781.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476781.56 | 76.41 | 1850296.16 | 0 | 0 | NO | 4327077.72 | 76.41 | 4327154.13 | 4327154.13
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-02 | E22-04-C03-02-C1A8 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50961 | 37833.4 | 37833.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37833.4 | 0
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-02 | E22-04-C03-02 C3 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-55721 | 7328.84 | 7328.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7328.84 | 0
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-02 | E22-04-C03-02 C1A9 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50961 | 1342.38 | 1342.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.38 | 0
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-02 | E22-04-C03-02 C1A3 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50961 | 6388.35 | 6388.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6388.35 | 0
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-02 | E22-04-C03-02 C1A4 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50961 | 1258.92 | 1258.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258.92 | 0
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-02 | E22-04-C03-02 C1A5 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50961 | 3132.11 | 3132.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132.11 | 0
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-02 | E22-04-C03-02 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-54032 | 79357.98 | 79357.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79357.98 | 0
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-02 | E22-04-C03-02 C1A2 | Cancelado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-02 | E22-04-C03-02 C1A7 | Cancelado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-02 | a22-04-c03-02 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50961 | 1681.02 | 1604.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604.61 | 76.41
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-02 | E22-04-C03-02 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50961 | 2247534.97 | 2247534.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247534.97 | 0
CFB | ‭04‬ | E22-04-C03-02 | E22-04-C03-02 C1A10 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50961 | 91000 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 0