## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CFB | ‭07‬ | E22-07-C03-01 |  |  |  |  | 208367.59 | 208367.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208367.59 | 0 | 149010.1 | 0 | 0 | NO | 357377.69 | 0 | 357377.69 | 357377.69
CFB | ‭07‬ | E22-07-C03-01 | E22-07-C03-01 C4 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EDI-FDB-56570 | 25680.99 | 25680.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25680.99 | 0
CFB | ‭07‬ | E22-07-C03-01 | E22-07-C03-01 C3 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50292 | 1124.76 | 1124.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124.76 | 0
CFB | ‭07‬ | E22-07-C03-01 | E22-07-C03-01 C1A3 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50292 | 193.68 | 193.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.68 | 0
CFB | ‭07‬ | E22-07-C03-01 | E22-07-C03-01 PISO | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50292 | 3048.16 | 3048.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3048.16 | 0
CFB | ‭07‬ | E22-07-C03-01 | E22-07-C03-01 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50292 | 178320 | 178320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178320 | 0
CFB | ‭07‬ | E22-07-C03-02 |  |  |  |  | 179302 | 179302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179302 | 0 | 139664.62 | 2158.53 | 1227.71 | NO | 318966.62 | 2158.53 | 321125.15 | 322352.86
CFB | ‭07‬ | E22-07-C03-02 | E22-07-C03-02 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-50293 | 179302 | 179302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179302 | 0
CFB | ‭07‬ | E22-07-C03-03 |  |  |  |  | 347444.28 | 344720.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344720.04 | 2724.24 | 230195.91 | 265.29 | 0 | NO | 574915.95 | 2989.53 | 577905.48 | 577905.48
CFB | ‭07‬ | E22-07-C03-03 | E22-07-C03-03 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-64350 | 300465.06 | 300465.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300465.06 | 0
CFB | ‭07‬ | E22-07-C03-03 | E22-07-C03-03 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-64352 | 21149.88 | 21149.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21149.88 | 0
CFB | ‭07‬ | E22-07-C03-03 | E22-07-C03-03 C1A01 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-64350 | 9520.27 | 9520.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9520.27 | 0
CFB | ‭07‬ | E22-07-C03-03 | E22-07-C03-03 C1A02 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-64350 | 16309.07 | 13584.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13584.83 | 2724.24
CFB | ‭07‬ | E22-07-C03-04 |  |  |  |  | 433148.96 | 433148.96 | 0 | 16103.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417045.49 | 0 | 363326.01 | 0 | 0 | NO | 780371.5 | 0 | 780371.5 | 780371.5
CFB | ‭07‬ | E22-07-C03-04 | QRO-EDI-CFB-103803 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CFB-103803 | 18434.68 | 18434.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18434.68 | 0
CFB | ‭07‬ | E22-07-C03-04 | QRO-EDI-CFB-103802 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CFB-103802 | 414714.28 | 414714.28 | 0 | 16103.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398610.81 | 0
CFB | ‭07‬ | E22-07-C03-04 | E22-07-C03-04 C2 | Cancelado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-76183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭07‬ | E22-07-C03-04 | E22-07-C03-04 C1 | Cancelado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-76184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭07‬ | E22-07-P05-01-001 |  |  |  |  | 871702.51 | 871702.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871702.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 871702.51 | 0 | 871702.51 | 871702.51
CFB | ‭07‬ | E22-07-P05-01-001 | E22-07-P05-01-001 C2 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-FDB-52367 | 133439.84 | 133439.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133439.84 | 0
CFB | ‭07‬ | E22-07-P05-01-001 | E22-07-P05-01-001 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-PLA-FDB-52362 | 738262.67 | 738262.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738262.67 | 0
CFB | ‭07‬ | E22-07-P05-01-002 |  |  |  |  | 52115.81 | 52115.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52115.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 52115.81 | 0 | 52115.81 | 52115.81
CFB | ‭07‬ | E22-07-P05-01-002 | QRO-PLA-CFB-109889 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-CFB-109889 | 52115.81 | 52115.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52115.81 | 0