## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-01 |  |  |  |  | 4260212.41 | 4260212.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260212.41 | 0 | 3143432.27 | 0 | 0 | NO | 7403644.68 | 0 | 7403644.68 | 7403644.68
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-01 | E22-08-C03-01 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-52835 | 3908351.7 | 3908351.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3908351.7 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-01 | E22-08-C03-01 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-58506 | 126652.68 | 126652.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126652.68 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-01 | E22-08-C03-01 C1A3 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-52835 | 322.6 | 322.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.6 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-01 | E22-08-C03-01 C1A4 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-52835 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-01 | E22-08-C03-01 C1A2 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-52835 | 3105.11 | 3105.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105.11 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-01 | E22-08-C03-01 C1A1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-52835 | 9546.12 | 9546.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9546.12 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-01 | E22-08-C03-01 C3 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55203 | 86234.2 | 86234.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86234.2 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-02 |  |  |  |  | 98825.11 | 98825.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98825.11 | 0 | 72376.34 | 0 | 0 | NO | 171201.45 | 0 | 171201.45 | 171201.45
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-02 | E22-08-C03-02 C1A2 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-53414 | 48.42 | 48.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.42 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-02 | E22-08-C03-02 C1A3 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-53414 | 2253.26 | 2253.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253.26 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-02 | E22-08-C03-02 C1A4 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-53414 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-02 | E22-08-C03-02 C4 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-59107 | 678.98 | 678.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.98 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-02 | E22-08-C03-02 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-53414 | 86926.45 | 86926.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86926.45 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-02 | E22-08-C03-02 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-53413 | 3052.13 | 3052.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3052.13 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-02 | E22-08-C03-02 C3 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55211 | 2365.87 | 2365.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365.87 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-03 |  |  |  |  | 2059259.04 | 2059259.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2059259.04 | 0 | 1558098.68 | 0 | 0 | NO | 3617357.72 | 0 | 3617357.72 | 3617357.72
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-03 | E22-08-C03-03 C1A2 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-53372 | 1065.24 | 1065.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.24 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-03 | E22-08-C03-03 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-53372 | 1865772.7 | 1865772.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865772.7 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-03 | E22-08-C03-03 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-53340 | 67146.86 | 67146.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67146.86 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-03 | E22-08-C03-03 C4 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-59136 | 444.7 | 444.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.7 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-03 | E22-08-C03-03 C1A3 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-53372 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-03 | E22-08-C03-03 C3 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55212 | 47829.54 | 47829.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47829.54 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-04 |  |  |  |  | 2253358.69 | 2253358.69 | 0 | 0 | 23418.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229940.61 | 0 | 1726174.27 | 0 | 0 | NO | 3956114.88 | 0 | 3956114.88 | 3956114.88
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-04 | E22-08-C03-04 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-FDB-53412 | 2035388.4 | 2035388.4 | 0 | 0 | 23418.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011970.32 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-04 | E22-08-C03-04 C1A2 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-FDB-53412 | 7379.41 | 7379.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7379.41 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-04 | E22-08-C03-04 C1A3 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-FDB-53412 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-04 | E22-08-C03-04 C1A1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-FDB-53412 | 1162.08 | 1162.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.08 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-04 | E22-08-C03-04 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-53403 | 73251.12 | 73251.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73251.12 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-04 | E22-08-C03-04 C3 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55214 | 52177.68 | 52177.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52177.68 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-05 |  |  |  |  | 2321084.6 | 2321084.6 | 0 | 29367.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291716.98 | 0 | 1724929.41 | 0 | 0 | NO | 4016646.39 | 0 | 4016646.39 | 4016646.39
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-05 | E22-08-C03-05 C1A5 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-FDB-53756 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-05 | E22-08-C03-05 C4 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-57415 | 22278.08 | 22278.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22278.08 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-05 | E22-08-C03-05 C1A3 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-FDB-53756 | 48606.72 | 48606.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48606.72 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-05 | E22-08-C03-05 C1A4 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-FDB-53756 | 5031.72 | 5031.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5031.72 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-05 | E22-08-C03-05 C3 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55213 | 52177.68 | 52177.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52177.68 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-05 | E22-08-C03-05 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-FDB-53756 | 2034577.2 | 2034577.2 | 0 | 29367.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005209.58 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-05 | E22-08-C03-05 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-53757 | 73251.12 | 73251.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73251.12 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-05 | E22-08-C03-05 C1 A2 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-FDB-53756 | 1162.08 | 1162.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.08 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-06 |  |  |  |  | 101121.56 | 101121.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101121.56 | 0 | 73070.04 | 0 | 0 | NO | 174191.6 | 0 | 174191.6 | 174191.6
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-06 | E22-08-C03-06 C1A4 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-FDB-53753 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-06 | E22-08-C03-06 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-FDB-53753 | 86892.65 | 86892.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86892.65 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-06 | E22-08-C03-06 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-53751 | 3052.13 | 3052.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3052.13 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-06 | E22-08-C03-06 C1A2 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-FDB-53753 | 48.42 | 48.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.42 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-06 | E22-08-C03-06 C1A3 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-FDB-53753 | 5262.49 | 5262.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5262.49 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-06 | E22-08-C03-06 C3 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55216 | 2365.87 | 2365.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365.87 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-07 |  |  |  |  | 2463618.45 | 2463618.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463618.45 | 0 | 1845578.62 | 0 | 0 | NO | 4309197.07 | 0 | 4309197.07 | 4309197.07
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-07 | E22-08-C03-07 C3 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-57540 | 17564.67 | 17564.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17564.67 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-07 | E22-08-C03-07 RC1A2 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-55674 | 91000 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-07 | E22-08-C03-07 C4 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-59103 | 2682.98 | 2682.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682.98 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-07 | E22-08-C03-07 RC1A1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-55674 | 11105.38 | 11105.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11105.38 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-07 | E22-08-C03-07 C5 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-59442 | 56525.82 | 56525.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56525.82 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-07 | E22-08-C03-07 C1 A2 | Cancelado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-FDB-53754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-07 | E22-08-C03-07 C1 | Cancelado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-FDB-53754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-07 | E22-08-C03-07 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-53758 | 79355.38 | 79355.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79355.38 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-07 | E22-08-C03-07 RC1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-55674 | 2205384.22 | 2205384.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205384.22 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-08 |  |  |  |  | 1955605.87 | 1955605.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955605.87 | 0 | 1437305.36 | 0 | 0 | NO | 3392911.23 | 0 | 3392911.23 | 3392911.23
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-08 | E22-08-C03-08 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-55049 | 1696261.58 | 1696261.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696261.58 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-08 | E22-08-C03-08 C1 A3 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-58855 | 84337.8 | 84337.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84337.8 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-08 | E22-08-C03-08 C1A1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-55049 | 12686.98 | 12686.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12686.98 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-08 | E22-08-C03-08 C1A2 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-55049 | 55999.84 | 55999.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55999.84 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-08 | E22-08-C03-08 C3 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55047 | 40580.64 | 40580.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40580.64 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-08 | E22-08-C03-08 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-55051 | 56290.08 | 56290.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56290.08 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-08 | E22-08-C03-08 C1 A3b | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-58855 | 9448.95 | 9448.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9448.95 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-09 |  |  |  |  | 1825633.24 | 1825633.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825633.24 | 0 | 1289675.87 | 0 | 0 | NO | 3115309.11 | 0 | 3115309.11 | 3115309.11
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-09 | E22-08-C03-09 C2 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55474 | 39133.26 | 39133.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39133.26 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-09 | E22-08-C03-09 C1A3 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55473 | 15805.6 | 15805.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15805.6 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-09 | E22-08-C03-09 C1A2 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55473 | 104280.12 | 104280.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104280.12 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-09 | E22-08-C03-09 C1A4 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55473 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-09 | E22-08-C03-09 C1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55473 | 1548475.92 | 1548475.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548475.92 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-09 | E22-08-C03-09 C3 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-55475 | 54938.34 | 54938.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54938.34 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-10 |  |  |  |  | 3172347.81 | 3172347.81 | 0 | 0 | 89576.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3082770.87 | 0 | 2435013.9 | 0 | 0 | NO | 5517784.77 | 0 | 5517784.77 | 5517784.77
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-10 | E22-08-C03-10 C1A1 | Publicado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55849 | 51231.64 | 51231.64 | 0 | 0 | 1536.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49694.69 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-10 | E22-08-C03-10 C4 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-59111 | 16865.65 | 16865.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16865.65 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-10 | E22-08-C03-10 C3 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55850 | 71016.12 | 71016.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71016.12 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-10 | E22-08-C03-10 C1 | Publicado | ARQCALI CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55849 | 2934666.28 | 2934666.28 | 0 | 0 | 88039.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2846626.29 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-C03-10 | E22-08-C03-10 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-55848 | 98568.12 | 98568.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98568.12 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-E04-01-001 |  |  |  |  | 10679.84 | 10679.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10679.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10679.84 | 0 | 10679.84 | 10679.84
CFB | ‭08‬ | E22-08-E04-01-001 | E22-08-E04-01-001 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-54270 | 10679.84 | 10679.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10679.84 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-E04-01-002 |  |  |  |  | 87593.98 | 87593.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87593.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 87593.98 | 0 | 87593.98 | 87593.98
CFB | ‭08‬ | E22-08-E04-01-002 | E22-08-E04-01-002 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-FDB-54797 | 87593.98 | 87593.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87593.98 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-E04-01-003 |  |  |  |  | 87945.06 | 87945.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87945.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 87945.06 | 0 | 87945.06 | 87945.06
CFB | ‭08‬ | E22-08-E04-01-003 | E22-08-E04-01-003 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-EQU-FDB-56758 | 87945.06 | 87945.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87945.06 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-E04-01-004 |  |  |  |  | 17214.63 | 17214.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17214.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17214.63 | 0 | 17214.63 | 17214.63
CFB | ‭08‬ | E22-08-E04-01-004 | E22-08-E04-01-004 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-FDB-58791 | 17214.63 | 17214.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17214.63 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-E04-01-005 |  |  |  |  | 87107.82 | 87107.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87107.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 87107.82 | 0 | 87107.82 | 87107.82
CFB | ‭08‬ | E22-08-E04-01-005 | E22-08-E04-01-005 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-MNT-60212 | 69360 | 69360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69360 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-E04-01-005 | E22-08-E04-01-005 C1A | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-60212 | 17747.82 | 17747.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17747.82 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-E04-01-006 |  |  |  |  | 22774.73 | 20833.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20833.12 | 1941.61 | 8268.21 | 0 | 0 | NO | 29101.33 | 1941.61 | 31042.94 | 31042.94
CFB | ‭08‬ | E22-08-E04-01-006 | E22-08-E04-01-006 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-60356 | 22774.73 | 20833.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20833.12 | 1941.61
CFB | ‭08‬ | E22-08-E04-01-009 |  |  |  |  | 64660.82 | 64660.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64660.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 64660.82 | 0 | 64660.82 | 64660.82
CFB | ‭08‬ | E22-08-E04-01-009 | E22-08-E04-01-009 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-60211 | 64660.82 | 64660.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64660.82 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-P05-01-001 |  |  |  |  | 3673154.87 | 3673154.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3673154.87 | 0 | 548959.42 | 0 | 0 | NO | 4222114.29 | 0 | 4222114.29 | 4222114.29
CFB | ‭08‬ | E22-08-P05-01-001 | E22-08-P05-01-001 R1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-PLA-FDB-61957 | 270091.37 | 270091.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270091.37 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-P05-01-001 | E22-08-P05-01-001 C1 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-FDB-52257 | 3289676.02 | 3289676.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3289676.02 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-P05-01-001 | E22-08-P05-01-001 C1A1 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-FDB-52257 | 113387.48 | 113387.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113387.48 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-P05-01-002 |  |  |  |  | 1993338.89 | 1993338.89 | 0 | 347760.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645578.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1645578.7 | 0 | 1645578.7 | 1645578.7
CFB | ‭08‬ | E22-08-P05-01-002 | E22-08-P05-01-002 C1 A1 | Cancelado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-PLA-FDB-52902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-P05-01-002 | E22-08-P05-01-002 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-PLA-FDB-52902 | 906854.81 | 906854.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906854.81 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-P05-01-002 | E22-08-P05-01-002 C1A4 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-PLA-FDB-52902 | 713576.45 | 713576.45 | 0 | 347760.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365816.26 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-P05-01-002 | E22-08-P05-01-002 C1A5 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-PLA-FDB-52902 | 330979.38 | 330979.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330979.38 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-P05-01-002 | E22-08-P05-01-002 C1A3 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-PLA-FDB-52902 | 41928.25 | 41928.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41928.25 | 0
CFB | ‭08‬ | E22-08-P05-01-004 |  |  |  |  | 105131.79 | 105131.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105131.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 105131.79 | 0 | 105131.79 | 105131.79
CFB | ‭08‬ | E22-08-P05-01-004 | QRO-PLA-CFB-100013 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-CFB-100013 | 105131.79 | 105131.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105131.79 | 0