## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-01 |  |  |  |  | 3767033.23 | 3767033.23 | 0 | 0 | 23014.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744018.52 | 0 | 2813600.15 | 0 | 0 | NO | 6557618.67 | 0 | 6557618.67 | 6557618.67
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-01 | E22-09-C03-01 C1A2 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55486 | 10267.13 | 10267.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10267.13 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-01 | E22-09-C03-01 C2 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55488 | 86962.8 | 86962.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86962.8 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-01 | E22-09-C03-01 C3 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-55874 | 70922.2 | 70922.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70922.2 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-01 | E22-09-C03-01 C3A1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-55874 | 51236.2 | 51236.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51236.2 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-01 | E22-09-C03-01 C4 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-61473 | 19996.1 | 19996.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19996.1 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-01 | E22-09-C03-01 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55486 | 3387648.8 | 3387648.8 | 0 | 0 | 23014.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364634.09 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-01 | E22-09-C03-01 C1A1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55486 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-02 |  |  |  |  | 2655589.06 | 2655589.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655589.06 | 0 | 1963583.46 | 0 | 0 | NO | 4619172.52 | 0 | 4619172.52 | 4619172.52
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-02 | E22-09-C03-02 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55581 | 2405473.28 | 2405473.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405473.28 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-02 | E22-09-C03-02 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-55587 | 85510.88 | 85510.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85510.88 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-02 | E22-09-C03-02 C3 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55585 | 60873.96 | 60873.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60873.96 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-02 | E22-09-C03-02 C1A02 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55581 | 5730.94 | 5730.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5730.94 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-02 | E22-09-C03-02 C1A1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55581 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-03 |  |  |  |  | 106604.01 | 106604.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106604.01 | 0 | 74020.48 | 0 | 0 | NO | 180624.49 | 0 | 180624.49 | 180624.49
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-03 | E22-09-C03-03 C3 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-55496 | 3052.13 | 3052.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3052.13 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-03 | E22-09-C03-03 C2 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55495 | 2365.87 | 2365.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365.87 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-03 | E22-09-C03-03 C1A02 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55490 | 9826.85 | 9826.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9826.85 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-03 | E22-09-C03-03 C1 A01 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55490 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-03 | E22-09-C03-03 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-55490 | 87859.16 | 87859.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87859.16 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-04 |  |  |  |  | 2699106.33 | 2699106.33 | 0 | 11557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2687549.33 | 0 | 1951666.71 | 0 | 0 | NO | 4639216.04 | 0 | 4639216.04 | 4639216.04
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-04 | E22-09-C03-04 C2 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-57089 | 61579.84 | 61579.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61579.84 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-04 | E22-09-C03-04 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-57096 | 2533437.76 | 2533437.76 | 0 | 11557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521880.76 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-04 | E22-09-C03-04 C3 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-57094 | 88448.36 | 88448.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88448.36 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-04 | E22-09-C03-04 C1A1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-57096 | 15640.37 | 15640.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15640.37 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-05 |  |  |  |  | 2491789.56 | 2491789.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2491789.56 | 0 | 1808115.38 | 0 | 0 | NO | 4299904.94 | 0 | 4299904.94 | 4299904.94
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-05 | E22-09-C03-05 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | LC/010/02/2019 | 82130.62 | 82130.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82130.62 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-05 | E22-09-C03-05 C3 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-57282 | 57181.02 | 57181.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57181.02 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-05 | E22-09-C03-05 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-57300 | 2352477.92 | 2352477.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352477.92 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-06 |  |  |  |  | 98378.97 | 98378.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98378.97 | 0 | 71976.11 | 0 | 0 | NO | 170355.08 | 0 | 170355.08 | 170355.08
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-06 | E22-09-C03-06 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-57302 | 3158.87 | 3158.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3158.87 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-06 | E22-09-C03-06 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | LC/010/02/2019 | 92822.48 | 92822.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92822.48 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-06 | E22-09-C03-06 C3 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-57283 | 2397.62 | 2397.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397.62 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-07 |  |  |  |  | 2471878.2 | 2471878.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471878.2 | 0 | 1804523.01 | 0 | 0 | NO | 4276401.21 | 0 | 4276401.21 | 4276401.21
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-07 | E22-09-C03-07 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-58614 | 2320275.36 | 2320275.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320275.36 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-07 | E22-09-C03-07 C4 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-59290 | 12291.2 | 12291.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12291.2 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-07 | E22-09-C03-07 C3 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-57285 | 57181.02 | 57181.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57181.02 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-07 | E22-09-C03-07 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-57306 | 82130.62 | 82130.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82130.62 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-08 |  |  |  |  | 97140.4 | 97140.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97140.4 | 0 | 69811.92 | 0 | 0 | NO | 166952.32 | 0 | 166952.32 | 166952.32
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-08 | E22-09-C03-08 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-58629 | 91583.92 | 91583.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91583.92 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-08 | E22-09-C03-08 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-57308 | 3158.87 | 3158.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3158.87 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-08 | E22-09-C03-08 C3 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-57285 | 2397.61 | 2397.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397.61 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-09 |  |  |  |  | 1749937.2 | 1749937.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749937.2 | 0 | 1254049.54 | 0 | 0 | NO | 3003986.74 | 0 | 3003986.74 | 3003986.74
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-09 | E22-09-C03-09 A1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-61463 | 2799.63 | 2799.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799.63 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-09 | E22-09-C03-09 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-57309 | 1628638.56 | 1628638.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628638.56 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-09 | E22-09-C03-09 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-57310 | 56859.3 | 56859.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56859.3 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-09 | E22-09-C03-09 C3 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-57288 | 39586.86 | 39586.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39586.86 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-09 | E22-09-C03-09 C1A2 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-57309 | 22052.85 | 22052.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22052.85 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-10 |  |  |  |  | 1779864.78 | 1779864.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779864.78 | 0 | 1272135.31 | 0 | 0 | NO | 3052000.09 | 0 | 3052000.09 | 3052000.09
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-10 | E22-09-C03-10 C3 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-57286 | 39586.86 | 39586.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39586.86 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-10 | E22-09-C03-10 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-57312 | 56859.66 | 56859.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56859.66 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-10 | E22-09-C03-10 C1A1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-58619 | 77073.78 | 77073.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77073.78 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-10 | E22-09-C03-10 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-58619 | 1606344.48 | 1606344.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606344.48 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-11 |  |  |  |  | 2875140.9 | 2875140.9 | 0 | 25066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850074.9 | 0 | 2115138.83 | 0 | 0 | NO | 4965213.73 | 0 | 4965213.73 | 4965213.73
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-11 | E22-09-C03-11 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-57314 | 94765.5 | 94765.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94765.5 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-11 | E22-09-C03-11 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-57313 | 2714397.6 | 2714397.6 | 0 | 25066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2689331.6 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-C03-11 | E22-09-C03-11 C3 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-57287 | 65977.8 | 65977.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65977.8 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-E04-01-002 |  |  |  |  | 2222.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222.74 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 2222.74 | 2222.74 | 2222.74
CFB | ‭09‬ | E22-09-E04-01-002 | E22-09-E04-01-002 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-60686 | 2222.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222.74
CFB | ‭09‬ | E22-09-E04-01-003 |  |  |  |  | 88943.85 | 88943.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88943.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 88943.85 | 0 | 88943.85 | 88943.85
CFB | ‭09‬ | E22-09-E04-01-003 | E22-09-E04-01-003 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-FDB-60665 | 88943.85 | 88943.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88943.85 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-E04-01-004 |  |  |  |  | 3415.46 | 3415.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3415.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3415.46 | 0 | 3415.46 | 3415.46
CFB | ‭09‬ | E22-09-E04-01-004 | E22-09-E04-01-004 C1A | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-60991 | 1821.86 | 1821.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.86 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-E04-01-004 | E22-09-E04-01-004 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-60991 | 1593.6 | 1593.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593.6 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-E04-01-005 |  |  |  |  | 69908.7 | 69908.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69908.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 69908.7 | 0 | 69908.7 | 69908.7
CFB | ‭09‬ | E22-09-E04-01-005 | E22-09-E04-01-005 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-60807 | 69908.7 | 69908.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69908.7 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-E04-01-006 |  |  |  |  | 30931.3 | 30931.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30931.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30931.3 | 0 | 30931.3 | 30931.3
CFB | ‭09‬ | E22-09-E04-01-006 | E22-09-E04-01-006 C3 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-61129 | 20616.38 | 20616.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20616.38 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-E04-01-006 | E22-09-E04-01-006 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-61089 | 7418.88 | 7418.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7418.88 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-E04-01-006 | E22-09-E04-01-006 C2 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-61091 | 2896.04 | 2896.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896.04 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-E04-01-007 |  |  |  |  | 22527.71 | 22527.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22527.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22527.71 | 0 | 22527.71 | 22527.71
CFB | ‭09‬ | E22-09-E04-01-007 | E22-09-E04-01-007 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-FDB-61176 | 22527.71 | 22527.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22527.71 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-E04-01-008 |  |  |  |  | 60026.75 | 60026.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60026.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 60026.75 | 0 | 60026.75 | 60026.75
CFB | ‭09‬ | E22-09-E04-01-008 | E22-09-E04-01-008 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-62429 | 60026.75 | 60026.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60026.75 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-P05-01-001 |  |  |  |  | 35476.2 | 35476.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35476.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35476.2 | 0 | 35476.2 | 35476.2
CFB | ‭09‬ | E22-09-P05-01-001 | E22-09-P05-01-001 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-PLA-FDB-53485 | 35476.2 | 35476.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35476.2 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-P05-01-002 |  |  |  |  | 1516579.56 | 1516579.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516579.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1516579.56 | 0 | 1516579.56 | 1516579.56
CFB | ‭09‬ | E22-09-P05-01-002 | E22-09-P05-01-002 C2 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-PLA-FDB-54601 | 167940.7 | 167940.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167940.7 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-P05-01-002 | E22-09-P05-01-002 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA | QRO-PLA-FDB-54601 | 1348638.86 | 1348638.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348638.86 | 0
CFB | ‭09‬ | E22-09-P05-01-003 |  |  |  |  | 4521058.06 | 4260745.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260745.52 | 260312.54 | 0 | 0 | 0 | NO | 4260745.52 | 260312.54 | 4521058.06 | 4521058.06
CFB | ‭09‬ | E22-09-P05-01-003 | E22-09-P05-01-003 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-PLA-FDB-55388 | 4521058.06 | 4260745.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260745.52 | 260312.54