## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CFB | ‭10‬ | E22-10-C03-01 |  |  |  |  | 239590.09 | 239590.09 | 0 | 0 | 4598.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234991.37 | 0 | 175966.04 | 0 | 0 | NO | 410957.41 | 0 | 410957.41 | 410957.41
CFB | ‭10‬ | E22-10-C03-01 | E22-10-C03-01 C1A4 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-55050 | 802.28 | 802.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.28 | 0
CFB | ‭10‬ | E22-10-C03-01 | E22-10-C03-01 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-55050 | 219453.96 | 219453.96 | 0 | 0 | 4598.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214855.24 | 0
CFB | ‭10‬ | E22-10-C03-01 | E22-10-C03-01 C1A2 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-55050 | 3667.15 | 3667.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3667.15 | 0
CFB | ‭10‬ | E22-10-C03-01 | E22-10-C03-01 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-61776 | 7036.26 | 7036.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7036.26 | 0
CFB | ‭10‬ | E22-10-C03-01 | E22-10-C03-01 C1A5 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-55050 | 2060.12 | 2060.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.12 | 0
CFB | ‭10‬ | E22-10-C03-01 | E22-10-C03-01 C1A3 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-55050 | 6570.32 | 6570.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6570.32 | 0
CFB | ‭10‬ | E22-10-C03-02 |  |  |  |  | 2066337.84 | 1159562.79 | 882145.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159562.79 | 906775.05 | 1046096.39 | 678695.32 | 114.96 | NO | 2205659.18 | 1585470.37 | 3791129.55 | 3791244.51
CFB | ‭10‬ | E22-10-C03-02 | E22-10-C03-02 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-81272 | 1105415.49 | 1105415.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105415.49 | 0
CFB | ‭10‬ | E22-10-C03-02 | E22-10-C03-02 c2 | Cancelado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-76353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭10‬ | E22-10-C03-02 | E22-10-C03-02 c3 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-81278 | 54147.3 | 54147.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54147.3 | 0
CFB | ‭10‬ | E22-10-C03-02 | QRO-EDI-CFB-133523 | En Proceso de Definición |  | QRO-EDI-CFB-133523 | 882145.47 | 0 | 882145.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882145.47
CFB | ‭10‬ | E22-10-C03-02 | QRO-EDI-CFB-127167 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CFB-127167 | 24629.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24629.58
CFB | ‭10‬ | E22-10-E04-01-001 |  |  |  |  | 3742.64 | 3742.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3742.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3742.64 | 0 | 3742.64 | 3742.64
CFB | ‭10‬ | E22-10-E04-01-001 | E22-10-E04-01-001 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-58713 | 3742.64 | 3742.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3742.64 | 0
CFB | ‭10‬ | E22-10-P05-01-001 |  |  |  |  | 37126.65 | 37126.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37126.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37126.65 | 0 | 37126.65 | 37126.65
CFB | ‭10‬ | E22-10-P05-01-001 | E22-10-P05-01-001 c1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-FDB-81048 | 37126.65 | 37126.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37126.65 | 0