## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-01 |  |  |  |  | 2762285.14 | 2762285.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2762285.14 | 0 | 1933424.86 | 0 | 0 | NO | 4695710 | 0 | 4695710 | 4695710
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-01 | E22-11-C03-01 C4 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-FDB-61913 | 26424.16 | 26424.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26424.16 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-01 | E22-11-C03-01 C3A1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-60143 | 1049.58 | 1049.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.58 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-01 | E22-11-C03-01 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-60143 | 36488.2 | 36488.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36488.2 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-01 | E22-11-C03-01 C1A1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-60149 | 80218.76 | 80218.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80218.76 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-01 | E22-11-C03-01 R1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-68931 | 4411.66 | 4411.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4411.66 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-01 | E22-11-C03-01 C3 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-60143 | 51865.24 | 51865.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51865.24 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-01 | E22-11-C03-01 C2 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-60125 | 57351.58 | 57351.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57351.58 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-01 | E22-11-C03-01 C1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-60149 | 2501910.32 | 2501910.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501910.32 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-01 | E22-11-C03-01 C5 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EDI-FDB-62817 | 2565.64 | 2565.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565.64 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-02 |  |  |  |  | 2768720.48 | 2768720.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768720.44 | 0.04 | 2020683.73 | 0 | 0 | NO | 4789404.17 | 0.04 | 4789404.21 | 4789404.21
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-02 | E22-11-C03-02 C4 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-FDB-61911 | 26424.16 | 26424.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26424.16 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-02 | E22-11-C03-02 C1A1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-60170 | 119577.76 | 119577.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119577.72 | 0.04
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-02 | E22-11-C03-02 C1A2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-60153 | 2098.32 | 2098.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098.32 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-02 | E22-11-C03-02 AH01 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-60153 | 72976.4 | 72976.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72976.4 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-02 | E22-11-C03-02 C5 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EDI-FDB-62808 | 2565.64 | 2565.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565.64 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-02 | E22-11-C03-02 C3 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-60152 | 61763.24 | 61763.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61763.24 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-02 | E22-11-C03-02 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-60153 | 14328.16 | 14328.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14328.16 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-02 | E22-11-C03-02 C1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-60170 | 2468986.8 | 2468986.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468986.8 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-03 |  |  |  |  | 97028.39 | 97028.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97028.39 | 0 | 73014.04 | 0 | 0 | NO | 170042.43 | 0 | 170042.43 | 170042.43
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-03 | E22-11-C03-03 C4 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-FDB-61910 | 943.72 | 943.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.72 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-03 | E22-11-C03-03 C5 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EDI-FDB-62816 | 91.63 | 91.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.63 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-03 | E22-11-C03-03 AH01 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-60171 | 2606.3 | 2606.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606.3 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-03 | E22-11-C03-03 C3 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-60142 | 2404.17 | 2404.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404.17 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-03 | E22-11-C03-03 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-60171 | 511.72 | 511.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.72 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-03 | E22-11-C03-03 C1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-60151 | 90470.85 | 90470.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90470.85 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-04 |  |  |  |  | 3153159.02 | 3153159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3153159 | 0.02 | 2334445.05 | 0 | 0 | NO | 5487604.05 | 0.02 | 5487604.07 | 5487604.07
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-04 | E22-11-C03-04 C5 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EDI-FDB-62815 | 2382.38 | 2382.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2382.38 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-04 | E22-11-C03-04 C4 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-FDB-61909 | 24536.72 | 24536.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24536.72 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-04 | E22-11-C03-04C2A1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-60148 | 2296.32 | 2296.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296.3 | 0.02
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-04 | E22-11-C03-04 AH01 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-60148 | 77729.86 | 77729.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77729.86 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-04 | E22-11-C03-04 C1A1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-60144 | 43519.32 | 43519.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43519.32 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-04 | E22-11-C03-04 C1A2 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-60144 | 89008.58 | 89008.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89008.58 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-04 | E22-11-C03-04 C3 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-60145 | 66913.34 | 66913.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66913.34 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-04 | E22-11-C03-04 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-60144 | 2831094.24 | 2831094.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2831094.24 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-04 | E22-11-C03-04 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-60148 | 15678.26 | 15678.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15678.26 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-05 |  |  |  |  | 2922741.67 | 2922741.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922741.67 | 0 | 2144961.52 | 0 | 0 | NO | 5067703.19 | 0 | 5067703.19 | 5067703.19
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-05 | E22-11-C03-05 C3 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-FDB-61908 | 28311.6 | 28311.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28311.6 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-05 | E22-11-C03-05 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-62027 | 116148.9 | 116148.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116148.9 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-05 | E22-11-C03-05 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-61232 | 2703167.7 | 2703167.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703167.7 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-05 | E22-11-C03-05 C2A1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-62027 | 1499.2 | 1499.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499.2 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-05 | E22-11-C03-05 AH01 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-72228 | 52484 | 52484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52484 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-05 | E22-11-C03-05 C4 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EDI-FDB-62814 | 2748.9 | 2748.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2748.9 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-05 | E22-11-C03-05 C1A1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-61232 | 18381.37 | 18381.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18381.37 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-06 |  |  |  |  | 2976584.87 | 2976584.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976584.87 | 0 | 2173134.55 | 0 | 0 | NO | 5149719.42 | 0 | 5149719.42 | 5149719.42
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-06 | E22-11-C03-06 C1A1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-61475 | 59789.6 | 59789.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59789.6 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-06 | E22-11-C03-06 C6 | Publicado | JONY ARIEL LOPEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-FDB-69952 | 10060.99 | 10060.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10060.99 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-06 | E22-11-C03-06 C5 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-68793 | 19222.14 | 19222.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19222.14 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-06 | E22-11-C03-06 C1A2 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-61475 | 18445.34 | 18445.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18445.34 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-06 | E22-11-C03-06 C2A01 | Cancelado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-63198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-06 | E22-11-C03-06 C4 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EDI-FDB-62885 | 2748.9 | 2748.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2748.9 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-06 | E22-11-C03-06 AH01 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-63448 | 78726.6 | 78726.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78726.6 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-06 | E22-11-C03-06 C3 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-FDB-61907 | 28311.6 | 28311.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28311.6 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-06 | E22-11-C03-06 C2 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-63198 | 73806 | 73806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73806 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-06 | E22-11-C03-06 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-61475 | 2667874.2 | 2667874.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2667874.2 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-06 | E22-11-C03-06 C0 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-63448 | 17599.5 | 17599.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17599.5 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-07 |  |  |  |  | 2995998.75 | 2995998.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995998.75 | 0 | 2144624.41 | 0 | 0 | NO | 5140623.16 | 0 | 5140623.16 | 5140623.16
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-07 | E22-11-C03-07 C4 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EDI-FDB-62810 | 2748.9 | 2748.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2748.9 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-07 | E22-11-C03-07 C3 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-FDB-61906 | 28311.6 | 28311.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28311.6 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-07 | E22-11-C03-07 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-61622 | 2690089.2 | 2690089.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690089.2 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-07 | E22-11-C03-07 C0 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-63448 | 17599.5 | 17599.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17599.5 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-07 | E22-11-C03-07 C2 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-63197 | 73806 | 73806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73806 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-07 | E22-11-C03-07 APH01 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-63449 | 78726 | 78726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78726 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-07 | E22-11-C03-07 C1-A1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-61622 | 8062.75 | 8062.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8062.75 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-07 | E22-11-C03-07 C5 | Publicado | JONY ARIEL LOPEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-FDB-69951 | 16197.55 | 16197.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16197.55 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-07 | E22-11-C03-07 C1-A2 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-61622 | 80457.25 | 80457.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80457.25 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-08 |  |  |  |  | 110857.52 | 110857.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110857.52 | 0 | 76131.21 | 0 | 0 | NO | 186988.73 | 0 | 186988.73 | 186988.73
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-08 | E22-11-C03-08 C1A1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-61474 | 11748.27 | 11748.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11748.27 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-08 | E22-11-C03-08 C4 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EDI-FDB-62813 | 91.63 | 91.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.63 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-08 | E22-11-C03-08 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-61474 | 91950.15 | 91950.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91950.15 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-08 | E22-11-C03-08 C0 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-66724 | 586.65 | 586.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.65 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-08 | E22-11-C03-08 C2 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-62579 | 2912.9 | 2912.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2912.9 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-08 | E22-11-C03-08 C3 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-FDB-61905 | 943.72 | 943.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.72 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-08 | E22-11-C03-08 C0-A1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-66724 | 2624.2 | 2624.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624.2 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-09 |  |  |  |  | 3221245.69 | 3221170.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3221170.76 | 74.93 | 2323649.25 | 0 | 0 | NO | 5544820.01 | 74.93 | 5544894.94 | 5544894.94
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-09 | E22-11-C03-09 C1 A2 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-62957 | 11267.71 | 11267.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11267.71 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-09 | E22-11-C03-09 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-62957 | 2860413.76 | 2860413.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860413.76 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-09 | E22-11-C03-09 AH01 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-72227 | 83974.4 | 83974.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83974.4 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-09 | E22-11-C03-09 C1 A3 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-62957 | 43936.32 | 43936.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43936.32 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-09 | E22-11-C03-09 C1 A4 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-62957 | 64365.8 | 64365.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64365.8 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-09 | E22-11-C03-09 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-63193 | 97499.2 | 97424.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97424.27 | 74.93
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-09 | E22-11-C03-09 C1 A1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-62957 | 59788.5 | 59788.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59788.5 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-10 |  |  |  |  | 4132578.4 | 4132578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4132578.4 | 0 | 3067213.75 | 0 | 0 | NO | 7199792.15 | 0 | 7199792.15 | 7199792.15
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-10 | E22-11-C03-10 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-61267 | 3764547.66 | 3764547.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3764547.66 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-10 | E22-11-C03-10 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-62582 | 224137.18 | 224137.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224137.18 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-10 | E22-11-C03-10 C3 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-FDB-61893 | 32086.48 | 32086.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32086.48 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-10 | E22-11-C03-10 C4 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EDI-FDB-62812 | 3115.42 | 3115.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3115.42 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-10 | E22-11-C03-10 C1A1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-61267 | 58026.64 | 58026.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58026.64 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-10 | E22-11-C03-10 C1A2 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-61267 | 30228.56 | 30228.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30228.56 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-10 | E22-11-C03-10 C5 | Publicado | JONY ARIEL LOPEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-FDB-69953 | 20436.46 | 20436.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20436.46 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-11 |  |  |  |  | 3412347.02 | 3412347.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3412347.02 | 0 | 2504515.37 | 0 | 0 | NO | 5916862.39 | 0 | 5916862.39 | 5916862.39
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-11 | E22-11-C03-11 C4 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-61992 | 103656.56 | 103656.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103656.56 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-11 | E22-11-C03-11 C1 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-FDB-61929 | 26424.16 | 26424.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26424.16 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-11 | E22-11-C03-11 C3 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-63067 | 80927 | 80927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80927 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-11 | E22-11-C03-11 C2 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-62361 | 3100216.28 | 3100216.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100216.28 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-11 | E22-11-C03-11 C2A1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-62361 | 43519.98 | 43519.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43519.98 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-11 | E22-11-C03-11 C3A01 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-63067 | 45372.32 | 45372.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45372.32 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-11 | E22-11-C03-11 C2A2 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-62361 | 12230.72 | 12230.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12230.72 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-12 |  |  |  |  | 2422427.84 | 2422427.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2422427.84 | 0 | 1765348.23 | 0 | 0 | NO | 4187776.07 | 0 | 4187776.07 | 4187776.07
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-12 | E22-11-C03-12 C1A01 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-64034 | 26916.8 | 26916.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26916.8 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-12 | E22-11-C03-12 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-64035 | 137313.2 | 137313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137313.2 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-12 | E22-11-C03-12 C2-A1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-64035 | 32408.8 | 32408.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32408.8 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-12 | E22-11-C03-12 C1A02 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-64034 | 37255.22 | 37255.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37255.22 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-12 | E22-11-C03-12 C1A03 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-64034 | 3676.82 | 3676.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3676.82 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-C03-12 | E22-11-C03-12 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-64034 | 2184857 | 2184857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184857 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-001 |  |  |  |  | 70108.72 | 70108.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70108.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 70108.72 | 0 | 70108.72 | 70108.72
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-001 | E22-11-E04-01-001 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-FDB-62049 | 70108.72 | 70108.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70108.72 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-002 |  |  |  |  | 18835.13 | 18835.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18835.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18835.13 | 0 | 18835.13 | 18835.13
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-002 | E22-11-E04-01-002 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-FDB-62048 | 18835.13 | 18835.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18835.13 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-003 |  |  |  |  | 18482.55 | 18482.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18482.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18482.55 | 0 | 18482.55 | 18482.55
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-003 | E22-11-E04-01-003 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-62083 | 13558.8 | 13558.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13558.8 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-003 | E22-11-E04-01-003 C2 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-62081 | 4923.75 | 4923.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4923.75 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-004 |  |  |  |  | 37315.19 | 37315.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37315.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37315.19 | 0 | 37315.19 | 37315.19
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-004 | E22-11-E04-01-004 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-62428 | 37315.19 | 37315.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37315.19 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-005 |  |  |  |  | 30026.66 | 30026.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30026.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30026.66 | 0 | 30026.66 | 30026.66
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-005 | E22-11-E04-01-005 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-62457 | 30026.66 | 30026.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30026.66 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-006 |  |  |  |  | 4522.69 | 4522.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4522.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4522.69 | 0 | 4522.69 | 4522.69
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-006 | E22-11-E04-01-006 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-62426 | 4522.69 | 4522.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4522.69 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-007 |  |  |  |  | 66104.69 | 66104.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66104.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 66104.69 | 0 | 66104.69 | 66104.69
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-007 | E22-11-E04-01-007 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-62406 | 66104.69 | 66104.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66104.69 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-008 |  |  |  |  | 22527.71 | 22527.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22527.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22527.71 | 0 | 22527.71 | 22527.71
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-008 | E22-11-E04-01-008 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-FDB-62581 | 22527.71 | 22527.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22527.71 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-009 |  |  |  |  | 96107.86 | 96107.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96107.86 | 0 | 45533.71 | 0 | 0 | NO | 141641.57 | 0 | 141641.57 | 141641.57
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-009 | E22-11-E04-01-009 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-62739 | 70975.71 | 70975.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70975.71 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-009 | E22-11-E04-01-009 C2 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EQU-FDB-70436 | 25132.15 | 25132.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25132.15 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-010 |  |  |  |  | 7476.68 | 7476.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7476.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7476.68 | 0 | 7476.68 | 7476.68
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-010 | E22-11-E04-01-010 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-74466 | 7476.68 | 7476.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7476.68 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-011 |  |  |  |  | 20431.63 | 20431.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20431.63 | 0 | 10040.64 | 0 | 0 | NO | 30472.27 | 0 | 30472.27 | 30472.27
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-011 | E22-11-E04-01-011 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-64071 | 20431.63 | 20431.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20431.63 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-012 |  |  |  |  | 41950.52 | 41950.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41950.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41950.52 | 0 | 41950.52 | 41950.52
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-012 | E22-11-E04-01-012 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-64072 | 41950.52 | 41950.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41950.52 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-013 |  |  |  |  | 2054.98 | 2054.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054.98 | 0 | 73065.94 | 0 | 0 | NO | 75120.92 | 0 | 75120.92 | 75120.92
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-013 | E22-11-E04-01-013 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-64129 | 2054.98 | 2054.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054.98 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-014 |  |  |  |  | 64839.18 | 64839.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64839.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 64839.18 | 0 | 64839.18 | 64839.18
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-014 | E22-11-E04-01-014 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-64482 | 64839.18 | 64839.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64839.18 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-015 |  |  |  |  | 50891.34 | 50891.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50891.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 50891.34 | 0 | 50891.34 | 50891.34
CFB | ‭11‬ | E22-11-E04-01-015 | E22-11-E04-01-015 C1 | Publicado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-EQU-FDB-68063 | 50891.34 | 50891.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50891.34 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-P05-01-001 |  |  |  |  | 5744379.62 | 5721097.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5721097.69 | 23281.93 | 0 | 0 | 0 | NO | 5721097.69 | 23281.93 | 5744379.62 | 5744379.62
CFB | ‭11‬ | E22-11-P05-01-001 | E22-11-P05-01-001 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-PLA-MSS-58845 | 5625006.46 | 5601724.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601724.53 | 23281.93
CFB | ‭11‬ | E22-11-P05-01-001 | E22-11-P05-01-001 C1A1 | Cancelado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-PLA-FDB-58845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-P05-01-001 | E22-11-P05-01-001 C1A2 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-PLA-FDB-58845 | 119373.16 | 119373.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119373.16 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-P05-01-002 |  |  |  |  | 2953506.96 | 2953506.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2953506.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2953506.96 | 0 | 2953506.96 | 2953506.96
CFB | ‭11‬ | E22-11-P05-01-002 | E22-11-P05-01-002 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-FDB-61522 | 2953506.96 | 2953506.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2953506.96 | 0
CFB | ‭11‬ | E22-11-P05-01-003 |  |  |  |  | 360521.67 | 360521.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360521.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 360521.67 | 0 | 360521.67 | 360521.67
CFB | ‭11‬ | E22-11-P05-01-003 | E22-11-P05-01-003 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-PLA-FDB-64207 | 360521.67 | 360521.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360521.67 | 0