## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-01 |  |  |  |  | 3354058.66 | 3354058.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3354058.66 | 0 | 2472693.92 | 0 | 0 | NO | 5826752.58 | 0 | 5826752.58 | 5826752.58
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-01 | E22-14-C03-01 C4 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-65220 | 88548.32 | 88548.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88548.32 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-01 | E22-14-C03-01 C1A01 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EDI-FDB-63748 | 88960.2 | 88960.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88960.2 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-01 | E22-14-C03-01 C4A01 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-65220 | 45372.32 | 45372.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45372.32 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-01 | E22-14-C03-01 AH01 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-63754 | 84333.76 | 84333.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84333.76 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-01 | E22-14-C03-01 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-63754 | 19356.68 | 19356.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19356.68 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-01 | E22-14-C03-01 C1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EDI-FDB-63748 | 3015197.92 | 3015197.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015197.92 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-01 | E22-14-C03-01 C3 | Cancelado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-63747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-01 | E22-14-C03-01 C1A02 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EDI-FDB-63748 | 12289.46 | 12289.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12289.46 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-02 |  |  |  |  | 2508145.38 | 2508145.38 | 0 | 0 | 9197.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498947.94 | 0 | 1851077.72 | 0 | 0 | NO | 4350025.66 | 0 | 4350025.66 | 4350025.66
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-02 | E22-14-C03-02 AH01 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-63727 | 68255.72 | 68255.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68255.72 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-02 | E22-14-C03-02 AH02 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-63727 | 71986.98 | 71986.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71986.98 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-02 | E22-14-C03-02 C1 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EDI-FDB-63718 | 2275692.61 | 2275692.61 | 0 | 0 | 9197.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266495.17 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-02 | E22-14-C03-02 C3 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-63727 | 13275.34 | 13275.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13275.34 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-02 | E22-14-C03-02 C2 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-70596 | 78934.73 | 78934.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78934.73 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-03 |  |  |  |  | 103032.24 | 103032.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103032.24 | 0 | 74028.25 | 0 | 0 | NO | 177060.49 | 0 | 177060.49 | 177060.49
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-03 | E22-14-C03-03 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-63725 | 510.59 | 510.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.59 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-03 | E22-14-C03-03 C1 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EDI-FDB-63726 | 92813.73 | 92813.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92813.73 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-03 | E22-14-C03-03 AH01 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-63725 | 2625.22 | 2625.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625.22 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-03 | E22-14-C03-03 C3 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-70633 | 7082.7 | 7082.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7082.7 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-04 |  |  |  |  | 2532953.76 | 2532953.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532953.76 | 0 | 1915145.54 | 0 | 0 | NO | 4448099.3 | 0 | 4448099.3 | 4448099.3
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-04 | E22-14-C03-04 C2A01 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-65027 | 99791.64 | 99791.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99791.64 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-04 | E22-14-C03-04 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-65027 | 83508.62 | 83508.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83508.62 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-04 | E22-14-C03-04 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-65029 | 2349653.5 | 2349653.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349653.5 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-05 |  |  |  |  | 112284.26 | 112284.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112284.26 | 0 | 76991.36 | 0 | 0 | NO | 189275.62 | 0 | 189275.62 | 189275.62
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-05 | E22-14-C03-05 C2-A2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-65002 | 343.84 | 343.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.84 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-05 | E22-14-C03-05 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-65002 | 3211.87 | 3211.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211.87 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-05 | E22-14-C03-05 C1A01 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-65000 | 4207.53 | 4207.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4207.53 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-05 | E22-14-C03-05 C2-A1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-65002 | 4321.37 | 4321.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4321.37 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-05 | E22-14-C03-05 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-65000 | 100199.65 | 100199.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100199.65 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-06 |  |  |  |  | 2558615.61 | 2558615.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2558615.61 | 0 | 1894809.08 | 0 | 0 | NO | 4453424.69 | 0 | 4453424.69 | 4453424.69
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-06 | E22-14-C03-06 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-65014 | 83508.62 | 83508.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83508.62 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-06 | E22-14-C03-06 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-65013 | 2475106.99 | 2475106.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475106.99 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-07 |  |  |  |  | 2526195.81 | 2526195.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526195.81 | 0 | 1922057.8 | 0 | 0 | NO | 4448253.61 | 0 | 4448253.61 | 4448253.61
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-07 | E22-14-C03-07 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-65275 | 183300.26 | 183300.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183300.26 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-07 | E22-14-C03-07 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-65263 | 2342895.55 | 2342895.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342895.55 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-08 |  |  |  |  | 2444329.71 | 2444329.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444329.71 | 0 | 1779601.25 | 0 | 0 | NO | 4223930.96 | 0 | 4223930.96 | 4223930.96
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-08 | E22-14-C03-08 C2-A1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-65287 | 83698.3 | 83698.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83698.3 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-08 | E22-14-C03-08 C2 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-65287 | 2191431.17 | 2191431.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191431.17 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-08 | E22-14-C03-08 C1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-65272 | 169200.24 | 169200.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169200.24 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-09 |  |  |  |  | 108833.49 | 108833.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108833.49 | 0 | 75545.57 | 0 | 0 | NO | 184379.06 | 0 | 184379.06 | 184379.06
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-09 | E22-14-C03-09 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-65273 | 7533.24 | 7533.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7533.24 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-09 | E22-14-C03-09 C1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-65274 | 101300.25 | 101300.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101300.25 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-10 |  |  |  |  | 2423271.29 | 2423271.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423271.29 | 0 | 1777371.27 | 0 | 0 | NO | 4200642.56 | 0 | 4200642.56 | 4200642.56
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-10 | E22-14-C03-10 C2R1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-65957 | 2170372.75 | 2170372.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170372.75 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-10 | E22-14-C03-10 C2 | Cancelado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-65286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-10 | E22-14-C03-10 C1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-65281 | 169200.24 | 169200.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169200.24 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-10 | E22-14-C03-10 C2R1A01 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-65957 | 83698.3 | 83698.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83698.3 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-11 |  |  |  |  | 3735808.73 | 3735808.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735808.73 | 0 | 2793376.2 | 0 | 0 | NO | 6529184.93 | 0 | 6529184.93 | 6529184.93
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-11 | E22-14-C03-11 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-66865 | 3421209.98 | 3421209.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3421209.98 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-11 | E22-14-C03-11 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-68751 | 237249.3 | 237249.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237249.3 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-11 | E22-14-C03-11 C1-A1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-66865 | 58023.76 | 58023.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58023.76 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-11 | E22-14-C03-11 C1-A2 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-66865 | 9586.2 | 9586.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9586.2 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-11 | E22-14-C03-11 C1-A3 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-66865 | 9739.49 | 9739.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9739.49 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-12 |  |  |  |  | 3515475.09 | 3515475.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3515475.09 | 0 | 2650646.01 | 0 | 0 | NO | 6166121.1 | 0 | 6166121.1 | 6166121.1
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-12 | E22-14-C03-12 C1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-67097 | 3215585.96 | 3215585.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215585.96 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-12 | E22-14-C03-12 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-67252 | 236339.04 | 236339.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236339.04 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-12 | E22-14-C03-12 C1A01 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-67097 | 58024.24 | 58024.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58024.24 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-12 | E22-14-C03-12 C1A02 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-67097 | 5525.85 | 5525.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525.85 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-13 |  |  |  |  | 3209526.92 | 3209526.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3209526.92 | 0 | 2455021.07 | 0 | 0 | NO | 5664547.99 | 0 | 5664547.99 | 5664547.99
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-13 | E22-14-C03-13 C1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EDI-FDB-67096 | 2990069.24 | 2990069.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990069.24 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-13 | E22-14-C03-13 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-67254 | 219457.68 | 219457.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219457.68 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-14 |  |  |  |  | 2052438.66 | 2052438.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052438.66 | 0 | 1586189.11 | 0 | 0 | NO | 3638627.77 | 0 | 3638627.77 | 3638627.77
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-14 | E22-14-C03-14 C1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-68572 | 1909765.14 | 1909765.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909765.14 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-14 | E22-14-C03-14 C1A1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-68572 | 7255.44 | 7255.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7255.44 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-C03-14 | E22-14-C03-14 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-68573 | 135418.08 | 135418.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135418.08 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-001 |  |  |  |  | 3320.22 | 3320.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3320.22 | 0 | 3320.22 | 3320.22
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-001 | E22-14-E04-01-001 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-74470 | 1641.12 | 1641.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641.12 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-001 | E22-14-E04-01-001 C1A01 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-74470 | 1679.1 | 1679.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679.1 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-002 |  |  |  |  | 18722.43 | 18722.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18722.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18722.43 | 0 | 18722.43 | 18722.43
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-002 | E22-14-E04-01-002 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-FDB-64073 | 18722.43 | 18722.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18722.43 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-003 |  |  |  |  | 19077.86 | 19077.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19077.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19077.86 | 0 | 19077.86 | 19077.86
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-003 | E22-14-E04-01-003 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-64238 | 19077.86 | 19077.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19077.86 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-004 |  |  |  |  | 70108.72 | 70108.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70108.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 70108.72 | 0 | 70108.72 | 70108.72
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-004 | E22-14-E04-01-004 c1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-FDB-64169 | 70108.72 | 70108.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70108.72 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-005 |  |  |  |  | 58253.77 | 58253.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58253.77 | 0 | 7371.57 | 0 | 0 | NO | 65625.34 | 0 | 65625.34 | 65625.34
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-005 | E22-14-E04-01-005 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-FDB-64170 | 18835.13 | 18835.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18835.13 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-005 | E22-14-E04-01-005 C2 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-64182 | 39418.64 | 39418.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39418.64 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-007 |  |  |  |  | 13014.68 | 13014.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13014.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13014.68 | 0 | 13014.68 | 13014.68
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-007 | E22-14-E04-01-007 R1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-73256 | 10118.64 | 10118.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10118.64 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-007 | E22-14-E04-01-007 R1 A1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-73256 | 2896.04 | 2896.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896.04 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-007 | E22-14-E04-01-007 C1A01 | Cancelado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-65414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-007 | E22-14-E04-01-007 C1 | Cancelado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-65414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-009 |  |  |  |  | 318.11 | 318.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.11 | 0 | 11861.86 | 0 | 0 | NO | 12179.97 | 0 | 12179.97 | 12179.97
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-009 | E22-14-E04-01-009 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-65299 | 318.11 | 318.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.11 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-010 |  |  |  |  | 22835.08 | 22835.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22835.08 | 0 | 8640.31 | 0 | 0 | NO | 31475.39 | 0 | 31475.39 | 31475.39
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-010 | E22-14-E04-01-010 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-65528 | 22835.08 | 22835.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22835.08 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-011 |  |  |  |  | 5512.47 | 5512.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5512.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5512.47 | 0 | 5512.47 | 5512.47
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-011 | E22-14-E04-01-011 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-FDB-65840 | 5512.47 | 5512.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5512.47 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-012 |  |  |  |  | 37604.87 | 37604.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37604.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37604.87 | 0 | 37604.87 | 37604.87
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-012 | E22-14-E04-01-012 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-FDB-69871 | 37604.87 | 37604.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37604.87 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-013 |  |  |  |  | 75546.62 | 75546.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75546.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 75546.62 | 0 | 75546.62 | 75546.62
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-013 | E22-14-E04-01-013 C2 | Cancelado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EQU-FDB-70518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-E04-01-013 | E22-14-E04-01-013 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-70106 | 75546.62 | 75546.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75546.62 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-P05-01-001 |  |  |  |  | 6043912.92 | 6028622.27 | 0 | 23389.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6005232.8 | 15290.65 | 0 | 0 | 0 | NO | 6005232.8 | 15290.65 | 6020523.45 | 6020523.45
CFB | ‭14‬ | E22-14-P05-01-001 | E22-14-P05-01-001 C1A01 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-FDB-60515 | 439819.44 | 439819.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439819.44 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-P05-01-001 | E22-14-P05-01-001 C1 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-FDB-60515 | 5604093.48 | 5588802.83 | 0 | 23389.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5565413.36 | 15290.65
CFB | ‭14‬ | E22-14-P05-01-002 |  |  |  |  | 2967568.46 | 2966646.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2966646.38 | 922.08 | 121694.47 | 0 | 0 | NO | 3088340.85 | 922.08 | 3089262.93 | 3089262.93
CFB | ‭14‬ | E22-14-P05-01-002 | E22-14-P05-01-002 C1A02 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-FDB-62073 | 237494.1 | 237494.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237494.1 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-P05-01-002 | E22-14-P05-01-002 R1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-FDB-62073 | 439.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.03
CFB | ‭14‬ | E22-14-P05-01-002 | E22-14-P05-01-002 C2 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-PLA-FDB-70652 | 32499.61 | 32499.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32499.61 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-P05-01-002 | E22-14-P05-01-002 C1A03 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-FDB-62073 | 458.57 | 360.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.8 | 97.77
CFB | ‭14‬ | E22-14-P05-01-002 | E22-14-P05-01-002 C3 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-PLA-FDB-70634 | 21282.89 | 21282.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21282.89 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-P05-01-002 | E22-14-P05-01-002 C3A2 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-PLA-FDB-70634 | 12915.59 | 12915.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12915.59 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-P05-01-002 | E22-14-P05-01-002 C3A1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-PLA-FDB-70634 | 1859.38 | 1859.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859.38 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-P05-01-002 | E22-14-P05-01-002 C1A01 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-FDB-62073 | 247593.36 | 247593.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247593.36 | 0
CFB | ‭14‬ | E22-14-P05-01-002 | E22-14-P05-01-002 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-FDB-62073 | 2413025.93 | 2412640.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412640.65 | 385.28
CFB | ‭14‬ | E22-14-P05-01-003 |  |  |  |  | 345155.37 | 345155.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345155.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 345155.37 | 0 | 345155.37 | 345155.37
CFB | ‭14‬ | E22-14-P05-01-003 | E22-14-P05-01-003 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-PLA-FDB-66370 | 345155.37 | 345155.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345155.37 | 0