## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-01 |  |  |  |  | 1850062.07 | 1850062.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850062.07 | 0 | 1446975.98 | 0 | 0 | NO | 3297038.05 | 0 | 3297038.05 | 3297038.05
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-01 | E22-15-C03-01 C1 A1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-67851 | 59800.1 | 59800.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59800.1 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-01 | E22-15-C03-01 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-67851 | 1657821.22 | 1657821.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657821.22 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-01 | E22-15-C03-01 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-67830 | 130646.52 | 130646.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130646.52 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-01 | E22-15-C03-01 C1 A2 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EDI-FDB-67830 | 1794.23 | 1794.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794.23 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-02 |  |  |  |  | 3235441.12 | 3235441.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3235441.12 | 0 | 2544036.52 | 0 | 0 | NO | 5779477.64 | 0 | 5779477.64 | 5779477.64
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-02 | E22-15-C03-02 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-68680 | 232814.08 | 232814.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232814.08 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-02 | E22-15-C03-02 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-68687 | 2942812.64 | 2942812.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2942812.64 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-02 | E22-15-C03-02 C1A01 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-68687 | 59814.4 | 59814.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59814.4 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-03 |  |  |  |  | 2839016.67 | 2836629.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836629.71 | 2386.96 | 2332474.14 | 0 | 0 | NO | 5169103.85 | 2386.96 | 5171490.81 | 5171490.81
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-03 | E22-15-C03-03 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-69246 | 109586.4 | 109586.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109586.4 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-03 | E22-15-C03-03 C3 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-69249 | 94125.92 | 94125.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94125.92 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-03 | E22-15-C03-03 R1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-79774 | 4151.46 | 4151.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151.46 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-03 | E22-15-C03-03 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-69244 | 2631152.89 | 2628765.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2628765.93 | 2386.96
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-04 |  |  |  |  | 2828496.48 | 2828496.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2828496.48 | 0 | 2326620.55 | 0 | 0 | NO | 5155117.03 | 0 | 5155117.03 | 5155117.03
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-04 | E22-15-C03-04 C1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-69633 | 2624784.16 | 2624784.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624784.16 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-04 | E22-15-C03-04 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-69648 | 203712.32 | 203712.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203712.32 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-05 |  |  |  |  | 2973276.99 | 2973276.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2973276.99 | 0 | 2364117.55 | 0 | 0 | NO | 5337394.54 | 0 | 5337394.54 | 5337394.54
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-05 | E22-15-C03-05 C1 A1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-69649 | 119674.6 | 119674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119674.6 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-05 | E22-15-C03-05 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-69649 | 2649890.07 | 2649890.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2649890.07 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-05 | E22-15-C03-05 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-70790 | 203712.32 | 203712.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203712.32 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-06 |  |  |  |  | 117134.75 | 111576.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111576.31 | 5558.44 | 89998.41 | 0 | 0 | NO | 201574.72 | 5558.44 | 207133.16 | 207133.16
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-06 | E22-15-C03-06 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-69771 | 109391.2 | 106702.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106702.65 | 2688.55
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-06 | E22-15-C03-06 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-70789 | 7743.55 | 4873.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4873.66 | 2869.89
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-07 |  |  |  |  | 2793364.17 | 2793364.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2793364.17 | 0 | 2351867.98 | 0 | 0 | NO | 5145232.15 | 0 | 5145232.15 | 5145232.15
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-07 | E22-15-C03-07 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-70235 | 207881.8 | 207881.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207881.8 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-07 | E22-15-C03-07 C1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EDI-FDB-70239 | 2585482.37 | 2585482.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585482.37 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-08 |  |  |  |  | 114750.39 | 114750.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114750.39 | 0 | 90188.17 | 0 | 0 | NO | 204938.56 | 0 | 204938.56 | 204938.56
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-08 | E22-15-C03-08 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-70242 | 7891.8 | 7891.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7891.8 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-08 | E22-15-C03-08 C1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EDI-FDB-70243 | 106858.59 | 106858.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106858.59 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-09 |  |  |  |  | 3313649.55 | 3313649.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313649.55 | 0 | 2750570.01 | 0 | 0 | NO | 6064219.56 | 0 | 6064219.56 | 6064219.56
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-09 | E22-15-C03-09 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-71035 | 237952 | 237952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237952 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-09 | E22-15-C03-09 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-71037 | 3075697.55 | 3075697.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075697.55 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-10 |  |  |  |  | 2268471.76 | 2268471.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268471.76 | 0 | 1883931.52 | 0 | 0 | NO | 4152403.28 | 0 | 4152403.28 | 4152403.28
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-10 | E22-15-C03-10 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-70960 | 163592 | 163592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163592 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-C03-10 | E22-15-C03-10 C1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-70961 | 2104879.76 | 2104879.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104879.76 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-001 |  |  |  |  | 25085.27 | 25077.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25077.86 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | NO | 25077.86 | 7.41 | 25085.27 | 25085.27
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-001 | E22-15-E04-01-001 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-70221 | 25085.27 | 25077.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25077.86 | 7.41
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-002 |  |  |  |  | 76373.51 | 76373.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76373.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 76373.51 | 0 | 76373.51 | 76373.51
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-002 | E22-15-E04-01-002 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-FDB-70184 | 76373.51 | 76373.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76373.51 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-003 |  |  |  |  | 83075.42 | 83075.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83075.42 | 0 | 6988.36 | 0 | 0 | NO | 90063.78 | 0 | 90063.78 | 90063.78
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-003 | E22-15-E04-01-003 C1A01 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-70221 | 20182.76 | 20182.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20182.76 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-003 | E22-15-E04-01-003 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-70221 | 42376.74 | 42376.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42376.74 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-003 | E22-15-E04-01-003 C2 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-FDB-70220 | 20515.92 | 20515.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20515.92 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-004 |  |  |  |  | 12760 | 12760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12760 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12760 | 0 | 12760 | 12760
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-004 | E22-15-E04-01-004 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-FDB-70168 | 12760 | 12760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12760 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-005 |  |  |  |  | 2122.18 | 2122.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122.18 | 0 | 87003.84 | 0 | 0 | NO | 89126.02 | 0 | 89126.02 | 89126.02
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-005 | E22-15-E04-01-005 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-70505 | 2122.18 | 2122.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122.18 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-006 |  |  |  |  | 6770.38 | 6770.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6770.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6770.38 | 0 | 6770.38 | 6770.38
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-006 | E22-15-E04-01-006 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-70707 | 6770.38 | 6770.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6770.38 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-007 |  |  |  |  | 3154.34 | 3154.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3154.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3154.34 | 0 | 3154.34 | 3154.34
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-007 | E22-15-E04-01-007 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-70169 | 1702.76 | 1702.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702.76 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-007 | E22-15-E04-01-007 C1A01 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-70169 | 1451.58 | 1451.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451.58 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-008 |  |  |  |  | 26181.13 | 26181.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26181.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26181.13 | 0 | 26181.13 | 26181.13
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-008 | E22-15-E04-01-008 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EQU-FDB-70599 | 26181.13 | 26181.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26181.13 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-009 |  |  |  |  | 34673.91 | 34673.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34673.91 | 0 | 7975.67 | 0 | 0 | NO | 42649.58 | 0 | 42649.58 | 42649.58
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-009 | E22-15-E04-01-009 C2A | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-70597 | 9262.41 | 9262.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9262.41 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-009 | E22-15-E04-01-009 C2B | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-70597 | 1533.43 | 1533.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533.43 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-009 | E22-15-E04-01-009 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-70598 | 23878.07 | 23878.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23878.07 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-010 |  |  |  |  | 77527.39 | 77527.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77527.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 77527.39 | 0 | 77527.39 | 77527.39
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-010 | E22-15-E04-01-010 C¦ | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-70653 | 77527.39 | 77527.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77527.39 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-011 |  |  |  |  | 5809.92 | 5809.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5809.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5809.92 | 0 | 5809.92 | 5809.92
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-011 | E22-15-E04-01-011 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-70955 | 5809.92 | 5809.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5809.92 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-012 |  |  |  |  | 20078.94 | 20078.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20078.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20078.94 | 0 | 20078.94 | 20078.94
CFB | ‭15‬ | E22-15-E04-01-012 | E22-15-E04-01-012 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-73599 | 20078.94 | 20078.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20078.94 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-P05-01-001 |  |  |  |  | 2317059.15 | 2303575.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2303575.7 | 13483.45 | 0 | 0 | 0 | NO | 2303575.7 | 13483.45 | 2317059.15 | 2317059.15
CFB | ‭15‬ | E22-15-P05-01-001 | E22-15-P05-01-001 C2 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-PLA-FDB-74185 | 29041.39 | 29041.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29041.39 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-P05-01-001 | E22-15-P05-01-001 C1A01 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-FDB-61621 | 45939.25 | 44618.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44618.55 | 1320.7
CFB | ‭15‬ | E22-15-P05-01-001 | E22-15-P05-01-001 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-FDB-61621 | 2242078.51 | 2229915.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229915.76 | 12162.75
CFB | ‭15‬ | E22-15-P05-01-002 |  |  |  |  | 4711811.83 | 4711811.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711811.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4711811.83 | 0 | 4711811.83 | 4711811.83
CFB | ‭15‬ | E22-15-P05-01-002 | E22-15-P05-01-002 C1 | Cancelado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-PLA-FDB-63245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭15‬ | E22-15-P05-01-002 | E22-15-P05-01-002 C0 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-PLA-FDB-63288 | 4711811.83 | 4711811.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711811.83 | 0