## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-01 |  |  |  |  | 3677703.85 | 3677703.85 | 0 | 59007.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3618696.65 | 0 | 3183675.16 | 0 | 0 | NO | 6802371.81 | 0 | 6802371.81 | 6802371.81
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-01 | E22-16-C03-01 C1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-72037 | 3408040.17 | 3408040.17 | 0 | 59007.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3349032.97 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-01 | E22-16-C03-01 C1A1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-72036 | 267696 | 267696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267696 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-01 | E22-16-C03-01 C1A2 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-72037 | 1967.68 | 1967.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967.68 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-02 |  |  |  |  | 3112468.39 | 3112468.39 | 0 | 29900.27 | 10161.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3072406.36 | 0 | 2655778.55 | 0 | 0 | NO | 5728184.91 | 0 | 5728184.91 | 5728184.91
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-02 | E22-16-C03-02 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-72375 | 2889388.39 | 2889388.39 | 0 | 29900.27 | 10161.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2849326.36 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-02 | E22-16-C03-02 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-72374 | 223080 | 223080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223080 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-03 |  |  |  |  | 3148568.61 | 3148568.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3148568.61 | 0 | 2581097.41 | 0 | 0 | NO | 5729666.02 | 0 | 5729666.02 | 5729666.02
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-03 | E22-16-C03-03 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-73912 | 223080 | 223080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223080 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-03 | E22-16-C03-03 C1A01 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-73913 | 59856.3 | 59856.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59856.3 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-03 | E22-16-C03-03 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-73913 | 2865632.31 | 2865632.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865632.31 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-04 |  |  |  |  | 3209798.53 | 3209798.53 | 0 | 9197.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200601.09 | 0 | 2571628.78 | 0 | 0 | NO | 5772229.87 | 0 | 5772229.87 | 5772229.87
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-04 | E22-16-C03-04 P1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EDI-FDB-80264 | 9197.1 | 9197.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9197.1 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-04 | E22-16-C03-04 C1A1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-74655 | 59849.2 | 59849.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59849.2 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-04 | E22-16-C03-04 C1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-74655 | 2911693.53 | 2911693.53 | 0 | 9197.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2902496.09 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-04 | E22-16-C03-04 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-74654 | 229058.7 | 229058.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229058.7 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-05 |  |  |  |  | 1897865.26 | 1897865.26 | 0 | 19780.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878084.42 | 0 | 1570742.74 | 0 | 0 | NO | 3448827.16 | 0 | 3448827.16 | 3448827.16
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-05 | E22-16-C03-05 C1a01 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EDI-FDB-74657 | 5303 | 5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5303 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-05 | E22-16-C03-05 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-74656 | 137435.22 | 137435.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137435.22 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-05 | E22-16-C03-05 C1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EDI-FDB-74657 | 1751346.68 | 1751346.68 | 0 | 19780.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731565.84 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-05 | E22-16-C03-05 C3 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-FDB-80065 | 3780.36 | 3780.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780.36 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-06 |  |  |  |  | 3093170.06 | 3093170.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3093170.06 | 0 | 2520629.62 | 0 | 0 | NO | 5613799.68 | 0 | 5613799.68 | 5613799.68
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-06 | E22-16-C03-06 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-75864 | 228262.5 | 228262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228262.5 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-06 | E22-16-C03-06 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-75431 | 2864907.56 | 2864907.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2864907.56 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-07 |  |  |  |  | 114772.09 | 114772.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114772.09 | 0 | 89141.09 | 0 | 0 | NO | 203913.18 | 0 | 203913.18 | 203913.18
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-07 | E22-16-C03-07 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-75432 | 106658.61 | 106658.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106658.61 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-07 | E22-16-C03-07 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-75429 | 8113.48 | 8113.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8113.48 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-08 |  |  |  |  | 3629790.73 | 3629690.4 | 0 | 1422.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3628267.62 | 100.33 | 2932416.12 | 0 | 0 | NO | 6560683.74 | 100.33 | 6560784.07 | 6560784.07
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-08 | E22-16-C03-08 C1A2 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-75575 | 2744.32 | 2744.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2744.32 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-08 | E22-16-C03-08 C1A1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-75575 | 49989.2 | 49989.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49989.2 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-08 | E22-16-C03-08 C1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-75575 | 3322789.57 | 3322789.57 | 0 | 1422.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3321366.79 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-08 | E22-16-C03-08 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-75603 | 254267.64 | 254167.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254167.31 | 100.33
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-09 |  |  |  |  | 2292764.92 | 2292764.92 | 0 | 10570.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282194.83 | 0 | 1982269.46 | 0 | 0 | NO | 4264464.29 | 0 | 4264464.29 | 4264464.29
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-09 | E22-16-C03-09 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-76240 | 49081.34 | 49081.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49081.34 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-09 | E22-16-C03-09 C1A | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-76241 | 49989.2 | 49989.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49989.2 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-09 | E22-16-C03-09 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-76241 | 2122159.4 | 2122159.4 | 0 | 10570.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111589.31 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-C03-09 | E22-16-C03-09 C3 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-76239 | 71534.98 | 71534.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71534.98 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-001 |  |  |  |  | 4928.43 | 4928.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4928.43 | 0 | 4928.43 | 4928.43
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-001 | E22-16-E04-01-001 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-70873 | 4928.43 | 4928.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928.43 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-002 |  |  |  |  | 73217.08 | 73217.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73217.08 | 0 | 6988.36 | 0 | 0 | NO | 80205.44 | 0 | 80205.44 | 80205.44
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-002 | E22-16-E04-01-002 C2 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-FDB-71991 | 20515.92 | 20515.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20515.92 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-002 | E22-16-E04-01-002 C3 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-78746 | 12171.54 | 12171.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12171.54 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-002 | E22-16-E04-01-002 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-71990 | 40529.62 | 40529.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40529.62 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-003 |  |  |  |  | 115882.62 | 115882.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115882.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 115882.62 | 0 | 115882.62 | 115882.62
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-003 | E22-16-E04-01-003 C3 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-FDB-71985 | 15590.4 | 15590.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15590.4 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-003 | E22-16-E04-01-003 C2 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-71984 | 23918.71 | 23918.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23918.71 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-003 | E22-16-E04-01-003 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-FDB-71983 | 76373.51 | 76373.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76373.51 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-004 |  |  |  |  | 7889.34 | 7889.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7889.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7889.34 | 0 | 7889.34 | 7889.34
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-004 | E22-16-E04-01-004 C2A01 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-71986 | 1216.47 | 1216.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.47 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-004 | E22-16-E04-01-004 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-71987 | 3486.47 | 3486.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3486.47 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-004 | E22-16-E04-01-004 C2 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-71986 | 3186.4 | 3186.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3186.4 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-005 |  |  |  |  | 1403.28 | 1403.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403.28 | 0 | 87003.84 | 0 | 0 | NO | 88407.12 | 0 | 88407.12 | 88407.12
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-005 | E22-16-E04-01-005 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-74552 | 1403.28 | 1403.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403.28 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-006 |  |  |  |  | 8898.71 | 8898.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8898.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8898.71 | 0 | 8898.71 | 8898.71
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-006 | E22-16-E04-01-006 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-74729 | 1363.05 | 1363.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.05 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-006 | E22-16-E04-01-006 C1A | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-74729 | 7535.66 | 7535.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7535.66 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-007 |  |  |  |  | 21688.29 | 21688.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21688.29 | 0 | 8640.31 | 0 | 0 | NO | 30328.6 | 0 | 30328.6 | 30328.6
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-007 | E22-16-E04-01-007 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-74725 | 21688.29 | 21688.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21688.29 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-008 |  |  |  |  | 78515.87 | 78515.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78515.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 78515.87 | 0 | 78515.87 | 78515.87
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-008 | E22-16-E04-01-008 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-78747 | 78515.87 | 78515.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78515.87 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-009 |  |  |  |  | 72272.21 | 72272.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72272.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 72272.21 | 0 | 72272.21 | 72272.21
CFB | ‭16‬ | E22-16-E04-01-009 | E22-16-E04-01-009 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-FDB-80167 | 72272.21 | 72272.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72272.21 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-P05-01-001 |  |  |  |  | 939529.49 | 907120.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907120.5 | 32408.99 | 0 | 0 | 0 | NO | 907120.5 | 32408.99 | 939529.49 | 939529.49
CFB | ‭16‬ | E22-16-P05-01-001 | E22-16-P05-01-001 C1A1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-FDB-63763 | 15336.4 | 13529.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13529.28 | 1807.12
CFB | ‭16‬ | E22-16-P05-01-001 | E22-16-P05-01-001 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-FDB-63763 | 924193.09 | 893591.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893591.22 | 30601.87
CFB | ‭16‬ | E22-16-P05-01-002 |  |  |  |  | 5687781.65 | 5659220.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5659220.01 | 28561.64 | 0 | 0 | 0 | NO | 5659220.01 | 28561.64 | 5687781.65 | 5687781.65
CFB | ‭16‬ | E22-16-P05-01-002 | E22-16-P05-01-002 C1 | Cancelado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-PLA-FDB-72231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭16‬ | E22-16-P05-01-002 | E22-16-P05-01-002 C1M | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-PLA-FDB-72231 | 5687781.65 | 5659220.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5659220.01 | 28561.64
CFB | ‭16‬ | E22-16-P05-01-003 |  |  |  |  | 21128.18 | 17341.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17341.3 | 3786.88 | 0 | 0 | 0 | NO | 17341.3 | 3786.88 | 21128.18 | 21128.18
CFB | ‭16‬ | E22-16-P05-01-003 | E22-16-P05-01-003 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-FDB-78490 | 21128.18 | 17341.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17341.3 | 3786.88