## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-01 |  |  |  |  | 2571839.24 | 2571839.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571839.24 | 0 | 1807463.43 | 0 | 0 | NO | 4379302.67 | 0 | 4379302.67 | 4379302.67
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-01 | E22-17-C03-01 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-64321 | 2328588 | 2328588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328588 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-01 | E22-17-C03-01 C1 A1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-64321 | 25276.52 | 25276.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25276.52 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-01 | E22-17-C03-01 C3 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-68930 | 48775.68 | 48775.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48775.68 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-01 | E22-17-C03-01 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-64320 | 169199.04 | 169199.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169199.04 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-02 |  |  |  |  | 1996064.53 | 1996064.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996064.53 | 0 | 1376710.37 | 0 | 0 | NO | 3372774.9 | 0 | 3372774.9 | 3372774.9
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-02 | E22-17-C03-02 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-64348 | 1746441 | 1746441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746441 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-02 | E22-17-C03-02 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-64355 | 60138.24 | 60138.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60138.24 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-02 | E22-17-C03-02 C3M | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-64349 | 66761.04 | 66761.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66761.04 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-02 | E22-17-C03-02 C4 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-68795 | 51364.8 | 51364.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51364.8 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-02 | E22-17-C03-02 C3 | Cancelado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-64355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-02 | E22-17-C03-02 C1A01 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-64348 | 53031.96 | 53031.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53031.96 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-02 | E22-17-C03-02 C1A02 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-64348 | 18327.49 | 18327.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18327.49 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-03 |  |  |  |  | 2000398.92 | 2000398.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000398.92 | 0 | 1392831.11 | 0 | 0 | NO | 3393230.03 | 0 | 3393230.03 | 3393230.03
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-03 | E22-17-C03-03 C3 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-68933 | 36581.76 | 36581.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36581.76 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-03 | E22-17-C03-03 C1-A1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-64332 | 70709.28 | 70709.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70709.28 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-03 | E22-17-C03-03 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-64332 | 1766208.6 | 1766208.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766208.6 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-03 | E22-17-C03-03 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-64331 | 126899.28 | 126899.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126899.28 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-04 |  |  |  |  | 1946918.33 | 1946918.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946918.33 | 0 | 1373462.24 | 0 | 0 | NO | 3320380.57 | 0 | 3320380.57 | 3320380.57
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-04 | E22-17-C03-04 C3 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-68794 | 36581.76 | 36581.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36581.76 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-04 | E22-17-C03-04 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-64341 | 1746441 | 1746441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746441 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-04 | E22-17-C03-04 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-64342 | 126899.28 | 126899.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126899.28 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-04 | E22-17-C03-04 C1 A1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-64341 | 36996.29 | 36996.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36996.29 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-05 |  |  |  |  | 2587445.59 | 2587445.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587445.59 | 0 | 1814467.74 | 0 | 0 | NO | 4401913.33 | 0 | 4401913.33 | 4401913.33
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-05 | E22-17-C03-05 C1A01 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-64329 | 14526.07 | 14526.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14526.07 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-05 | E22-17-C03-05 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-64330 | 169199.04 | 169199.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169199.04 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-05 | E22-17-C03-05 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-64329 | 2354944.8 | 2354944.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2354944.8 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-05 | E22-17-C03-05 C3 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-69059 | 48775.68 | 48775.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48775.68 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-06 |  |  |  |  | 180922.03 | 180922.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180922.03 | 0 | 131784.94 | 0 | 0 | NO | 312706.97 | 0 | 312706.97 | 312706.97
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-06 | E22-17-C03-06 C1A1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-68109 | 6351.88 | 6351.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6351.88 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-06 | E22-17-C03-06 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-68109 | 160488.9 | 160488.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160488.9 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-06 | E22-17-C03-06 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-70792 | 11032.77 | 11032.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11032.77 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-06 | E22-17-C03-06 C3 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-69058 | 3048.48 | 3048.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3048.48 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-07 |  |  |  |  | 2881509.81 | 2881509.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2881509.81 | 0 | 2135571.9 | 0 | 0 | NO | 5017081.71 | 0 | 5017081.71 | 5017081.71
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-07 | E22-17-C03-07 AH0 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-63710 | 72286.08 | 72286.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72286.08 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-07 | E22-17-C03-07 C3 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-63710 | 16591.44 | 16591.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16591.44 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-07 | E22-17-C03-07 C2 | Cancelado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-63719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-07 | E22-17-C03-07 C1 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-63709 | 2614040.16 | 2614040.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2614040.16 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-07 | E22-17-C03-07 C4 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-65284 | 75898.56 | 75898.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75898.56 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-07 | E22-17-C03-07 C1A01 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-63709 | 43622.64 | 43622.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43622.64 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-07 | E22-17-C03-07 C1A03 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-63709 | 43622.64 | 43622.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43622.64 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-C03-07 | E22-17-C03-07 C1A02 | Publicado | HECTOR MARTINEZ VELASCO | QRO-EDI-FDB-63709 | 15448.29 | 15448.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15448.29 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-001 |  |  |  |  | 63763.26 | 63763.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63763.26 | 0 | 6988.36 | 0 | 0 | NO | 70751.62 | 0 | 70751.62 | 70751.62
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-001 | E22-17-E04-01-001 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-68689 | 43247.35 | 43247.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43247.35 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-001 | E22-17-E04-01-001 C2 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-FDB-68720 | 20515.91 | 20515.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20515.91 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-002 |  |  |  |  | 7075.58 | 7075.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7075.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7075.58 | 0 | 7075.58 | 7075.58
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-002 | E22-17-E04-01-002 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-68796 | 7075.58 | 7075.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7075.58 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-003 |  |  |  |  | 76373.51 | 76373.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76373.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 76373.51 | 0 | 76373.51 | 76373.51
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-003 | E22-17-E04-01-003 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-FDB-68662 | 76373.51 | 76373.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76373.51 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-004 |  |  |  |  | 37468.59 | 37468.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37468.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37468.59 | 0 | 37468.59 | 37468.59
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-004 | E22-17-E04-01-004 C2 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-68884 | 24708.59 | 24708.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24708.59 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-004 | E22-17-E04-01-004 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-FDB-68873 | 12760 | 12760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12760 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-005 |  |  |  |  | 9245.71 | 9245.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9245.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9245.71 | 0 | 9245.71 | 9245.71
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-005 | E22-17-E04-01-005 R1A1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-72067 | 4458.43 | 4458.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4458.43 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-005 | E22-17-E04-01-005 R1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-72067 | 4787.28 | 4787.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4787.28 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-005 | E22-17-E04-01-005 C1 | Cancelado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-68866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-005 | E22-17-E04-01-005 C2 | Cancelado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-68867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-006 |  |  |  |  | 2122.18 | 2122.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122.18 | 0 | 75455.54 | 0 | 0 | NO | 77577.72 | 0 | 77577.72 | 77577.72
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-006 | E22-17-E04-01-006 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-69060 | 2122.18 | 2122.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122.18 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-007 |  |  |  |  | 19935.89 | 19935.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19935.89 | 0 | 7311.03 | 0 | 0 | NO | 27246.92 | 0 | 27246.92 | 27246.92
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-007 | E22-17-E04-01-007 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-69081 | 19935.89 | 19935.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19935.89 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-008 |  |  |  |  | 9785.72 | 9785.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9785.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9785.72 | 0 | 9785.72 | 9785.72
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-008 | E22-17-E04-01-008 C1A01 | Cancelado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-69154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-008 | E22-17-E04-01-008 C2 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-71988 | 6889.68 | 6889.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6889.68 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-008 | E22-17-E04-01-008 C2A01 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-7198 | 2896.04 | 2896.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896.04 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-008 | E22-17-E04-01-008 C1 | Cancelado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-FDB-69154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-009 |  |  |  |  | 76887.3 | 76887.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76887.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 76887.3 | 0 | 76887.3 | 76887.3
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-009 | E22-17-E04-01-009 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-70148 | 76887.3 | 76887.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76887.3 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-010 |  |  |  |  | 4267.32 | 4267.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4267.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4267.32 | 0 | 4267.32 | 4267.32
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-010 | E22-17-E04-01-010 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-EQU-FDB-70956 | 4267.32 | 4267.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4267.32 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-011 |  |  |  |  | 8700 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8700 | 0 | 8700 | 8700
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-011 | E22-17-E04-01-011 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-70964 | 8700 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-012 |  |  |  |  | 31817.64 | 31817.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31817.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31817.64 | 0 | 31817.64 | 31817.64
CFB | ‭17‬ | E22-17-E04-01-012 | E22-17-E04-01-012 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-FDB-73419 | 31817.64 | 31817.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31817.64 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-P05-01-001 |  |  |  |  | 4315419.79 | 4315419.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4315419.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4315419.79 | 0 | 4315419.79 | 4315419.79
CFB | ‭17‬ | E22-17-P05-01-001 | E22-17-P05-01-001 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-PLA-FDB-64594 | 4315419.79 | 4315419.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4315419.79 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-P05-01-002 |  |  |  |  | 1754466.42 | 1742933.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742933.55 | 11532.87 | 13563.44 | 0 | 0 | NO | 1756496.99 | 11532.87 | 1768029.86 | 1768029.86
CFB | ‭17‬ | E22-17-P05-01-002 | E22-17-P05-01-002 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-FDB-65633 | 1686211 | 1676453.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676453.1 | 9757.9
CFB | ‭17‬ | E22-17-P05-01-002 | E22-17-P05-01-002 C1A01 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-FDB-65633 | 59823.09 | 58048.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58048.12 | 1774.97
CFB | ‭17‬ | E22-17-P05-01-002 | E22-17-P05-01-002 C3 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-PLA-FDB-71091 | 8432.33 | 8432.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8432.33 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-P05-01-003 |  |  |  |  | 1047913.03 | 1047913.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047913.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1047913.03 | 0 | 1047913.03 | 1047913.03
CFB | ‭17‬ | E22-17-P05-01-003 | E22-17-P05-01-003 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-PLA-FDB-65791 | 1047913.03 | 1047913.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047913.03 | 0
CFB | ‭17‬ | E22-17-P05-01-004 |  |  |  |  | 549131.69 | 534386.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534386.99 | 14744.7 | 0 | 0 | 0 | NO | 534386.99 | 14744.7 | 549131.69 | 549131.69
CFB | ‭17‬ | E22-17-P05-01-004 | E22-17-P05-01-004 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-FDB-69056 | 549131.69 | 534386.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534386.99 | 14744.7