## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-01 |  |  |  |  | 2957792.87 | 2957428.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2957428.91 | 363.96 | 2239059.93 | 0 | 0 | NO | 5196488.84 | 363.96 | 5196852.8 | 5196852.8
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-01 | E22-18-C03-01 C1A1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-67321 | 17752.56 | 17752.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17752.56 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-01 | E22-18-C03-01 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-67322 | 196382.34 | 196382.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196382.34 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-01 | E22-18-C03-01 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-67321 | 2743294.01 | 2743294.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2743294.01 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-01 | E22-18-C03-01 C1A2 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-67321 | 363.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.96
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-02 |  |  |  |  | 3865500.81 | 3865500.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3865500.81 | 0 | 2973176.71 | 0 | 0 | NO | 6838677.52 | 0 | 6838677.52 | 6838677.52
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-02 | E22-18-C03-02 C3 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-71256 | 73163.52 | 73163.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73163.52 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-02 | E22-18-C03-02 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-67358 | 3531500.61 | 3531500.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3531500.61 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-02 | E22-18-C03-02 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-67444 | 260351.4 | 260351.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260351.4 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-02 | E22-18-C03-02 C1A01 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-67358 | 485.28 | 485.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.28 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-03 |  |  |  |  | 172251.96 | 172251.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172251.96 | 0 | 127810.37 | 0 | 0 | NO | 300062.33 | 0 | 300062.33 | 300062.33
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-03 | E22-18-C03-03 C1A1 | Cancelado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-67442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-03 | E22-18-C03-03 C4 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-71242 | 3048.48 | 3048.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3048.48 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-03 | E22-18-C03-03 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-67441 | 11025.61 | 11025.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11025.61 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-03 | E22-18-C03-03 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-67442 | 158177.87 | 158177.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158177.87 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-04 |  |  |  |  | 185060.37 | 185040.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185040.14 | 20.23 | 140154.42 | 0 | 0 | NO | 325194.56 | 20.23 | 325214.79 | 325214.79
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-04 | E22-18-C03-04 C1A01 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-69870 | 8780.64 | 8780.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8780.64 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-04 | E22-18-C03-04 C1A02 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-69870 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.23
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-04 | E22-18-C03-04 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-69870 | 161311.74 | 161311.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161311.74 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-04 | E22-18-C03-04 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-71777 | 11032.76 | 11032.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11032.76 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-04 | E22-18-C03-04 C3 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-70303 | 3915 | 3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-05 |  |  |  |  | 4453803.76 | 4453803.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4453803.76 | 0 | 3505105.08 | 0 | 0 | NO | 7958908.84 | 0 | 7958908.84 | 7958908.84
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-05 | E22-18-C03-05 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-69793 | 3925583.94 | 3925583.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3925583.94 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-05 | E22-18-C03-05 C3 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-69688 | 101790 | 101790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101790 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-05 | E22-18-C03-05 C1A01 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-69793 | 142054.56 | 142054.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142054.56 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-05 | E22-18-C03-05 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-69690 | 283849.28 | 283849.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283849.28 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-05 | E22-18-C03-05 C1A02 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-69793 | 525.98 | 525.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.98 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-06 |  |  |  |  | 4815201.8 | 4815201.8 | 0 | 19999.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4795202 | 0 | 3724556.79 | 0 | 0 | NO | 8519758.79 | 0 | 8519758.79 | 8519758.79
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-06 | E22-18-C03-06 C2 | Cancelado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-70297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-06 | E22-18-C03-06 R2 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EDI-FDB-80093 | 13366.92 | 13366.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13366.92 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-06 | E22-18-C03-06 C4 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-FDB-77708 | 19999.51 | 19999.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19999.51 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-06 | E22-18-C03-06 R1 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-79471 | 135277.33 | 135277.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135277.33 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-06 | E22-18-C03-06 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-69650 | 4150115.52 | 4150115.52 | 0 | 19999.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4130115.72 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-06 | E22-18-C03-06 C1A01 | Cancelado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-69650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-06 | E22-18-C03-06 C2A01 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-70297 | 189823.48 | 189823.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189823.48 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-06 | E22-18-C03-06 C1A02 | Cancelado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-69650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-06 | E22-18-C03-06 C3 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-71779 | 306619.04 | 306619.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306619.04 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-07 |  |  |  |  | 178993.08 | 178993.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178993.08 | 0 | 140644.11 | 0 | 0 | NO | 319637.19 | 0 | 319637.19 | 319637.19
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-07 | E22-18-C03-07 C3 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-69632 | 11053.93 | 11053.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11053.93 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-07 | E22-18-C03-07 C1R1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-80081 | 7004.24 | 7004.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7004.24 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-07 | E22-18-C03-07 C1A1 | Cancelado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-69635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-07 | E22-18-C03-07 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-69635 | 157019.91 | 157019.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157019.91 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-07 | E22-18-C03-07 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-69776 | 3915 | 3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-08 |  |  |  |  | 4158858.54 | 4158595.99 | 0 | 69625.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4088970.37 | 262.55 | 3365480.73 | 0 | 0 | NO | 7454451.1 | 262.55 | 7454713.65 | 7454713.65
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-08 | E22-18-C03-08 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-71775 | 162705.84 | 162705.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162705.84 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-08 | E22-18-C03-08 C3 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-71778 | 268651.2 | 268651.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268651.2 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-08 | E22-18-C03-08 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-71767 | 3562909.25 | 3562909.25 | 0 | 69625.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3493283.63 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-08 | E22-18-C03-08 R2 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-80056 | 2686.47 | 2686.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2686.47 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-08 | E22-18-C03-08 C4A1 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-FDB-77705 | 1199.84 | 1199.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.84 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-08 | E22-18-C03-08 R1 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EDI-FDB-79474 | 140981.72 | 140719.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140719.17 | 262.55
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-08 | E22-18-C03-08 C4 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-FDB-77705 | 19724.22 | 19724.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19724.22 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-08 | E22-18-C03-08 C1A1 | Cancelado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-71767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-09 |  |  |  |  | 201563.49 | 201563.49 | 0 | 19705.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181857.74 | 0 | 143322.55 | 0 | 0 | NO | 325180.29 | 0 | 325180.29 | 325180.29
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-09 | E22-18-C03-09 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-FDB-71818 | 160263.5 | 160263.5 | 0 | 19705.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140557.75 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-09 | E22-18-C03-09 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-71815 | 6779.41 | 6779.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6779.41 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-09 | E22-18-C03-09 C3 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-71811 | 11301.35 | 11301.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11301.35 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-09 | E22-18-C03-09 C1R1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-80080 | 4499.61 | 4499.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4499.61 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-09 | E22-18-C03-09 P1 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-FDB-78232 | 18719.62 | 18719.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18719.62 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-10 |  |  |  |  | 2828865.84 | 2828865.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2828865.84 | 0 | 2410532.42 | 0 | 0 | NO | 5239398.26 | 0 | 5239398.26 | 5239398.26
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-10 | E22-18-C03-10 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-71821 | 190327.06 | 190327.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190327.06 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-10 | E22-18-C03-10 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-71820 | 2638538.78 | 2638538.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638538.78 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-11 |  |  |  |  | 2430888.97 | 2430888.97 | 0 | 75655.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355233.66 | 0 | 2005072.88 | 0 | 0 | NO | 4360306.54 | 0 | 4360306.54 | 4360306.54
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-11 | E22-18-C03-11 C1A01 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-73398 | 100246.13 | 100246.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100246.13 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-11 | E22-18-C03-11 C3 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-FDB-73402 | 94911.74 | 94911.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94911.74 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-11 | E22-18-C03-11 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-FDB-73399 | 156713.34 | 156713.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156713.34 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-C03-11 | E22-18-C03-11 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-FDB-73398 | 2079017.76 | 2079017.76 | 0 | 75655.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003362.45 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-E04-01-001 |  |  |  |  | 75653.59 | 75653.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75653.59 | 0 | 6988.36 | 0 | 0 | NO | 82641.95 | 0 | 82641.95 | 82641.95
CFB | ‭18‬ | E22-18-E04-01-001 | E22-18-E04-01-001 C1A1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-70682 | 88.59 | 88.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.59 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-E04-01-001 | E22-18-E04-01-001 C2 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-FDB-70679 | 20515.92 | 20515.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20515.92 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-E04-01-001 | E22-18-E04-01-001 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-70682 | 55049.08 | 55049.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55049.08 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-E04-01-002 |  |  |  |  | 115219.25 | 115219.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115219.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 115219.25 | 0 | 115219.25 | 115219.25
CFB | ‭18‬ | E22-18-E04-01-002 | E22-18-E04-01-002 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-FDB-70685 | 15393.2 | 15393.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15393.2 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-E04-01-002 | E22-18-E04-01-002 C2 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-FDB-70686 | 76373.51 | 76373.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76373.51 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-E04-01-002 | E22-18-E04-01-002 C3 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-70687 | 23452.54 | 23452.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23452.54 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-E04-01-003 |  |  |  |  | 5194.2 | 5194.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5194.2 | 0 | 1351.97 | 0 | 0 | NO | 6546.17 | 0 | 6546.17 | 6546.17
CFB | ‭18‬ | E22-18-E04-01-003 | E22-18-E04-01-003 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-70681 | 2184.96 | 2184.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184.96 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-E04-01-003 | E22-18-E04-01-003 C2 A1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-70680 | 640.18 | 640.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.18 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-E04-01-003 | E22-18-E04-01-003 C2 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-70680 | 2369.06 | 2369.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369.06 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-E04-01-004 |  |  |  |  | 8920 | 8920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8920 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8920 | 0 | 8920 | 8920
CFB | ‭18‬ | E22-18-E04-01-004 | E22-18-E04-01-004 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-70874 | 8920 | 8920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8920 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-E04-01-005 |  |  |  |  | 1403.28 | 1403.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403.28 | 0 | 87003.84 | 0 | 0 | NO | 88407.12 | 0 | 88407.12 | 88407.12
CFB | ‭18‬ | E22-18-E04-01-005 | E22-18-E04-01-005 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-73488 | 1403.28 | 1403.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403.28 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-E04-01-006 |  |  |  |  | 7931.82 | 7931.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7931.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7931.82 | 0 | 7931.82 | 7931.82
CFB | ‭18‬ | E22-18-E04-01-006 | E22-18-E04-01-006 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-73572 | 7153 | 7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7153 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-E04-01-006 | E22-18-E04-01-006 C1A01 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-FDB-73572 | 778.82 | 778.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.82 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-E04-01-007 |  |  |  |  | 23079.69 | 23079.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23079.69 | 0 | 9969.59 | 0 | 0 | NO | 33049.28 | 0 | 33049.28 | 33049.28
CFB | ‭18‬ | E22-18-E04-01-007 | E22-18-E04-01-007 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-73593 | 23079.69 | 23079.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23079.69 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-E04-01-008 |  |  |  |  | 103825.27 | 103825.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103825.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 103825.27 | 0 | 103825.27 | 103825.27
CFB | ‭18‬ | E22-18-E04-01-008 | E22-18-E04-01-008 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-FDB-75050 | 103825.27 | 103825.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103825.27 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-P05-01-001 |  |  |  |  | 3862665.08 | 3849350.19 | 0 | 129638.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3719711.61 | 13314.89 | 0 | 0 | 0 | NO | 3719711.61 | 13314.89 | 3733026.5 | 3733026.5
CFB | ‭18‬ | E22-18-P05-01-001 | E22-18-P05-01-001 P1 | Cancelado | KARLA PATRICIA ESCAMILLA MONTES | QRO-PLA-FDB-70481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-P05-01-001 | E22-18-P05-01-001 C1 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-FDB-68220 | 3733026.95 | 3719712.06 | 0 | 129638.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590073.48 | 13314.89
CFB | ‭18‬ | E22-18-P05-01-001 | E22-18-P05-01-001 P2 | Publicado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-PLA-FDB-70636 | 44938.29 | 44938.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44938.29 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-P05-01-001 | E22-18-P05-01-001 R1 | Publicado | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | QRO-PLA-FDB-72021 | 84699.84 | 84699.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84699.84 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-P05-01-002 |  |  |  |  | 372606.4 | 372606.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372606.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 372606.4 | 0 | 372606.4 | 372606.4
CFB | ‭18‬ | E22-18-P05-01-002 | E22-18-P05-01-002 C1 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-FDB-71284 | 372606.4 | 372606.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372606.4 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-P05-01-003 |  |  |  |  | 2499946.61 | 2499946.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499946.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2499946.61 | 0 | 2499946.61 | 2499946.61
CFB | ‭18‬ | E22-18-P05-01-003 | E22-18-P05-01-003 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-FDB-71379 | 2499946.61 | 2499946.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499946.61 | 0
CFB | ‭18‬ | E22-18-P05-01-004 |  |  |  |  | 951850.01 | 949046.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949046.4 | 2803.61 | 0 | 0 | 0 | NO | 949046.4 | 2803.61 | 951850.01 | 951850.01
CFB | ‭18‬ | E22-18-P05-01-004 | E22-18-P05-01-004 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-FDB-72243 | 951850.01 | 949046.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949046.4 | 2803.61
CFB | ‭18‬ | E22-18-P05-01-005 |  |  |  |  | 67710.46 | 67710.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67710.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 67710.46 | 0 | 67710.46 | 67710.46
CFB | ‭18‬ | E22-18-P05-01-005 | E22-18-P05-01-005 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-FDB-77153 | 67710.46 | 67710.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67710.46 | 0