## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-001 |  |  |  |  | 1323106.21 | 1323106.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323106.21 | 0 | 6451.06 | 0 | 0 | NO | 1329557.27 | 0 | 1329557.27 | 1329557.27
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-001 | E22-80-U02-01-001 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-73078 | 1153649.09 | 1153649.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153649.09 | 0
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-001 | E22-80-U02-01-001 C1A1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-73078 | 169457.12 | 169457.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169457.12 | 0
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-002 |  |  |  |  | 474580.46 | 474580.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474580.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 474580.46 | 0 | 474580.46 | 474580.46
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-002 | E22-80-U02-01-002 C1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-FDB-73835 | 474580.46 | 474580.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474580.46 | 0
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-004 |  |  |  |  | 405768 | 405768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405768 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 405768 | 0 | 405768 | 405768
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-004 | E22-80-U02-01-004 C1 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-FDB-74658 | 405768 | 405768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405768 | 0
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-005 |  |  |  |  | 69361.93 | 69361.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69361.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 69361.93 | 0 | 69361.93 | 69361.93
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-005 | E22-80-U02-01-005 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-FDB-74817 | 69361.93 | 69361.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69361.93 | 0
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-006 |  |  |  |  | 26397.33 | 26397.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26397.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26397.33 | 0 | 26397.33 | 26397.33
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-006 | E22-80-U02-01-006 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-FDB-74842 | 26397.33 | 26397.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26397.33 | 0
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-007 |  |  |  |  | 32001.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32001.59 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 32001.59 | 32001.59 | 32001.59
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-007 | E22-80-U02-01-007 C1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-FDB-75044 | 32001.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32001.59
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-009 |  |  |  |  | 285656.8 | 259934.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259934.91 | 25721.89 | 0 | 0 | 0 | NO | 259934.91 | 25721.89 | 285656.8 | 285656.8
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-009 | E22-80-U02-01-009 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-75734 | 285656.8 | 259934.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259934.91 | 25721.89
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-010 |  |  |  |  | 20149.14 | 20149.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20149.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20149.14 | 0 | 20149.14 | 20149.14
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-010 | E22-80-U02-01-010 c1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-FDB-75705 | 20149.14 | 20149.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20149.14 | 0
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-011 |  |  |  |  | 6940.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6940.23 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 6940.23 | 6940.23 | 6940.23
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-011 | E22-80-U02-01-011 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-FDB-75791 | 6940.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6940.23
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-012 |  |  |  |  | 12816.69 | 12816.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12816.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12816.69 | 0 | 12816.69 | 12816.69
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-012 | E22-80-U02-01-012 C1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-FDB-75706 | 12816.69 | 12816.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12816.69 | 0
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-013 |  |  |  |  | 217311.09 | 148988.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148988.64 | 68322.45 | 0 | 0 | 0 | NO | 148988.64 | 68322.45 | 217311.09 | 217311.09
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-013 | E22-80-U02-01-013 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-FDB-75722 | 217311.09 | 148988.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148988.64 | 68322.45
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-014 |  |  |  |  | 213235.68 | 213235.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213235.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 213235.68 | 0 | 213235.68 | 213235.68
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-014 | E22-80-U02-01-014 c1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-FDB-76042 | 213235.68 | 213235.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213235.68 | 0
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-015 |  |  |  |  | 300091.94 | 300091.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300091.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 300091.94 | 0 | 300091.94 | 300091.94
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-015 | E22-80-U02-01-015 C1 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-FDB-76401 | 300091.94 | 300091.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300091.94 | 0
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-016 |  |  |  |  | 97352.88 | 97352.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97352.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 97352.88 | 0 | 97352.88 | 97352.88
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-016 | E22-80-U02-01-016 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-FDB-77288 | 97352.88 | 97352.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97352.88 | 0
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-017 |  |  |  |  | 92173.84 | 92173.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92173.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 92173.84 | 0 | 92173.84 | 92173.84
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-017 | E22-80-U02-01-017 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-FDB-78511 | 92173.84 | 92173.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92173.84 | 0
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-018 |  |  |  |  | 28962.96 | 14481.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14481.5 | 14481.46 | 0 | 0 | 0 | NO | 14481.5 | 14481.46 | 28962.96 | 28962.96
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-018 | E22-80-U02-01-018 c1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-FDB-80575 | 14481.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14481.46
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-018 | E22-80-U02-01-018 c1_A00 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | E22-80-U02-01-018 c1_A00 | 14481.5 | 14481.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14481.5 | 0
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-019 |  |  |  |  | 62893.06 | 62893.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62893.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 62893.06 | 0 | 62893.06 | 62893.06
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-019 | E22-80-U02-01-019 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-FDB-80623 | 62893.06 | 62893.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62893.06 | 0
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-020 |  |  |  |  | 59533.98 | 48463.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48463.23 | 11070.75 | 0 | 0 | 0 | NO | 48463.23 | 11070.75 | 59533.98 | 59533.98
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-020 | E22-80-U02-01-020 C2_A00 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | E22-80-U02-01-020 C2_A00 | 11070.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11070.75
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-020 | E22-80-U02-01-020 C2 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-FDB-80644 | 48463.23 | 48463.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48463.23 | 0
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-021 |  |  |  |  | 16666.27 | 16666.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16666.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16666.27 | 0 | 16666.27 | 16666.27
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-021 | E22-80-U02-01-021 C1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-FDB-81052 | 16666.27 | 16666.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16666.27 | 0
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-022 |  |  |  |  | 227357.78 | 210120.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210120.53 | 17237.25 | 0 | 0 | 0 | NO | 210120.53 | 17237.25 | 227357.78 | 227357.78
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-022 | QRO-URB-CFB-102164 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CFB-102164 | 227357.78 | 210120.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210120.53 | 17237.25
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-023 |  |  |  |  | 16587.45 | 16587.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16587.45 | 0 | 13722.25 | 0 | 0 | NO | 30309.7 | 0 | 30309.7 | 30309.7
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-023 | QRO-URB-CFB-108167 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CFB-108167 | 16587.45 | 16587.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16587.45 | 0
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-024 |  |  |  |  | 21127.36 | 12727.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12727.47 | 8399.89 | 5724.6 | 0 | 0 | NO | 18452.07 | 8399.89 | 26851.96 | 26851.96
CFB | ‭80‬ | E22-80-U02-01-024 | QRO-URB-CFB-115721 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CFB-115721 | 21127.36 | 12727.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12727.47 | 8399.89