## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-001 |  |  |  |  | 541528 | 541528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541528 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 541528 | 0 | 541528 | 541528
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-001 | QRO-EQU-CJM-104445 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EQU-CJM-104445 | 123000 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-001 | E25-00-E04-01-001 C1 | Publicado | JAIRO IVAN PUENTE RAMIREZ | QRO-EQU-MDR-75327 | 418528 | 418528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418528 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-002 |  |  |  |  | 11569.35 | 11569.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11569.35 | 0 | 33020.4 | 0 | 0 | NO | 44589.75 | 0 | 44589.75 | 44589.75
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-002 | QRO-EQU-CJM-110815 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-110815 | 11569.35 | 11569.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11569.35 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-003 |  |  |  |  | 96386.71 | 96038.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96038.45 | 348.26 | 244716.31 | 0 | 0 | NO | 340754.76 | 348.26 | 341103.02 | 341103.02
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-003 | QRO-EQU-CJM-111052 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-111052 | 96038.45 | 96038.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96038.45 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-003 | QRO-EQU-CJM-111052_A00 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-111052_A00 | 348.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.26
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-004 |  |  |  |  | 23061.93 | 23061.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23061.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23061.93 | 0 | 23061.93 | 23061.93
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-004 | QRO-EQU-CJM-111674 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CJM-111674 | 23061.93 | 23061.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23061.93 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-005 |  |  |  |  | 3346641.52 | 3346641.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3346641.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3346641.52 | 0 | 3346641.52 | 3346641.52
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-005 | QRO-EQU-CJM-112233_A01 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-112233_A01 | 215303.42 | 215303.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215303.42 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-005 | QRO-EQU-CJM-112233 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-112233 | 2064440.21 | 2064440.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064440.21 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-005 | QRO-EQU-CJM-112236 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-112236 | 901897.89 | 901897.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901897.89 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-005 | QRO-EQU-CJM-112233_A00 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-112233_A00 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-006 |  |  |  |  | 47430.08 | 47430.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47430.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47430.08 | 0 | 47430.08 | 47430.08
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-006 | QRO-EQU-CJM-112712_A00 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-112712_A00 | 23715.04 | 23715.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23715.04 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-006 | QRO-EQU-CJM-112712 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-112712 | 23715.04 | 23715.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23715.04 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-007 |  |  |  |  | 2160 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2160 | 0 | 2160 | 2160
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-007 | QRO-EQU-CJM-112735 | Publicado | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | QRO-EQU-CJM-112735 | 2160 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-008 |  |  |  |  | 171654.41 | 163476.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163476.41 | 8178 | 0 | 0 | 0 | NO | 163476.41 | 8178 | 171654.41 | 171654.41
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-008 | QRO-EQU-CJM-112570 | Publicado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-EQU-CJM-112570 | 171654.41 | 163476.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163476.41 | 8178
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-009 |  |  |  |  | 10978.96 | 0 | 10978.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10978.96 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 10978.96 | 10978.96 | 10978.96
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-009 | QRO-EQU-CJM-112916 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-112916 | 10978.96 | 0 | 10978.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10978.96
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-010 |  |  |  |  | 44544.47 | 44544.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44544.47 | 0 | 14488.45 | 0 | 0 | NO | 59032.92 | 0 | 59032.92 | 59032.92
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-010 | QRO-EQU-CJM-128282 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CJM-128282 | 42845 | 42845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42845 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-010 | QRO-EQU-CJM-128282_A00 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CJM-128282_A00 | 1699.47 | 1699.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699.47 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-011 |  |  |  |  | 11604.7 | 11604.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11604.7 | 0 | 105138.69 | 0 | 0 | NO | 116743.39 | 0 | 116743.39 | 116743.39
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-011 | QRO-EQU-CJM-113472 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-113472 | 11604.7 | 11604.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11604.7 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-012 |  |  |  |  | 96319.27 | 96319.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96319.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 96319.27 | 0 | 96319.27 | 96319.27
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-012 | QRO-EQU-CJM-118437 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-EQU-CJM-118437 | 96319.27 | 96319.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96319.27 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-012 | QRO-URB-CJM-115751 | Cancelado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-CJM-115751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-012 | QRO-EQU-CJM-118417 | Cancelado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-EQU-CJM-118417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-013 |  |  |  |  | 264621.51 | 264621.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264621.51 | 0 | 13379.06 | 0 | 0 | NO | 278000.57 | 0 | 278000.57 | 278000.57
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-013 | QRO-EQU-CJM-116834 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-116834 | 264621.51 | 264621.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264621.51 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-013 | QRO-EQU-CJM-114171 | Cancelado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-114171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-014 |  |  |  |  | 478042.99 | 473402.99 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473402.99 | 4640 | 186698.18 | 0 | 0 | NO | 660101.17 | 4640 | 664741.17 | 664741.17
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-014 | QRO-EQU-CJM-151092 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EQU-CJM-151092 | 57004.11 | 57004.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57004.11 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-014 | QRO-EQU-CJM-115311_A00 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-115311_A00 | 82122.22 | 82122.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82122.22 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-014 | QRO-EQU-CJM-153330 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EQU-CJM-153330 | 4640 | 0 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-014 | QRO-EQU-CJM-115311 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-115311 | 334276.66 | 334276.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334276.66 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-015 |  |  |  |  | 17366.36 | 17366.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17366.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17366.36 | 0 | 17366.36 | 17366.36
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-015 | QRO-EQU-CJM-115450 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CJM-115450 | 17366.36 | 17366.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17366.36 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-016 |  |  |  |  | 737196.9 | 737196.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737196.9 | 0 | 81315.94 | 0 | 0 | NO | 818512.84 | 0 | 818512.84 | 818512.84
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-016 | QRO-EQU-CJM-117244_A00 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-117244_A00 | 6380 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6380 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-016 | QRO-EQU-CJM-117241_A00 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EQU-CJM-117241_A00 | 16717.92 | 16717.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16717.92 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-016 | QRO-EQU-CJM-117244 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-117244 | 173968.34 | 173968.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173968.34 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-016 | QRO-EQU-CJM-117255 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CJM-117255 | 37352 | 37352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37352 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-016 | QRO-EQU-CJM-117256 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-117256 | 170206.65 | 170206.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170206.65 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-016 | QRO-EQU-CJM-117255_A00 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CJM-117255_A00 | 4755.99 | 4755.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4755.99 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-016 | QRO-EQU-CJM-117241 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EQU-CJM-117241 | 327816 | 327816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327816 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-017 |  |  |  |  | 115071.99 | 115071.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115071.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 115071.99 | 0 | 115071.99 | 115071.99
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-017 | QRO-EQU-CJM-119272 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EQU-CJM-119272 | 115071.99 | 115071.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115071.99 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-018 |  |  |  |  | 189211.92 | 187657.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187657.16 | 1554.76 | 14786 | 0 | 0 | NO | 202443.16 | 1554.76 | 203997.92 | 203997.92
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-018 | QRO-EQU-CJM-120594 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-120594 | 189211.92 | 187657.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187657.16 | 1554.76
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-020 |  |  |  |  | 6380 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6380 | 0 | 6380 | 6380
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-020 | QRO-EQU-CJM-121668 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CJM-121668 | 6380 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6380 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-021 |  |  |  |  | 21460.01 | 21460.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21460.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21460.01 | 0 | 21460.01 | 21460.01
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-021 | QRO-EQU-CJM-122026 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CJM-122026 | 21460.01 | 21460.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21460.01 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-022 |  |  |  |  | 109941.32 | 109941.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109941.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 109941.32 | 0 | 109941.32 | 109941.32
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-022 | QRO-EQU-CJM-121767 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CJM-121767 | 109941.32 | 109941.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109941.32 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-023 |  |  |  |  | 684814.59 | 683959.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683959.71 | 854.88 | 0 | 0 | 0 | NO | 683959.71 | 854.88 | 684814.59 | 684814.59
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-023 | QRO-EQU-CJM-130668 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-130668 | 48668.1 | 48668.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48668.1 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-023 | QRO-EQU-CJM-122102 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-122102 | 281928.78 | 281928.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281928.78 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-023 | QRO-EQU-CJM-122101 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-EQU-CJM-122101 | 331123.64 | 330268.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330268.76 | 854.88
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-023 | QRO-EQU-CJM-130683 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-130683 | 23094.07 | 23094.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23094.07 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-025 |  |  |  |  | 83290.36 | 83290.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83290.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 83290.36 | 0 | 83290.36 | 83290.36
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-025 | QRO-EQU-CJM-130857 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-CJM-130857 | 38488.84 | 38488.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38488.84 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-025 | QRO-EQU-CJM-123950 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-CJM-123950 | 44801.52 | 44801.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44801.52 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-026 |  |  |  |  | 211478.37 | 208160.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208160.19 | 3318.18 | 44263.86 | 0 | 0 | NO | 252424.05 | 3318.18 | 255742.23 | 255742.23
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-026 | QRO-EQU-CJM-124374_A00 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CJM-124374_A00 | 26563.52 | 26563.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26563.52 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-026 | QRO-EQU-CJM-124374 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CJM-124374 | 82521.45 | 82521.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82521.45 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-026 | QRO-EQU-CJM-124380 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-EQU-CJM-124380 | 16102.19 | 16102.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16102.19 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-026 | QRO-EQU-CJM-124377 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-124377 | 26087.22 | 22769.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22769.14 | 3318.08
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-026 | QRO-EQU-CJM-124380_A00 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-EQU-CJM-124380_A00 | 60203.99 | 60203.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60203.89 | 0.1
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-027 |  |  |  |  | 2864.54 | 2864.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2864.54 | 0 | 42825.11 | 0 | 0 | NO | 45689.65 | 0 | 45689.65 | 45689.65
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-027 | QRO-EQU-CJM-124681 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-124681 | 2864.54 | 2864.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2864.54 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-028 |  |  |  |  | 607385.99 | 607385.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607385.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 607385.99 | 0 | 607385.99 | 607385.99
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-028 | QRO-EQU-CJM-124616 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-124616 | 303590.71 | 303590.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303590.71 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-028 | QRO-EQU-CJM-124615 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-124615 | 259369.28 | 259369.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259369.28 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-028 | QRO-EQU-CJM-124616_A00 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-124616_A00 | 44426 | 44426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44426 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-029 |  |  |  |  | 186316.33 | 175283.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175283.27 | 11033.06 | 0 | 0 | 0 | NO | 175283.27 | 11033.06 | 186316.33 | 186316.33
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-029 | QRO-EQU-CJM-125322 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-125322 | 122768.33 | 111735.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111735.27 | 11033.06
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-029 | QRO-EQU-CJM-130662 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-130662 | 63548 | 63548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63548 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-030 |  |  |  |  | 21353.34 | 21353.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21353.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21353.34 | 0 | 21353.34 | 21353.34
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-030 | QRO-EQU-CJM-126167 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EQU-CJM-126167 | 21353.34 | 21353.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21353.34 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-031 |  |  |  |  | 77710.69 | 77710.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77710.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 77710.69 | 0 | 77710.69 | 77710.69
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-031 | QRO-EQU-CJM-126958 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CJM-126958 | 77710.69 | 77710.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77710.69 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-034 |  |  |  |  | 9446.89 | 9446.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9446.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9446.89 | 0 | 9446.89 | 9446.89
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-034 | QRO-EQU-CJM-127349 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EQU-CJM-127349 | 9446.89 | 9446.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9446.89 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-035 |  |  |  |  | 104400 | 103530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103530 | 870 | 0 | 0 | 0 | NO | 103530 | 870 | 104400 | 104400
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-035 | QRO-EQU-CJM-129422 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-129422 | 28710 | 28710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28710 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-035 | QRO-EQU-CJM-129337 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-129337 | 75690 | 74820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74820 | 870
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-036 |  |  |  |  | 739987.56 | 739987.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739987.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 739987.56 | 0 | 739987.56 | 739987.56
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-036 | QRO-EQU-CJM-129640 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-129640 | 739987.56 | 739987.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739987.56 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-037 |  |  |  |  | 88105.73 | 88105.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88105.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 88105.73 | 0 | 88105.73 | 88105.73
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-037 | QRO-EQU-CJM-130042 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-130042 | 67990.32 | 67990.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67990.32 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-037 | QRO-EQU-CJM-130184 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-130184 | 20115.41 | 20115.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20115.41 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-039 |  |  |  |  | 77711.86 | 77711.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77711.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 77711.86 | 0 | 77711.86 | 77711.86
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-039 | QRO-EQU-CJM-129484 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CJM-129484 | 77711.86 | 77711.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77711.86 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-040 |  |  |  |  | 83926.54 | 83926.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83926.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 83926.54 | 0 | 83926.54 | 83926.54
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-040 | QRO-EQU-CJM-129649 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CJM-129649 | 57891.74 | 57891.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57891.74 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-040 | QRO-EQU-CJM-129604 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-129604 | 26034.8 | 26034.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26034.8 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-041 |  |  |  |  | 121889.74 | 121889.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121889.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 121889.74 | 0 | 121889.74 | 121889.74
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-041 | QRO-EQU-CJM-129583 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CJM-129583 | 121889.74 | 121889.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121889.74 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-042 |  |  |  |  | 77079.67 | 77079.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77079.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 77079.67 | 0 | 77079.67 | 77079.67
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-042 | QRO-EQU-CJM-130200 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-130200 | 77079.67 | 77079.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77079.67 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-044 |  |  |  |  | 305223.82 | 305223.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305223.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 305223.82 | 0 | 305223.82 | 305223.82
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-044 | QRO-EQU-CJM-130527 | Publicado | EFRAIN BAUTISTA NAVA | QRO-EQU-CJM-130527 | 305223.82 | 305223.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305223.82 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-045 |  |  |  |  | 104051.96 | 104051.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104051.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 104051.96 | 0 | 104051.96 | 104051.96
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-045 | QRO-EQU-CJM-130583 | Publicado | EFRAIN BAUTISTA NAVA | QRO-EQU-CJM-130583 | 104051.96 | 104051.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104051.96 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-046 |  |  |  |  | 672198.91 | 672198.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672198.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 672198.91 | 0 | 672198.91 | 672198.91
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-046 | QRO-EQU-CJM-134162 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-EQU-CJM-134162 | 194193.25 | 194193.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194193.25 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-046 | QRO-EQU-CJM-130692 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-130692 | 478005.66 | 478005.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478005.66 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-047 |  |  |  |  | 13015.26 | 13015.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13015.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13015.26 | 0 | 13015.26 | 13015.26
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-047 | QRO-EQU-CJM-130684 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CJM-130684 | 13015.26 | 13015.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13015.26 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-048 |  |  |  |  | 86162.25 | 86162.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86162.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 86162.25 | 0 | 86162.25 | 86162.25
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-048 | QRO-EQU-CJM-130778 | Publicado | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | QRO-EQU-CJM-130778 | 18165.95 | 18165.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18165.95 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-048 | QRO-EQU-CJM-130776 | Publicado | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | QRO-EQU-CJM-130776 | 67996.3 | 67996.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67996.3 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-049 |  |  |  |  | 40599.99 | 40599.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40599.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40599.99 | 0 | 40599.99 | 40599.99
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-049 | QRO-EQU-CJM-130840 | Publicado | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | QRO-EQU-CJM-130840 | 40599.99 | 40599.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40599.99 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-050 |  |  |  |  | 237333.53 | 237333.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237333.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 237333.53 | 0 | 237333.53 | 237333.53
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-050 | QRO-EQU-CJM-130956 | Publicado | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | QRO-EQU-CJM-130956 | 237333.53 | 237333.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237333.53 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-051 |  |  |  |  | 226403.79 | 226403.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226403.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 226403.79 | 0 | 226403.79 | 226403.79
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-051 | QRO-EQU-CJM-134455 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EQU-CJM-134455 | 226403.79 | 226403.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226403.79 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-052 |  |  |  |  | 217376.94 | 217376.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217376.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 217376.94 | 0 | 217376.94 | 217376.94
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-052 | QRO-EQU-CJM-134430 | Publicado | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | QRO-EQU-CJM-134430 | 217376.94 | 217376.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217376.94 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-053 |  |  |  |  | 4319.84 | 4319.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4319.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4319.84 | 0 | 4319.84 | 4319.84
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-053 | QRO-EQU-CJM-136879 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-CJM-136879 | 4319.84 | 4319.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4319.84 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-054 |  |  |  |  | 47391.17 | 47391.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47391.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47391.17 | 0 | 47391.17 | 47391.17
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-054 | QRO-EQU-CJM-137184 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-137184 | 22291.2 | 22291.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22291.2 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-054 | QRO-EQU-CJM-137177 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CJM-137177 | 4219.89 | 4219.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4219.89 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-054 | QRO-EQU-CJM-137180 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-137180 | 20880.08 | 20880.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20880.08 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-055 |  |  |  |  | 154425 | 154425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154425 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 154425 | 0 | 154425 | 154425
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-055 | QRO-EQU-CJM-142975 | Publicado | EFRAIN BAUTISTA NAVA | QRO-EQU-CJM-142975 | 154425 | 154425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154425 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-056 |  |  |  |  | 41650.42 | 41650.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41650.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41650.42 | 0 | 41650.42 | 41650.42
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-056 | QRO-EQU-CJM-136881 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-136881 | 41650.42 | 41650.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41650.42 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-057 |  |  |  |  | 39760.08 | 39760.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39760.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39760.08 | 0 | 39760.08 | 39760.08
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-057 | QRO-EQU-CJM-137569 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-137569 | 39760.08 | 39760.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39760.08 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-058 |  |  |  |  | 29000 | 28710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28710 | 290 | 0 | 0 | 0 | NO | 28710 | 290 | 29000 | 29000
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-058 | QRO-EQU-CJM-137867 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-137867 | 29000 | 28710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28710 | 290
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-059 |  |  |  |  | 13456.22 | 12975.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12975.64 | 480.58 | 0 | 0 | 0 | NO | 12975.64 | 480.58 | 13456.22 | 13456.22
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-059 | QRO-EQU-CJM-138077 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-138077 | 13456.22 | 12975.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12975.64 | 480.58
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-060 |  |  |  |  | 85460.38 | 55034.43 | 30235.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55034.43 | 30425.95 | 13527.92 | 0 | 0 | NO | 68562.35 | 30425.95 | 98988.3 | 98988.3
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-060 | QRO-EQU-CJM-140161 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CJM-140161 | 30235.91 | 0 | 30235.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30235.91
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-060 | QRO-EQU-CJM-140163 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CJM-140163 | 18140.02 | 18140.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18140.02 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-060 | QRO-EQU-CJM-140164 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-140164 | 190.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.04
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-060 | QRO-EQU-CJM-139817 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-139817 | 17748.07 | 17748.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17748.07 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-060 | QRO-EQU-CJM-140240 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-140240 | 19146.34 | 19146.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19146.34 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-061 |  |  |  |  | 15366.64 | 15366.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15366.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15366.64 | 0 | 15366.64 | 15366.64
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-061 | QRO-EQU-CJM-140277 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EQU-CJM-140277 | 15366.64 | 15366.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15366.64 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-062 |  |  |  |  | 89999.58 | 0 | 89999.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89999.58 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 89999.58 | 89999.58 | 89999.58
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-062 | QRO-EQU-CJM-140525 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EQU-CJM-140525 | 89999.58 | 0 | 89999.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89999.58
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-063 |  |  |  |  | 220492.5 | 0 | 220492.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220492.5 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 220492.5 | 220492.5 | 220492.5
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-063 | QRO-EQU-CJM-155726 | En Proceso de Configuración | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EQU-CJM-155726 | 36748.75 | 0 | 36748.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36748.75
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-063 | QRO-EQU-CJM-155738 | En Proceso de Configuración | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-155738 | 36748.75 | 0 | 36748.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36748.75
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-063 | QRO-EQU-CJM-140526 | Cancelado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EQU-CJM-140526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-063 | QRO-EQU-CJM-155735 | En Proceso de Configuración | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EQU-CJM-155735 | 146995 | 0 | 146995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146995
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-064 |  |  |  |  | 317357.41 | 317357.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317357.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 317357.41 | 0 | 317357.41 | 317357.41
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-064 | QRO-EQU-CJM-141859 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-141859 | 153509.74 | 153509.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153509.74 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-064 | QRO-EQU-CJM-141859_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-141859_A00 | 163847.67 | 163847.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163847.67 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-065 |  |  |  |  | 61909.2 | 61909.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61909.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 61909.2 | 0 | 61909.2 | 61909.2
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-065 | QRO-EQU-CJM-142850 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-142850 | 61909.2 | 61909.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61909.2 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-066 |  |  |  |  | 188669.8 | 188669.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188669.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 188669.8 | 0 | 188669.8 | 188669.8
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-066 | QRO-EQU-CJM-142923 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EQU-CJM-142923 | 188669.8 | 188669.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188669.8 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-067 |  |  |  |  | 51250.76 | 51250.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51250.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 51250.76 | 0 | 51250.76 | 51250.76
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-067 | QRO-EQU-CJM-142521 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-142521 | 51250.76 | 51250.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51250.76 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-068 |  |  |  |  | 389777.56 | 389777.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389777.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 389777.56 | 0 | 389777.56 | 389777.56
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-068 | QRO-EQU-CJM-146150 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-146150 | 110461.12 | 110461.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110461.12 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-068 | QRO-EQU-CJM-144003 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-144003 | 279316.44 | 279316.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279316.44 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-069 |  |  |  |  | 263677.93 | 263677.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263677.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 263677.93 | 0 | 263677.93 | 263677.93
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-069 | QRO-EQU-CJM-146068 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-146068 | 263677.93 | 263677.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263677.93 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-070 |  |  |  |  | 303416 | 303416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303416 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 303416 | 0 | 303416 | 303416
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-070 | QRO-SER-CJM-146769 | Publicado | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | QRO-SER-CJM-146769 | 303416 | 303416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303416 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-071 |  |  |  |  | 41909.63 | 41909.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41909.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41909.63 | 0 | 41909.63 | 41909.63
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-071 | QRO-EQU-CJM-150641 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CJM-150641 | 41909.63 | 41909.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41909.63 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-072 |  |  |  |  | 29860.72 | 29860.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29860.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 29860.72 | 0 | 29860.72 | 29860.72
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-072 | QRO-EQU-CJM-150980 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CJM-150980 | 29860.72 | 29860.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29860.72 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-073 |  |  |  |  | 438812.81 | 0 | 438812.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438812.81 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 438812.81 | 438812.81 | 438812.81
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-073 | QRO-EQU-CJM-151343 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-151343 | 5519.04 | 0 | 5519.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5519.04
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-073 | QRO-EQU-CJM-151263 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-151263 | 433293.77 | 0 | 433293.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433293.77
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-074 |  |  |  |  | 74921.45 | 17699.17 | 57222.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17699.17 | 57222.28 | 0 | 0 | 0 | NO | 17699.17 | 57222.28 | 74921.45 | 74921.45
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-074 | QRO-EQU-CJM-153943 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-153943 | 17699.17 | 17699.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17699.17 | 0
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-074 | QRO-EQU-CJM-154015 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EQU-CJM-154015 | 57222.28 | 0 | 57222.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57222.28
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-075 |  |  |  |  | 105507.35 | 0 | 105507.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105507.35 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 105507.35 | 105507.35 | 105507.35
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-075 | QRO-EQU-CJM-154584 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EQU-CJM-154584 | 55856.83 | 0 | 55856.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55856.83
CJM | ‭00‬ | E25-00-E04-01-075 | QRO-EQU-CJM-154585 | En Proceso de Definición |  | QRO-EQU-CJM-154585 | 49650.52 | 0 | 49650.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49650.52