## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-01 |  |  |  |  | 551643.6 | 551643.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551643.6 | 0 | 266331.87 | 11853.63 | 218.66 | NO | 817975.47 | 11853.63 | 829829.09 | 830047.75
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-01 | QRO-EDI-CJM-111572_A03 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-111572_A03 | 38994 | 38994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38994 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-01 | QRO-EDI-CJM-111572_A00 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-111572_A00 | 18379.04 | 18379.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18379.04 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-01 | QRO-EDI-CJM-116332 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-116332 | 34216.45 | 34216.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34216.45 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-01 | QRO-EDI-CJM-111572 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-111572 | 425412.41 | 425412.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425412.41 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-01 | QRO-EDI-CJM-111573 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-111573 | 11688.22 | 11688.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11688.22 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-01 | QRO-EDI-CJM-111572_A02 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-111572_A02 | 779.82 | 779.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.82 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-01 | QRO-EDI-CJM-111572_A01 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-111572_A01 | 22173.66 | 22173.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22173.66 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-02 |  |  |  |  | 513990.34 | 513990.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513990.34 | 0 | 330664.41 | 24334.52 | 981.2 | NO | 844654.75 | 24334.52 | 868989.27 | 869970.47
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-02 | QRO-EDI-CJM-111436_A01 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-111436_A01 | 22900.22 | 22900.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900.22 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-02 | QRO-EDI-CJM-111436_A00 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-111436_A00 | 44237.28 | 44237.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44237.28 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-02 | QRO-EDI-CJM-111436_A02 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-111436_A02 | 49910.43 | 49910.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49910.43 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-02 | QRO-EDI-CJM-111436 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-111436 | 304751.58 | 304751.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304751.58 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-02 | QRO-EDI-CJM-111437 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-111437 | 13052.96 | 13052.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13052.96 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-02 | QRO-EDI-CJM-111439 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-111439 | 11240.42 | 11240.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11240.42 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-02 | QRO-EDI-CJM-111436_A07 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-111436_A07 | 1968.24 | 1968.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968.24 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-02 | QRO-EDI-CJM-111436_A06 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-111436_A06 | 18348.64 | 18348.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18348.64 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-02 | QRO-EDI-CJM-111436_A05 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-111436_A05 | 1424.13 | 1424.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424.13 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-02 | QRO-EDI-CJM-111436_A03 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-111436_A03 | 31094.94 | 31094.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31094.94 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-02 | QRO-EDI-CJM-111436_A04 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-111436_A04 | 15061.5 | 15061.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15061.5 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-03 |  |  |  |  | 876195.33 | 876195.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876195.33 | 0 | 533564.38 | 34835.65 | 565.97 | NO | 1409759.71 | 34835.65 | 1444595.36 | 1445161.33
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-03 | QRO-EDI-CJM-112485_A03 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-112485_A03 | 10728.58 | 10728.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10728.58 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-03 | QRO-EDI-CJM-112485_A04 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-112485_A04 | 1718.66 | 1718.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718.66 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-03 | QRO-EDI-CJM-112485_A02 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-112485_A02 | 75576.71 | 75576.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75576.71 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-03 | QRO-EDI-CJM-112485_A01 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-112485_A01 | 35910.06 | 35910.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35910.06 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-03 | QRO-EDI-CJM-112485_A00 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-112485_A00 | 44256.93 | 44256.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44256.93 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-03 | QRO-EDI-CJM-112485 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-112485 | 594587.67 | 594587.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594587.67 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-03 | QRO-EDI-CJM-112486 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-112486 | 14262.65 | 14262.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14262.65 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-03 | QRO-EDI-CJM-112487 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-112487 | 17514.4 | 17514.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17514.4 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-03 | QRO-EDI-CJM-112485_A07 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-112485_A07 | 5002.22 | 5002.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5002.22 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-03 | QRO-EDI-CJM-112485_A05 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-112485_A05 | 51675.15 | 51675.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51675.15 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-03 | QRO-EDI-CJM-112485_A06 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-112485_A06 | 24962.3 | 24962.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24962.3 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-04 |  |  |  |  | 476920.89 | 469084.58 | 7836.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469084.58 | 7836.31 | 266497.73 | 12000.69 | 433.81 | NO | 735582.31 | 19837 | 755419.31 | 755853.12
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-04 | QRO-EDI-CJM-111452_A00 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-111452_A00 | 112.24 | 112.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.24 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-04 | QRO-EDI-CJM-111452_A02 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-111452_A02 | 18266.82 | 18266.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18266.82 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-04 | QRO-EDI-CJM-111453 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-111453 | 11688.22 | 11688.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11688.22 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-04 | QRO-EDI-CJM-111452_A07 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-111452_A07 | 7836.31 | 0 | 7836.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7836.31
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-04 | QRO-EDI-CJM-111452_A08 | En Proceso de Definición |  | QRO-EDI-CJM-111452_A08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-04 | QRO-EDI-CJM-111452_A03 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-111452_A03 | 16528.9 | 16528.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16528.9 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-04 | QRO-EDI-CJM-111452_A05 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-111452_A05 | 1155.01 | 1155.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155.01 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-04 | QRO-EDI-CJM-111452_A04 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-111452_A04 | 779.82 | 779.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.82 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-04 | QRO-EDI-CJM-111452_A06 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-111452_A06 | 38994 | 38994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38994 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-04 | QRO-EDI-CJM-111452_A01 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-111452_A01 | 122004.59 | 122004.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122004.59 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-C03-04 | QRO-EDI-CJM-111452 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-111452 | 259554.98 | 259554.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259554.98 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-E04-01-001 |  |  |  |  | 428638.94 | 428638.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428638.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 428638.94 | 0 | 428638.94 | 428638.94
CJM | ‭01‬ | E25-01-E04-01-001 | QRO-EDI-CJM-113432 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EDI-CJM-113432 | 189439.15 | 189439.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189439.15 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-E04-01-001 | QRO-EQU-CJM-116371 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-EQU-CJM-116371 | 50360.04 | 50360.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50360.04 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-E04-01-001 | QRO-EQU-CJM-113413 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EQU-CJM-113413 | 188839.75 | 188839.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188839.75 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-E04-01-002 |  |  |  |  | 68179.54 | 68178.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68178.46 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | NO | 68178.46 | 1.08 | 68179.54 | 68179.54
CJM | ‭01‬ | E25-01-E04-01-002 | QRO-EQU-CJM-122700 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-122700 | 30769.05 | 30767.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30767.97 | 1.08
CJM | ‭01‬ | E25-01-E04-01-002 | QRO-EQU-CJM-122694 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EQU-CJM-122694 | 37410.49 | 37410.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37410.49 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-E04-01-003 |  |  |  |  | 172354.27 | 172354.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172354.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 172354.27 | 0 | 172354.27 | 172354.27
CJM | ‭01‬ | E25-01-E04-01-003 | QRO-EQU-CJM-127791 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EQU-CJM-127791 | 172354.27 | 172354.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172354.27 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-E04-01-004 |  |  |  |  | 6078.24 | 0 | 6078.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6078.24 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 6078.24 | 6078.24 | 6078.24
CJM | ‭01‬ | E25-01-E04-01-004 | QRO-EQU-CJM-129298 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-129298 | 6078.24 | 0 | 6078.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6078.24
CJM | ‭01‬ | E25-01-E04-01-005 |  |  |  |  | 968.77 | 968.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.77 | 0 | 6134.25 | 0 | 0 | NO | 7103.02 | 0 | 7103.02 | 7103.02
CJM | ‭01‬ | E25-01-E04-01-005 | QRO-EQU-CJM-130687 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-130687 | 968.77 | 968.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.77 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-P05-01-001 |  |  |  |  | 1453960.47 | 1450711.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450711.04 | 3249.43 | 0 | 0 | 0 | NO | 1450711.04 | 3249.43 | 1453960.47 | 1453960.47
CJM | ‭01‬ | E25-01-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-111099_A00 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-PLA-CJM-111099_A00 | 68464.27 | 68464.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68464.27 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-116372 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-PLA-CJM-116372 | 103133.27 | 103133.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103133.27 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-111099_A03 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-PLA-CJM-111099_A03 | 33083.96 | 33083.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33083.96 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-111114_A01 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-111114_A01 | 31413.08 | 29747.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29747.2 | 1665.88
CJM | ‭01‬ | E25-01-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-111099_A01 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-PLA-CJM-111099_A01 | 47880.79 | 47880.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47880.79 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-111099 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-PLA-CJM-111099 | 432108.92 | 432108.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432108.92 | 0
CJM | ‭01‬ | E25-01-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-111114 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-111114 | 533314.72 | 531731.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531731.21 | 1583.51
CJM | ‭01‬ | E25-01-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-111114_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-111114_A00 | 92904.8 | 92904.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92904.76 | 0.04
CJM | ‭01‬ | E25-01-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-111099_A02 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-PLA-CJM-111099_A02 | 111656.66 | 111656.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111656.66 | 0