## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-01 |  |  |  |  | 1938033.36 | 1938033.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1938033.36 | 0 | 1234840.78 | 0 | 219.64 | NO | 3172874.14 | 0 | 3172874.14 | 3173093.78
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-01 | QRO-EDI-CJM-114527 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CJM-114527 | 1484441.91 | 1484441.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484441.91 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-01 | QRO-EDI-CJM-114528 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-114528 | 52102.08 | 52102.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52102.08 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-01 | QRO-EDI-CJM-114527_A00 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CJM-114527_A00 | 82705.68 | 82705.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82705.68 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-01 | QRO-EDI-CJM-114527_A03 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CJM-114527_A03 | 1422.81 | 1422.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422.81 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-01 | QRO-EDI-CJM-114527_A02 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CJM-114527_A02 | 175473 | 175473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175473 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-01 | QRO-EDI-CJM-114527_A01 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CJM-114527_A01 | 141887.88 | 141887.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141887.88 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-02 |  |  |  |  | 2153370.52 | 2153370.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153370.52 | 0 | 1370525.73 | 0 | 0 | NO | 3523896.25 | 0 | 3523896.25 | 3523896.25
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-02 | QRO-EDI-CJM-114669_A03 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CJM-114669_A03 | 194970 | 194970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194970 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-02 | QRO-EDI-CJM-114669_A01 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CJM-114669_A01 | 91334.1 | 91334.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91334.1 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-02 | QRO-EDI-CJM-114669_A00 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CJM-114669_A00 | 561.12 | 561.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.12 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-02 | QRO-EDI-CJM-114669_A04 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CJM-114669_A04 | 1581 | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-02 | QRO-EDI-CJM-114669 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CJM-114669 | 1649379.9 | 1649379.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649379.9 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-02 | QRO-EDI-CJM-114670 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-114670 | 57891.2 | 57891.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57891.2 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-02 | QRO-EDI-CJM-114669_A02 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CJM-114669_A02 | 157653.2 | 157653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157653.2 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-03 |  |  |  |  | 2211025.48 | 2211025.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211025.48 | 0 | 1390488.83 | 0 | 247.02 | NO | 3601514.31 | 0 | 3601514.31 | 3601761.33
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-03 | QRO-EDI-CJM-114520_A04 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-114520_A04 | 1580.9 | 1580.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580.9 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-03 | QRO-EDI-CJM-114520_A02 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-114520_A02 | 57655.08 | 57655.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57655.08 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-03 | QRO-EDI-CJM-114520_A03 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-114520_A03 | 194970 | 194970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194970 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-03 | QRO-EDI-CJM-114520_A00 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-114520_A00 | 91895.2 | 91895.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91895.2 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-03 | QRO-EDI-CJM-114520 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-114520 | 1649379.9 | 1649379.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649379.9 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-03 | QRO-EDI-CJM-114521 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-114521 | 57891.2 | 57891.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57891.2 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-03 | QRO-EDI-CJM-114520_A01 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-114520_A01 | 157653.2 | 157653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157653.2 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-04 |  |  |  |  | 2372151.77 | 2372151.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372151.77 | 0 | 1509629.88 | 0 | 0 | NO | 3881781.65 | 0 | 3881781.65 | 3881781.65
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-04 | QRO-EDI-CJM-114546_A04 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-114546_A04 | 1738.99 | 1738.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.99 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-04 | QRO-EDI-CJM-114546_A03 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-114546_A03 | 214467 | 214467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214467 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-04 | QRO-EDI-CJM-114546_A02 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-114546_A02 | 173418.52 | 173418.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173418.52 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-04 | QRO-EDI-CJM-114546 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-114546 | 1817762.2 | 1817762.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817762.2 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-04 | QRO-EDI-CJM-114546_A00 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-114546_A00 | 617.23 | 617.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.23 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-04 | QRO-EDI-CJM-114547 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-114547 | 63680.32 | 63680.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63680.32 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-04 | QRO-EDI-CJM-114546_A01 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-114546_A01 | 100467.51 | 100467.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100467.51 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-05 |  |  |  |  | 2368707.46 | 2368707.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368707.46 | 0 | 1513674.18 | 97.32 | 0 | NO | 3882381.64 | 97.32 | 3882478.96 | 3882478.96
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-05 | QRO-EDI-CJM-114662_A01 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-114662_A01 | 100467.51 | 100467.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100467.51 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-05 | QRO-EDI-CJM-114675 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-114675 | 63680.32 | 63680.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63680.32 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-05 | QRO-EDI-CJM-114662_A04 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-114662_A04 | 1738.99 | 1738.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738.99 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-05 | QRO-EDI-CJM-114662 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-114662 | 1814317.89 | 1814317.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814317.89 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-05 | QRO-EDI-CJM-114662_A00 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-114662_A00 | 617.23 | 617.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.23 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-05 | QRO-EDI-CJM-114662_A03 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-114662_A03 | 214467 | 214467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214467 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-05 | QRO-EDI-CJM-114662_A02 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-114662_A02 | 173418.52 | 173418.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173418.52 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-06 |  |  |  |  | 2586004.36 | 2586004.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2586004.36 | 0 | 1638508.64 | 126.3 | 0 | NO | 4224513 | 126.3 | 4224639.3 | 4224639.3
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-06 | QRO-EDI-CJM-114551 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-114551 | 1979255.88 | 1979255.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979255.88 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-06 | QRO-EDI-CJM-114552 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-114552 | 69469.44 | 69469.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69469.44 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-06 | QRO-EDI-CJM-114551_A00 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-114551_A00 | 673.48 | 673.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.48 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-06 | QRO-EDI-CJM-114551_A03 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-114551_A03 | 233964 | 233964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233964 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-06 | QRO-EDI-CJM-114551_A04 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-114551_A04 | 3856.8 | 3856.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3856.8 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-06 | QRO-EDI-CJM-114551_A01 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-114551_A01 | 109600.92 | 109600.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109600.92 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-06 | QRO-EDI-CJM-114551_A02 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-114551_A02 | 189183.84 | 189183.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189183.84 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-07 |  |  |  |  | 2786622.43 | 2786622.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2786622.43 | 0 | 1775221.68 | 154.05 | 2.68 | NO | 4561844.11 | 154.05 | 4561998.17 | 4562000.84
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-07 | QRO-EDI-CJM-114664_A02 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-114664_A02 | 253461 | 253461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253461 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-07 | QRO-EDI-CJM-114664_A01 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-114664_A01 | 204949.16 | 204949.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204949.16 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-07 | QRO-EDI-CJM-114664 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-114664 | 2131434.76 | 2131434.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131434.76 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-07 | QRO-EDI-CJM-114665 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-114665 | 75258.56 | 75258.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75258.56 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-07 | QRO-EDI-CJM-114664_A03 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-114664_A03 | 2055.19 | 2055.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.19 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-07 | QRO-EDI-CJM-114664_A00 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-114664_A00 | 119463.76 | 119463.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119463.76 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-08 |  |  |  |  | 2586415.28 | 2586415.28 | 0 | 14043.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572372.03 | 0 | 1659505.25 | 5758.07 | 24.14 | NO | 4231877.28 | 5758.07 | 4237635.35 | 4237659.49
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-08 | QRO-EDI-CJM-114555_A00 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-114555_A00 | 673.34 | 673.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.34 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-08 | QRO-EDI-CJM-114558 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-114558 | 69469.44 | 69469.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69469.44 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-08 | QRO-EDI-CJM-114555_A02 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-114555_A02 | 189183.84 | 189183.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189183.84 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-08 | QRO-EDI-CJM-114555_A03 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-114555_A03 | 4267.86 | 4267.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4267.86 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-08 | QRO-EDI-CJM-114555_A04 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-114555_A04 | 233964 | 233964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233964 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-08 | QRO-EDI-CJM-114555_A01 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-114555_A01 | 109600.92 | 109600.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109600.92 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-08 | QRO-EDI-CJM-114555 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-114555 | 1979255.88 | 1979255.88 | 0 | 14043.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965212.63 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-09 |  |  |  |  | 1103853.91 | 1103853.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103853.91 | 0 | 673447.16 | 2913.1 | 156.06 | NO | 1777301.07 | 2913.1 | 1780214.17 | 1780370.23
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-09 | QRO-EDI-CJM-123600 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-123600 | 29384.95 | 29384.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29384.95 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-09 | QRO-EDI-CJM-123599_A00 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-123599_A00 | 27016.16 | 27016.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27016.16 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-09 | QRO-EDI-CJM-123599 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-123599 | 1047452.8 | 1047452.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047452.8 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-10 |  |  |  |  | 3269634.35 | 3269634.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3269634.35 | 0 | 2054079.04 | 2346.33 | 327.36 | NO | 5323713.39 | 2346.33 | 5326059.73 | 5326387.09
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-10 | QRO-EDI-CJM-123796_A00 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-123796_A00 | 61412.58 | 61412.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61412.58 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-10 | QRO-EDI-CJM-123797 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-123797 | 88154.85 | 88154.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88154.85 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-10 | QRO-EDI-CJM-123796 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-123796 | 3120066.92 | 3120066.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120066.92 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-11 |  |  |  |  | 3219920.52 | 3219920.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3219920.52 | 0 | 2031032.65 | 22.2 | 426.84 | NO | 5250953.17 | 22.2 | 5250975.37 | 5251402.21
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-11 | QRO-EDI-CJM-123601 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-123601 | 3116041.8 | 3116041.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3116041.8 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-11 | QRO-EDI-CJM-123602 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-123602 | 88154.85 | 88154.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88154.85 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-C03-11 | QRO-EDI-CJM-123601_A00 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-123601_A00 | 15723.87 | 15723.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15723.87 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-001 |  |  |  |  | 144531.79 | 138318.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138318.98 | 6212.81 | 0 | 0 | 0 | NO | 138318.98 | 6212.81 | 144531.79 | 144531.79
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-001 | QRO-EQU-CJM-122402 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-122402 | 78759.78 | 72546.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72546.97 | 6212.81
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-001 | QRO-EQU-CJM-122310 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-122310 | 65772.01 | 65772.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65772.01 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-002 |  |  |  |  | 28425.87 | 9950.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9950.97 | 18474.9 | 46224.36 | 0 | 0 | NO | 56175.33 | 18474.9 | 74650.23 | 74650.23
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-002 | QRO-EQU-CJM-122601 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-122601 | 14773.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14773.98
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-002 | QRO-EQU-CJM-122744 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-EQU-CJM-122744 | 2241.55 | 2241.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.55 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-002 | QRO-EQU-CJM-122732 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CJM-122732 | 7709.42 | 7709.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7709.42 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-002 | QRO-EQU-CJM-122733 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-122733 | 3700.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700.92
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-003 |  |  |  |  | 40130.32 | 40130.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40130.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40130.32 | 0 | 40130.32 | 40130.32
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-003 | QRO-EQU-CJM-127128 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EQU-CJM-127128 | 40130.32 | 40130.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40130.32 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-004 |  |  |  |  | 102003.05 | 102003.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102003.05 | 0 | 57543.02 | 0 | 0 | NO | 159546.07 | 0 | 159546.07 | 159546.07
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-004 | QRO-EQU-CJM-127342_A00 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CJM-127342_A00 | 15444.19 | 15444.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15444.19 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-004 | QRO-EQU-CJM-127342 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CJM-127342 | 68303.86 | 68303.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68303.86 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-004 | QRO-EQU-CJM-138805 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-138805 | 18255 | 18255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18255 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-005 |  |  |  |  | 4561.24 | 4561.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4561.24 | 0 | 192710.42 | 0 | 0 | NO | 197271.66 | 0 | 197271.66 | 197271.66
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-005 | QRO-EQU-CJM-127789 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-127789 | 4561.24 | 4561.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4561.24 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-006 |  |  |  |  | 200354.4 | 199382.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199382.4 | 972 | 0 | 0 | 0 | NO | 199382.4 | 972 | 200354.4 | 200354.4
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-006 | QRO-EQU-CJM-128016 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-128016 | 200354.4 | 199382.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199382.4 | 972
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-007 |  |  |  |  | 79312.72 | 79312.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79312.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 79312.72 | 0 | 79312.72 | 79312.72
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-007 | QRO-EQU-CJM-127794 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-127794 | 7072.72 | 7072.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7072.72 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-007 | QRO-EQU-CJM-127796 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-127796 | 72240 | 72240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72240 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-008 |  |  |  |  | 417914.26 | 283707.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283707.76 | 134206.5 | 0 | 0 | 0 | NO | 283707.76 | 134206.5 | 417914.26 | 417914.26
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-008 | QRO-EQU-CJM-129905 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-129905 | 392564.08 | 258357.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258357.58 | 134206.5
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-008 | QRO-EQU-CJM-130022 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-130022 | 25350.18 | 25350.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25350.18 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-010 |  |  |  |  | 584372.22 | 584372.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584372.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 584372.22 | 0 | 584372.22 | 584372.22
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-010 | QRO-EQU-CJM-130380 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-130380 | 436943.72 | 436943.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436943.72 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-010 | QRO-EQU-CJM-130382 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-130382 | 147428.5 | 147428.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147428.5 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-011 |  |  |  |  | 403994.01 | 403994.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403994.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 403994.01 | 0 | 403994.01 | 403994.01
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-011 | QRO-EQU-CJM-130384 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-130384 | 403994.01 | 403994.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403994.01 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-012 |  |  |  |  | 42956.77 | 42956.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42956.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42956.77 | 0 | 42956.77 | 42956.77
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-012 | QRO-EQU-CJM-136903 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-136903 | 42956.77 | 42956.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42956.77 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-014 |  |  |  |  | 47801.09 | 47801.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47801.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47801.09 | 0 | 47801.09 | 47801.09
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-014 | QRO-EQU-CJM-138837 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-138837 | 47801.09 | 47801.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47801.09 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-015 |  |  |  |  | 197237.32 | 197237.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197237.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 197237.32 | 0 | 197237.32 | 197237.32
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-015 | QRO-EQU-CJM-140718 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-140718 | 176570.38 | 176570.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176570.38 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-015 | QRO-EQU-CJM-140718_A00 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-140718_A00 | 18250.43 | 18250.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18250.43 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-015 | QRO-EQU-CJM-140721 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-140721 | 2416.51 | 2416.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2416.51 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-016 |  |  |  |  | 46619.08 | 0 | 46619.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46619.08 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 46619.08 | 46619.08 | 46619.08
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-016 | QRO-EQU-CJM-153224 | En Proceso de Configuración | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-153224 | 46619.08 | 0 | 46619.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46619.08
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-017 |  |  |  |  | 137198.74 | 137198.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137198.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 137198.74 | 0 | 137198.74 | 137198.74
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-017 | QRO-EQU-CJM-154838 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-154838 | 79296.7 | 79296.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79296.7 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-E04-01-017 | QRO-EQU-CJM-154833 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-154833 | 57902.04 | 57902.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57902.04 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-P05-01-001 |  |  |  |  | 6022223.33 | 6022223.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6022223.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6022223.33 | 0 | 6022223.33 | 6022223.33
CJM | ‭02‬ | E25-02-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-111092 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-PLA-CJM-111092 | 2407161.35 | 2407161.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407161.35 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-111092_A01 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-PLA-CJM-111092_A01 | 326904.76 | 326904.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326904.76 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-111098_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-111098_A00 | 2574969.17 | 2574969.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574969.17 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-130722 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-130722 | 334882.69 | 334882.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334882.69 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-111098 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-111098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-111092_A00 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-PLA-CJM-111092_A00 | 378305.36 | 378305.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378305.36 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-P05-01-002 |  |  |  |  | 5088953.3 | 4899983.52 | 185308.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4899983.52 | 188969.78 | 0 | 0 | 0 | NO | 4899983.52 | 188969.78 | 5088953.3 | 5088953.3
CJM | ‭02‬ | E25-02-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-129637 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-PLA-CJM-129637 | 38414.49 | 38414.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38414.49 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-116310_A02 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-116310_A02 | 11429.31 | 11429.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11429.31 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-144517 | En Proceso de Definición |  | QRO-PLA-CJM-144517 | 185308.98 | 0 | 185308.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185308.98
CJM | ‭02‬ | E25-02-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-116310_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-116310_A00 | 28933.97 | 28933.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28933.97 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-114756_A00 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-CJM-114756_A00 | 247138.15 | 247138.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247138.15 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-114756 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-CJM-114756 | 3854627.64 | 3854627.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3854627.64 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-116310 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-116310 | 15473.94 | 11813.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11813.14 | 3660.8
CJM | ‭02‬ | E25-02-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-114756_A01 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-CJM-114756_A01 | 371283.11 | 371283.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371283.11 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-123192 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-PLA-CJM-123192 | 274999.92 | 274999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274999.92 | 0
CJM | ‭02‬ | E25-02-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-116310_A01 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-116310_A01 | 61343.79 | 61343.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61343.79 | 0