## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-01 |  |  |  |  | 5120524.22 | 5120524.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5120524.22 | 0 | 2736382.88 | 20556.34 | 0.18 | NO | 7856907.1 | 20556.34 | 7877463.44 | 7877463.63
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-01 | QRO-EDI-CJM-118329_A01 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-118329_A01 | 316401.6 | 316401.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316401.6 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-01 | QRO-EDI-CJM-118329_A00 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-118329_A00 | 446932.4 | 446932.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446932.4 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-01 | QRO-EDI-CJM-118329_A02 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-118329_A02 | 3738.44 | 3738.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3738.44 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-01 | QRO-EDI-CJM-118329_A03 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-118329_A03 | 351999.02 | 351999.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351999.02 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-01 | QRO-EDI-CJM-118331 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-118331 | 90880.8 | 90880.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90880.8 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-01 | QRO-EDI-CJM-118330 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-118330 | 57138.8 | 57138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57138.8 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-01 | QRO-EDI-CJM-118329 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-118329 | 3853433.16 | 3853433.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853433.16 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-02 |  |  |  |  | 7700978.44 | 7700978.41 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700978.41 | 0.03 | 4117698.89 | 0 | 2264.85 | NO | 11818677.3 | 0.03 | 11818677.33 | 11820942.18
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-02 | QRO-EDI-CJM-122289 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-122289 | 5822195.38 | 5822195.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5822195.38 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-02 | QRO-EDI-CJM-122328 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-122328 | 130601.1 | 130601.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130601.1 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-02 | QRO-EDI-CJM-122323 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-122323 | 85407.12 | 85407.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85407.12 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-02 | QRO-EDI-CJM-122289_A04 | En Proceso de Definición |  | QRO-EDI-CJM-122289_A04 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-02 | QRO-EDI-CJM-122289_A03 | Cancelado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-122289_A03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-02 | QRO-EDI-CJM-122289_A02 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-122289_A02 | 527998.53 | 527998.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527998.53 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-02 | QRO-ARR-CJM-140634 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-ARR-CJM-140634 | 114361.2 | 114361.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114361.2 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-02 | QRO-EDI-CJM-122289_A00 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-122289_A00 | 474602.4 | 474602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474602.4 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-02 | QRO-EDI-CJM-122289_A01 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-122289_A01 | 545812.68 | 545812.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545812.68 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-03 |  |  |  |  | 5901231.29 | 5901231.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5901231.29 | 0 | 3420561.59 | 11225.74 | 9454.06 | NO | 9321792.88 | 11225.74 | 9333018.62 | 9342472.68
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-03 | QRO-EDI-CJM-122321 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-122321 | 71172.6 | 71172.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71172.6 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-03 | QRO-EDI-CJM-122324 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-122324 | 108834.25 | 108834.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108834.25 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-03 | QRO-EDI-CJM-122320_A01 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-122320_A01 | 454843.9 | 454843.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454843.9 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-03 | QRO-EDI-CJM-122320_A00 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-122320_A00 | 395502 | 395502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395502 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-C03-03 | QRO-EDI-CJM-122320 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-122320 | 4870878.54 | 4870878.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870878.54 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-001 |  |  |  |  | 644261.91 | 643058.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643058.88 | 1203.03 | 0 | 0 | 0 | NO | 643058.88 | 1203.03 | 644261.91 | 644261.91
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-001 | QRO-EQU-CJM-121764 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-EQU-CJM-121764 | 347259.48 | 347115.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347115.23 | 144.25
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-001 | QRO-EQU-CJM-121766 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-121766 | 297002.43 | 295943.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295943.65 | 1058.78
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-002 |  |  |  |  | 335109.36 | 291288.29 | 43821.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291288.29 | 43821.07 | 0 | 0 | 0 | NO | 291288.29 | 43821.07 | 335109.36 | 335109.36
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-002 | QRO-EQU-CJM-138061_A00 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-138061_A00 | 34128.91 | 0 | 34128.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34128.91
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-002 | QRO-EQU-CJM-138047 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-138047 | 257714.33 | 254718.39 | 2995.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254718.39 | 2995.94
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-002 | QRO-EQU-CJM-138061 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-138061 | 43266.12 | 36569.9 | 6696.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36569.9 | 6696.22
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-003 |  |  |  |  | 16603.13 | 16603.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16603.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16603.13 | 0 | 16603.13 | 16603.13
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-003 | QRO-EQU-CJM-138919 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CJM-138919 | 16603.13 | 16603.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16603.13 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-004 |  |  |  |  | 408828.13 | 408149.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408149.55 | 678.58 | 0 | 0 | 0 | NO | 408149.55 | 678.58 | 408828.13 | 408828.13
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-004 | QRO-EQU-CJM-139258 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-139258 | 406300 | 405621.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405621.42 | 678.58
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-004 | QRO-EQU-CJM-139280 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-139280 | 2528.13 | 2528.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2528.13 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-005 |  |  |  |  | 156754.78 | 156754.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156754.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 156754.78 | 0 | 156754.78 | 156754.78
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-005 | QRO-EQU-CJM-139221 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CJM-139221 | 28703.75 | 28703.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28703.75 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-005 | QRO-EQU-CJM-139237 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-139237 | 128051.03 | 128051.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128051.03 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-006 |  |  |  |  | 513.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.42 | 81472.36 | 0 | 0 | NO | 81472.36 | 513.42 | 81985.78 | 81985.78
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-006 | QRO-EQU-CJM-139181 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CJM-139181 | 513.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.42
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-007 |  |  |  |  | 241653.06 | 213726.95 | 27926.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213726.95 | 27926.11 | 0 | 0 | 0 | NO | 213726.95 | 27926.11 | 241653.06 | 241653.06
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-007 | QRO-EQU-CJM-139439 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-139439 | 241653.06 | 213726.95 | 27926.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213726.95 | 27926.11
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-009 |  |  |  |  | 4832.25 | 0 | 4832.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4832.25 | 52490.58 | 0 | 0 | NO | 52490.58 | 4832.25 | 57322.83 | 57322.83
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-009 | QRO-EQU-CJM-139639 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-139639 | 4832.25 | 0 | 4832.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4832.25
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-010 |  |  |  |  | 11490.97 | 11490.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11490.97 | 0 | 12561.64 | 0 | 0 | NO | 24052.61 | 0 | 24052.61 | 24052.61
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-010 | QRO-EQU-CJM-139558 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CJM-139558 | 11490.97 | 11490.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11490.97 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-011 |  |  |  |  | 41572.68 | 41572.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41572.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41572.68 | 0 | 41572.68 | 41572.68
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-011 | QRO-EQU-CJM-140002 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-140002 | 41572.68 | 41572.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41572.68 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-012 |  |  |  |  | 133130.17 | 132582.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132582.07 | 548.1 | 0 | 0 | 0 | NO | 132582.07 | 548.1 | 133130.17 | 133130.17
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-012 | QRO-EQU-CJM-139818_A00 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-139818_A00 | 7389.2 | 7389.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7389.2 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-012 | QRO-EQU-CJM-139818 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-139818 | 93803.94 | 93255.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93255.84 | 548.1
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-012 | QRO-EQU-CJM-139819 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-139819 | 31937.03 | 31937.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31937.03 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-013 |  |  |  |  | 22140.96 | 22140.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22140.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22140.96 | 0 | 22140.96 | 22140.96
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-013 | QRO-EQU-CJM-140198 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CJM-140198 | 22140.96 | 22140.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22140.96 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-014 |  |  |  |  | 81528.14 | 81528.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81528.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 81528.14 | 0 | 81528.14 | 81528.14
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-014 | QRO-EQU-CJM-140177 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CJM-140177 | 81528.14 | 81528.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81528.14 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-015 |  |  |  |  | 38808.95 | 36191.99 | 2616.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36191.99 | 2616.96 | 0 | 0 | 0 | NO | 36191.99 | 2616.96 | 38808.95 | 38808.95
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-015 | QRO-EQU-CJM-146291 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-146291 | 38808.95 | 36191.99 | 2616.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36191.99 | 2616.96
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-016 |  |  |  |  | 27551.48 | 27551.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27551.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 27551.48 | 0 | 27551.48 | 27551.48
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-016 | QRO-EQU-CJM-151358 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-151358 | 23204.52 | 23204.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23204.52 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-E04-01-016 | QRO-EQU-CJM-151363 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-151363 | 4346.96 | 4346.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4346.96 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-P05-01-001 |  |  |  |  | 2208040.91 | 2207887.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207887.39 | 153.52 | 0 | 0 | 0 | NO | 2207887.39 | 153.52 | 2208040.91 | 2208040.91
CJM | ‭03‬ | E25-03-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-114605 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-PLA-CJM-114605 | 1178892.43 | 1178892.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178892.43 | 0
CJM | ‭03‬ | E25-03-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-114606 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-114606 | 1029148.48 | 1028994.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028994.96 | 153.52
CJM | ‭03‬ | E25-03-P05-01-002 |  |  |  |  | 987743.11 | 979084.34 | 8658.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979084.34 | 8658.77 | 0 | 0 | 0 | NO | 979084.34 | 8658.77 | 987743.11 | 987743.11
CJM | ‭03‬ | E25-03-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-122598 | En Proceso de Configuración | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-122598 | 8658.77 | 0 | 8658.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8658.77
CJM | ‭03‬ | E25-03-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-122591 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-CJM-122591 | 979084.34 | 979084.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979084.34 | 0