## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-01 |  |  |  |  | 5180015.05 | 5143283.71 | 36731.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5143283.71 | 36731.34 | 2728590.19 | 13871.93 | 5860.19 | NO | 7871873.9 | 50603.27 | 7922477.17 | 7928337.36
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-01 | QRO-EDI-CJM-129874_A00 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-129874_A00 | 351999.1 | 351999.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351999.1 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-01 | QRO-EDI-CJM-129874_A01 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-129874_A01 | 13229.44 | 13229.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13229.44 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-01 | QRO-EDI-CJM-129874 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-129874 | 4584065.9 | 4554565.61 | 29500.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4554565.61 | 29500.29
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-01 | QRO-ARR-CJM-140460 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-ARR-CJM-140460 | 81877.64 | 81877.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81877.64 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-01 | QRO-EDI-CJM-129874_A02 | En Proceso de Definición |  | QRO-EDI-CJM-129874_A02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-01 | QRO-EDI-CJM-129885 | Cancelado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-129885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-01 | QRO-EDI-CJM-129878 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-129878 | 58154.4 | 58154.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58154.4 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-01 | QRO-EDI-CJM-141900 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CJM-141900 | 90688.56 | 83457.52 | 7231.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83457.52 | 7231.04
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-02 |  |  |  |  | 7757580.78 | 7757580.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7757580.78 | 0 | 4099332.27 | 1565.31 | 8875.72 | NO | 11856913.05 | 1565.31 | 11858478.36 | 11867354.08
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-02 | QRO-EDI-CJM-129886_A00 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-129886_A00 | 527998.66 | 527998.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527998.66 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-02 | QRO-ARR-CJM-140477 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-ARR-CJM-140477 | 122816.46 | 122816.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122816.46 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-02 | QRO-EDI-CJM-129886 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-129886 | 6863657.06 | 6863657.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6863657.06 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-02 | QRO-EDI-CJM-129888 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-129888 | 87231.6 | 87231.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87231.6 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-02 | QRO-EDI-CJM-129889 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-129889 | 136032.84 | 136032.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136032.84 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-02 | QRO-EDI-CJM-129886_A01 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-129886_A01 | 19844.16 | 19844.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19844.16 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-03 |  |  |  |  | 6404421.47 | 6226351.13 | 178070.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6226351.13 | 178070.34 | 3443058.14 | 45891.79 | 1875.23 | NO | 9669409.27 | 223962.13 | 9893371.4 | 9895246.63
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-03 | QRO-EDI-CJM-133044 | Cancelado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-133044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-03 | QRO-EDI-CJM-133043 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-133043 | 5662058.54 | 5483988.2 | 178070.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5483988.2 | 178070.34
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-03 | QRO-ARR-CJM-140478 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-ARR-CJM-140478 | 102347.05 | 102347.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102347.05 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-03 | QRO-EDI-CJM-133043_A01 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-133043_A01 | 16536.8 | 16536.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16536.8 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-03 | QRO-EDI-CJM-133043_A00 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-133043_A00 | 439998.87 | 439998.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439998.87 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-03 | QRO-EDI-CJM-133043_A02 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-133043_A02 | 70119.51 | 70119.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70119.51 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-03 | QRO-EDI-CJM-133043_A03 | Cancelado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-133043_A03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-03 | QRO-EDI-CJM-133046 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-133046 | 113360.7 | 113360.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113360.7 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-04 |  |  |  |  | 7684245.18 | 7684245.18 | 0 | 5191.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7679053.86 | 0 | 4177462.56 | 3119.32 | 1955.05 | NO | 11856516.42 | 3119.32 | 11859635.73 | 11861590.79
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-04 | QRO-EDI-CJM-133047_A01 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-133047_A01 | 19844.16 | 19844.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19844.16 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-04 | QRO-EDI-CJM-133047_A02 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-133047_A02 | 56095.6 | 56095.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56095.6 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-04 | QRO-EDI-CJM-133047_A00 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-133047_A00 | 527998.66 | 527998.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527998.66 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-04 | QRO-ARR-CJM-140479 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-ARR-CJM-140479 | 122816.46 | 122816.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122816.46 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-04 | QRO-EDI-CJM-133064 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-133064 | 28047.8 | 28047.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28047.8 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-04 | QRO-EDI-CJM-133065 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-133065 | 136032.84 | 136032.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136032.84 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-04 | QRO-EDI-CJM-133047 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-133047 | 6793409.66 | 6793409.66 | 0 | 5191.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6788218.34 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-05 |  |  |  |  | 6401196.37 | 6133839.96 | 267356.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133839.96 | 267356.41 | 3409858.76 | 61187.68 | 1717.3 | NO | 9543698.72 | 328544.09 | 9872242.81 | 9873960.11
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-05 | QRO-EDI-CJM-133015_A01 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-133015_A01 | 16536.8 | 16536.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16536.8 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-05 | QRO-EDI-CJM-133015_A00 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-133015_A00 | 439998.87 | 396357.87 | 43641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396357.87 | 43641
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-05 | QRO-ARR-CJM-140480 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-ARR-CJM-140480 | 102347.05 | 102347.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102347.05 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-05 | QRO-EDI-CJM-133015 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-133015 | 5658833.44 | 5435118.04 | 223715.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5435118.04 | 223715.4
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-05 | QRO-EDI-CJM-133016 | Cancelado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-133016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-05 | QRO-EDI-CJM-133017 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-133017 | 113360.7 | 113360.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113360.7 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-05 | QRO-EDI-CJM-148799 | Publicado | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | QRO-EDI-CJM-148799 | 70119.51 | 70119.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70119.5 | 0.01
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-06 |  |  |  |  | 5132182.33 | 4858741.31 | 273441.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4858741.31 | 273441.02 | 2667466.97 | 158008.19 | 1339.31 | NO | 7526208.28 | 431449.21 | 7957657.5 | 7958996.81
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-06 | QRO-EDI-CJM-148798 | Publicado | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | QRO-EDI-CJM-148798 | 56095.61 | 56095.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56095.6 | 0.01
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-06 | QRO-ARR-CJM-140637 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-ARR-CJM-140637 | 81877.64 | 81877.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81877.64 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-06 | QRO-EDI-CJM-133018_A01 | Cancelado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-133018_A01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-06 | QRO-EDI-CJM-133018_A00 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-133018_A00 | 13229.44 | 13229.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13229.44 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-06 | QRO-EDI-CJM-133018 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-133018 | 4890291.08 | 4707538.63 | 182752.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4707538.63 | 182752.45
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-06 | QRO-EDI-CJM-133085 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-133085 | 90688.56 | 0 | 90688.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90688.56
CJM | ‭04‬ | E25-04-C03-06 | QRO-EDI-CJM-133019 | Cancelado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-133019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-001 |  |  |  |  | 1149229.28 | 1146114.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146114.38 | 3114.9 | 0 | 0 | 0 | NO | 1146114.38 | 3114.9 | 1149229.28 | 1149229.28
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-001 | QRO-EQU-CJM-132986 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-132986 | 722354.64 | 722354.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722354.64 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-001 | QRO-EQU-CJM-130818 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-EQU-CJM-130818 | 426874.64 | 423759.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423759.74 | 3114.9
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-002 |  |  |  |  | 748272.83 | 706140.71 | 42132.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706140.71 | 42132.12 | 0 | 0 | 0 | NO | 706140.71 | 42132.12 | 748272.83 | 748272.83
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-002 | QRO-EQU-CJM-140719_A00 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-140719_A00 | 41537.68 | 0 | 41537.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41537.68
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-002 | QRO-EQU-CJM-153667 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-153667 | 197686.17 | 197686.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197686.17 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-002 | QRO-EQU-CJM-140719 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-140719 | 508454.54 | 508454.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508454.54 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-002 | QRO-EQU-CJM-140720 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-140720 | 594.44 | 0 | 594.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.44
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-003 |  |  |  |  | 11163.63 | 0 | 11163.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11163.63 | 114646.63 | 0 | 0 | NO | 114646.63 | 11163.63 | 125810.26 | 125810.26
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-003 | QRO-EQU-CJM-141774 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-141774 | 11163.63 | 0 | 11163.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11163.63
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-004 |  |  |  |  | 513.42 | 0 | 513.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.42 | 0 | 79014.14 | 0 | NO | 0 | 79527.56 | 79527.56 | 79527.56
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-004 | QRO-EQU-CJM-141838 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-141838 | 513.42 | 0 | 513.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.42
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-005 |  |  |  |  | 156747.17 | 156747.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156747.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 156747.17 | 0 | 156747.17 | 156747.17
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-005 | QRO-EQU-CJM-141617 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CJM-141617 | 28703.75 | 28703.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28703.75 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-005 | QRO-EQU-CJM-141780 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-141780 | 128043.42 | 128043.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128043.42 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-006 |  |  |  |  | 22492.4 | 22492.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22492.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22492.4 | 0 | 22492.4 | 22492.4
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-006 | QRO-EQU-CJM-142186 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CJM-142186 | 22492.4 | 22492.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22492.4 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-007 |  |  |  |  | 30065.8 | 30065.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30065.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30065.8 | 0 | 30065.8 | 30065.8
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-007 | QRO-EQU-CJM-141822 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-141822 | 30065.8 | 30065.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30065.8 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-008 |  |  |  |  | 165782.87 | 165782.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165782.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 165782.87 | 0 | 165782.87 | 165782.87
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-008 | QRO-EQU-CJM-141719 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-141719 | 165782.87 | 165782.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165782.87 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-009 |  |  |  |  | 82822.25 | 82822.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82822.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 82822.25 | 0 | 82822.25 | 82822.25
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-009 | QRO-EQU-CJM-141584 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CJM-141584 | 82822.25 | 82822.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82822.25 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-010 |  |  |  |  | 57702.71 | 45909.14 | 11793.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45909.14 | 11793.57 | 20665.4 | 21628.42 | 0 | NO | 66574.54 | 33421.99 | 99996.53 | 99996.53
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-010 | QRO-EQU-CJM-154432 | En Proceso de Configuración | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-154432 | 8721.53 | 0 | 8721.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8721.53
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-010 | QRO-EQU-CJM-141920_A00 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CJM-141920_A00 | 12112.41 | 12112.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12112.41 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-010 | QRO-EQU-CJM-141920 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CJM-141920 | 36868.77 | 33796.73 | 3072.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33796.73 | 3072.04
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-011 |  |  |  |  | 380658 | 380658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380658 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 380658 | 0 | 380658 | 380658
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-011 | QRO-EQU-CJM-142129 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-142129 | 243256.1 | 243256.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243256.1 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-011 | QRO-EQU-CJM-142132 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-142132 | 137401.9 | 137401.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137401.9 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-012 |  |  |  |  | 54068.54 | 23546.31 | 30522.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23546.31 | 30522.23 | 0 | 0 | 0 | NO | 23546.31 | 30522.23 | 54068.54 | 54068.54
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-012 | QRO-EQU-CJM-151374 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-151374 | 8530.71 | 8530.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8530.71 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-E04-01-012 | QRO-EQU-CJM-151355 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-151355 | 45537.83 | 15015.6 | 30522.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15015.6 | 30522.23
CJM | ‭04‬ | E25-04-P05-01-001 |  |  |  |  | 3498904.44 | 3498904.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498904.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3498904.44 | 0 | 3498904.44 | 3498904.44
CJM | ‭04‬ | E25-04-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-114616 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-114616 | 1611448.87 | 1611448.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611448.87 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-114609 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-PLA-CJM-114609 | 1887455.57 | 1887455.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887455.57 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-P05-01-002 |  |  |  |  | 5979200.17 | 5842752.9 | 23036.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5842752.9 | 136447.27 | 0 | 0 | 0 | NO | 5842752.9 | 136447.27 | 5979200.17 | 5979200.17
CJM | ‭04‬ | E25-04-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-123818_A01 | En Proceso de Definición |  | QRO-PLA-CJM-123818_A01 | 23036.96 | 0 | 23036.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23036.96
CJM | ‭04‬ | E25-04-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-123819_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-123819_A00 | 27687.58 | 27687.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27687.58 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-123818_A00 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-CJM-123818_A00 | 1674254.06 | 1576565.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576565.69 | 97688.37
CJM | ‭04‬ | E25-04-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-126988 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-PLA-CJM-126988 | 126934.14 | 126934.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126934.14 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-123818 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-CJM-123818 | 3923946.74 | 3923946.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3923946.74 | 0
CJM | ‭04‬ | E25-04-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-123819 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-123819 | 203340.69 | 187618.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187618.75 | 15721.94