## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CJM | ‭05‬ | E25-05-C03-01 |  |  |  |  | 3044162.79 | 281803.73 | 2762359.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281803.73 | 2762359.06 | 568906.97 | 1546976.35 | 365.45 | NO | 850710.7 | 4309335.41 | 5160046.11 | 5160411.56
CJM | ‭05‬ | E25-05-C03-01 | QRO-EDI-CJM-152793 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CJM-152793 | 3044162.79 | 281803.73 | 2762359.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281803.73 | 2762359.06
CJM | ‭05‬ | E25-05-C03-01 | QRO-EDI-CJM-123817 | Cancelado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-123817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭05‬ | E25-05-C03-01 | QRO-EDI-CJM-123816 | Cancelado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-123816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭05‬ | E25-05-C03-02 |  |  |  |  | 3034836.65 | 182654.25 | 2852182.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182654.25 | 2852182.4 | 437160.6 | 1687607.05 | 375 | NO | 619814.85 | 4539789.45 | 5159604.31 | 5159979.31
CJM | ‭05‬ | E25-05-C03-02 | QRO-EDI-CJM-123637 | Cancelado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-123637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭05‬ | E25-05-C03-02 | QRO-EDI-CJM-123640 | Cancelado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-123640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭05‬ | E25-05-C03-02 | QRO-EDI-CJM-152794 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CJM-152794 | 3034836.65 | 182654.25 | 2852182.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182654.25 | 2852182.4
CJM | ‭05‬ | E25-05-C03-03 |  |  |  |  | 1825338.26 | 140199.03 | 1685139.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140199.03 | 1685139.23 | 343437.17 | 923764.01 | 225 | NO | 483636.2 | 2608903.24 | 3092539.44 | 3092764.44
CJM | ‭05‬ | E25-05-C03-03 | QRO-EDI-CJM-153650_A01 | Publicado | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | QRO-EDI-CJM-153650_A01 | 46074.51 | 0 | 46074.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46074.51
CJM | ‭05‬ | E25-05-C03-03 | QRO-EDI-CJM-153650_A00 | Publicado | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | QRO-EDI-CJM-153650_A00 | 968340.08 | 99524.88 | 868815.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99524.88 | 868815.2
CJM | ‭05‬ | E25-05-C03-03 | QRO-EDI-CJM-124253 | Cancelado | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | QRO-EDI-CJM-124253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭05‬ | E25-05-C03-03 | QRO-EDI-CJM-124254 | Cancelado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-124254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭05‬ | E25-05-C03-03 | QRO-EDI-CJM-153650 | Publicado | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | QRO-EDI-CJM-153650 | 810923.67 | 40674.15 | 770249.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40674.15 | 770249.52
CJM | ‭05‬ | E25-05-C03-04 |  |  |  |  | 1826796.08 | 109592.55 | 1717203.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109592.55 | 1717203.53 | 261735.63 | 1013724.45 | 225 | NO | 371328.18 | 2730927.98 | 3102256.16 | 3102481.16
CJM | ‭05‬ | E25-05-C03-04 | QRO-EDI-CJM-124150 | Publicado | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | QRO-EDI-CJM-124150 | 1826796.08 | 109592.55 | 1717203.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109592.55 | 1717203.53
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-001 |  |  |  |  | 343216.45 | 0 | 343216.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343216.45 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 343216.45 | 343216.45 | 343216.45
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-001 | QRO-EQU-CJM-131263 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-131263 | 823.54 | 0 | 823.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.54
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-001 | QRO-EQU-CJM-131258 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-131258 | 342392.91 | 0 | 342392.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342392.91
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-002 |  |  |  |  | 360023.39 | 360023.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360023.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 360023.39 | 0 | 360023.39 | 360023.39
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-002 | QRO-EQU-CJM-130768 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-130768 | 360023.39 | 360023.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360023.39 | 0
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-003 |  |  |  |  | 156747.17 | 0 | 156747.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156747.17 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 156747.17 | 156747.17 | 156747.17
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-003 | QRO-EQU-CJM-141347 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CJM-141347 | 28703.75 | 0 | 28703.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28703.75
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-003 | QRO-EQU-CJM-141348 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-141348 | 128043.42 | 0 | 128043.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128043.42
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-004 |  |  |  |  | 12480.51 | 0 | 12480.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12480.51 | 0 | 15862.5 | 0 | NO | 0 | 28343.01 | 28343.01 | 28343.01
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-004 | QRO-EQU-CJM-141344 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-141344 | 12480.51 | 0 | 12480.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12480.51
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-005 |  |  |  |  | 513.42 | 0 | 513.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.42 | 0 | 79014.14 | 0 | NO | 0 | 79527.56 | 79527.56 | 79527.56
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-005 | QRO-EQU-CJM-141387 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-141387 | 513.42 | 0 | 513.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.42
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-006 |  |  |  |  | 165789.87 | 165789.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165789.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 165789.87 | 0 | 165789.87 | 165789.87
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-006 | QRO-EQU-CJM-141392 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-141392 | 165789.87 | 165789.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165789.87 | 0
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-007 |  |  |  |  | 82822.25 | 0 | 82822.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82822.25 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 82822.25 | 82822.25 | 82822.25
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-007 | QRO-EQU-CJM-141399 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CJM-141399 | 82822.25 | 0 | 82822.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82822.25
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-008 |  |  |  |  | 28735.34 | 28735.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28735.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 28735.34 | 0 | 28735.34 | 28735.34
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-008 | QRO-EQU-CJM-141239 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-141239 | 28735.34 | 28735.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28735.34 | 0
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-009 |  |  |  |  | 22492.4 | 0 | 22492.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22492.4 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 22492.4 | 22492.4 | 22492.4
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-009 | QRO-EQU-CJM-141238 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CJM-141238 | 22492.4 | 0 | 22492.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22492.4
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-010 |  |  |  |  | 13192.08 | 0 | 13192.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13192.08 | 1140.21 | 12880.33 | 0 | NO | 1140.21 | 26072.41 | 27212.62 | 27212.62
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-010 | QRO-EQU-CJM-141390 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CJM-141390 | 13192.08 | 0 | 13192.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13192.08
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-011 |  |  |  |  | 427838.02 | 366115.28 | 61722.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366115.28 | 61722.74 | 0 | 0 | 0 | NO | 366115.28 | 61722.74 | 427838.02 | 427838.02
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-011 | QRO-EQU-CJM-141938 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-141938 | 427400.34 | 366115.28 | 61285.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366115.28 | 61285.06
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-011 | QRO-EQU-CJM-141981 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-141981 | 437.68 | 0 | 437.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.68
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-012 |  |  |  |  | 131807.99 | 0 | 131807.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131807.99 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 131807.99 | 131807.99 | 131807.99
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-012 | QRO-EQU-CJM-142135 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-142135 | 108004.85 | 0 | 108004.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108004.85
CJM | ‭05‬ | E25-05-E04-01-012 | QRO-EQU-CJM-142136 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-142136 | 23803.14 | 0 | 23803.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23803.14
CJM | ‭05‬ | E25-05-P05-01-001 |  |  |  |  | 2664085.7 | 2664085.69 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664085.69 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | NO | 2664085.69 | 0.01 | 2664085.7 | 2664085.7
CJM | ‭05‬ | E25-05-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-117055 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-117055 | 2664085.69 | 2664085.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664085.69 | 0
CJM | ‭05‬ | E25-05-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-117055_A00 | En Proceso de Configuración |  | QRO-PLA-CJM-117055_A00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
CJM | ‭05‬ | E25-05-P05-01-002 |  |  |  |  | 432200.41 | 42099.46 | 390100.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42099.46 | 390100.95 | 0 | 0 | 0 | NO | 42099.46 | 390100.95 | 432200.41 | 432200.41
CJM | ‭05‬ | E25-05-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-131231_A00 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-CJM-131231_A00 | 915.55 | 0 | 915.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.55
CJM | ‭05‬ | E25-05-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-131231 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-CJM-131231 | 430155.63 | 42099.46 | 388056.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42099.46 | 388056.17
CJM | ‭05‬ | E25-05-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-131232 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-131232 | 1129.23 | 0 | 1129.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.23