## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-01 |  |  |  |  | 8970843.81 | 7765541.77 | 1205302.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7765541.77 | 1205302.04 | 4784440.32 | 161752.21 | 2676.18 | NO | 12549982.09 | 1367054.25 | 13917036.34 | 13919712.52
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-01 | QRO-EDI-CJM-141966_A00 | Cancelado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-141966_A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-01 | QRO-EDI-CJM-132967 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-132967 | 158704.98 | 0 | 158704.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158704.98
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-01 | QRO-EDI-CJM-132963_A03 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EDI-CJM-132963_A03 | 98167.31 | 0 | 98167.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98167.31
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-01 | QRO-EDI-CJM-132966 | Cancelado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-132966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-01 | QRO-EDI-CJM-132963 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EDI-CJM-132963 | 7370201.78 | 6545948.02 | 824253.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6545948.02 | 824253.76
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-01 | QRO-EDI-CJM-132963_A01 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EDI-CJM-132963_A01 | 532237.44 | 469475.2 | 62762.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469475.2 | 62762.24
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-01 | QRO-ARR-CJM-140482 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-ARR-CJM-140482 | 143285.87 | 143285.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143285.87 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-01 | QRO-EDI-CJM-132963_A02 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EDI-CJM-132963_A02 | 23151.52 | 23151.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23151.52 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-01 | QRO-EDI-CJM-141966 | Cancelado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-141966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-01 | QRO-EDI-CJM-132963_A04 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EDI-CJM-132963_A04 | 29096.48 | 0 | 29096.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29096.48
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-01 | QRO-EDI-CJM-132963_A00 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EDI-CJM-132963_A00 | 615998.43 | 583681.16 | 32317.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583681.16 | 32317.27
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-02 |  |  |  |  | 8962629.94 | 6066865.19 | 2895764.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6066865.19 | 2895764.75 | 4020533.18 | 1006589.58 | 1348.7 | NO | 10087398.37 | 3902354.33 | 13989752.7 | 13991101.4
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-02 | QRO-EDI-CJM-133124_A03 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EDI-CJM-133124_A03 | 98167.3 | 0 | 98167.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98167.3
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-02 | QRO-EDI-CJM-133124_A04 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EDI-CJM-133124_A04 | 29096.48 | 0 | 29096.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29096.48
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-02 | QRO-EDI-CJM-133124_A01 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EDI-CJM-133124_A01 | 532237.45 | 247811.17 | 284426.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247811.17 | 284426.28
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-02 | QRO-EDI-CJM-133124_A02 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EDI-CJM-133124_A02 | 23151.52 | 23151.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23151.52 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-02 | QRO-ARR-CJM-140484 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-ARR-CJM-140484 | 143285.87 | 143285.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143285.87 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-02 | QRO-EDI-CJM-133124_A00 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EDI-CJM-133124_A00 | 615998.43 | 234698.24 | 381300.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234698.24 | 381300.19
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-02 | QRO-EDI-CJM-133124_A05 | En Proceso de Definición |  | QRO-EDI-CJM-133124_A05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-02 | QRO-EDI-CJM-133131 | Cancelado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-133131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-02 | QRO-EDI-CJM-133124 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EDI-CJM-133124 | 7361987.91 | 5417918.39 | 1944069.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5417918.39 | 1944069.52
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-02 | QRO-EDI-CJM-133134 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-133134 | 158704.98 | 0 | 158704.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158704.98
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-03 |  |  |  |  | 8019048.31 | 6115939.93 | 1903108.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6115939.93 | 1903108.38 | 4175443.51 | 278606.37 | 15663.66 | NO | 10291383.44 | 2181714.75 | 12473098.2 | 12488761.86
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-03 | QRO-EDI-CJM-137574_A01 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CJM-137574_A01 | 110714.08 | 0 | 110714.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110714.08
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-03 | QRO-EDI-CJM-137576 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-137576 | 140229.52 | 0 | 140229.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140229.52
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-03 | QRO-ARR-CJM-140485 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-ARR-CJM-140485 | 122816.4 | 122816.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122816.4 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-03 | QRO-EDI-CJM-137574_A02 | En Proceso de Definición |  | QRO-EDI-CJM-137574_A02 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-03 | QRO-EDI-CJM-137574_A00 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CJM-137574_A00 | 27504.24 | 27504.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27504.24 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-03 | QRO-EDI-CJM-137575 | Cancelado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-137575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-03 | QRO-EDI-CJM-137574 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CJM-137574 | 7617784.04 | 5965619.29 | 1652164.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5965619.29 | 1652164.75
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-04 |  |  |  |  | 5009720.64 | 4423863.74 | 585856.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423863.74 | 585856.9 | 2576341.35 | 214735.59 | 5272.68 | NO | 7000205.09 | 800592.49 | 7800797.57 | 7806070.26
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-04 | QRO-ARR-CJM-140486 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-ARR-CJM-140486 | 76760.25 | 76760.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76760.25 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-04 | QRO-EDI-CJM-137561 | Publicado | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | QRO-EDI-CJM-137561 | 4758930.47 | 4219540.74 | 539389.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4219540.74 | 539389.73
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-04 | QRO-EDI-CJM-137561_A01 | Publicado | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | QRO-EDI-CJM-137561_A01 | 69196.3 | 69196.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69196.3 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-04 | QRO-EDI-CJM-137564 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CJM-137564 | 87643.45 | 41176.28 | 46467.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41176.28 | 46467.17
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-04 | QRO-EDI-CJM-137562 | Cancelado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-137562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-04 | QRO-EDI-CJM-137561_A00 | Publicado | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | QRO-EDI-CJM-137561_A00 | 17190.17 | 17190.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17190.17 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-05 |  |  |  |  | 4024319.48 | 3828497.39 | 195822.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3828497.39 | 195822.09 | 2144311.48 | 84581.67 | 7730.15 | NO | 5972808.87 | 280403.76 | 6253212.63 | 6260942.78
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-05 | QRO-EDI-CJM-138044_A00 | Publicado | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | QRO-EDI-CJM-138044_A00 | 13752.14 | 13752.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13752.14 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-05 | QRO-ARR-CJM-140497 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-ARR-CJM-140497 | 61408.2 | 61408.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61408.2 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-05 | QRO-EDI-CJM-138044 | Publicado | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | QRO-EDI-CJM-138044 | 3823687.34 | 3627865.25 | 195822.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3627865.25 | 195822.09
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-05 | QRO-EDI-CJM-138045 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CJM-138045 | 70114.76 | 70114.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70114.76 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-05 | QRO-EDI-CJM-138046 | Cancelado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-138046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-C03-05 | QRO-EDI-CJM-138044_A01 | Publicado | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | QRO-EDI-CJM-138044_A01 | 55357.04 | 55357.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55357.04 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-001 |  |  |  |  | 163881.24 | 163473.27 | 407.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163473.27 | 407.97 | 0 | 0 | 0 | NO | 163473.27 | 407.97 | 163881.24 | 163881.24
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-001 | QRO-EQU-CJM-131255 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-131255 | 407.97 | 0 | 407.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.97
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-001 | QRO-EQU-CJM-131254 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-131254 | 163473.27 | 163473.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163473.27 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-002 |  |  |  |  | 492317.39 | 492317.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492317.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 492317.39 | 0 | 492317.39 | 492317.39
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-002 | QRO-EQU-CJM-130955 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-130955 | 492317.39 | 492317.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492317.39 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-003 |  |  |  |  | 165803.04 | 165803.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165803.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 165803.04 | 0 | 165803.04 | 165803.04
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-003 | QRO-EQU-CJM-141828 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-141828 | 165803.04 | 165803.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165803.04 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-004 |  |  |  |  | 269653.62 | 269653.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269653.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 269653.62 | 0 | 269653.62 | 269653.62
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-004 | QRO-EQU-CJM-141737_A00 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-141737_A00 | 196580.11 | 196580.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196580.11 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-004 | QRO-EQU-CJM-141737 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-141737 | 73073.51 | 73073.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73073.51 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-004 | QRO-EQU-CJM-141762 | Cancelado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-141762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-005 |  |  |  |  | 130551.84 | 22977.84 | 107574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22977.84 | 107574 | 0 | 0 | 0 | NO | 22977.84 | 107574 | 130551.84 | 130551.84
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-005 | QRO-EQU-CJM-142206 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-142206 | 16171.24 | 1170.12 | 15001.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170.12 | 15001.12
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-005 | QRO-EQU-CJM-142205 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-142205 | 114380.6 | 21807.72 | 92572.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21807.72 | 92572.88
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-006 |  |  |  |  | 82822.25 | 74540.02 | 8282.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74540.02 | 8282.22 | 0 | 0 | 0 | NO | 74540.02 | 8282.22 | 82822.25 | 82822.25
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-006 | QRO-EQU-CJM-142711 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CJM-142711 | 82822.25 | 74540.02 | 8282.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74540.02 | 8282.22
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-007 |  |  |  |  | 156747.17 | 128043.42 | 28703.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128043.42 | 28703.75 | 0 | 0 | 0 | NO | 128043.42 | 28703.75 | 156747.17 | 156747.17
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-007 | QRO-EQU-CJM-142814 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-142814 | 156747.17 | 128043.42 | 28703.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128043.42 | 28703.75
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-008 |  |  |  |  | 22492.4 | 0 | 22492.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22492.4 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 22492.4 | 22492.4 | 22492.4
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-008 | QRO-EQU-CJM-142732 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CJM-142732 | 22492.4 | 0 | 22492.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22492.4
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-009 |  |  |  |  | 30563.99 | 30563.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30563.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30563.99 | 0 | 30563.99 | 30563.99
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-009 | QRO-EQU-CJM-142827 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-142827 | 30563.99 | 30563.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30563.99 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-011 |  |  |  |  | 4831.96 | 0 | 4831.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.96 | 52490.58 | 0 | 0 | NO | 52490.58 | 4831.96 | 57322.54 | 57322.54
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-011 | QRO-EQU-CJM-142817 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-142817 | 4831.96 | 0 | 4831.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.96
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-012 |  |  |  |  | 6477.86 | 0 | 6477.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6477.86 | 1932.56 | 4325.62 | 0 | NO | 1932.56 | 10803.48 | 12736.04 | 12736.04
CJM | ‭06‬ | E25-06-E04-01-012 | QRO-EQU-CJM-142811 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CJM-142811 | 6477.86 | 0 | 6477.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6477.86
CJM | ‭06‬ | E25-06-P05-01-001 |  |  |  |  | 2742236.75 | 2680904.76 | 47754.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680904.76 | 61332 | 0 | 0 | 0 | NO | 2680904.76 | 61332 | 2742236.75 | 2742236.75
CJM | ‭06‬ | E25-06-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-117134 | Publicado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-PLA-CJM-117134 | 1395223.64 | 1395223.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395223.64 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-117134_A00 | En Proceso de Definición |  | QRO-PLA-CJM-117134_A00 | 47754.73 | 0 | 47754.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47754.73
CJM | ‭06‬ | E25-06-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-135677 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-135677 | 59404.63 | 45827.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45827.36 | 13577.26
CJM | ‭06‬ | E25-06-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-117138 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-117138 | 1239853.75 | 1239853.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239853.75 | 0
CJM | ‭06‬ | E25-06-P05-01-002 |  |  |  |  | 139528.48 | 139171.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139171.82 | 356.66 | 0 | 0 | 0 | NO | 139171.82 | 356.66 | 139528.48 | 139528.48
CJM | ‭06‬ | E25-06-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-131244 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-131244 | 356.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.66
CJM | ‭06‬ | E25-06-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-131241 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-CJM-131241 | 139171.82 | 139171.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139171.82 | 0