## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-01 |  |  |  |  | 2446045.26 | 2427628.8 | 18416.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427628.8 | 18416.46 | 1627817.08 | 839.3 | 13394.81 | NO | 4055445.88 | 19255.76 | 4074701.65 | 4088096.46
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-01 | QRO-EDI-CJM-124145 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-124145 | 65487 | 65487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65487 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-01 | QRO-EDI-CJM-124147 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-124147 | 56202.1 | 56202.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56202.1 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-01 | QRO-EDI-CJM-124144_A01 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-124144_A01 | 6167.25 | 6167.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6167.25 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-01 | QRO-EDI-CJM-124144_A00 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-124144_A00 | 183487.05 | 183487.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183487.05 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-01 | QRO-EDI-CJM-124144 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-124144 | 2134701.86 | 2116285.4 | 18416.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116285.4 | 18416.46
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-02 |  |  |  |  | 2442242.9 | 2442242.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442242.9 | 0 | 1627448.52 | 7074.47 | 13229.13 | NO | 4069691.42 | 7074.47 | 4076765.89 | 4089995.02
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-02 | QRO-EDI-CJM-124212 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-124212 | 2130229.8 | 2130229.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130229.8 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-02 | QRO-EDI-CJM-124213 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-124213 | 65487 | 65487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65487 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-02 | QRO-EDI-CJM-124212_A00 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-124212_A00 | 183487.05 | 183487.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183487.05 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-02 | QRO-EDI-CJM-124214 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-124214 | 56202.1 | 56202.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56202.1 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-02 | QRO-EDI-CJM-124212_A01 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-124212_A01 | 6836.95 | 6836.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6836.95 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-03 |  |  |  |  | 2006452.88 | 1909702.49 | 96750.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909702.49 | 96750.39 | 1308026.66 | 10491.78 | 9571.57 | NO | 3217729.15 | 107242.17 | 3324971.32 | 3334542.88
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-03 | QRO-EDI-CJM-124453_A00 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-124453_A00 | 146789.64 | 146789.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146789.64 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-03 | QRO-EDI-CJM-124453 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-124453 | 1735706.12 | 1638955.73 | 96750.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638955.73 | 96750.39
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-03 | QRO-EDI-CJM-124453_A01 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-124453_A01 | 21136.28 | 21136.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21136.28 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-03 | QRO-EDI-CJM-124453_A02 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-124453_A02 | 5469.56 | 5469.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5469.56 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-03 | QRO-EDI-CJM-124473 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-124473 | 52389.6 | 52389.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52389.6 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-03 | QRO-EDI-CJM-124475 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-124475 | 44961.68 | 44961.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44961.68 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-04 |  |  |  |  | 2017778.72 | 2017778.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017778.72 | 0 | 1322261.78 | 1341.85 | 10057.73 | NO | 3340040.5 | 1341.85 | 3341382.35 | 3351440.08
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-04 | QRO-EDI-CJM-124036_A01 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-124036_A01 | 63408.84 | 63408.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63408.84 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-04 | QRO-EDI-CJM-124036_A02 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-124036_A02 | 5469.56 | 5469.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5469.56 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-04 | QRO-EDI-CJM-124036 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-124036 | 1704759.4 | 1704759.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704759.4 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-04 | QRO-EDI-CJM-124038 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-124038 | 52389.6 | 52389.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52389.6 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-04 | QRO-EDI-CJM-124036_A00 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-124036_A00 | 146789.64 | 146789.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146789.64 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-04 | QRO-EDI-CJM-124040 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-124040 | 44961.68 | 44961.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44961.68 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-05 |  |  |  |  | 1971516.12 | 1971516.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971516.12 | 0 | 1281320.02 | 17142.05 | 2981.52 | NO | 3252836.14 | 17142.05 | 3269978.19 | 3272959.7
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-05 | QRO-EDI-CJM-129882 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-129882 | 53413.68 | 53413.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53413.68 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-05 | QRO-EDI-CJM-129881 | Publicado | ELIDET CRISTINA RESENDIZ MENA | QRO-EDI-CJM-129881 | 1868081.34 | 1868081.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868081.34 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-05 | QRO-EDI-CJM-129881_A00 | Publicado | ELIDET CRISTINA RESENDIZ MENA | QRO-EDI-CJM-129881_A00 | 5059.42 | 5059.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5059.42 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-05 | QRO-EDI-CJM-129883 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-129883 | 44961.68 | 44961.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44961.68 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-06 |  |  |  |  | 2474889.22 | 2389479.22 | 85410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389479.22 | 85410 | 1586525.39 | 56782.45 | 3493.45 | NO | 3976004.61 | 142192.45 | 4118197.06 | 4121690.5
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-06 | QRO-EDI-CJM-129862_A00 | Publicado | ELIDET CRISTINA RESENDIZ MENA | QRO-EDI-CJM-129862_A00 | 4273.3 | 0 | 4273.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4273.3
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-06 | QRO-EDI-CJM-129862 | Publicado | ELIDET CRISTINA RESENDIZ MENA | QRO-EDI-CJM-129862 | 2347646.72 | 2266510.02 | 81136.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266510.02 | 81136.7
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-06 | QRO-EDI-CJM-129867 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-129867 | 56202.1 | 56202.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56202.1 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-06 | QRO-EDI-CJM-129865 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-129865 | 66767.1 | 66767.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66767.1 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-07 |  |  |  |  | 2954063.92 | 2824571.58 | 129492.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824571.58 | 129492.34 | 1913699.28 | 33453.06 | 3958.38 | NO | 4738270.86 | 162945.4 | 4901216.26 | 4905174.64
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-07 | QRO-EDI-CJM-129894 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-129894 | 67442.52 | 67442.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67442.52 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-07 | QRO-EDI-CJM-129890 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CJM-129890 | 2796450.58 | 2666958.24 | 129492.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666958.24 | 129492.34
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-07 | QRO-EDI-CJM-129892 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-129892 | 80120.52 | 80120.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80120.52 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-07 | QRO-EDI-CJM-129890_A00 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CJM-129890_A00 | 10050.3 | 10050.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050.3 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-08 |  |  |  |  | 2962514.7 | 2780245.91 | 182268.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780245.91 | 182268.79 | 1904683.37 | 67333.65 | 4478.85 | NO | 4684929.28 | 249602.44 | 4934531.72 | 4939010.58
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-08 | QRO-EDI-CJM-129869 | Cancelado | ELIDET CRISTINA RESENDIZ MENA | QRO-EDI-CJM-129869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-08 | QRO-EDI-CJM-129876 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-129876 | 67442.52 | 61822.31 | 5620.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61822.31 | 5620.21
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-08 | QRO-EDI-CJM-129875 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-CJM-129875 | 80120.52 | 80120.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80120.52 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-08 | QRO-EDI-CJM-132304_A00 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CJM-132304_A00 | 10050.3 | 8375.25 | 1675.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8375.25 | 1675.05
CJM | ‭07‬ | E25-07-C03-08 | QRO-EDI-CJM-132304 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EDI-CJM-132304 | 2804901.36 | 2629927.83 | 174973.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2629927.83 | 174973.53
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-001 |  |  |  |  | 120078.37 | 119790.12 | 288.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119790.12 | 288.25 | 0 | 0 | 0 | NO | 119790.12 | 288.25 | 120078.37 | 120078.37
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-001 | QRO-EQU-CJM-131268 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-131268 | 119790.12 | 119790.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119790.12 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-001 | QRO-EQU-CJM-131269 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-131269 | 288.25 | 0 | 288.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.25
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-002 |  |  |  |  | 477711.45 | 477711.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477711.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 477711.45 | 0 | 477711.45 | 477711.45
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-002 | QRO-EQU-CJM-130952 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-130952 | 477711.45 | 477711.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477711.45 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-003 |  |  |  |  | 264070.27 | 245955.41 | 18114.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245955.41 | 18114.86 | 0 | 0 | 0 | NO | 245955.41 | 18114.86 | 264070.27 | 264070.27
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-003 | QRO-EQU-CJM-140846 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-140846 | 49990.82 | 49990.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49990.82 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-003 | QRO-EQU-CJM-140900 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-CJM-140900 | 214079.45 | 195964.59 | 18114.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195964.59 | 18114.86
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-004 |  |  |  |  | 165785.12 | 165785.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165785.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 165785.12 | 0 | 165785.12 | 165785.12
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-004 | QRO-EQU-CJM-141765 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-141765 | 165785.12 | 165785.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165785.12 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-005 |  |  |  |  | 153721.84 | 153721.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153721.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 153721.84 | 0 | 153721.84 | 153721.84
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-005 | QRO-EQU-CJM-142131_A00 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-142131_A00 | 8034.2 | 8034.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8034.2 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-005 | QRO-EQU-CJM-142130 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-142130 | 122542.36 | 122542.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122542.36 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-005 | QRO-EQU-CJM-142131 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-142131 | 23145.28 | 23145.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23145.28 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-006 |  |  |  |  | 82822.25 | 82822.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82822.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 82822.25 | 0 | 82822.25 | 82822.25
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-006 | QRO-EQU-CJM-142770 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CJM-142770 | 82822.25 | 82822.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82822.25 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-007 |  |  |  |  | 156747.17 | 156414.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156414.24 | 332.92 | 0 | 0 | 0 | NO | 156414.24 | 332.92 | 156747.17 | 156747.17
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-007 | QRO-EQU-CJM-142773 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-142773 | 128043.42 | 128043.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128043.42 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-007 | QRO-EQU-CJM-142819 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CJM-142819 | 28703.75 | 28370.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28370.82 | 332.92
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-008 |  |  |  |  | 22492.4 | 22492.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22492.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22492.4 | 0 | 22492.4 | 22492.4
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-008 | QRO-EQU-CJM-142750 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CJM-142750 | 22492.4 | 22492.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22492.4 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-009 |  |  |  |  | 24449.11 | 24449.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24449.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24449.11 | 0 | 24449.11 | 24449.11
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-009 | QRO-EQU-CJM-142775 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-142775 | 24449.11 | 24449.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24449.11 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-011 |  |  |  |  | 12699.72 | 0 | 12699.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12699.72 | 12528 | 0 | 0 | NO | 12528 | 12699.72 | 25227.72 | 25227.72
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-011 | QRO-EQU-CJM-142918 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-142918 | 12699.72 | 0 | 12699.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12699.72
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-012 |  |  |  |  | 10257.9 | 10257.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10257.9 | 0 | 10852.96 | 0 | 0 | NO | 21110.86 | 0 | 21110.86 | 21110.86
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-012 | QRO-EQU-CJM-142914 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CJM-142914 | 10257.9 | 10257.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10257.9 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-014 |  |  |  |  | 71771.51 | 64031.99 | 7739.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64031.99 | 7739.52 | 0 | 0 | 0 | NO | 64031.99 | 7739.52 | 71771.51 | 71771.51
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-014 | QRO-EQU-CJM-145836 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-145836 | 71771.51 | 64031.99 | 7739.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64031.99 | 7739.52
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-015 |  |  |  |  | 39195.88 | 39195.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39195.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39195.88 | 0 | 39195.88 | 39195.88
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-015 | QRO-EQU-CJM-151365 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-151365 | 6184.16 | 6184.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6184.16 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-E04-01-015 | QRO-EDI-CJM-151364 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EDI-CJM-151364 | 33011.72 | 33011.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33011.72 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-P05-01-001 |  |  |  |  | 2097829.48 | 2097829.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097829.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2097829.48 | 0 | 2097829.48 | 2097829.48
CJM | ‭07‬ | E25-07-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-119049 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-119049 | 1016630.86 | 1016630.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016630.86 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-119048 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-119048 | 1081198.62 | 1081198.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081198.62 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-P05-01-002 |  |  |  |  | 831777.68 | 829692.27 | 2085.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829692.27 | 2085.41 | 0 | 0 | 0 | NO | 829692.27 | 2085.41 | 831777.68 | 831777.68
CJM | ‭07‬ | E25-07-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-131248 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-CJM-131248 | 829692.27 | 829692.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829692.27 | 0
CJM | ‭07‬ | E25-07-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-131252 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-131252 | 2085.41 | 0 | 2085.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.41