## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CJM | ‭08‬ | E25-08-C03-01 |  |  |  |  | 4378065.66 | 1625782.86 | 2752282.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625782.86 | 2752282.8 | 1670310.85 | 1449855 | 3557.98 | NO | 3296093.71 | 4202137.8 | 7498231.51 | 7501789.49
CJM | ‭08‬ | E25-08-C03-01 | QRO-EDI-CJM-150571 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CJM-150571 | 90702.88 | 0 | 90702.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90702.88
CJM | ‭08‬ | E25-08-C03-01 | QRO-EDI-CJM-152915 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-152915 | 4166424.98 | 1504845.06 | 2661579.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504845.06 | 2661579.92
CJM | ‭08‬ | E25-08-C03-01 | QRO-EDI-CJM-150567 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-150567 | 120937.8 | 120937.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120937.8 | 0
CJM | ‭08‬ | E25-08-C03-02 |  |  |  |  | 3281786.24 | 1304864.71 | 1976921.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304864.71 | 1976921.53 | 1350904.01 | 928171.88 | 4989.84 | NO | 2655768.72 | 2905093.41 | 5560862.13 | 5565851.97
CJM | ‭08‬ | E25-08-C03-02 | QRO-EDI-CJM-150565 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-150565 | 112843.41 | 112843.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112843.41 | 0
CJM | ‭08‬ | E25-08-C03-02 | QRO-EDI-CJM-152911 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EDI-CJM-152911 | 3100915.67 | 1192021.3 | 1908894.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192021.3 | 1908894.37
CJM | ‭08‬ | E25-08-C03-02 | QRO-EDI-CJM-150601 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CJM-150601 | 68027.16 | 0 | 68027.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68027.16
CJM | ‭08‬ | E25-08-C03-03 |  |  |  |  | 3290880.38 | 864868.82 | 2426011.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864868.82 | 2426011.56 | 926869.08 | 1397328.53 | 4594.05 | NO | 1791737.9 | 3823340.09 | 5615077.99 | 5619672.04
CJM | ‭08‬ | E25-08-C03-03 | QRO-EDI-CJM-152914 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-152914 | 3118169.63 | 760185.23 | 2357984.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760185.23 | 2357984.4
CJM | ‭08‬ | E25-08-C03-03 | QRO-EDI-CJM-150602 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-150602 | 104683.59 | 104683.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104683.59 | 0
CJM | ‭08‬ | E25-08-C03-03 | QRO-EDI-CJM-150604 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CJM-150604 | 68027.16 | 0 | 68027.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68027.16
CJM | ‭08‬ | E25-08-C03-04 |  |  |  |  | 4397254.25 | 723418.5 | 3673835.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723418.5 | 3673835.75 | 1078382.1 | 2042443.64 | 2918.9 | NO | 1801800.6 | 5716279.39 | 7518079.99 | 7520998.89
CJM | ‭08‬ | E25-08-C03-04 | QRO-EDI-CJM-150608 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-150608 | 11590.23 | 11590.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11590.23 | 0
CJM | ‭08‬ | E25-08-C03-04 | QRO-EDI-CJM-152924 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CJM-152924 | 4294961.14 | 711828.27 | 3583132.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711828.27 | 3583132.87
CJM | ‭08‬ | E25-08-C03-04 | QRO-EDI-CJM-150609 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CJM-150609 | 90702.88 | 0 | 90702.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90702.88
CJM | ‭08‬ | E25-08-E04-01-001 |  |  |  |  | 315422.11 | 307991.7 | 7430.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307991.7 | 7430.41 | 0 | 0 | 0 | NO | 307991.7 | 7430.41 | 315422.11 | 315422.11
CJM | ‭08‬ | E25-08-E04-01-001 | QRO-EQU-CJM-144011 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-144011 | 315422.11 | 307991.7 | 7430.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307991.7 | 7430.41
CJM | ‭08‬ | E25-08-E04-01-002 |  |  |  |  | 26060.56 | 26060.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26060.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26060.56 | 0 | 26060.56 | 26060.56
CJM | ‭08‬ | E25-08-E04-01-002 | QRO-EQU-CJM-152805 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-CJM-152805 | 26060.56 | 26060.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26060.56 | 0
CJM | ‭08‬ | E25-08-E04-01-003 |  |  |  |  | 759588.9 | 0 | 759588.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759588.9 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 759588.9 | 759588.9 | 759588.9
CJM | ‭08‬ | E25-08-E04-01-003 | QRO-EQU-CJM-154775 | En Proceso de Configuración | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-EQU-CJM-154775 | 14434.85 | 0 | 14434.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14434.85
CJM | ‭08‬ | E25-08-E04-01-003 | QRO-EQU-CJM-154774 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-CJM-154774 | 745154.05 | 0 | 745154.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745154.05
CJM | ‭08‬ | E25-08-P05-01-001 |  |  |  |  | 2548831.34 | 2545956.91 | 2874.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2545956.91 | 2874.43 | 0 | 0 | 0 | NO | 2545956.91 | 2874.43 | 2548831.34 | 2548831.34
CJM | ‭08‬ | E25-08-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-140735_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-140735_A00 | 199999.99 | 199999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199999.99 | 0
CJM | ‭08‬ | E25-08-P05-01-001 | QRO-PLA-CJM-140735 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-140735 | 2348831.35 | 2345956.92 | 2874.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345956.92 | 2874.43
CJM | ‭08‬ | E25-08-P05-01-002 |  |  |  |  | 508775.95 | 434694.6 | 74081.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434694.6 | 74081.35 | 0 | 0 | 0 | NO | 434694.6 | 74081.35 | 508775.95 | 508775.95
CJM | ‭08‬ | E25-08-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-151351 | En Proceso de Configuración | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-PLA-CJM-151351 | 7479.89 | 0 | 7479.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7479.89
CJM | ‭08‬ | E25-08-P05-01-002 | QRO-PLA-CJM-151350 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-PLA-CJM-151350 | 501296.06 | 434694.6 | 66601.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434694.6 | 66601.46