## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-001 |  |  |  |  | 8658585.41 | 8658585.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8658585.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8658585.41 | 0 | 8658585.41 | 8658585.41
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-001 | E25-80-I01-01-001 C1 | Publicado | HABITAT PERFORACION S.A. DE C.V. | QRO-INF-MDR-77357 | 8658585.41 | 8658585.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8658585.41 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-002 |  |  |  |  | 753553.37 | 337766.28 | 415787.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337766.28 | 415787.09 | 0 | 0 | 0 | NO | 337766.28 | 415787.09 | 753553.37 | 753553.37
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-002 | QRO-INF-CJM-137284 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-137284 | 665334.6 | 327996.14 | 337338.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327996.14 | 337338.46
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-002 | QRO-INF-CJM-137284_A01 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-137284_A01 | 39758.92 | 0 | 39758.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39758.92
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-002 | QRO-INF-CJM-137284_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-137284_A00 | 48459.85 | 9770.14 | 38689.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9770.14 | 38689.71
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-002 | QRO-INF-CJM-111141 | Cancelado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-INF-CJM-111141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-002 | QRO-INF-CJM-111141_A00 | Cancelado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-INF-CJM-111141_A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-003 |  |  |  |  | 531342 | 527768.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527768.68 | 3573.32 | 0 | 0 | 0 | NO | 527768.68 | 3573.32 | 531342 | 531342
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-003 | QRO-INF-CJM-112223 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-INF-CJM-112223 | 334426.4 | 334426.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334426.4 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-003 | QRO-INF-CJM-112224 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-112224 | 196915.6 | 193342.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193342.28 | 3573.32
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-004 |  |  |  |  | 9079633.86 | 9079633.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9079633.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9079633.86 | 0 | 9079633.86 | 9079633.86
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-004 | QRO-INF-CJM-112318 | Publicado | HABITAT PERFORACION S.A. DE C.V. | QRO-INF-CJM-112318 | 9079633.86 | 9079633.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9079633.86 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-005 |  |  |  |  | 4466872.6 | 4466872.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4466872.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4466872.6 | 0 | 4466872.6 | 4466872.6
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-005 | QRO-INF-CJM-149754_A00 | Publicado | HABITAT PERFORACION S.A. DE C.V. | QRO-INF-CJM-149754_A00 | 586954.37 | 586954.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586954.37 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-005 | QRO-INF-CJM-142300 | En Proceso de Definición |  | QRO-INF-CJM-142300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-005 | QRO-INF-CJM-112320_A00 | Cancelado | HABITAT PERFORACION S.A. DE C.V. | QRO-INF-CJM-112320_A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-005 | QRO-INF-CJM-149754 | Publicado | HABITAT PERFORACION S.A. DE C.V. | QRO-INF-CJM-149754 | 200087.55 | 200087.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200087.55 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-005 | QRO-INF-CJM-112320 | Publicado | HABITAT PERFORACION S.A. DE C.V. | QRO-INF-CJM-112320 | 3679830.68 | 3679830.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3679830.68 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-006 |  |  |  |  | 14913514 | 14913514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14913514 | 0 | 0 | 176744.76 | 0 | NO | 14913514 | 176744.76 | 15090258.76 | 15090258.76
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-006 | QRO-INF-CJM-113855_A00 | Publicado | TANQUES TAPAS Y TRANSICIONES DE QRO S. DE R.L. DE C.V. | QRO-INF-CJM-113855_A00 | 5903278.51 | 5903278.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5903278.51 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-006 | QRO-INF-CJM-113855 | Publicado | TANQUES TAPAS Y TRANSICIONES DE QRO S. DE R.L. DE C.V. | QRO-INF-CJM-113855 | 3376391.55 | 3376391.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3376391.55 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-006 | QRO-INF-CJM-113855_A01 | Publicado | TANQUES TAPAS Y TRANSICIONES DE QRO S. DE R.L. DE C.V. | QRO-INF-CJM-113855_A01 | 1505118.54 | 1505118.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505118.54 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-006 | QRO-INF-CJM-137249_A01 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-137249_A01 | 836070.06 | 836070.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836070.06 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-006 | QRO-INF-CJM-137249_A02 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-137249_A02 | 431519.99 | 431519.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431519.99 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-006 | QRO-INF-CJM-137249_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-137249_A00 | 812000.1 | 812000.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812000.1 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-006 | QRO-INF-CJM-113855_A02 | Publicado | TANQUES TAPAS Y TRANSICIONES DE QRO S. DE R.L. DE C.V. | QRO-INF-CJM-113855_A02 | 748651.97 | 748651.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748651.97 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-006 | QRO-INF-CJM-113855_A03 | Publicado | TANQUES TAPAS Y TRANSICIONES DE QRO S. DE R.L. DE C.V. | QRO-INF-CJM-113855_A03 | 564463.23 | 564463.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564463.23 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-006 | QRO-INF-CJM-137249 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-137249 | 736020.05 | 736020.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736020.05 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-007 |  |  |  |  | 626948.76 | 626889.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626889.05 | 59.71 | 0 | 0 | 0 | NO | 626889.05 | 59.71 | 626948.76 | 626948.76
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-007 | QRO-EQU-CJM-120939 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-EQU-CJM-120939 | 311315.19 | 311255.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311255.48 | 59.71
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-007 | QRO-INF-CJM-120956_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-120956_A00 | 25327.3 | 25327.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25327.3 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-007 | QRO-EQU-CJM-120939_A00 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-EQU-CJM-120939_A00 | 28261.65 | 28261.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28261.65 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-007 | QRO-INF-CJM-120956_A01 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-120956_A01 | 9141.01 | 9141.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9141.01 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-007 | QRO-INF-CJM-120956 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-120956 | 252903.61 | 252903.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252903.61 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-008 |  |  |  |  | 446542.04 | 437313.23 | 8613.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437313.23 | 9228.81 | 0 | 0 | 0 | NO | 437313.23 | 9228.81 | 446542.04 | 446542.04
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-008 | QRO-INF-CJM-122311 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-INF-CJM-122311 | 155573.25 | 155568.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155568.69 | 4.56
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-008 | QRO-INF-CJM-122314 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-122314 | 126972.8 | 126931.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126931.1 | 41.7
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-008 | QRO-URB-CJM-130227 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-130227 | 8613.21 | 0 | 8613.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8613.21
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-008 | QRO-INF-CJM-122311_A00 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-INF-CJM-122311_A00 | 86966.64 | 86966.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86966.64 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-008 | QRO-INF-CJM-122314_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-122314_A00 | 58804.96 | 58235.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58235.62 | 569.34
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-008 | QRO-INF-CJM-130226 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-INF-CJM-130226 | 9611.18 | 9611.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9611.18 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-009 |  |  |  |  | 1775890.36 | 1775890.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775890.36 | 0 | 0 | 10632.45 | 0 | NO | 1775890.36 | 10632.45 | 1786522.81 | 1786522.81
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-009 | QRO-INF-CJM-122029 | Publicado | ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | QRO-INF-CJM-122029 | 1739533.02 | 1739533.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739533.02 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-009 | QRO-INF-CJM-130540 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-130540 | 27025.61 | 27025.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27025.61 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-009 | QRO-INF-CJM-142123 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-INF-CJM-142123 | 9331.73 | 9331.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9331.73 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-010 |  |  |  |  | 1485390.56 | 1485390.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485390.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1485390.56 | 0 | 1485390.56 | 1485390.56
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-010 | QRO-URB-CJM-124692 | Cancelado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-CJM-124692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-010 | QRO-URB-CJM-127130 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-CJM-127130 | 1485390.56 | 1485390.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485390.56 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-011 |  |  |  |  | 154627.41 | 154627.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154627.41 | 0 | 126013.47 | 384.13 | 0 | NO | 280640.88 | 384.13 | 281025.01 | 281025.01
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-011 | QRO-INF-CJM-126664 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-INF-CJM-126664 | 154627.41 | 154627.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154627.41 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-012 |  |  |  |  | 69600 | 69600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69600 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 69600 | 0 | 69600 | 69600
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-012 | QRO-INF-CJM-127320 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-127320 | 69600 | 69600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69600 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-013 |  |  |  |  | 601021.52 | 601021.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601021.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 601021.52 | 0 | 601021.52 | 601021.52
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-013 | QRO-INF-CJM-130847 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-INF-CJM-130847 | 557902.81 | 557902.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557902.81 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-013 | QRO-INF-CJM-130861 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-130861 | 43118.71 | 43118.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43118.71 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-014 |  |  |  |  | 176676.95 | 0 | 176676.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176676.95 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 176676.95 | 176676.95 | 176676.95
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-014 | QRO-INF-CJM-132533 | En Proceso de Configuración |  | QRO-INF-CJM-132533 | 176676.95 | 0 | 176676.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176676.95
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-016 |  |  |  |  | 46243.19 | 23121.45 | 23121.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23121.45 | 23121.74 | 174029 | 1227.64 | 0 | NO | 197150.45 | 24349.38 | 221499.83 | 221499.83
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-016 | QRO-INF-CJM-136999 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-INF-CJM-136999 | 46243.19 | 23121.45 | 23121.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23121.45 | 23121.74
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-017 |  |  |  |  | 723472.54 | 717023.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717023.11 | 6449.43 | 0 | 0 | 0 | NO | 717023.11 | 6449.43 | 723472.54 | 723472.54
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-017 | QRO-INF-CJM-139820 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-INF-CJM-139820 | 717023.11 | 717023.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717023.11 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-017 | QRO-INF-CJM-139821 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-139821 | 6449.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449.43
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-018 |  |  |  |  | 863831.99 | 855134.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855134.53 | 8697.46 | 0 | 0 | 0 | NO | 855134.53 | 8697.46 | 863831.99 | 863831.99
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-018 | QRO-INF-CJM-141979 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-INF-CJM-141979 | 855134.53 | 855134.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855134.53 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-018 | QRO-INF-CJM-141994 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-141994 | 8697.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8697.46
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-019 |  |  |  |  | 549824.56 | 539914.86 | 9909.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539914.86 | 9909.7 | 0 | 0 | 0 | NO | 539914.86 | 9909.7 | 549824.56 | 549824.56
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-019 | QRO-INF-CJM-142952 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-142952 | 6972.11 | 0 | 6972.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6972.11
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-019 | QRO-INF-CJM-142951 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-INF-CJM-142951 | 542852.45 | 539914.86 | 2937.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539914.86 | 2937.59
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-020 |  |  |  |  | 16940.15 | 16940.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16940.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16940.15 | 0 | 16940.15 | 16940.15
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-020 | QRO-INF-CJM-142544 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-142544 | 16940.15 | 16940.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16940.15 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-021 |  |  |  |  | 126165.98 | 126165.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126165.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 126165.98 | 0 | 126165.98 | 126165.98
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-021 | QRO-INF-CJM-144015 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-144015 | 126165.98 | 126165.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126165.98 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-022 |  |  |  |  | 562577.66 | 553360.53 | 9217.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553360.53 | 9217.13 | 0 | 1732.64 | 0 | NO | 553360.53 | 10949.77 | 564310.3 | 564310.3
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-022 | QRO-INF-CJM-151122 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-INF-CJM-151122 | 562577.66 | 553360.53 | 9217.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553360.53 | 9217.13
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-023 |  |  |  |  | 509991.87 | 447173.8 | 62818.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447173.8 | 62818.07 | 0 | 79738.32 | 0 | NO | 447173.8 | 142556.39 | 589730.19 | 589730.19
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-023 | QRO-INF-CJM-151212 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-151212 | 329632.27 | 329632.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329632.27 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-023 | QRO-INF-CJM-151212_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-151212_A00 | 117541.53 | 117541.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117541.53 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-023 | QRO-INF-CJM-155673 | En Proceso de Configuración | MACIAS PAVIMENTOS & CO S.A. DE C.V. | QRO-INF-CJM-155673 | 27985.3 | 0 | 27985.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27985.3
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-023 | QRO-INF-CJM-151212_A01 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-151212_A01 | 34832.77 | 0 | 34832.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34832.77
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-024 |  |  |  |  | 1296479.14 | 262520.75 | 1033958.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262520.75 | 1033958.39 | 0 | 0 | 0 | NO | 262520.75 | 1033958.39 | 1296479.14 | 1296479.14
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-024 | QRO-INF-CJM-154574 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-INF-CJM-154574 | 1296479.14 | 262520.75 | 1033958.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262520.75 | 1033958.39
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-025 |  |  |  |  | 27259736 | 0 | 27259736 | 0 | 0 | 0 | 9540907.6 | 0 | 9540907.6 | 0 | 17718828.4 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 17718828.4 | 17718828.4 | 17718828.4
CJM | ‭80‬ | E25-80-I01-01-025 | QRO-INF-CJM-154780 | Publicado | ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | QRO-INF-CJM-154780 | 27259736 | 0 | 27259736 | 0 | 0 | 0 | 9540907.6 | 0 | 9540907.6 | 0 | 17718828.4
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-001 |  |  |  |  | 740000.14 | 740000.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 740000.14 | 0 | 740000.14 | 740000.14
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-001 | QRO-URB-CJM-106104 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-URB-CJM-106104 | 740000.14 | 740000.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000.14 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-002 |  |  |  |  | 27731.71 | 26109.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26109.04 | 1622.67 | 0 | 0 | 0 | NO | 26109.04 | 1622.67 | 27731.71 | 27731.71
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-002 | QRO-URB-CJM-142547 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-142547 | 1777.1 | 1777.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777.1 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-002 | QRO-URB-CJM-108607_A00 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-CJM-108607_A00 | 5704.22 | 5704.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5704.22 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-002 | QRO-URB-CJM-109857 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-109857 | 6992.9 | 6992.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6992.9 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-002 | QRO-URB-CJM-109857_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-109857_A00 | 1118.87 | 1118.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.87 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-002 | QRO-URB-CJM-108607 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-CJM-108607 | 12138.62 | 10515.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10515.95 | 1622.67
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-003 |  |  |  |  | 122457.32 | 108896.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108896.31 | 13561.01 | 0 | 0 | 0 | NO | 108896.31 | 13561.01 | 122457.32 | 122457.32
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-003 | QRO-URB-CJM-142784 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-142784 | 7882.93 | 7882.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7882.93 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-003 | QRO-URB-CJM-108604_A00 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-CJM-108604_A00 | 25301.68 | 25301.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25301.68 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-003 | QRO-URB-CJM-109859 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-109859 | 31017.99 | 31017.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31017.99 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-003 | QRO-URB-CJM-109859_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-109859_A00 | 4412.26 | 4412.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4412.26 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-003 | QRO-URB-CJM-108604 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-CJM-108604 | 53842.46 | 40281.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40281.45 | 13561.01
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-004 |  |  |  |  | 54961.91 | 54961.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54961.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 54961.91 | 0 | 54961.91 | 54961.91
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-004 | QRO-URB-CJM-108588_A00 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-CJM-108588_A00 | 11305.22 | 11305.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11305.22 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-004 | QRO-URB-CJM-142777 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-142777 | 3522.21 | 3522.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3522.21 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-004 | QRO-URB-CJM-108589 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-108589 | 13859.32 | 13859.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13859.32 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-004 | QRO-URB-CJM-108588 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-CJM-108588 | 24057.67 | 24057.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24057.67 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-004 | QRO-URB-CJM-108589_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-108589_A00 | 2217.49 | 2217.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.49 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-005 |  |  |  |  | 86490.6 | 86490.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86490.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 86490.6 | 0 | 86490.6 | 86490.6
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-005 | QRO-URB-CJM-109779 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-CJM-109779 | 86490.6 | 86490.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86490.6 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-006 |  |  |  |  | 1313568.48 | 1313568.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313568.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1313568.48 | 0 | 1313568.48 | 1313568.48
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-006 | QRO-URB-CJM-110132 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-110132 | 344698.83 | 344698.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344698.83 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-006 | QRO-URB-CJM-110132_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-110132_A00 | 55162.69 | 55162.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55162.69 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-006 | QRO-URB-CJM-110130 | Cancelado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-CJM-110130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-006 | QRO-URB-CJM-110155_A00 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-CJM-110155_A00 | 422431.47 | 422431.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422431.47 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-006 | QRO-URB-CJM-110155 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-CJM-110155 | 13522.86 | 13522.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13522.86 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-006 | QRO-URB-CJM-110155_A01 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-CJM-110155_A01 | 56178.59 | 56178.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56178.59 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-006 | QRO-URB-CJM-110132_A02 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-110132_A02 | 61888.04 | 61888.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61888.04 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-006 | QRO-URB-CJM-110132_A03 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-110132_A03 | 19187.82 | 19187.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19187.82 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-006 | QRO-URB-CJM-118420 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-118420 | 253863.89 | 253863.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253863.89 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-006 | QRO-URB-CJM-110132_A04 | Cancelado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-110132_A04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-006 | QRO-URB-CJM-110155_A03 | Cancelado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-CJM-110155_A03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-006 | QRO-URB-CJM-121198 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-CJM-121198 | 27493.36 | 27493.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27493.36 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-006 | QRO-URB-CJM-110155_A02 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-CJM-110155_A02 | 59140.93 | 59140.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59140.93 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-006 | QRO-URB-CJM-110132_A01 | Cancelado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-110132_A01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-007 |  |  |  |  | 1255443.63 | 1254863.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254863.88 | 579.75 | 0 | 0 | 0 | NO | 1254863.88 | 579.75 | 1255443.63 | 1255443.63
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-007 | QRO-URB-CJM-110128_A02 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-110128_A02 | 62601.49 | 62601.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62601.49 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-007 | QRO-URB-CJM-121704 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-121704 | 231455.1 | 231455.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231455.1 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-007 | QRO-URB-CJM-110139_A01 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-CJM-110139_A01 | 62360.37 | 62360.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62360.37 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-007 | QRO-URB-CJM-110139 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-CJM-110139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-007 | QRO-URB-CJM-110128_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-110128_A00 | 55798.61 | 55798.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55798.61 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-007 | QRO-URB-CJM-110139_A02 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-CJM-110139_A02 | 60770.13 | 60770.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60770.13 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-007 | QRO-URB-CJM-110139_A00 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-CJM-110139_A00 | 433785.35 | 433785.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433785.35 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-007 | QRO-URB-CJM-110128_A01 | Cancelado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-110128_A01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-007 | QRO-URB-CJM-110127 | Cancelado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-URB-CJM-110127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-007 | QRO-URB-CJM-110128 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-110128 | 348672.58 | 348092.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348092.83 | 579.75
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-008 |  |  |  |  | 573305.15 | 573305.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573305.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 573305.15 | 0 | 573305.15 | 573305.15
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-008 | QRO-URB-CJM-109864 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-109864 | 542675.03 | 542675.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542675.03 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-008 | QRO-URB-CJM-109864_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-109864_A00 | 30630.12 | 30630.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30630.12 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-009 |  |  |  |  | 1502476.74 | 1502217.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502217.19 | 259.55 | 0 | 0 | 0 | NO | 1502217.19 | 259.55 | 1502476.74 | 1502476.74
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-009 | QRO-URB-CJM-121705 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-121705 | 215929.82 | 215929.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215929.82 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-009 | QRO-URB-CJM-110185 | Publicado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-URB-CJM-110185 | 11366.12 | 11366.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11366.12 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-009 | QRO-URB-CJM-110154 | Cancelado | NAZARIO FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ | QRO-URB-CJM-110154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-009 | QRO-URB-CJM-110156 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-110156 | 359672.48 | 359412.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359412.93 | 259.55
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-009 | QRO-URB-CJM-110156_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-110156_A00 | 57558.93 | 57558.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57558.93 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-009 | QRO-URB-CJM-110185_A00 | Publicado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-URB-CJM-110185_A00 | 430795.55 | 430795.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430795.55 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-009 | QRO-URB-CJM-110156_A02 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-110156_A02 | 64576.43 | 64576.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64576.43 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-009 | QRO-URB-CJM-110156_A01 | Cancelado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-110156_A01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-009 | QRO-URB-CJM-110185_A02 | Publicado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-URB-CJM-110185_A02 | 63540.73 | 63540.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63540.73 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-009 | QRO-URB-CJM-121705_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-121705_A00 | 199612.25 | 199612.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199612.25 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-009 | QRO-URB-CJM-110156_A03 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-110156_A03 | 16987.48 | 16987.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16987.48 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-009 | QRO-URB-CJM-110185_A01 | Publicado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-URB-CJM-110185_A01 | 63623.83 | 63623.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63623.83 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-009 | QRO-URB-CJM-110185_A03 | Publicado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-URB-CJM-110185_A03 | 18813.12 | 18813.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18813.12 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-010 |  |  |  |  | 114550.92 | 114550.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114550.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 114550.92 | 0 | 114550.92 | 114550.92
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-010 | QRO-URB-CJM-142790 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-142790 | 7163.93 | 7163.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7163.93 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-010 | QRO-URB-CJM-110278 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-CJM-110278 | 74688.01 | 74688.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74688.01 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-010 | QRO-URB-CJM-110239 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-110239 | 32698.98 | 32698.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32698.98 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-011 |  |  |  |  | 1479245.66 | 1444291.3 | 34954.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444291.3 | 34954.36 | 0 | 0 | 0 | NO | 1444291.3 | 34954.36 | 1479245.66 | 1479245.66
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-011 | QRO-URB-CJM-112059 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CJM-112059 | 1271084.83 | 1271084.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271084.83 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-011 | QRO-URB-CJM-112059_A00 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CJM-112059_A00 | 37233.68 | 37233.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37233.68 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-011 | QRO-URB-CJM-134876 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-134876 | 170927.15 | 135972.79 | 34954.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135972.79 | 34954.36
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-012 |  |  |  |  | 374260.08 | 314256.76 | 60003.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314256.76 | 60003.32 | 0 | 2615.81 | 0 | NO | 314256.76 | 62619.13 | 376875.89 | 376875.89
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-012 | QRO-URB-CJM-112769 | Publicado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-URB-CJM-112769 | 222416.45 | 222416.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222416.45 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-012 | QRO-URB-CJM-132368 | Publicado | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | QRO-URB-CJM-132368 | 144048.61 | 91840.31 | 52208.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91840.31 | 52208.3
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-012 | QRO-URB-CJM-132368_A00 | Publicado | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | QRO-URB-CJM-132368_A00 | 7795.02 | 0 | 7795.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7795.02
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-013 |  |  |  |  | 85698.05 | 66174.53 | 19523.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66174.53 | 19523.52 | 0 | 0 | 0 | NO | 66174.53 | 19523.52 | 85698.05 | 85698.05
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-013 | QRO-URB-CJM-112917 | Cancelado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-URB-CJM-112917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-013 | QRO-URB-CJM-131982 | Publicado | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | QRO-URB-CJM-131982 | 85698.05 | 66174.53 | 19523.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66174.53 | 19523.52
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-014 |  |  |  |  | 606216 | 512952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512952 | 93264 | 0 | 0 | 0 | NO | 512952 | 93264 | 606216 | 606216
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-014 | QRO-URB-CJM-111800 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-CJM-111800 | 606216 | 512952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512952 | 93264
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-015 |  |  |  |  | 130110.17 | 130110.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130110.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 130110.17 | 0 | 130110.17 | 130110.17
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-015 | QRO-URB-CJM-112280 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-112280 | 130110.17 | 130110.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130110.17 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-016 |  |  |  |  | 595169.33 | 595169.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595169.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 595169.33 | 0 | 595169.33 | 595169.33
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-016 | QRO-URB-CJM-112831 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-112831 | 595169.33 | 595169.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595169.33 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-017 |  |  |  |  | 564943.38 | 563496.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563496.83 | 1446.55 | 0 | 59431.49 | 0 | NO | 563496.83 | 60878.04 | 624374.87 | 624374.87
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-017 | QRO-URB-CJM-113872_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-113872_A00 | 12610.04 | 12610.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12610.04 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-017 | QRO-URB-CJM-113872 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-113872 | 238764.72 | 237318.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237318.17 | 1446.55
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-017 | QRO-URB-CJM-113871 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-CJM-113871 | 299603.21 | 299603.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299603.21 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-017 | QRO-URB-CJM-113871_A00 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-CJM-113871_A00 | 13965.41 | 13965.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13965.41 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-018 |  |  |  |  | 631040 | 194880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194880 | 436160 | 0 | 0 | 0 | NO | 194880 | 436160 | 631040 | 631040
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-018 | QRO-URB-CJM-112730 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-112730 | 631040 | 194880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194880 | 436160
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-019 |  |  |  |  | 399064.31 | 386183.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386183.14 | 12881.17 | 0 | 0 | 0 | NO | 386183.14 | 12881.17 | 399064.31 | 399064.31
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-019 | QRO-URB-CJM-114078_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-114078_A00 | 52258.38 | 52258.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52258.38 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-019 | QRO-URB-CJM-114078 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-114078 | 97693.97 | 84812.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84812.8 | 12881.17
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-019 | QRO-URB-CJM-114074 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-URB-CJM-114074 | 249111.96 | 249111.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249111.96 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-020 |  |  |  |  | 297897.35 | 297635.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297635.27 | 262.08 | 322922.07 | 910.08 | 0 | NO | 620557.34 | 1172.16 | 621729.5 | 621729.5
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-020 | QRO-URB-CJM-114488_A00 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CJM-114488_A00 | 13835.23 | 13835.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13835.23 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-020 | QRO-URB-CJM-114488_A01 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CJM-114488_A01 | 40245.76 | 40245.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40245.76 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-020 | QRO-URB-CJM-114488 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CJM-114488 | 211000.17 | 211000.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211000.17 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-020 | QRO-URB-CJM-114502 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-114502 | 32816.19 | 32554.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32554.11 | 262.08
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-021 |  |  |  |  | 39932.96 | 39932.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39932.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39932.96 | 0 | 39932.96 | 39932.96
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-021 | QRO-URB-CJM-114758 | Publicado | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | QRO-URB-CJM-114758 | 28014 | 28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28014 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-021 | QRO-URB-CJM-117786 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CJM-117786 | 11918.96 | 11918.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11918.96 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-022 |  |  |  |  | 2468819.47 | 1897845.75 | 570973.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897845.75 | 570973.72 | 0 | 0 | 0 | NO | 1897845.75 | 570973.72 | 2468819.47 | 2468819.47
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-022 | QRO-URB-CJM-119958 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-CJM-119958 | 2468819.47 | 1897845.75 | 570973.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897845.75 | 570973.72
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-023 |  |  |  |  | 114198.22 | 72948.31 | 41249.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72948.31 | 41249.91 | 153422.73 | 637.83 | 0 | NO | 226371.04 | 41887.74 | 268258.78 | 268258.78
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-023 | QRO-URB-CJM-115666 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-CJM-115666 | 114198.22 | 72948.31 | 41249.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72948.31 | 41249.91
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-024 |  |  |  |  | 229818.47 | 0 | 229818.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229818.47 | 0 | 300251.02 | 0 | NO | 0 | 530069.49 | 530069.49 | 530069.49
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-024 | QRO-URB-CJM-116168 | En Proceso de Configuración | TECNION S.A. | QRO-URB-CJM-116168 | 229818.47 | 0 | 229818.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229818.47
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-025 |  |  |  |  | 3787550.56 | 0 | 3787550.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3787550.56 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 3787550.56 | 3787550.56 | 3787550.56
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-025 | QRO-URB-CJM-116013 | Cancelado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-CJM-116013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-025 | QRO-URB-CJM-119343 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-CJM-119343 | 3787550.56 | 0 | 3787550.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3787550.56
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-026 |  |  |  |  | 96453.93 | 96453.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96453.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 96453.93 | 0 | 96453.93 | 96453.93
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-026 | QRO-URB-CJM-117790 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CJM-117790 | 24533.89 | 24533.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24533.89 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-026 | QRO-URB-CJM-115929 | Publicado | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | QRO-URB-CJM-115929 | 71920.04 | 71920.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71920.04 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-027 |  |  |  |  | 1156467.93 | 1143614.16 | 10441.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143614.16 | 12853.77 | 0 | 0 | 0 | NO | 1143614.16 | 12853.77 | 1156467.93 | 1156467.93
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-027 | QRO-URB-CJM-129501_A00 | En Proceso de Definición |  | QRO-URB-CJM-129501_A00 | 6.07 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.07
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-027 | QRO-URB-CJM-129501 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CJM-129501 | 544256.33 | 544256.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544256.33 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-027 | QRO-URB-CJM-116594_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-116594_A00 | 56915.35 | 44067.65 | 10435.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44067.65 | 12847.7
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-027 | QRO-URB-CJM-116594 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-116594 | 555290.18 | 555290.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555290.18 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-028 |  |  |  |  | 759447.27 | 745270.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745270.38 | 14176.89 | 0 | 0 | 0 | NO | 745270.38 | 14176.89 | 759447.27 | 759447.27
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-028 | QRO-URB-CJM-117798 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-CJM-117798 | 759447.27 | 745270.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745270.38 | 14176.89
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-029 |  |  |  |  | 1098972.51 | 482209.47 | 616763.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482209.47 | 616763.04 | 0 | 0 | 0 | NO | 482209.47 | 616763.04 | 1098972.51 | 1098972.51
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-029 | QRO-URB-CJM-117787_A00 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-CJM-117787_A00 | 485992.56 | 0 | 485992.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485992.56
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-029 | QRO-URB-CJM-117787 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-CJM-117787 | 612979.95 | 482209.47 | 130770.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482209.47 | 130770.48
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-030 |  |  |  |  | 6048956.64 | 4928099.5 | 1120857.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928099.5 | 1120857.14 | 0 | 0 | 0 | NO | 4928099.5 | 1120857.14 | 6048956.64 | 6048956.64
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-030 | QRO-URB-CJM-124573 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-124573 | 2204534.63 | 2024495.07 | 180039.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024495.07 | 180039.56
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-030 | QRO-URB-CJM-124572 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-URB-CJM-124572 | 3844422.01 | 2903604.43 | 940817.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2903604.43 | 940817.58
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-031 |  |  |  |  | 606216 | 606216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606216 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 606216 | 0 | 606216 | 606216
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-031 | QRO-URB-CJM-128277 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-CJM-128277 | 606216 | 606216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606216 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-032 |  |  |  |  | 22575.52 | 22575.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22575.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22575.52 | 0 | 22575.52 | 22575.52
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-032 | QRO-URB-CJM-129491 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-129491 | 5674.82 | 5674.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5674.82 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-032 | QRO-URB-CJM-129490 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-CJM-129490 | 14550.53 | 14550.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14550.53 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-032 | QRO-URB-CJM-142550 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-142550 | 2350.17 | 2350.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350.17 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-033 |  |  |  |  | 215151.19 | 215151.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215151.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 215151.19 | 0 | 215151.19 | 215151.19
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-033 | QRO-URB-CJM-130263 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-130263 | 60465 | 60465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60465 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-033 | QRO-URB-CJM-130202 | Publicado | JOSE JUAN OCAMPO VELAZQUEZ | QRO-URB-CJM-130202 | 154686.19 | 154686.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154686.19 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-034 |  |  |  |  | 1504932.11 | 1156352.13 | 344519.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156352.13 | 348579.98 | 0 | 0 | 0 | NO | 1156352.13 | 348579.98 | 1504932.11 | 1504932.11
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-034 | QRO-URB-CJM-132345_A01 | Publicado | ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | QRO-URB-CJM-132345_A01 | 230458.43 | 230458.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230458.43 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-034 | QRO-URB-CJM-132345_A00 | Publicado | ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | QRO-URB-CJM-132345_A00 | 345687.64 | 345687.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345687.64 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-034 | QRO-ARR-CJM-155558 | Publicado | ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | QRO-ARR-CJM-155558 | 344519.99 | 0 | 344519.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344519.99
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-034 | QRO-URB-CJM-132345 | Publicado | ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | QRO-URB-CJM-132345 | 238578.41 | 234518.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234518.42 | 4059.99
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-034 | QRO-URB-CJM-146216 | Publicado | ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | QRO-URB-CJM-146216 | 345687.64 | 345687.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345687.64 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-035 |  |  |  |  | 188720.51 | 187466.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187466.1 | 1254.41 | 0 | 0 | 0 | NO | 187466.1 | 1254.41 | 188720.51 | 188720.51
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-035 | QRO-URB-CJM-135995 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-135995 | 188720.51 | 187466.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187466.1 | 1254.41
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-036 |  |  |  |  | 648440 | 648440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648440 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 648440 | 0 | 648440 | 648440
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-036 | QRO-URB-CJM-138801 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-CJM-138801 | 648440 | 648440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648440 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-037 |  |  |  |  | 60204 | 60204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60204 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 60204 | 0 | 60204 | 60204
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-037 | QRO-URB-CJM-142180 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-CJM-142180 | 60204 | 60204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60204 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-038 |  |  |  |  | 648440 | 448920 | 199520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448920 | 199520 | 0 | 0 | 0 | NO | 448920 | 199520 | 648440 | 648440
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-038 | QRO-SER-CJM-146750 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-SER-CJM-146750 | 648440 | 448920 | 199520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448920 | 199520
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-039 |  |  |  |  | 79606.51 | 58066.95 | 21539.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58066.95 | 21539.56 | 0 | 0 | 0 | NO | 58066.95 | 21539.56 | 79606.51 | 79606.51
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-039 | QRO-URB-CJM-150550 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-150550 | 79606.51 | 58066.95 | 21539.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58066.95 | 21539.56
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-040 |  |  |  |  | 41485.49 | 36196.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36196.59 | 5288.9 | 0 | 0 | 0 | NO | 36196.59 | 5288.9 | 41485.49 | 41485.49
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-040 | QRO-URB-CJM-150552 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-150552 | 41485.49 | 36196.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36196.59 | 5288.9
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-041 |  |  |  |  | 525110.93 | 426256.09 | 98854.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426256.09 | 98854.84 | 0 | 0 | 0 | NO | 426256.09 | 98854.84 | 525110.93 | 525110.93
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-041 | QRO-URB-CJM-152791 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-152791 | 525110.93 | 426256.09 | 98854.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426256.09 | 98854.84
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-042 |  |  |  |  | 109020 | 109020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109020 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 109020 | 0 | 109020 | 109020
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-042 | QRO-URB-CJM-154583 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CJM-154583 | 109020 | 109020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109020 | 0
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-044 |  |  |  |  | 100340 | 0 | 100340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100340 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 100340 | 100340 | 100340
CJM | ‭80‬ | E25-80-U02-01-044 | QRO-URB-CJM-155168 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-CJM-155168 | 100340 | 0 | 100340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100340