## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-001 |  |  |  |  | 132017.8 | 131978.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131978.18 | 39.62 | 0 | 0 | 0 | NO | 131978.18 | 39.62 | 132017.8 | 132017.8
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-001 | QRO-URB-CJM-142924 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-142924 | 16302.01 | 16302.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16302.01 | 0
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-001 | QRO-URB-CJM-113302 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-113302 | 32596.77 | 32557.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32557.15 | 39.62
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-001 | QRO-URB-CJM-113300 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-CJM-113300 | 83119.02 | 83119.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83119.02 | 0
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-002 |  |  |  |  | 2049746.83 | 2044575.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044575.38 | 5171.45 | 0 | 0 | 0 | NO | 2044575.38 | 5171.45 | 2049746.83 | 2049746.83
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-002 | QRO-URB-CJM-113336 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-CJM-113336 | 1015674.9 | 1015674.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015674.9 | 0
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-002 | QRO-URB-CJM-132225 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-132225 | 176296.73 | 171333.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171333.79 | 4962.94
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-002 | QRO-URB-CJM-113336_A00 | Cancelado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-CJM-113336_A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-002 | QRO-URB-CJM-113343 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-113343 | 857775.2 | 857566.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857566.69 | 208.51
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-003 |  |  |  |  | 156596.76 | 140462.67 | 16134.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140462.67 | 16134.09 | 0 | 0 | 0 | NO | 140462.67 | 16134.09 | 156596.76 | 156596.76
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-003 | QRO-URB-CJM-154107 | Publicado | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | QRO-URB-CJM-154107 | 16134.09 | 0 | 16134.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16134.09
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-003 | QRO-URB-CJM-118287 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CJM-118287 | 140462.67 | 140462.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140462.67 | 0
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-004 |  |  |  |  | 384240.45 | 384240.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384240.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 384240.45 | 0 | 384240.45 | 384240.45
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-004 | QRO-URB-CJM-118321 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CJM-118321 | 384240.45 | 384240.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384240.45 | 0
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-005 |  |  |  |  | 229269.29 | 229269.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229269.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 229269.29 | 0 | 229269.29 | 229269.29
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-005 | QRO-URB-CJM-123026 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CJM-123026 | 229269.29 | 229269.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229269.29 | 0
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-006 |  |  |  |  | 50967.44 | 47880.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47880.38 | 3087.06 | 63739.96 | 0 | 0 | NO | 111620.34 | 3087.06 | 114707.4 | 114707.4
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-006 | QRO-URB-CJM-122927 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-CJM-122927 | 50967.44 | 47880.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47880.38 | 3087.06
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-007 |  |  |  |  | 87866.1 | 87866.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87866.1 | 0 | 104462.71 | 9859.46 | 0 | NO | 192328.81 | 9859.46 | 202188.27 | 202188.27
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-007 | QRO-URB-CJM-122932 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CJM-122932 | 81745.94 | 81745.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81745.94 | 0
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-007 | QRO-URB-CJM-122932_A00 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CJM-122932_A00 | 6120.16 | 6120.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120.16 | 0
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-009 |  |  |  |  | 316588.16 | 316588.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316588.16 | 0 | 1193061.97 | 0 | 30425.4 | NO | 1509650.13 | 0 | 1509650.13 | 1540075.53
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-009 | QRO-URB-CJM-128795_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-128795_A00 | 2746.47 | 2746.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.47 | 0
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-009 | QRO-URB-CJM-128782 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-URB-CJM-128782 | 115021.13 | 115021.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115021.13 | 0
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-009 | QRO-URB-CJM-128795 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-128795 | 5485.05 | 5485.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5485.05 | 0
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-009 | QRO-URB-CJM-128758 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CJM-128758 | 193335.51 | 193335.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193335.51 | 0
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-010 |  |  |  |  | 46417.24 | 46417.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46417.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46417.24 | 0 | 46417.24 | 46417.24
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-010 | QRO-URB-CJM-129645 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CJM-129645 | 46417.24 | 46417.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46417.24 | 0
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-011 |  |  |  |  | 574572.73 | 567875.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567875.29 | 6697.44 | 0 | 0 | 0 | NO | 567875.29 | 6697.44 | 574572.73 | 574572.73
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-011 | QRO-URB-CJM-130023 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-CJM-130023 | 574572.73 | 567875.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567875.29 | 6697.44
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-012 |  |  |  |  | 253410.95 | 253410.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253410.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 253410.95 | 0 | 253410.95 | 253410.95
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-012 | QRO-EQU-CJM-137214 | Publicado | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | QRO-EQU-CJM-137214 | 224234.66 | 224234.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224234.66 | 0
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-012 | QRO-EQU-CJM-137214_A00 | Publicado | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | QRO-EQU-CJM-137214_A00 | 29176.29 | 29176.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29176.29 | 0
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-013 |  |  |  |  | 3617.46 | 3617.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3617.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3617.46 | 0 | 3617.46 | 3617.46
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-013 | QRO-URB-CJM-137697 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-137697 | 3617.46 | 3617.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3617.46 | 0
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-014 |  |  |  |  | 282688.28 | 282688.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282688.28 | 0 | 439468.8 | 0 | 4591.69 | NO | 722157.08 | 0 | 722157.08 | 726748.77
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-014 | QRO-URB-CJM-138908 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-URB-CJM-138908 | 75383.54 | 75383.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75383.54 | 0
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-014 | QRO-URB-CJM-138911 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CJM-138911 | 113075.32 | 113075.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113075.32 | 0
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-014 | QRO-URB-CJM-138909 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-URB-CJM-138909 | 94229.42 | 94229.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94229.42 | 0
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-015 |  |  |  |  | 1891536.52 | 1891536.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891536.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1891536.52 | 0 | 1891536.52 | 1891536.52
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-015 | QRO-URB-CJM-140585 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-CJM-140585 | 1891536.52 | 1891536.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891536.52 | 0
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-016 |  |  |  |  | 108469.39 | 0 | 108469.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108469.39 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 108469.39 | 108469.39 | 108469.39
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-016 | QRO-URB-CJM-155565 | En Proceso de Configuración | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-CJM-155565 | 108469.39 | 0 | 108469.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108469.39
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-017 |  |  |  |  | 595826.08 | 0 | 595826.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595826.08 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 595826.08 | 595826.08 | 595826.08
CJM | ‭83‬ | E25-83-U02-01-017 | QRO-URB-CJM-155404 | En Proceso de Configuración | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-CJM-155404 | 595826.08 | 0 | 595826.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595826.08