## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-001 |  |  |  |  | 257400.19 | 256897.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256897.05 | 503.14 | 0 | 0 | 0 | NO | 256897.05 | 503.14 | 257400.19 | 257400.19
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-001 | QRO-URB-CJM-113312 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-113312 | 63607.72 | 63104.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63104.58 | 503.14
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-001 | QRO-URB-CJM-142548 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-142548 | 31597.82 | 31597.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31597.82 | 0
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-001 | QRO-URB-CJM-113309 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-CJM-113309 | 162194.65 | 162194.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162194.65 | 0
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-002 |  |  |  |  | 2796879.6 | 2796879.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796879.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2796879.6 | 0 | 2796879.6 | 2796879.6
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-002 | QRO-URB-CJM-113319 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-113319 | 1081005.91 | 1081005.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081005.91 | 0
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-002 | QRO-URB-CJM-136078 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-136078 | 402199.08 | 402199.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402199.08 | 0
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-002 | QRO-URB-CJM-113315 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-CJM-113315 | 1313674.61 | 1313674.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313674.61 | 0
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-003 |  |  |  |  | 69736.29 | 61987.49 | 7748.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61987.49 | 7748.8 | 372276.15 | 0 | 0 | NO | 434263.64 | 7748.8 | 442012.44 | 442012.44
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-003 | QRO-URB-CJM-154760 | Publicado | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | QRO-URB-CJM-154760 | 69736.29 | 61987.49 | 7748.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61987.49 | 7748.8
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-004 |  |  |  |  | 2876607 | 2845228.07 | 31378.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2845228.07 | 31378.93 | 1109058.01 | 0 | 66433.11 | NO | 3954286.08 | 31378.93 | 3985665.01 | 4052098.12
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-004 | QRO-URB-CJM-141379 | Publicado | HASASO ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | QRO-URB-CJM-141379 | 1136800.12 | 1136800.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136800.12 | 0
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-004 | QRO-URB-CJM-141384 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-URB-CJM-141384 | 204482.02 | 204482.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204482.02 | 0
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-004 | QRO-URB-CJM-141396 | Publicado | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-URB-CJM-141396 | 244975.69 | 244975.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244975.69 | 0
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-004 | QRO-URB-CJM-141341 | Publicado | JOSE ROBERTO HERNANDEZ GODINEZ | QRO-URB-CJM-141341 | 568400.06 | 568400.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568400.06 | 0
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-004 | QRO-URB-CJM-141393 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-URB-CJM-141393 | 183678.18 | 163269.49 | 20408.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163269.49 | 20408.69
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-004 | QRO-URB-CJM-153928 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-153928 | 10970.24 | 0 | 10970.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10970.24
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-004 | QRO-URB-CJM-141386 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CJM-141386 | 527300.69 | 527300.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527300.69 | 0
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-005 |  |  |  |  | 157686.38 | 130942.33 | 26744.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130942.33 | 26744.05 | 85998.92 | 89256.84 | 0 | NO | 216941.25 | 116000.89 | 332942.14 | 332942.14
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-005 | QRO-URB-CJM-135763 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-135763 | 16416.76 | 0 | 16416.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16416.76
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-005 | QRO-URB-CJM-135761 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CJM-135761 | 141269.62 | 130942.33 | 10327.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130942.33 | 10327.29
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-006 |  |  |  |  | 92440.69 | 92440.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92440.69 | 0 | 117990.63 | 0 | 0 | NO | 210431.32 | 0 | 210431.32 | 210431.32
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-006 | QRO-URB-CJM-134796 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-CJM-134796 | 92440.69 | 92440.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92440.69 | 0
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-007 |  |  |  |  | 810547.07 | 810547.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810547.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 810547.07 | 0 | 810547.07 | 810547.07
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-007 | QRO-URB-CJM-136380 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CJM-136380 | 810547.07 | 810547.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810547.07 | 0
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-008 |  |  |  |  | 506821.76 | 448469.31 | 58352.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448469.31 | 58352.45 | 0 | 0 | 0 | NO | 448469.31 | 58352.45 | 506821.76 | 506821.76
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-008 | QRO-URB-CJM-137185 | Publicado | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | QRO-URB-CJM-137185 | 448469.31 | 448469.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448469.31 | 0
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-008 | QRO-URB-CJM-137185_A00 | En Proceso de Configuración | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | QRO-URB-CJM-137185_A00 | 58352.45 | 0 | 58352.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58352.45
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-009 |  |  |  |  | 34566.84 | 23915.43 | 10651.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23915.43 | 10651.41 | 0 | 0 | 0 | NO | 23915.43 | 10651.41 | 34566.84 | 34566.84
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-009 | QRO-URB-CJM-137677 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-137677 | 34566.84 | 23915.43 | 10651.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23915.43 | 10651.41
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-010 |  |  |  |  | 312366.21 | 220014.66 | 92351.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220014.66 | 92351.55 | 0 | 0 | 0 | NO | 220014.66 | 92351.55 | 312366.21 | 312366.21
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-010 | QRO-URB-CJM-139658 | Publicado | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | QRO-URB-CJM-139658 | 292647.67 | 200296.12 | 92351.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200296.12 | 92351.55
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-010 | QRO-URB-CJM-139658_A00 | Publicado | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | QRO-URB-CJM-139658_A00 | 19718.54 | 19718.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19718.54 | 0
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-011 |  |  |  |  | 1083388.15 | 931289.02 | 152099.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931289.02 | 152099.13 | 0 | 0 | 0 | NO | 931289.02 | 152099.13 | 1083388.15 | 1083388.15
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-011 | QRO-URB-CJM-140695 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-CJM-140695 | 1083388.15 | 931289.02 | 152099.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931289.02 | 152099.13
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-012 |  |  |  |  | 3642863.21 | 3500036.32 | 142826.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500036.32 | 142826.89 | 0 | 0 | 0 | NO | 3500036.32 | 142826.89 | 3642863.21 | 3642863.21
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-012 | QRO-URB-CJM-141277 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-CJM-141277 | 3642863.21 | 3500036.32 | 142826.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500036.32 | 142826.89
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-013 |  |  |  |  | 86589.34 | 86589.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86589.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 86589.34 | 0 | 86589.34 | 86589.34
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-013 | QRO-URB-CJM-146213 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CJM-146213 | 86589.34 | 86589.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86589.34 | 0
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-014 |  |  |  |  | 1468407.46 | 1278307.11 | 190100.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278307.11 | 190100.35 | 0 | 0 | 0 | NO | 1278307.11 | 190100.35 | 1468407.46 | 1468407.46
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-014 | QRO-URB-CJM-146853 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CJM-146853 | 1464029.47 | 1278307.11 | 185722.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278307.11 | 185722.36
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-014 | QRO-URB-CJM-146854 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-146854 | 4377.99 | 0 | 4377.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4377.99
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-015 |  |  |  |  | 1191652.2 | 0 | 1191652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191652.2 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 1191652.2 | 1191652.2 | 1191652.2
CJM | ‭84‬ | E25-84-U02-01-015 | QRO-URB-CJM-155385 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-CJM-155385 | 1191652.2 | 0 | 1191652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191652.2