## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-001 |  |  |  |  | 196400.07 | 135041.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135041.24 | 61358.83 | 0 | 0 | 0 | NO | 135041.24 | 61358.83 | 196400.07 | 196400.07
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-001 | QRO-URB-CJM-116552 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-116552 | 187019.93 | 125661.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125661.1 | 61358.83
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-001 | QRO-URB-CJM-142581 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-142581 | 9380.14 | 9380.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9380.14 | 0
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-002 |  |  |  |  | 2106095.64 | 2098461.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098461.05 | 7634.59 | 0 | 0 | 0 | NO | 2098461.05 | 7634.59 | 2106095.64 | 2106095.64
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-002 | QRO-URB-CJM-116556 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-116556 | 834630.45 | 834630.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834630.45 | 0
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-002 | QRO-URB-CJM-116554 | Publicado | S H CONSTRUCTORA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | QRO-URB-CJM-116554 | 1271465.19 | 1263830.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263830.6 | 7634.59
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-003 |  |  |  |  | 572299.12 | 478131.83 | 94167.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478131.83 | 94167.29 | 0 | 0 | 0 | NO | 478131.83 | 94167.29 | 572299.12 | 572299.12
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-003 | QRO-URB-CJM-128273 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-128273 | 572299.12 | 478131.83 | 94167.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478131.83 | 94167.29
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-004 |  |  |  |  | 95730 | 0 | 95730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95730 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 95730 | 95730 | 95730
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-004 | QRO-URB-CJM-130561 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CJM-130561 | 95730 | 0 | 95730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95730
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-005 |  |  |  |  | 309753.31 | 181752.49 | 128000.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181752.49 | 128000.82 | 0 | 0 | 0 | NO | 181752.49 | 128000.82 | 309753.31 | 309753.31
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-005 | QRO-URB-CJM-130859_A00 | Publicado | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | QRO-URB-CJM-130859_A00 | 19718.54 | 19718.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19718.54 | 0
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-005 | QRO-URB-CJM-130859 | Publicado | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | QRO-URB-CJM-130859 | 290034.77 | 162033.95 | 128000.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162033.95 | 128000.82
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-006 |  |  |  |  | 134438.2 | 103102.08 | 31336.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103102.08 | 31336.12 | 0 | 139385.36 | 0 | NO | 103102.08 | 170721.48 | 273823.56 | 273823.56
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-006 | QRO-URB-CJM-135120 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CJM-135120 | 119787.52 | 103102.08 | 16685.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103102.08 | 16685.44
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-006 | QRO-URB-CJM-135156 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-135156 | 14650.68 | 0 | 14650.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14650.68
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-007 |  |  |  |  | 75674.98 | 27947.49 | 47727.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27947.49 | 47727.49 | 21258.16 | 74093.75 | 0 | NO | 49205.65 | 121821.24 | 171026.89 | 171026.89
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-007 | QRO-URB-CJM-135757 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-CJM-135757 | 75674.98 | 27947.49 | 47727.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27947.49 | 47727.49
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-008 |  |  |  |  | 30748.41 | 20297.97 | 10450.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20297.97 | 10450.44 | 0 | 0 | 0 | NO | 20297.97 | 10450.44 | 30748.41 | 30748.41
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-008 | QRO-URB-CJM-137919_A00 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-137919_A00 | 14670.81 | 8842.68 | 5828.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8842.68 | 5828.13
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-008 | QRO-URB-CJM-137919 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-137919 | 16077.6 | 11455.29 | 4622.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11455.29 | 4622.31
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-009 |  |  |  |  | 860965.01 | 0 | 860965.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860965.01 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 860965.01 | 860965.01 | 860965.01
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-009 | QRO-URB-CJM-140961 | En Proceso de Configuración | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-CJM-140961 | 860965.01 | 0 | 860965.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860965.01
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-010 |  |  |  |  | 395243.56 | 0 | 395243.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395243.56 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 395243.56 | 395243.56 | 395243.56
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-010 | QRO-URB-CJM-141957 | Publicado | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | QRO-URB-CJM-141957 | 395243.56 | 0 | 395243.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395243.56
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-011 |  |  |  |  | 3206588.16 | 2233245.25 | 973342.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233245.25 | 973342.91 | 0 | 0 | 0 | NO | 2233245.25 | 973342.91 | 3206588.16 | 3206588.16
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-011 | QRO-URB-CJM-142148 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-CJM-142148 | 3206588.16 | 2233245.25 | 973342.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233245.25 | 973342.91
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-012 |  |  |  |  | 242186.25 | 0 | 242186.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242186.25 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 242186.25 | 242186.25 | 242186.25
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-012 | QRO-URB-CJM-146568 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-146568 | 731.96 | 0 | 731.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.96
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-012 | QRO-URB-CJM-146548 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CJM-146548 | 241454.29 | 0 | 241454.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241454.29
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-013 |  |  |  |  | 1127447.9 | 123472.68 | 1003975.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123472.68 | 1003975.22 | 348000 | 2299713.1 | 0 | NO | 471472.68 | 3303688.32 | 3775161 | 3775161
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-013 | QRO-URB-CJM-149659 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-URB-CJM-149659 | 124233.84 | 0 | 124233.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124233.84
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-013 | QRO-URB-CJM-149661 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-URB-CJM-149661 | 285769.25 | 0 | 285769.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285769.25
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-013 | QRO-URB-CJM-149662 | Publicado | MIGUEL KABIR AZAR FERRAEZ | QRO-URB-CJM-149662 | 139763.06 | 0 | 139763.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139763.06
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-013 | QRO-URB-CJM-149664 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-149664 | 11338.73 | 3215.52 | 8123.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215.52 | 8123.21
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-013 | QRO-URB-CJM-149666 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-URB-CJM-149666 | 211298.08 | 0 | 211298.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211298.08
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-013 | QRO-URB-CJM-149668 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CJM-149668 | 355044.94 | 120257.16 | 234787.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120257.16 | 234787.78
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-014 |  |  |  |  | 1062556.55 | 0 | 1062556.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062556.55 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 1062556.55 | 1062556.55 | 1062556.55
CJM | ‭86‬ | E25-86-U02-01-014 | QRO-URB-CJM-155343 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-CJM-155343 | 1062556.55 | 0 | 1062556.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062556.55