## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-001 |  |  |  |  | 177622.41 | 177622.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177622.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 177622.41 | 0 | 177622.41 | 177622.41
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-001 | QRO-URB-CJM-140734 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-140734 | 177622.41 | 177622.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177622.41 | 0
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-002 |  |  |  |  | 2219827.73 | 1999707.96 | 220119.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999707.96 | 220119.77 | 0 | 0 | 0 | NO | 1999707.96 | 220119.77 | 2219827.73 | 2219827.73
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-002 | QRO-URB-CJM-140842 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-140842 | 2219827.73 | 1999707.96 | 220119.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999707.96 | 220119.77
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-003 |  |  |  |  | 148901.59 | 0 | 148901.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148901.59 | 0 | 170187.67 | 0 | NO | 0 | 319089.26 | 319089.26 | 319089.26
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-003 | QRO-URB-CJM-141433 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CJM-141433 | 148901.59 | 0 | 148901.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148901.59
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-004 |  |  |  |  | 926055.09 | 0 | 926055.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926055.09 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 926055.09 | 926055.09 | 926055.09
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-004 | QRO-URB-CJM-142220 | En Proceso de Configuración | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-CJM-142220 | 926055.09 | 0 | 926055.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926055.09
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-005 |  |  |  |  | 80390.52 | 0 | 80390.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80390.52 | 0 | 107034.33 | 0 | NO | 0 | 187424.85 | 187424.85 | 187424.85
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-005 | QRO-URB-CJM-142155 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-CJM-142155 | 80390.52 | 0 | 80390.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80390.52
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-006 |  |  |  |  | 583031.55 | 451630.41 | 131401.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451630.41 | 131401.14 | 0 | 0 | 0 | NO | 451630.41 | 131401.14 | 583031.55 | 583031.55
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-006 | QRO-URB-CJM-148557 | Publicado | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-148557 | 583031.55 | 451630.41 | 131401.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451630.41 | 131401.14
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-007 |  |  |  |  | 2685750.04 | 0 | 2685750.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685750.04 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 2685750.04 | 2685750.04 | 2685750.04
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-007 | QRO-URB-CJM-155406 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-CJM-155406 | 2685750.04 | 0 | 2685750.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685750.04
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-008 |  |  |  |  | 896100.03 | 0 | 896100.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896100.03 | 0 | 2330058.76 | 0 | NO | 0 | 3226158.79 | 3226158.79 | 3226158.79
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-008 | QRO-URB-CJM-154958 | En Proceso de Configuración | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CJM-154958 | 472520.32 | 0 | 472520.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472520.32
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-008 | QRO-URB-CJM-154951 | En Proceso de Configuración | VALTARE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | QRO-URB-CJM-154951 | 253219.98 | 0 | 253219.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253219.98
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-008 | QRO-URB-CJM-154952 | En Proceso de Configuración | URBANIZADORA GLOBAL VYDA SA DE CV | QRO-URB-CJM-154952 | 13590.18 | 0 | 13590.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13590.18
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-008 | QRO-URB-CJM-154950 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-URB-CJM-154950 | 156769.55 | 0 | 156769.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156769.55
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-009 |  |  |  |  | 312784.78 | 0 | 312784.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312784.78 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 312784.78 | 312784.78 | 312784.78
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-009 | QRO-URB-CJM-155123 | En Proceso de Configuración | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CJM-155123 | 312784.78 | 0 | 312784.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312784.78
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-010 |  |  |  |  | 913600 | 0 | 913600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913600 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 913600 | 913600 | 913600
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-010 | QRO-URB-CJM-155403 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-CJM-155403 | 913600 | 0 | 913600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913600
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-011 |  |  |  |  | 244450.8 | 0 | 244450.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244450.8 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 244450.8 | 244450.8 | 244450.8
CJM | ‭88‬ | E25-88-U02-01-011 | QRO-URB-CJM-155104 | En Proceso de Configuración | CARLOS ENRIQUE GARRIDO NAVA | QRO-URB-CJM-155104 | 244450.8 | 0 | 244450.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244450.8