## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-001 |  |  |  |  | 96859.16 | 96334.04 | 0 | 0 | 2711.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93622.08 | 525.12 | 234381.17 | 0 | 0 | NO | 328003.25 | 525.12 | 328528.37 | 328528.37
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-001 | E21-82-U02-01-001 C2 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CAL-74927 | 5935.76 | 5935.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5935.76 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-001 | E21-82-U02-01-001 C1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-CAL-73147 | 90923.4 | 90398.28 | 0 | 0 | 2711.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87686.32 | 525.12
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-002 |  |  |  |  | 125539.28 | 115025.13 | 0 | 4670.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110355.01 | 10514.15 | 118790.31 | 0 | 0 | NO | 229145.32 | 10514.15 | 239659.47 | 239659.47
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-002 | E21-82-U02-01-002 C2 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-79781 | 14175.41 | 14175.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14175.41 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-002 | E21-82-U02-01-002 C2A3 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-79781 | 2700.02 | 2700.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700.02 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-002 | E21-82-U02-01-002 C2A1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-79781 | 2668 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2668 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-002 | E21-82-U02-01-002 C2A2 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-79781 | 7891.09 | 7891.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7891.09 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-002 | E21-82-U02-01-002 c1A1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CAL-73665 | 10514.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10514.15
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-002 | E21-82-U02-01-002 c1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CAL-73665 | 87590.61 | 87590.61 | 0 | 4670.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82920.49 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-003 |  |  |  |  | 1584119.33 | 1575902.51 | 0 | 63418.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512483.52 | 8216.82 | 1161250.33 | 2033.25 | 3.57 | NO | 2673733.85 | 10250.07 | 2683983.92 | 2683987.49
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-003 | E21-82-U02-01-003 C2 | Publicado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-URB-CAL-74977 | 110475.26 | 110475.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110475.26 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-003 | E21-82-U02-01-003 C1A02 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CAL-73401 | 12328.74 | 12328.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12328.74 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-003 | QRO-URB-CMA-114624 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-URB-CMA-114624 | 126208 | 126208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126208 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-003 | E21-82-U02-01-003 C1_A01 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | E21-82-U02-01-003 C1_A01 | 86184.09 | 86182.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86182.17 | 1.92
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-003 | E21-82-U02-01-003 C1A03 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CAL-73401 | 60443.69 | 60443.69 | 0 | 25417.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35026.07 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-003 | QRO-URB-CMA-100562 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-URB-CMA-100562 | 4847.5 | 4847.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4847.5 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-003 | E21-82-U02-01-003 C1A04 | Cancelado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CAL-73401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-003 | E21-82-U02-01-003 C1A01 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CAL-73401 | 568782.09 | 568782.09 | 0 | 34242.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534539.12 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-003 | E21-82-U02-01-003 C2A01 | Publicado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-URB-CAL-74977 | 27208.37 | 27208.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27208.37 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-003 | E21-82-U02-01-003 C3_A01 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | E21-82-U02-01-003 C3_A01 | 8193.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8193.43
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-003 | E21-82-U02-01-003 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CAL-73401 | 416815.43 | 416815.43 | 0 | 3758.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413057.03 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-003 | QRO-URB-CMA-106923 | Publicado | M2 POR M2 S.C. | QRO-URB-CMA-106923 | 137231.36 | 137231.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137231.36 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-003 | E21-82-U02-01-003 C1_A00 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | E21-82-U02-01-003 C1_A00 | 21.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.47
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-003 | E21-82-U02-01-003 C3_A00 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | E21-82-U02-01-003 C3_A00 | 18420.07 | 18420.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18420.07 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-003 | E21-82-U02-01-003 C1A05 | Cancelado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CAL-73401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-003 | E21-82-U02-01-003 C3 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-81354 | 6959.83 | 6959.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6959.83 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-004 |  |  |  |  | 128470.8 | 124969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124969 | 3501.8 | 0 | 0 | 0 | NO | 124969 | 3501.8 | 128470.8 | 128470.8
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-004 | E21-82-U02-01-004 C1 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-CAL-73142 | 128470.8 | 124969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124969 | 3501.8
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-005 |  |  |  |  | 997479.09 | 997479.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997479.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 997479.09 | 0 | 997479.09 | 997479.09
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-005 | E21-82-U02-01-005 C1 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-CAL-73079 | 997479.09 | 997479.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997479.09 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-006 |  |  |  |  | 58162.97 | 58162.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58162.97 | 0 | 39112.01 | 15.67 | 5.81 | NO | 97274.98 | 15.67 | 97290.65 | 97296.47
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-006 | E21-82-U02-01-006 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CAL-73654 | 58162.97 | 58162.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58162.97 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-008 |  |  |  |  | 19005.49 | 19005.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19005.49 | 0 | 233341.66 | 0 | 0 | NO | 252347.15 | 0 | 252347.15 | 252347.15
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-008 | E21-82-U02-01-008 C2 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-URB-CAL-74340 | 7602.2 | 7602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7602.2 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-008 | E21-82-U02-01-008 c2 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-URB-CAL-74342 | 11403.29 | 11403.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11403.29 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-009 |  |  |  |  | 9726.22 | 9726.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9726.22 | 0 | 12515.84 | 0 | 30.02 | NO | 22242.06 | 0 | 22242.06 | 22272.08
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-009 | E21-82-U02-01-009 C1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-74282 | 7288.08 | 7288.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7288.08 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-009 | E21-82-U02-01-009 C2 | Publicado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-URB-CAL-74923 | 2438.14 | 2438.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438.14 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-010 |  |  |  |  | 3712 | 3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3712 | 0 | 3712 | 3712
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-010 | E21-82-U02-01-010 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-URB-CAL-75430 | 3712 | 3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-011 |  |  |  |  | 22095.74 | 22095.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22095.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22095.74 | 0 | 22095.74 | 22095.74
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-011 | E21-82-U02-01-011 C1 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-CAL-75366 | 22095.74 | 22095.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22095.74 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-012 |  |  |  |  | 84637.59 | 84637.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84637.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 84637.59 | 0 | 84637.59 | 84637.59
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-012 | E21-82-U02-01-012 C1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-75107 | 84637.59 | 84637.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84637.59 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-013 |  |  |  |  | 555671.03 | 555671.03 | 0 | 0 | 16528.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539142.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 539142.39 | 0 | 539142.39 | 539142.39
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-013 | E21-82-U02-01-013 C1A1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-75466 | 33504.22 | 33504.22 | 0 | 0 | 1005.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32499.09 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-013 | E21-82-U02-01-013 C2 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-79600 | 4716.96 | 4716.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716.96 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-013 | E21-82-U02-01-013 C1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-75466 | 490823.61 | 490823.61 | 0 | 0 | 14724.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476098.89 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-013 | E21-82-U02-01-013 C1A02 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-75466 | 26626.24 | 26626.24 | 0 | 0 | 798.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25827.45 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-014 |  |  |  |  | 170171.64 | 170171.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170171.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 170171.64 | 0 | 170171.64 | 170171.64
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-014 | QRO-URB-CMA-138444 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-URB-CMA-138444 | 17776.94 | 17776.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17776.94 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-014 | QRO-URB-CMA-102286 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CMA-102286 | 5071.11 | 5071.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5071.11 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-014 | E21-82-U02-01-014 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CAL-75561 | 22882.94 | 22882.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22882.94 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-014 | E21-82-U02-01-014 C1R2 | Publicado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-URB-CAL-75801 | 101584 | 101584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101584 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-014 | QRO-URB-CMA-115707 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-URB-CMA-115707 | 10158.91 | 10158.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10158.91 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-014 | QRO-URB-CMA-115705 | Cancelado | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-URB-CMA-115705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-014 | QRO-URB-CMA-115701 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-URB-CMA-115701 | 2539.34 | 2539.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539.34 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-014 | QRO-URB-CMA-115699 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-URB-CMA-115699 | 10158.4 | 10158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10158.4 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-015 |  |  |  |  | 3913667.87 | 3774266.35 | 0 | 18320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3755946.35 | 139401.52 | 0 | 0 | 0 | NO | 3755946.35 | 139401.52 | 3895347.87 | 3895347.87
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-015 | E21-82-U02-01-015 C1 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-CAL-75867 | 3892416.67 | 3753015.15 | 0 | 18320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734695.15 | 139401.52
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-015 | E21-82-U02-01-015 C2A01 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-81291 | 9599.8 | 9599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9599.8 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-015 | E21-82-U02-01-015 C2 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CAL-81291 | 8719.37 | 8719.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8719.37 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-015 | E21-82-U02-01-015 C2_A00 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | E21-82-U02-01-015 C2_A00 | 2932.03 | 2932.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2932.03 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-016 |  |  |  |  | 66519.21 | 66519.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66519.21 | 0 | 1004056.56 | 0 | 0 | NO | 1070575.77 | 0 | 1070575.77 | 1070575.77
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-016 | E21-82-U02-01-016 C2 | Cancelado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-CAL-76593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-016 | QRO-URB-CMA-109359 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-URB-CMA-109359 | 7602.2 | 7602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7602.2 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-016 | E21-82-U02-01-016 C4 | Cancelado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-URB-CAL-76595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-016 | E21-82-U02-01-016 C3 | Cancelado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CAL-76594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-016 | QRO-URB-CMA-117745 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-CMA-117745 | 15204.39 | 15204.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15204.39 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-016 | E21-82-U02-01-016 C1 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-URB-CAL-76591 | 15204.39 | 15204.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15204.39 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-016 | E21-82-U02-01-016 C6 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-URB-CAL-76597 | 13303.84 | 13303.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13303.84 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-016 | E21-82-U02-01-016 C5 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-URB-CAL-76596 | 15204.39 | 15204.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15204.39 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-017 |  |  |  |  | 103204.02 | 96666.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96666.78 | 6537.24 | 0 | 0 | 0 | NO | 96666.78 | 6537.24 | 103204.02 | 103204.02
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-017 | E21-82-U02-01-017 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-CAL-79633 | 103204.02 | 96666.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96666.78 | 6537.24
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-018 |  |  |  |  | 26933.5 | 24301.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24301.98 | 2631.52 | 26173.57 | 0 | 0 | NO | 50475.54 | 2631.52 | 53107.07 | 53107.07
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-018 | E21-82-U02-01-018 C1 | Publicado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-URB-CAL-80538 | 9723.42 | 9723.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9723.42 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-018 | QRO-URB-CMA-110115 | Publicado | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-URB-CMA-110115 | 17210.08 | 14578.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14578.56 | 2631.52
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-019 |  |  |  |  | 7308 | 7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7308 | 0 | 7308 | 7308
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-019 | QRO-URB-CMA-107746 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CMA-107746 | 7308 | 7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7308 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-020 |  |  |  |  | 50155.54 | 50155.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50155.54 | 0 | 617880.96 | 0 | 0 | NO | 668036.5 | 0 | 668036.5 | 668036.5
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-020 | QRO-URB-CMA-110082_A00 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-URB-CMA-110082_A00 | 4179.63 | 4179.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4179.63 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-020 | QRO-EQU-CMA-110081 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EQU-CMA-110081 | 16718.51 | 16718.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16718.51 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-020 | QRO-URB-CMA-110103 | Publicado | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-URB-CMA-110103 | 16718.51 | 16718.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16718.51 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-020 | QRO-URB-CMA-143235 | Publicado | OSCAR ARIEL GARCIA CUELLAR | QRO-URB-CMA-143235 | 4179.63 | 4179.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4179.63 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-020 | QRO-URB-CMA-110082 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-URB-CMA-110082 | 8359.26 | 8359.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8359.26 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-021 |  |  |  |  | 45959.68 | 43330.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43330.61 | 2629.07 | 49109.77 | 0 | 0 | NO | 92440.38 | 2629.07 | 95069.45 | 95069.45
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-021 | QRO-URB-CMA-138063 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-URB-CMA-138063 | 16484.58 | 13855.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13855.51 | 2629.07
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-021 | QRO-URB-CMA-112232 | Publicado | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-URB-CMA-112232 | 29475.1 | 29475.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29475.1 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-022 |  |  |  |  | 4601.27 | 4601.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4601.27 | 0 | 4601.27 | 4601.27
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-022 | QRO-URB-CMA-117178 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CMA-117178 | 4601.27 | 4601.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601.27 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-023 |  |  |  |  | 139891.67 | 139891.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139891.67 | 0 | 42246.87 | 0 | 0 | NO | 182138.54 | 0 | 182138.54 | 182138.54
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-023 | QRO-URB-CMA-123941 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CMA-123941 | 21218.72 | 21218.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21218.72 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-023 | QRO-URB-CMA-120575 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CMA-120575 | 106641.25 | 106641.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106641.25 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-023 | QRO-URB-CMA-120575_A00 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CMA-120575_A00 | 12031.7 | 12031.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12031.7 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-024 |  |  |  |  | 7308.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7308.02 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 7308.02 | 7308.02 | 7308.02
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-024 | QRO-URB-CMA-122025 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CMA-122025 | 7308.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7308.02
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-025 |  |  |  |  | 46041.76 | 46039.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46039.75 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | NO | 46039.75 | 2.01 | 46041.76 | 46041.76
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-025 | QRO-URB-CMA-135750 | Cancelado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CMA-135750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-025 | QRO-URB-CMA-137244 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-URB-CMA-137244 | 46041.76 | 46039.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46039.75 | 2.01
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-026 |  |  |  |  | 256652.11 | 54057.05 | 202595.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54057.05 | 202595.06 | 55494.4 | 925399.8 | 0 | NO | 109551.45 | 1127994.86 | 1237546.31 | 1237546.31
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-026 | QRO-URB-CMA-138902 | Cancelado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-URB-CMA-138902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-026 | QRO-URB-CMA-139223 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-URB-CMA-139223 | 37183.79 | 37174.93 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37174.93 | 8.86
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-026 | QRO-URB-CMA-138902_A00 | Cancelado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-URB-CMA-138902_A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-026 | QRO-URB-CMA-148282 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CMA-148282 | 219468.32 | 16882.11 | 202586.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16882.11 | 202586.21
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-027 |  |  |  |  | 13032.85 | 13032.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13032.85 | 0 | 154470.24 | 0 | 0 | NO | 167503.09 | 0 | 167503.09 | 167503.09
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-027 | QRO-URB-CMA-139958 | Cancelado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-URB-CMA-139958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-027 | QRO-URB-CMA-148198 | Publicado | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-URB-CMA-148198 | 8688.57 | 8688.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8688.57 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-027 | QRO-URB-CMA-139977 | Publicado | AQUILEO HERNANDEZ ROMERO | QRO-URB-CMA-139977 | 4344.28 | 4344.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4344.28 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-028 |  |  |  |  | 72702.58 | 72702.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72702.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 72702.58 | 0 | 72702.58 | 72702.58
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-028 | QRO-EQU-CMA-140947 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CMA-140947 | 72702.58 | 72702.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72702.58 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-029 |  |  |  |  | 9990 | 8744.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8744.17 | 1245.83 | 8389.12 | 0 | 0 | NO | 17133.29 | 1245.83 | 18379.12 | 18379.12
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-029 | QRO-URB-CMA-147695 | Cancelado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-CMA-147695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-029 | QRO-URB-CMA-147694_A00 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CMA-147694_A00 | 2973.78 | 2973.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2973.78 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-029 | QRO-URB-CMA-147694 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CMA-147694 | 7016.22 | 5770.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5770.39 | 1245.83
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-030 |  |  |  |  | 44884.15 | 44884.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44884.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 44884.15 | 0 | 44884.15 | 44884.15
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-030 | QRO-URB-CMA-153082 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CMA-153082 | 44884.15 | 44884.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44884.15 | 0
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-031 |  |  |  |  | 25263.41 | 25263.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25263.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 25263.41 | 0 | 25263.41 | 25263.41
CMA | ‭82‬ | E21-82-U02-01-031 | QRO-URB-CMA-153512 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-URB-CMA-153512 | 25263.41 | 25263.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25263.41 | 0