## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CMN | ‭00‬ | E16-00-E04-01-001 |  |  |  |  | 151010.15 | 151010.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151010.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 151010.15 | 0 | 151010.15 | 151010.15
CMN | ‭00‬ | E16-00-E04-01-001 | E16-00-E04-01-001 MALLA | Publicado | MARCO ANTONIO MONDRAGON MARTINEZ | QRO-SER-MNT-36893 | 49692.84 | 49692.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49692.84 | 0
CMN | ‭00‬ | E16-00-E04-01-001 | E16-00-E01-01-001 ALMACEN | Publicado | CONSTRUCTORA G2P SA DE CV | QRO-EQU-MNT-32803 | 91291.99 | 91291.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91291.99 | 0
CMN | ‭00‬ | E16-00-E04-01-001 | E16-00-E04-01-001 ADITIVA | Publicado | CONSTRUCTORA G2P SA DE CV | QRO-EQU-MNT-32803 | 10025.32 | 10025.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10025.32 | 0
CMN | ‭00‬ | E16-00-E04-01-002 |  |  |  |  | 7552.67 | 7552.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7552.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7552.67 | 0 | 7552.67 | 7552.67
CMN | ‭00‬ | E16-00-E04-01-002 | E16-00-E04-01-002 MALLA | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EQU-MNT-42509 | 7552.67 | 7552.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7552.67 | 0