## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-001 |  |  |  |  | 254679.16 | 254679.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254679.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 254679.16 | 0 | 254679.16 | 254679.16
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-001 | E24-00-E04-01-001 C1 | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EQU-MSS-52607 | 154919.16 | 154919.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154919.16 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-001 | E24-00-E04-01-001 C2 | Publicado | DEL RIO STONE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | QRO-EQU-MSS-69082 | 99760 | 99760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99760 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-003 |  |  |  |  | 596063.01 | 596063.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596063.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 596063.01 | 0 | 596063.01 | 596063.01
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-003 | E24-00-E04-01-003 C1 | Publicado | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | QRO-EQU-MSS-53231 | 596063.01 | 596063.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596063.01 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-004 |  |  |  |  | 9395.37 | 9395.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9395.37 | 0 | 18662.64 | 0 | 0 | NO | 28058.01 | 0 | 28058.01 | 28058.01
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-004 | E24-01-E04-01-004 C1 | Publicado | PROYECCION EMPRESARIAL QUERETARO SA DE CV | QRO-EQU-MSS-53452 | 9395.37 | 9395.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9395.37 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-005 |  |  |  |  | 16569.48 | 16569.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16569.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16569.48 | 0 | 16569.48 | 16569.48
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-005 | E24-00-E04-01-005 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-MSS-53729 | 16569.48 | 16569.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16569.48 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-006 |  |  |  |  | 45559.98 | 45559.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45559.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45559.98 | 0 | 45559.98 | 45559.98
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-006 | E24-00-E04-01-006 C1A1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-EQU-MSS-54224 | 13788.81 | 13788.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13788.81 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-006 | E24-00-E04-01-006 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-EQU-MSS-54224 | 31771.17 | 31771.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31771.17 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-007 |  |  |  |  | 202123.01 | 185332.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185332.01 | 16791 | 0 | 0 | 0 | NO | 185332.01 | 16791 | 202123.01 | 202123.01
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-007 | E24-00-E04-01-007 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-MSS-54734 | 16791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16791
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-007 | E24-00-E04-01-007 C2 | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EQU-MSS-54736 | 185332.01 | 185332.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185332.01 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-008 |  |  |  |  | 68249.52 | 68249.52 | 0 | 0 | 2031.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66217.78 | 0 | 83688.09 | 0 | 0 | NO | 149905.87 | 0 | 149905.87 | 149905.87
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-008 | E24-00-E04-01-008 C1 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EQU-MSS-55022 | 67724.78 | 67724.78 | 0 | 0 | 2031.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65693.04 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-008 | E24-00-E04-01-008 C1A1 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EQU-MSS-55022 | 524.74 | 524.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.74 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-009 |  |  |  |  | 50136.08 | 50136.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50136.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 50136.08 | 0 | 50136.08 | 50136.08
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-009 | E24-00-E04-01-009 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-MSS-57641 | 44104.07 | 44104.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44104.07 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-009 | QRO-EQU-CMS-105529 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CMS-105529 | 6032.01 | 6032.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6032.01 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-010 |  |  |  |  | 98764.72 | 98764.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98764.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 98764.72 | 0 | 98764.72 | 98764.72
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-010 | E24-00-E04-01-010 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-MSS-58360 | 98764.72 | 98764.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98764.72 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-011 |  |  |  |  | 29933.04 | 29933.04 | 0 | 0 | 897.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29035.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 29035.05 | 0 | 29035.05 | 29035.05
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-011 | E24-00-E04-01-011 C1 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EQU-MSS-58170 | 28049.63 | 28049.63 | 0 | 0 | 841.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27208.14 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-011 | E24-00-E04-01-011 C1A1 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EQU-MSS-58170 | 1883.41 | 1883.41 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826.91 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-012 |  |  |  |  | 119624.63 | 119624.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119624.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 119624.63 | 0 | 119624.63 | 119624.63
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-012 | E24-00-E04-01-012 C1A1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-MSS-59820 | 18192.77 | 18192.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18192.77 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-012 | E24-00-E04-01-012 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-MSS-59820 | 101431.86 | 101431.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101431.86 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-013 |  |  |  |  | 652.5 | 652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 652.5 | 0 | 652.5 | 652.5
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-013 | E24-00-E04-01-013 C1 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-MSS-58716 | 652.5 | 652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.5 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-014 |  |  |  |  | 10909.8 | 10909.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10909.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10909.8 | 0 | 10909.8 | 10909.8
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-014 | E24-00-E04-01-014 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-MSS-59298 | 10909.8 | 10909.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10909.8 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-015 |  |  |  |  | 434968.03 | 434968.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434968.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 434968.03 | 0 | 434968.03 | 434968.03
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-015 | E24-00-E04-01-015 C1 | Publicado | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | QRO-EQU-MSS-59463 | 273960.7 | 273960.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273960.7 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-015 | E24-00-E04-01-015 C2 | Publicado | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | QRO-EQU-MSS-59459 | 161007.33 | 161007.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161007.33 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-016 |  |  |  |  | 1145772.79 | 1145772.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145772.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1145772.79 | 0 | 1145772.79 | 1145772.79
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-016 | E24-00-E04-01-016 C2 A4 | Publicado | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | QRO-EQU-MSS-61958 | 22248.5 | 22248.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22248.5 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-016 | E24-00-E04-01-016 C1 | Publicado | ZUBBCORP SA DE CV | QRO-SER-MSS-61712 | 371383.47 | 371383.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371383.47 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-016 | E24-00-E04-01-016 C2 A3 | Publicado | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | QRO-EQU-MSS-61958 | 251534.4 | 251534.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251534.4 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-016 | E24-00-E04-01-016 C2 A2 | Publicado | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | QRO-EQU-MSS-61958 | 81742.53 | 81742.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81742.53 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-016 | E24-00-E04-01-016 C2 A1 | Publicado | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | QRO-EQU-MSS-61958 | 276075.9 | 276075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276075.9 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-016 | E24-00-E04-01-016 C2 | Publicado | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | QRO-EQU-MSS-61958 | 142787.99 | 142787.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142787.99 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-017 |  |  |  |  | 7938.29 | 7938.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7938.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7938.29 | 0 | 7938.29 | 7938.29
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-017 | E24-00-E04-01-017 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-MSS-61565 | 5920 | 5920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5920 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-017 | E24-00-E04-01-017 C1A | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-MSS-61565 | 2018.29 | 2018.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018.29 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-019 |  |  |  |  | 9057.49 | 9057.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9057.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9057.49 | 0 | 9057.49 | 9057.49
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-019 | E24-00-E4-01-019 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-EQU-MSS-66259 | 9057.49 | 9057.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9057.49 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-020 |  |  |  |  | 1848.47 | 1848.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1848.47 | 0 | 1848.47 | 1848.47
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-020 | E24-00-E04-01-020 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-EQU-MSS-64997 | 1848.47 | 1848.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848.47 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-021 |  |  |  |  | 1097506.18 | 1097506.18 | 0 | 5313.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092192.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1092192.38 | 0 | 1092192.38 | 1092192.38
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-021 | E24-00-E04-01-021 C1A2 | Publicado | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | QRO-EQU-MSS-67796 | 324094.36 | 324094.36 | 0 | 5313.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318780.56 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-021 | E24-00-E04-01-021 C1 A3 | Publicado | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | QRO-EQU-MSS-67796 | 43255.67 | 43255.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43255.67 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-021 | E24-00-E04-01-021 C1A5 | Publicado | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | QRO-EQU-MSS-67796 | 103204.99 | 103204.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103204.99 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-021 | E24-00-E04-01-021 C2 | Publicado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-EQU-MSS-74120 | 5313.8 | 5313.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5313.8 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-021 | E24-00-E04-01-021 C1A4 | Publicado | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | QRO-EQU-MSS-67796 | 58094.68 | 58094.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58094.68 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-021 | E24-00-E04-01-021 C1A3 | Publicado | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | QRO-EQU-MSS-67796 | 50200.97 | 50200.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50200.97 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-021 | E24-00-E04-01-021 C1A3R1 | Publicado | ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO S DE RL DE CV | QRO-EQU-MSS-75876 | 6395.39 | 6395.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6395.39 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-021 | E24-00-E04-01-021 C1 | Publicado | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | QRO-EQU-MSS-67796 | 306240 | 306240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306240 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-021 | E24-00-E04-01-021 C1A1 | Publicado | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | QRO-EQU-MSS-67796 | 200706.32 | 200706.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200706.32 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-022 |  |  |  |  | 10208 | 10208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10208 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10208 | 0 | 10208 | 10208
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-022 | E24-00-E04-01-022 C1r1 | Publicado | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | QRO-EQU-MSS-80256 | 10208 | 10208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10208 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-022 | E24-00-E04-01-022 C1 | Cancelado | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | QRO-EQU-MSS-70483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-023 |  |  |  |  | 57606.8 | 57606.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57606.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 57606.8 | 0 | 57606.8 | 57606.8
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-023 | E24-00-E04-01-023 C1 | Publicado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-EQU-MSS-74897 | 57606.8 | 57606.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57606.8 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-024 |  |  |  |  | 21678.45 | 21678.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21678.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21678.45 | 0 | 21678.45 | 21678.45
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-024 | E24-00-E04-01-024 C1 | Publicado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-EQU-MSS-77095 | 21678.45 | 21678.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21678.45 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-025 |  |  |  |  | 163527.37 | 163527.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163527.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 163527.37 | 0 | 163527.37 | 163527.37
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-025 | E24-00-E04-01-025 C1 | Publicado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-EQU-MSS-77384 | 110809.08 | 110809.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110809.08 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-025 | E24-00-E04-01-025 C2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-MSS-77586 | 52718.29 | 52718.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52718.29 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-026 |  |  |  |  | 360162.29 | 360162.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360162.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 360162.29 | 0 | 360162.29 | 360162.29
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-026 | E24-00-E04-01-026 C2 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EQU-MSS-79421 | 117802.86 | 117802.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117802.86 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-026 | E24-00-E04-01-026 C1 | Publicado | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | QRO-EQU-MSS-79234 | 242359.43 | 242359.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242359.43 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-027 |  |  |  |  | 85156.41 | 85156.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85156.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 85156.41 | 0 | 85156.41 | 85156.41
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-027 | E24-00-E04-01-027 C1 | Publicado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-EQU-MSS-79317 | 85156.41 | 85156.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85156.41 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-028 |  |  |  |  | 282124.74 | 282124.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282124.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 282124.74 | 0 | 282124.74 | 282124.74
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-028 | E24-00-E04-01-028 C1 | Publicado | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | QRO-EQU-MSS-79427 | 282124.74 | 282124.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282124.74 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-029 |  |  |  |  | 48951.97 | 48951.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48951.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 48951.97 | 0 | 48951.97 | 48951.97
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-029 | E24-00-E04-01-029 C1 | Publicado | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | QRO-EQU-MSS-79426 | 48951.97 | 48951.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48951.97 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-030 |  |  |  |  | 16038.04 | 16038.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16038.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16038.04 | 0 | 16038.04 | 16038.04
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-030 | E24-00-E04-01-030 C1 | Publicado | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | QRO-EQU-MSS-80061 | 16038.04 | 16038.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16038.04 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-031 |  |  |  |  | 58835.27 | 58835.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58835.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 58835.27 | 0 | 58835.27 | 58835.27
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-031 | E24-00-E04-01-031 C2 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-MSS-80413 | 5778.41 | 5778.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778.41 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-031 | E24-00-E04-01-031 C3 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-MSS-80429 | 18399.31 | 18399.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18399.31 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-031 | E24-00-E04-01-031 C1 | Publicado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-EQU-MSS-80414 | 34657.55 | 34657.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34657.55 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-032 |  |  |  |  | 71544 | 71544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71544 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 71544 | 0 | 71544 | 71544
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-032 | E24-00-E04-01-032 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-MSS-80756 | 71544 | 71544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71544 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-033 |  |  |  |  | 579029 | 561475.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561475.82 | 17553.18 | 0 | 0 | 0 | NO | 561475.82 | 17553.18 | 579029 | 579029
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-033 | QRO-SER-CMS-109820 | Publicado | M2 POR M2 S.C. | QRO-SER-CMS-109820 | 26018.95 | 26018.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26018.95 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-033 | E24-00-E04-01-033 C1 | Cancelado | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SIIAE S.A. DE C.V. | QRO-EQU-MSS-81516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-033 | QRO-EQU-CMS-100601 | Publicado | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | QRO-EQU-CMS-100601 | 553010.05 | 535456.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535456.87 | 17553.18
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-034 |  |  |  |  | 255637.08 | 232522.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232522.18 | 23114.9 | 0 | 0 | 0 | NO | 232522.18 | 23114.9 | 255637.08 | 255637.08
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-034 | QRO-EQU-CMS-100104 | Publicado | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | QRO-EQU-CMS-100104 | 255637.08 | 232522.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232522.18 | 23114.9
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-035 |  |  |  |  | 85156.45 | 85156.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85156.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 85156.45 | 0 | 85156.45 | 85156.45
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-035 | QRO-EQU-CMS-101729 | Publicado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-EQU-CMS-101729 | 61110.04 | 61110.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61110.04 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-035 | QRO-EQU-CMS-112913 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EQU-CMS-112913 | 24046.41 | 24046.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24046.41 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-036 |  |  |  |  | 288800.61 | 279192.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279192.22 | 9608.39 | 0 | 0 | 0 | NO | 279192.22 | 9608.39 | 288800.61 | 288800.61
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-036 | QRO-EQU-CMS-112172 | Publicado | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | QRO-EQU-CMS-112172 | 288800.61 | 279192.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279192.22 | 9608.39
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-037 |  |  |  |  | 3944 | 3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3944 | 0 | 3944 | 3944
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-037 | QRO-EQU-CMS-113091 | Publicado | JOSE HECTOR VELEZ VITAL | QRO-EQU-CMS-113091 | 3944 | 3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3944 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-038 |  |  |  |  | 453831.24 | 423390.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423390.17 | 30441.07 | 0 | 0 | 0 | NO | 423390.17 | 30441.07 | 453831.24 | 453831.24
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-038 | QRO-EQU-CMS-113092 | Publicado | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | QRO-EQU-CMS-113092 | 453831.24 | 423390.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423390.17 | 30441.07
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-039 |  |  |  |  | 26693.54 | 26693.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26693.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26693.54 | 0 | 26693.54 | 26693.54
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-039 | QRO-EQU-CMS-114404_A00 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CMS-114404_A00 | 3595.63 | 3595.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3595.63 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-039 | QRO-EQU-CMS-114404 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CMS-114404 | 23097.91 | 23097.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23097.91 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-040 |  |  |  |  | 68616.71 | 57935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57935 | 10681.71 | 0 | 0 | 0 | NO | 57935 | 10681.71 | 68616.71 | 68616.71
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-040 | QRO-EQU-CMS-114836 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EQU-CMS-114836 | 10604.38 | 10604.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10604.38 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-040 | QRO-EQU-CMS-122121 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EQU-CMS-122121 | 58012.33 | 47330.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47330.62 | 10681.71
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-041 |  |  |  |  | 72016.39 | 72010.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72010.44 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | NO | 72010.44 | 5.95 | 72016.39 | 72016.39
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-041 | QRO-EQU-CMS-129677 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EQU-CMS-129677 | 56350.75 | 56350.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56350.44 | 0.31
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-041 | QRO-EQU-CMS-118393_A00 | Publicado | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | QRO-EQU-CMS-118393_A00 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-041 | QRO-EQU-CMS-118393 | Publicado | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | QRO-EQU-CMS-118393 | 15660 | 15660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15660 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-042 |  |  |  |  | 226559.74 | 226559.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226559.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 226559.74 | 0 | 226559.74 | 226559.74
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-042 | QRO-EQU-CMS-118657 | Publicado | ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO ZIBATA A.C. | QRO-EQU-CMS-118657 | 226559.74 | 226559.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226559.74 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-043 |  |  |  |  | 987815.87 | 974920.5 | 12895.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974920.5 | 12895.37 | 0 | 0 | 0 | NO | 974920.5 | 12895.37 | 987815.87 | 987815.87
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-043 | QRO-EQU-CMS-126463 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CMS-126463 | 186644.99 | 173749.62 | 12895.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173749.62 | 12895.37
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-043 | QRO-EQU-CMS-126462 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CMS-126462 | 560328.97 | 560328.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560328.97 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-043 | QRO-EQU-CMS-126462_A00 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CMS-126462_A00 | 176619.71 | 176619.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176619.71 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-043 | QRO-EQU-CMS-126463_A00 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CMS-126463_A00 | 64222.2 | 64222.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64222.2 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-044 |  |  |  |  | 125726.63 | 125726.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125726.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 125726.63 | 0 | 125726.63 | 125726.63
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-044 | QRO-EQU-CMS-126954 | Publicado | ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO ZIBATA A.C. | QRO-EQU-CMS-126954 | 125726.63 | 125726.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125726.63 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-045 |  |  |  |  | 80241.37 | 79641.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79641.02 | 600.35 | 23643.51 | 0 | 0 | NO | 103284.53 | 600.35 | 103884.88 | 103884.88
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-045 | QRO-EQU-CMS-127328 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EQU-CMS-127328 | 14353.37 | 13753.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13753.02 | 600.35
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-045 | QRO-EQU-CMS-127336 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-CMS-127336 | 65888 | 65888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65888 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-046 |  |  |  |  | 556718.04 | 497009.7 | 59708.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497009.7 | 59708.34 | 0 | 0 | 0 | NO | 497009.7 | 59708.34 | 556718.04 | 556718.04
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-046 | QRO-EQU-CMS-138007 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CMS-138007 | 142951.71 | 142951.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142951.71 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-046 | QRO-EQU-CMS-138009 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CMS-138009 | 330628.52 | 330628.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330628.52 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-046 | QRO-EQU-CMS-138007_A00 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CMS-138007_A00 | 14510.21 | 6047.77 | 8462.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6047.77 | 8462.44
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-046 | QRO-EQU-CMS-138009_A00 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CMS-138009_A00 | 19313 | 17381.7 | 1931.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17381.7 | 1931.3
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-046 | QRO-EQU-CMS-152851 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-EQU-CMS-152851 | 49314.6 | 0 | 49314.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49314.6
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-047 |  |  |  |  | 2818.8 | 2818.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2818.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2818.8 | 0 | 2818.8 | 2818.8
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-047 | QRO-EQU-CMS-138653 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CMS-138653 | 2818.8 | 2818.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2818.8 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-048 |  |  |  |  | 70248.11 | 69631.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69631.24 | 616.87 | 0 | 0 | 0 | NO | 69631.24 | 616.87 | 70248.11 | 70248.11
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-048 | QRO-EQU-CMS-140057 | Cancelado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EQU-CMS-140057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-048 | QRO-EQU-CMS-140059 | Cancelado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EQU-CMS-140059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-048 | QRO-EQU-CMS-140057_A00 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EQU-CMS-140057_A00 | 57657.87 | 57651.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57651.76 | 6.11
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-048 | QRO-EQU-CMS-140059_A00 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EQU-CMS-140059_A00 | 12590.24 | 11979.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11979.47 | 610.77
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-049 |  |  |  |  | 471561.41 | 444678.99 | 26882.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444678.99 | 26882.42 | 87286.3 | 0 | 0 | NO | 531965.29 | 26882.42 | 558847.71 | 558847.71
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-049 | QRO-EQU-CMS-141247 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-EQU-CMS-141247 | 23137.23 | 2211.41 | 20925.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211.41 | 20925.82
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-049 | QRO-EQU-CMS-141243 | Publicado | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EQU-CMS-141243 | 3737.28 | 3737.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3737.28 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-049 | QRO-EQU-CMS-141217 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-CMS-141217 | 165686 | 159729.4 | 5956.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159729.4 | 5956.6
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-049 | QRO-EQU-CMS-141245 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EQU-CMS-141245 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-049 | QRO-EQU-CMS-144772 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EQU-CMS-144772 | 25520 | 25520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25520 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-049 | QRO-EQU-CMS-141241 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CMS-141241 | 122917.35 | 122917.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122917.35 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-049 | QRO-EQU-CMS-141199 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-EQU-CMS-141199 | 34863.55 | 34863.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34863.55 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-049 | QRO-EQU-CMS-150987 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EQU-CMS-150987 | 8700 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-050 |  |  |  |  | 176102.59 | 176099.32 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176099.32 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | NO | 176099.32 | 3.27 | 176102.59 | 176102.59
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-050 | QRO-EQU-CMS-141255 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-CMS-141255 | 70999.45 | 70999.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70999.45 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-050 | QRO-EQU-CMS-141257_A00 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CMS-141257_A00 | 21487.06 | 21487.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21487.06 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-050 | QRO-EQU-CMS-141253 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EQU-CMS-141253 | 15758.18 | 15754.91 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15754.91 | 3.27
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-050 | QRO-EQU-CMS-141257 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CMS-141257 | 67857.9 | 67857.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67857.9 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-051 |  |  |  |  | 46311.75 | 46311.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46311.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 46311.75 | 0 | 46311.75 | 46311.75
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-051 | QRO-EQU-CMS-143936 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CMS-143936 | 46311.75 | 46311.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46311.75 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-052 |  |  |  |  | 10419.12 | 10419.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10419.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10419.12 | 0 | 10419.12 | 10419.12
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-052 | QRO-EQU-CMS-143965 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CMS-143965 | 10419.12 | 10419.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10419.12 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-053 |  |  |  |  | 257710.9 | 177168.6 | 65280.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177168.6 | 80542.3 | 0 | 1895.54 | 0 | NO | 177168.6 | 82437.84 | 259606.44 | 259606.44
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-053 | QRO-EQU-CMS-144716 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CMS-144716 | 40971.66 | 25709.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25709.56 | 15262.1
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-053 | QRO-EQU-CMS-144715 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CMS-144715 | 9210.4 | 9154.37 | 56.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9154.37 | 56.03
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-053 | QRO-EQU-CMS-144713 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-CMS-144713 | 74940.84 | 9716.67 | 65224.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9716.67 | 65224.17
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-053 | QRO-EQU-CMS-144714 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-CMS-144714 | 132588 | 132588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132588 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-054 |  |  |  |  | 25431.85 | 25431.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25431.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 25431.85 | 0 | 25431.85 | 25431.85
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-054 | QRO-EQU-CMS-149301 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CMS-149301 | 25431.85 | 25431.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25431.85 | 0
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-055 |  |  |  |  | 22930.3 | 20806.02 | 2124.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20806.02 | 2124.28 | 0 | 0 | 0 | NO | 20806.02 | 2124.28 | 22930.3 | 22930.3
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-055 | QRO-EQU-CMS-150201 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EQU-CMS-150201 | 22930.3 | 20806.02 | 2124.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20806.02 | 2124.28
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-056 |  |  |  |  | 70248.1 | 0 | 70248.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70248.1 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 70248.1 | 70248.1 | 70248.1
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-056 | QRO-EQU-CMS-150659 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EQU-CMS-150659 | 70248.1 | 0 | 70248.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70248.1
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-057 |  |  |  |  | 179492.16 | 109042.99 | 70449.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109042.99 | 70449.17 | 0 | 0 | 0 | NO | 109042.99 | 70449.17 | 179492.16 | 179492.16
CMS | ‭00‬ | E24-00-E04-01-057 | QRO-EQU-CMS-151823 | Publicado | SISTEMAS INTEGRALES INMOBILIARIOS Y DE ADMINISTRACION S. DE R.L. DE C.V. | QRO-EQU-CMS-151823 | 179492.16 | 109042.99 | 70449.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109042.99 | 70449.17