## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 |  |  |  |  | 3449216.31 | 3449216.31 | 0 | 29753.03 | 84113.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335349.83 | 0 | 2351733.15 | 1914.24 | 6618.4 | NO | 5687082.98 | 1914.24 | 5688997.22 | 5695615.62
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 VIVIENDA A11 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50492 | 19011.42 | 19011.42 | 0 | 18441.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.35 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 R01A | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-51192 | 4223.98 | 4223.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4223.98 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 VIVIENDA A9 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50492 | 1626.66 | 1626.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.66 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 VIVIENDA A12 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50492 | 13527.85 | 13527.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13527.85 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 C2A1 | Cancelado | ARMO MUEBLES SA DE CV | QRO-EQU-MSS-58087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 H2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50494 | 16889.81 | 16889.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16889.81 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 C4 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-55750 | 27242.6 | 27242.6 | 0 | 0 | 817.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26425.32 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 ENTR,FINAL | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50492 | 62657 | 62657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62657 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 HERRERIA | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50494 | 127986.18 | 127986.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127986.18 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 PUERTAS INT | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50493 | 175784.28 | 175784.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175784.28 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 VIVIENDA | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50492 | 2776539.15 | 2776539.15 | 0 | 11311.96 | 83296.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681931.02 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 C1A10 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50492 | 40403.27 | 40403.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40403.27 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 VIVIENDA A13 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50492 | 15055.67 | 15055.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15055.67 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 VIVIENDA A3 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50492 | 2990.05 | 2990.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990.05 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 VIVIENDA A2 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50492 | 11927.44 | 11927.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11927.44 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 VIVIENDA A1 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50492 | 2493.4 | 2493.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2493.4 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 VIVIENDA A4 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50492 | 2836.96 | 2836.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.96 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 C2 | Publicado | ARMO MUEBLES SA DE CV | QRO-EQU-MSS-58087 | 9032.27 | 9032.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9032.27 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 VIVIENDA A6 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50492 | 10102.37 | 10102.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10102.37 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 VIVIENDA A7 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50492 | 725.08 | 725.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.08 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 VIVIENDA A8 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50492 | 102630.22 | 102630.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102630.22 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 VIVIENDA A5 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50492 | 12814.13 | 12814.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12814.13 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 C2A2 | Publicado | ARMO MUEBLES SA DE CV | QRO-EQU-MSS-58087 | 1527.68 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527.68 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 R01 | Cancelado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-51192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-01 | E24-01-C03-01 VIVIENDA A10 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50492 | 11188.84 | 11188.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11188.84 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-02 |  |  |  |  | 1997203.3 | 1997203.3 | 0 | 0 | 46506.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950696.88 | 0 | 1318256.47 | 8377.41 | 3223.84 | NO | 3268953.35 | 8377.41 | 3277330.77 | 3280554.61
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-02 | E24-01-C03-02 VIVIENDA A11 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50487 | 23055.68 | 23055.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23055.68 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-02 | E24-01-C03-02 HERRERIA | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50490 | 73134.96 | 73134.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73134.96 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-02 | E24-01-C03-02 VIVIENDA A3 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50487 | 1707.52 | 1707.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707.52 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-02 | E24-01-C03-02 VIVIENDA A2 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50487 | 8603.24 | 8603.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8603.24 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-02 | E24-01-C03-02 VIVIENDA A1 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50487 | 1424.8 | 1424.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424.8 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-02 | E24-01-C03-02 VIVIENDA A4 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50487 | 1621.12 | 1621.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.12 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-02 | E24-01-C03-02 VIVIENDA A5 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50487 | 7322.36 | 7322.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7322.36 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-02 | E24-01-C03-02 VIVIENDA A6 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50487 | 14118.24 | 14118.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14118.24 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-02 | E24-01-C03-02 VIVIENDA A7 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50487 | 306.56 | 306.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.56 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-02 | E24-01-C03-02 C2 | Publicado | ARMO MUEBLES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-58094 | 8337.48 | 8337.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8337.48 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-02 | E24-01-C03-02 VIVIENDA A9 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50487 | 1260.2 | 1260.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.2 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-02 | E24-01-C03-02 VIVIENDA A8 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50487 | 93337.74 | 93337.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93337.74 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-02 | E24-01-C03-02 VIVIENDA A10 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50487 | 6305.68 | 6305.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6305.68 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-02 | E24-01-C03-02 IMPER. | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-55770 | 20431.95 | 20431.95 | 0 | 0 | 612.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19818.99 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-02 | E24-01-C03-02 H2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50490 | 9651.32 | 9651.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9651.32 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-02 | E24-01-C03-02 TRAB FINAL | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50487 | 35804 | 35804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35804 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-02 | E24-01-C03-02 VIVIENDA | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50487 | 1581729.05 | 1581729.05 | 0 | 0 | 45893.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535835.59 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-02 | E24-01-C03-02 PUERTAS INT | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50491 | 100448.16 | 100448.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100448.16 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-02 | E24-01-C03-02 VIVIENDA A12 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-50487 | 8603.24 | 8603.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8603.24 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 |  |  |  |  | 1887450.86 | 1887450.86 | 0 | 0 | 30635.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856815.52 | 0 | 1239930.94 | 2498.26 | 1126.71 | NO | 3096746.46 | 2498.26 | 3099244.71 | 3100371.42
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 | E24-01-C03-03 C1A14 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-51668 | 2397.15 | 2397.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397.15 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 | E24-01-C03-03 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-51794 | 72322.36 | 72322.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72322.36 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 | E24-01-C03-03 C1A15 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-51668 | 27188.36 | 27188.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27188.36 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 | E24-01-C03-03 C1A2 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-51668 | 6804.68 | 6804.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6804.68 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 | E24-01-C03-03 C1A1 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-51668 | 1424.8 | 1424.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424.8 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 | E24-01-C03-03 C1A4 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-51668 | 23176.27 | 23176.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23176.27 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 | E24-01-C03-03 C1A3 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-51668 | 1621.12 | 1621.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.12 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 | E24-01-C03-03 C1A8 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-51668 | 28515.81 | 28515.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28515.81 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 | E24-01-C03-03 C1A6 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-51668 | 10773.74 | 10773.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10773.74 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 | E24-01-C03-03 C6 | Publicado | ARMO MUEBLES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-58080 | 8337.48 | 8337.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8337.48 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 | E24-01-C03-03 C1A7 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-51668 | 306.56 | 306.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.56 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 | E24-01-C03-03 C1A5 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-51668 | 7322.36 | 7322.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7322.36 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 | E24-01-C03-03 C1A9 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-51668 | 2165.97 | 2165.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165.97 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 | E24-01-C03-03 C7 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-64481 | 24800.8 | 24800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24800.8 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 | E24-01-C03-03 C1A10 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-51668 | 1260.2 | 1260.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.2 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 | E24-01-C03-03 C1A12 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-51668 | 155.6 | 155.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.6 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 | E24-01-C03-03 C6A | Publicado | ARMO MUEBLES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-58080 | 110.48 | 110.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.48 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 | E24-01-C03-03 C1A11 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-51668 | 1144.52 | 1144.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.52 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 | E24-01-C03-03 C5 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-55769 | 27242.6 | 27242.6 | 0 | 0 | 817.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26425.32 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 | E24-01-C03-03 C2 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-51668 | 35803.96 | 35803.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35803.96 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 | E24-01-C03-03 C1 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-51668 | 1508385.4 | 1508385.4 | 0 | 0 | 29818.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478567.34 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 | E24-01-C03-03 C4 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-51793 | 73134.96 | 73134.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73134.96 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-03 | E24-01-C03-03 C1A13 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-51668 | 23055.68 | 23055.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23055.68 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-04 |  |  |  |  | 1432128.81 | 1432128.81 | 0 | 0 | 37866.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394262.66 | 0 | 954945.22 | 3063.33 | 4260.75 | NO | 2349207.88 | 3063.33 | 2352271.21 | 2356531.96
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-04 | E24-01-C03-04 C1A7 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-53923 | 11234.76 | 11234.76 | 0 | 0 | 337.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10897.72 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-04 | E24-01-C03-04 C1A9 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-53923 | 18060.58 | 18060.58 | 0 | 0 | 541.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17518.76 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-04 | E24-01-C03-04 C5 A1 | Cancelado | ARMO MUEBLES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-58079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-04 | E24-01-C03-04 C1A10 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-53923 | 15080.04 | 15080.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15080.04 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-04 | E24-01-C03-04 C1A8 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-53923 | 17291.76 | 17291.76 | 0 | 0 | 518.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16773.01 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-04 | E24-01-C03-04 C1A2M | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-53923 | 4734.92 | 4734.92 | 0 | 0 | 142.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4592.87 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-04 | E24-01-C03-04 C1A2 | Cancelado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-53923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-04 | E24-01-C03-04 C1A3 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-53923 | 229.92 | 229.92 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.02 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-04 | E24-01-C03-04 C1A5 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-53923 | 5491.77 | 5491.77 | 0 | 0 | 164.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5327.02 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-04 | E24-01-C03-04 C5 | Publicado | ARMO MUEBLES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-58079 | 4168.74 | 4168.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4168.74 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-04 | E24-01-C03-04 C1A4 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-53923 | 24158.25 | 24158.25 | 0 | 0 | 724.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23433.5 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-04 | E24-01-C03-04 C3 R1A01 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-53404 | 2111.99 | 2111.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111.99 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-04 | E24-01-C03-04 C5 A2 | Publicado | ARMO MUEBLES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-58079 | 55.24 | 55.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.24 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-04 | E24-01-C03-04 C3 R1 | Cancelado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-53404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-04 | E24-01-C03-04 C1A6 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-53923 | 3679.26 | 3679.26 | 0 | 0 | 110.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3568.88 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-04 | E24-01-C03-04 C1 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-53923 | 1156891.83 | 1156891.83 | 0 | 0 | 34706.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122185.08 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-04 | E24-01-C03-04 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-53404 | 54241.77 | 54241.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54241.77 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-04 | E24-01-C03-04 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-53405 | 93617.07 | 93617.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93617.07 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-04 | E24-01-C03-04 C1A1 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-53923 | 648.99 | 648.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.99 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-04 | E24-01-C03-04 C4 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-MNT-55766 | 20431.92 | 20431.92 | 0 | 0 | 612.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19818.96 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-05 |  |  |  |  | 1404092.24 | 1404082.51 | 9.73 | 0 | 36763.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367318.72 | 9.73 | 952282.45 | 1096.43 | 4513.58 | NO | 2319601.17 | 1106.16 | 2320707.33 | 2325220.91
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-05 | E24-01-C03-05 C1A9 | Publicado | GUSTAVO VALENCIA HERRERA | QRO-EDI-MSS-62659 | 9048.06 | 9048.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9048.06 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-05 | E24-01-C03-05 C1A2 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-53922 | 648.99 | 648.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.99 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-05 | E24-01-C03-05 C5 A1 | Publicado | ARMO MUEBLES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-58045 | 27.62 | 27.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.62 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-05 | E24-01-C03-05 C1A3 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-53922 | 3438.42 | 3438.42 | 0 | 0 | 103.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335.27 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-05 | E24-01-C03-05 C5 R | Publicado | ARMO MUEBLES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-58045 | 2084.69 | 2084.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084.69 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-05 | E24-01-C03-05 C1A6 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-53922 | 5491.77 | 5491.77 | 0 | 0 | 164.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5327.02 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-05 | E24-01-C03-05 C1A5 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-53922 | 229.92 | 229.92 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.02 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-05 | E24-01-C03-05 C5 | Cancelado | ARMO MUEBLES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-58045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-05 | E24-01-C03-05 C1A4 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-53922 | 3403.11 | 3403.11 | 0 | 0 | 102.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3301.02 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-05 | E24-01-C03-05 C3 A1 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-53423 | 4223.98 | 4223.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4223.98 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-05 | E24-01-C03-05 C1A7 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-53922 | 35581.11 | 35581.11 | 0 | 0 | 1067.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34513.68 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-05 | E24-01-C03-05 C1 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-53922 | 1156891.74 | 1156882.01 | 9.73 | 0 | 34706.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122175.5 | 9.73
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-05 | E24-01-C03-05 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-53423 | 54241.77 | 54241.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54241.77 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-05 | E24-01-C03-05 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-53407 | 93617.07 | 93617.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93617.07 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-05 | E24-01-C03-05 C4 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-55784 | 20431.92 | 20431.92 | 0 | 0 | 612.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19818.96 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-05 | E24-01-C03-05 C1A8 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-53922 | 14732.07 | 14732.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14732.07 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-06 |  |  |  |  | 2760390.71 | 2760390.71 | 0 | 64762.72 | 70566.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625061.13 | 0 | 1877839.07 | 5435.27 | 3634.01 | NO | 4502900.2 | 5435.27 | 4508335.47 | 4511969.48
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-06 | E24-01-C03-06 C6 R | Publicado | ARMO MUEBLES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-58046 | 2112.07 | 2112.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112.07 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-06 | E24-01-C03-06 R1 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-68350 | 62233 | 62233 | 0 | 2801.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59431.01 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-06 | E24-01-C03-06 C1A1 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI--MSS-54608 | 7599.72 | 7599.72 | 0 | 0 | 227.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7371.73 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-06 | E24-01-C03-06 C6 | Cancelado | ARMO MUEBLES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-58046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-06 | E24-01-C03-06 C1A3 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-54608 | 10983.54 | 10983.54 | 0 | 0 | 329.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10654.03 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-06 | E24-01-C03-06 C1A2 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-54608 | 459.84 | 459.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.84 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-06 | E24-01-C03-06 C1A8 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-54608 | 3710.18 | 3710.18 | 0 | 1035.37 | 111.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563.5 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-06 | E24-01-C03-06 C1A7 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-64593 | 36551.82 | 36551.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36551.82 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-06 | E24-01-C03-06 C1A5 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-54608 | 49568.37 | 49568.37 | 0 | 0 | 1487.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48081.32 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-06 | E24-01-C03-06 C1A4 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-54608 | 362.94 | 362.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.94 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-06 | E24-01-C03-06 C3A1 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-54488 | 165.72 | 165.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.72 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-06 | E24-01-C03-06 C1A9 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-54608 | 16466.55 | 16466.55 | 0 | 0 | 494.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15972.54 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-06 | E24-01-C03-06 C4 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-64593 | 26852.61 | 26852.61 | 0 | 0 | 805.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26047.02 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-06 | E24-01-C03-06 C5 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-63657 | 40863.84 | 40863.84 | 0 | 0 | 1225.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39637.92 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-06 | E24-01-C03-06 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-54489 | 187234.08 | 187234.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187234.08 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-06 | E24-01-C03-06 C1 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-54608 | 2186902.56 | 2186902.56 | 0 | 60925.36 | 65607.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060370.12 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-06 | E24-01-C03-06 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-54488 | 119043.73 | 119043.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119043.73 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-06 | E24-01-C03-06 C1A6 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-54608 | 9280.14 | 9280.14 | 0 | 0 | 278.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9001.74 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-07 |  |  |  |  | 2988560.55 | 2988422.45 | 138.1 | 119351.68 | 1021.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2868049.16 | 138.1 | 1863831.94 | 1651.19 | 13202.99 | NO | 4731881.1 | 1789.29 | 4733670.39 | 4746873.38
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-07 | E24-01-C03-07 C3A02 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-55832 | 17031 | 17031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17031 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-07 | E24-01-C03-07 C4 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-55831 | 34053.2 | 34053.2 | 0 | 0 | 1021.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33031.59 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-07 | E24-01-C03-07-C1MA4 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57443 | 107581.14 | 107581.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107581.14 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-07 | E24-01-C03-07 C1A1 | Cancelado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-55833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-07 | E24-01-C03-07 C1M | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57443 | 2388292.14 | 2388292.14 | 0 | 119351.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268940.46 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-07 | E24-01-C03-07 C5 R | Publicado | ARMO MUEBLES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-59237 | 2112.07 | 2112.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112.07 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-07 | E24-01-C03-07 C5 | Cancelado | ARMO MUEBLES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-59237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-07 | E24-01-C03-07 C1MA1 | Cancelado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-07 | E24-01-C03-07 C1MA2 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57443 | 10983.54 | 10983.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10983.54 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-07 | E24-01-C03-07 C1MA5 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57443 | 22262.28 | 22262.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22262.28 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-07 | E24-01-C03-07 C3A01 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-55832 | 10560.35 | 10560.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10560.35 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-07 | E24-01-C03-07 C1MA3 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57443 | 725.88 | 725.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.88 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-07 | E24-01-C03-07 C5A | Publicado | ARMO MUEBLES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-59237 | 165.72 | 27.62 | 138.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.62 | 138.1
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-07 | E24-01-C03-07 C1MA1A | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57443 | 7746.16 | 7746.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7746.16 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-07 | E24-01-C03-07 C1MA4 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57443 | 58941.75 | 58941.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58941.75 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-07 | E24-01-C03-07 C1MA6 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57443 | 33163.8 | 33163.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33163.8 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-07 | E24-01-C03-07 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-55832 | 100896.8 | 100896.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100896.8 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-07 | E24-01-C03-07 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-55834 | 187234.08 | 187234.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187234.08 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-07 | E24-01-C03-07 C1 | Cancelado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-55833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-07 | E24-01-C03-07 C4R1 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-73681 | 6810.64 | 6810.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810.64 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-08 |  |  |  |  | 2921931.7 | 2921931.7 | 0 | 25380.38 | 66981.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2829569.72 | 0 | 1846501.95 | 1283.45 | 23837.8 | NO | 4676071.67 | 1283.45 | 4677355.12 | 4701192.91
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-08 | E24-01-C03-08 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57093 | 187234.2 | 187234.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187234.2 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-08 | E24-01-C03-08 C3 | Cancelado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-08 | E24-01-C03-08 C1 | Publicado | RENE TRUJILLO GONZALEZ | QRO-EDI-MSS-57072 | 2112049.31 | 2112049.31 | 0 | 4074.89 | 63361.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044612.79 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-08 | E24-01-C03-08 C3 R | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57095 | 117712.93 | 117712.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117712.93 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-08 | E24-01-C03-08 C4 R | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57088 | 34388.75 | 34388.75 | 0 | 0 | 1031.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33357.09 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-08 | E24-01-C03-08 C1A3 | Publicado | RENE TRUJILLO GONZALEZ | QRO-EDI-MSS-57072 | 5513.07 | 5513.07 | 0 | 0 | 165.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5347.67 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-08 | E24-01-C03-08 C1A1 | Publicado | RENE TRUJILLO GONZALEZ | QRO-EDI-MSS-57072 | 237.3 | 237.3 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.18 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-08 | E24-01-C03-08 C1A4 | Publicado | RENE TRUJILLO GONZALEZ | QRO-EDI-MSS-57072 | 4515.02 | 4515.02 | 0 | 0 | 135.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4379.57 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-08 | E24-01-C03-08 C6 | Cancelado | ARMO MUEBLES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-58297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-08 | E24-01-C03-08 C1A7 | Cancelado | RENE TRUJILLO GONZALEZ | QRO-EDI-MSS-57072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-08 | E24-01-C03-08 C1A5 | Cancelado | RENE TRUJILLO GONZALEZ | QRO-EDI-MSS-57072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-08 | E24-01-C03-08 R1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EDI-MSS-67240 | 327467.09 | 327467.09 | 0 | 21305.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306161.6 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-08 | E24-01-C03-08 C1A8 | Publicado | RENE TRUJILLO GONZALEZ | QRO-EDI-MSS-57072 | 16864.65 | 16864.65 | 0 | 0 | 505.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16358.71 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-08 | E24-01-C03-08 C6R1 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-71053 | 4224.12 | 4224.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4224.12 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-08 | E24-01-C03-08 C7 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-MSS-71128 | 8488.48 | 8488.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8488.48 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-08 | E24-01-C03-08 C7A | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-MSS-71128 | 7860.83 | 7860.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7860.83 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-08 | E24-01-C03-08 C6R2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-71053 | 8448.3 | 8448.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8448.3 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-08 | E24-01-C03-08 C1A6 | Publicado | RENE TRUJILLO GONZALEZ | QRO-EDI-MSS-57072 | 52267.26 | 52267.26 | 0 | 0 | 1568.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50699.2 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-08 | E24-01-C03-08 C4 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57088 | 6877.75 | 6877.75 | 0 | 0 | 206.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6671.41 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-08 | E24-01-C03-08 C5 | Publicado | RENE TRUJILLO GONZALEZ | QRO-EDI-MSS-57072 | 27782.64 | 27782.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27782.64 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-09 |  |  |  |  | 2364080.6 | 2364080.6 | 0 | 47144.88 | 11559.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305376.33 | 0 | 1538522.91 | 5050.67 | 14230.44 | NO | 3843899.24 | 5050.67 | 3848949.9 | 3863180.34
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-09 | E24-01-C03-09 P1 | Publicado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-EDI-MSS-74399 | 3217.7 | 3217.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217.7 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-09 | E24-01-C03-09 C3 | Cancelado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-09 | E24-01-C03-09 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57369 | 156028.45 | 156028.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156028.45 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-09 | E24-01-C03-09 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57368 | 1949821.95 | 1949821.95 | 0 | 47144.88 | 10527.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892149.34 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-09 | E24-01-C03-09 C5 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57411 | 34388.75 | 34388.75 | 0 | 0 | 1031.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33357.09 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-09 | E24-01-C03-09 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57367 | 10560.35 | 10560.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10560.35 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-09 | E24-01-C03-09 C1A6 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57368 | 28107.75 | 28107.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28107.75 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-09 | E24-01-C03-09 C3-R | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57367 | 98094.11 | 98094.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98094.11 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-09 | E24-01-C03-09 C1A1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57368 | 395.5 | 395.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.5 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-09 | E24-01-C03-09 C1A2 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57368 | 9188.45 | 9188.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9188.45 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-09 | E24-01-C03-09 C1A5 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57368 | 18627.25 | 18627.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18627.25 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-09 | E24-01-C03-09 C1A3 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57368 | 8732.44 | 8732.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8732.44 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-09 | E24-01-C03-09 C1A4 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57368 | 613.5 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.5 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-09 | E24-01-C03-09 C6 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57368 | 46304.4 | 46304.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46304.4 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-10 |  |  |  |  | 2306622.08 | 2306622.08 | 0 | 62639.47 | 4097.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239884.94 | 0 | 1514019.08 | 49622.09 | 14186.17 | NO | 3753904.02 | 49622.09 | 3803526.11 | 3817712.28
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-10 | E24-01-C03-10 C3A1 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57375 | 14013.79 | 14013.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14013.79 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-10 | E24-01-C03-10 C | Publicado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-EDI-MSS-70952 | 15759.16 | 15759.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15759.16 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-10 | E24-01-C03-10 P1 | Publicado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-EDI-MSS-70952 | 1141.01 | 1141.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.01 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-10 | E24-01-C03-10 C6 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57368 | 46304.4 | 46304.4 | 0 | 15538.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30765.7 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-10 | E24-01-C03-10 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57387 | 1849912.55 | 1849912.55 | 0 | 9944.78 | 3066.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836901.76 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-10 | E24-01-C03-10 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57375 | 84080.66 | 84080.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84080.66 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-10 | E24-01-C03-10 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57384 | 156028.5 | 156028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156028.5 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-10 | E24-01-C03-10 C5 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57377 | 34388.75 | 34388.75 | 0 | 0 | 1031.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33357.09 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-10 | E24-01-C03-10 C1A1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57387 | 395.5 | 395.5 | 0 | 383.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-10 | E24-01-C03-10 C1A2 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57368 | 9188.45 | 9188.45 | 0 | 8912.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.66 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-10 | E24-01-C03-10 C7 | Cancelado | ARMO MUEBLES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-58295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-10 | QRO-EDI-CMS-115485 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-115485 | 10560.3 | 10560.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10560.3 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-10 | E24-01-C03-10 C8 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-MSS-77707 | 27413.44 | 27413.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27413.44 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-10 | E24-01-C03-10 C1A3 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57368 | 8732.44 | 8732.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8732.44 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-10 | E24-01-C03-10 C1A4 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57368 | 613.5 | 613.5 | 0 | 595.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.42 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-10 | E24-01-C03-10 C1A5 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57368 | 28107.75 | 28107.75 | 0 | 27264.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.25 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-10 | E24-01-C03-10 R1 | Publicado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-EDI-MSS-70952 | 19981.88 | 19981.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19981.88 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-11 |  |  |  |  | 3438251.19 | 3423466.77 | 14784.42 | 80518.28 | 49583.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3293365.47 | 14784.42 | 2164798.87 | 76.21 | 0.42 | NO | 5458164.34 | 14860.63 | 5473024.97 | 5473025.39
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-11 | QRO-EDI-CMS-100161 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EDI-CMS-100161 | 1299.35 | 1299.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299.35 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-11 | E24-01-C03-11 R1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-MSS-70225 | 48144.25 | 48144.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48144.25 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-11 | E24-01-C03-11 C3M | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57410 | 137331.75 | 137331.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137331.75 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-11 | E24-01-C03-11 C6 | Cancelado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-57374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-11 | E24-01-C03-11 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57373 | 218439.9 | 218439.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218439.9 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-11 | E24-01-C03-11 C1 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-57374 | 1112593.41 | 1112593.41 | 0 | 74840.57 | 33377.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004374.94 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-11 | E24-01-C03-11 C5 | Cancelado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-11 | E24-01-C03-11 C4 | Publicado | ARMO MUEBLES SA DE CV | QRO-EDI-MSS-58296 | 14784.42 | 0 | 14784.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14784.42
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-11 | E24-01-C03-11 C3 | Cancelado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-57410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-11 | E24-01-C03-11 C1A2 | Cancelado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-57374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-11 | E24-01-C03-11 C1A1 | Cancelado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-57374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-11 | E24-01-C03-11 C1A3 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-57374 | 7304.91 | 7304.91 | 0 | 0 | 219.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7085.76 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-11 | E24-01-C03-11 C1A4 | Cancelado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-57374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-11 | E24-01-C03-11 C1R1A01 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-68324 | 78510.95 | 78510.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78510.95 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-11 | E24-01-C03-11 C1A5 | Cancelado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EDI-MSS-57374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-11 | E24-01-C03-11 C1R1 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-MSS-68324 | 1735610.76 | 1735610.76 | 0 | 5677.71 | 15985.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713947.08 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-11 | E24-01-C03-11 C7 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-MSS-68096 | 29038.03 | 29038.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29038.03 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-11 | E24-01-C03-11 C7 A1 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-MSS-68096 | 27515.04 | 27515.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27515.04 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-C03-11 | E24-01-C03-11 R1A1 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-MSS-70225 | 27678.42 | 27678.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27678.42 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-001 |  |  |  |  | 547998.08 | 547998.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547998.08 | 0 | 106376.76 | 0 | 0 | NO | 654374.84 | 0 | 654374.84 | 654374.84
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-001 | E24-01-E04-01-001 ALBERCA | Publicado | ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO S DE RL DE CV | QRO-EQU-MSS-50946 | 547998.08 | 547998.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547998.08 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-002 |  |  |  |  | 683670.25 | 680278.54 | 0 | 119408.65 | 10827.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550042.48 | 3391.71 | 240552.96 | 849.01 | 98.86 | NO | 790595.44 | 4240.72 | 794836.16 | 794935.02
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-002 | E24-01-E04-01-002 C8 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-MSS-59299 | 9704.24 | 9704.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9704.24 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-002 | E24-01-E04-01-002 C9 | Publicado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-EQU-MSS-71051 | 11587.38 | 11587.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11587.38 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-002 | E24-01-E04-01-002 C4 | Cancelado | PROYECCION EMPRESARIAL QUERETARO SA DE CV | QRO-EQU-MSS-52549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-002 | E24-01-E04-01-002 C7 | Publicado | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | QRO-EQU-MSS-58928 | 119408.65 | 119408.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119408.65 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-002 | E24-01-E04-01-002 C2 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-MSS-52316 | 38303.21 | 38303.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38303.21 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-002 | E24-01-E04-01-002 C6 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EQU-MSS-57680 | 82441.1 | 79049.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79049.39 | 3391.71
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-002 | E24-01-E04-01-002 C5 | Publicado | RENE TRUJILLO GONZALEZ | QRO-EQU-MSS-55961 | 360913.73 | 360913.73 | 0 | 119408.65 | 10827.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230677.67 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-002 | E24-01-E04-01-002 C4A1 | Cancelado | PROYECCION EMPRESARIAL QUERETARO SA DE CV | QRO-EQU-MSS-52549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-002 | E24-01-E04-01-002 C3 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-MSS-52317 | 61311.94 | 61311.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61311.94 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-003 |  |  |  |  | 377742.42 | 377742.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377742.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 377742.42 | 0 | 377742.42 | 377742.42
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-003 | E24-01-E04-01-003 C1 | Publicado | SOCORRO MIREYA GURROLA GALVAN | QRO-EQU-MSS-52692 | 377742.42 | 377742.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377742.42 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-004 |  |  |  |  | 14496 | 14496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14496 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14496 | 0 | 14496 | 14496
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-004 | E24-01-E04-01-004 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-MSS-56905 | 14496 | 14496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14496 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-005 |  |  |  |  | 42595.2 | 42595.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42595.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42595.2 | 0 | 42595.2 | 42595.2
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-005 | E24-01-E04-01-005 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-MSS-57004 | 42595.2 | 42595.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42595.2 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-006 |  |  |  |  | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2400 | 0 | 2400 | 2400
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-006 | E24-01-E04-01-006 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-MSS-57799 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-007 |  |  |  |  | 133385.56 | 133385.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133385.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 133385.56 | 0 | 133385.56 | 133385.56
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-007 | E24-01-E04-01-007 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-MSS-58729 | 111111.76 | 111111.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111111.76 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-007 | E24-01-E04-01-007 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-EQU-MSS-59849 | 22273.8 | 22273.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22273.8 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-009 |  |  |  |  | 10240 | 10240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10240 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10240 | 0 | 10240 | 10240
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-009 | E24-01-E04-01-009 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-MSS-58504 | 9240 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9240 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-009 | E24-01-E04-01-009 C1A1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-MSS-58504 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-010 |  |  |  |  | 28339.99 | 28339.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28339.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 28339.99 | 0 | 28339.99 | 28339.99
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-010 | E24-01-E04-01-010 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-MSS-58361 | 28339.99 | 28339.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28339.99 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-011 |  |  |  |  | 171284.86 | 169481.79 | 0 | 0 | 820.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168660.85 | 1803.07 | 31419.69 | 0 | 0 | NO | 200080.54 | 1803.07 | 201883.61 | 201883.61
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-011 | E24-01-E04-01-011 C2A2 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EQU-MSS-60124 | 6420.15 | 6420.15 | 0 | 0 | 192.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6227.55 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-011 | E24-01-E04-01-011 C2A1 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EQU-MSS-60124 | 11091.48 | 11091.48 | 0 | 0 | 332.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10758.74 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-011 | E24-01-E04-01-011 C1A1 | Publicado | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | QRO-EQU-MSS-58843 | 21831.97 | 21831.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21831.97 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-011 | E24-01-E04-01-011 C2 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EQU-MSS-60124 | 1848.24 | 1848.24 | 0 | 0 | 55.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792.79 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-011 | E24-01-E04-01-011 C1A2 | Publicado | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | QRO-EQU-MSS-58843 | 20582.78 | 20582.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20582.78 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-011 | E24-01-E04-01-011 C1 | Publicado | ROBERTO MOLINA MARTINEZ | QRO-EQU-MSS-58843 | 101505.33 | 99702.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99702.26 | 1803.07
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-011 | E24-01-E04-01-011 C2A4 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EQU-MSS-60124 | 8004.91 | 8004.91 | 0 | 0 | 240.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7764.76 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-011 | E24-01-E04-01-011 C2A3 | Cancelado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EQU-MSS-60124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-013 |  |  |  |  | 114803.59 | 114803.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114803.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 114803.59 | 0 | 114803.59 | 114803.59
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-013 | E24-01-E04-01-013 C1 | Publicado | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | QRO-EQU-MSS-59297 | 114803.59 | 114803.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114803.59 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-014 |  |  |  |  | 80665.62 | 80665.62 | 0 | 0 | 380.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80285.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 80285.09 | 0 | 80285.09 | 80285.09
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-014 | E24-01-E04-01-014 C2A | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EQU-MSS-61383 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-014 | E24-01-E04-01-014 C3 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EQU-MSS-61726 | 12556.95 | 12556.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12556.95 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-014 | E24-01-E04-01-014 C2 | Publicado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | QRO-EQU-MSS-61383 | 12684.45 | 12684.45 | 0 | 0 | 380.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12303.92 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-014 | E24-01-E04-01-014 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-MSS-59363 | 39290 | 39290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39290 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-014 | E24-01-E04-01-014 C1A2 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-MSS-59363 | 7508 | 7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7508 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-014 | E24-01-E04-01-014 C1A1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-MSS-59364 | 6281.74 | 6281.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6281.74 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-014 | E24-01-E04-01-014 C1A3 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-MSS-59364 | 1944.48 | 1944.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944.48 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-015 |  |  |  |  | 94936.87 | 94936.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94936.87 | 0 | 29234.45 | 0 | 0 | NO | 124171.32 | 0 | 124171.32 | 124171.32
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-015 | E24-01-E04-01-015 R1 | Publicado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-EQU-MSS-76349 | 30506.43 | 30506.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30506.43 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-015 | E24-01-E04-01-015 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EQU-MSS-59365 | 64430.44 | 64430.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64430.44 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-017 |  |  |  |  | 41644.01 | 41644.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41644.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41644.01 | 0 | 41644.01 | 41644.01
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-017 | E24-01-E04-01-017 C1 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-MSS-59579 | 41644.01 | 41644.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41644.01 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-018 |  |  |  |  | 57848.34 | 57848.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57848.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 57848.34 | 0 | 57848.34 | 57848.34
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-018 | E24-01-E04-01-018 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-MSS-59843 | 57848.34 | 57848.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57848.34 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-019 |  |  |  |  | 41131.53 | 37657.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37657.93 | 3473.6 | 7778.06 | 0 | 0 | NO | 45435.99 | 3473.6 | 48909.59 | 48909.59
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-019 | E24-01-E04-01-019 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-MSS-59891 | 41131.53 | 37657.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37657.93 | 3473.6
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-020 |  |  |  |  | 25474.76 | 25474.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25474.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 25474.76 | 0 | 25474.76 | 25474.76
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-020 | E24-01-E04-01-020 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-MSS-59955 | 13111.49 | 13111.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13111.49 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-020 | E24-01-E04-01-020 C2 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-MSS-63965 | 12363.27 | 12363.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12363.27 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-021 |  |  |  |  | 59204.38 | 59204.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59204.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 59204.38 | 0 | 59204.38 | 59204.38
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-021 | E24-01-E04-01-021 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EQU-MSS-60696 | 59204.38 | 59204.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59204.38 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-023 |  |  |  |  | 25909.84 | 25909.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25909.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 25909.84 | 0 | 25909.84 | 25909.84
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-023 | E24-01-E04-01-023 C1 | Publicado | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | QRO-EQU-MSS-61520 | 25909.84 | 25909.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25909.84 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-024 |  |  |  |  | 11746.48 | 11746.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11746.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11746.48 | 0 | 11746.48 | 11746.48
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-024 | E24-01-E04-01-024 C1A1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-MSS-63224 | 4860.46 | 4860.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4860.46 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-024 | E24-01-E04-01-024 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-MSS-63224 | 6886.02 | 6886.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6886.02 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-025 |  |  |  |  | 2100.94 | 2100.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2100.94 | 0 | 2100.94 | 2100.94
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-025 | E24-01-E04-01-025 C1 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-MSS-63750 | 1456 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-025 | E24-01-E04-01-025 C1 A | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-MSS-63750 | 644.94 | 644.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.94 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-026 |  |  |  |  | 9917.07 | 9917.07 | 0 | 4474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5442.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5442.97 | 0 | 5442.97 | 5442.97
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-026 | E24-01-E04-01-026 C2 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-MSS-64284 | 1451.11 | 1451.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451.11 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-026 | E24-01-E04-01-026 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EQU-MSS-64285 | 5189.96 | 5189.96 | 0 | 4474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.86 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-026 | E24-01-E04-01-026 C3 | Publicado | FLOR ISABEL PRIETO RECHY | QRO-EQU-MSS-64284 | 3276 | 3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-028 |  |  |  |  | 21073.95 | 21073.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21073.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21073.95 | 0 | 21073.95 | 21073.95
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-028 | E24-01-E04-01-028 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-EQU-MSS-64282 | 21073.95 | 21073.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21073.95 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-029 |  |  |  |  | 3187.99 | 3187.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3187.99 | 0 | 3187.99 | 3187.99
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-029 | E24-01-E04-01-029 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-EQU-MSS-64998 | 3187.99 | 3187.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187.99 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-030 |  |  |  |  | 47762.43 | 47762.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47762.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47762.43 | 0 | 47762.43 | 47762.43
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-030 | E24-01-E04-01-030C1 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-MSS-71190 | 47762.43 | 47762.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47762.43 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-031 |  |  |  |  | 5597 | 5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5597 | 0 | 5597 | 5597
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-031 | E24-01-E04-01-031 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-MSS-72376 | 5597 | 5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5597 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-032 |  |  |  |  | 64033.11 | 64033.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64033.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 64033.11 | 0 | 64033.11 | 64033.11
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-032 | E24-01-E04-01-032 C1A1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-MSS-74159 | 8049.6 | 8049.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8049.6 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-032 | E24-01-E04-01-032 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-MSS-74159 | 55983.51 | 55983.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55983.51 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-033 |  |  |  |  | 33378.86 | 33378.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33378.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33378.86 | 0 | 33378.86 | 33378.86
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-033 | E24-01-E04-01-033 C1 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-MSS-79375 | 33378.86 | 33378.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33378.86 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-034 |  |  |  |  | 13954.11 | 12873.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12873.28 | 1080.83 | 0 | 0 | 0 | NO | 12873.28 | 1080.83 | 13954.11 | 13954.11
CMS | ‭01‬ | E24-01-E04-01-034 | QRO-EQU-CMS-115967 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EQU-CMS-115967 | 13954.11 | 12873.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12873.28 | 1080.83
CMS | ‭01‬ | E24-01-P05-01-001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-P05-01-001 | E24-01-P05-01-001 C1 | Cancelado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-PLA-MSS-53450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-P05-01-002 |  |  |  |  | 60705.94 | 60705.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60705.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 60705.94 | 0 | 60705.94 | 60705.94
CMS | ‭01‬ | E24-01-P05-01-002 | E24-01-P05-01-002 C1R1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-MSS-54338 | 60705.94 | 60705.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60705.94 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-P05-01-002 | E24-01-P05-01-002 C1 | Cancelado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EDI-MSS-54225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-P05-01-003 |  |  |  |  | 108833.87 | 105957.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105957.59 | 2876.28 | 0 | 0 | 0 | NO | 105957.59 | 2876.28 | 108833.87 | 108833.87
CMS | ‭01‬ | E24-01-P05-01-003 | E24-01-P05-01-003 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EQU-PSJ-60919 | 108833.87 | 105957.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105957.59 | 2876.28
CMS | ‭01‬ | E24-01-P05-01-005 |  |  |  |  | 109594.57 | 109594.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109594.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 109594.57 | 0 | 109594.57 | 109594.57
CMS | ‭01‬ | E24-01-P05-01-005 | E24-01-P05-01-005 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-PLA-MSS-63764 | 109594.57 | 109594.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109594.57 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-P05-01-006 |  |  |  |  | 158069.91 | 158069.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158069.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 158069.91 | 0 | 158069.91 | 158069.91
CMS | ‭01‬ | E24-01-P05-01-006 | E24-01-P05-01-006 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-PLA-MSS-63762 | 158069.91 | 158069.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158069.91 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-P05-01-007 |  |  |  |  | 72437.92 | 72437.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72437.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 72437.92 | 0 | 72437.92 | 72437.92
CMS | ‭01‬ | E24-01-P05-01-007 | E24-01-P05-01-007 C1 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-PLA-MSS-65917 | 72437.92 | 72437.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72437.92 | 0
CMS | ‭01‬ | E24-01-P05-01-008 |  |  |  |  | 15778.27 | 15778.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15778.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15778.27 | 0 | 15778.27 | 15778.27
CMS | ‭01‬ | E24-01-P05-01-008 | E24-01-P05-01-008 C1 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-PLA-MSS-78133 | 15778.27 | 15778.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15778.27 | 0