## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-01 |  |  |  |  | 1319862.01 | 1319862.01 | 0 | 19081.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300780.5 | 0 | 856918.39 | 32220.9 | 3379.02 | NO | 2157698.89 | 32220.9 | 2189919.79 | 2193298.81
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-01 | QRO-EDI-CMS-131001 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-131001 | 1179786.13 | 1179786.13 | 0 | 19081.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160704.62 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-01 | QRO-EDI-CMS-131001_A06 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-131001_A06 | 1637.78 | 1637.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637.78 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-01 | QRO-EDI-CMS-131001_A05 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-131001_A05 | 6531.79 | 6531.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6531.79 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-01 | QRO-EDI-CMS-131001_A00 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-131001_A00 | 615.5 | 615.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.5 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-01 | QRO-EDI-CMS-131001_A03 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-131001_A03 | 2792.27 | 2792.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2792.27 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-01 | QRO-EDI-CMS-122226 | Cancelado | ALAN SALVADOR HERNANDEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-122226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-01 | QRO-EDI-CMS-131001_A01 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-131001_A01 | 2176.84 | 2176.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.84 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-01 | QRO-EDI-CMS-131001_A04 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-131001_A04 | 23758.16 | 23758.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23758.16 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-01 | QRO-EDI-CMS-122231 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CMS-122231 | 11812.08 | 11812.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11812.08 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-01 | QRO-EDI-CMS-122229 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CMS-122229 | 76119.54 | 76119.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76119.54 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-01 | QRO-EDI-CMS-122227 | Publicado | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-CMS-122227 | 12707.7 | 12707.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12707.7 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-01 | QRO-EDI-CMS-131001_A02 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-131001_A02 | 1924.22 | 1924.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924.22 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-02 |  |  |  |  | 2636949.64 | 2623537.83 | 13411.81 | 56334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2567203.83 | 13411.81 | 1716988.45 | 43095.51 | 8156.77 | NO | 4284192.28 | 56507.32 | 4340699.6 | 4348856.36
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-02 | QRO-EDI-CMS-127694_A00 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-127694_A00 | 1231 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-02 | QRO-EDI-CMS-127694_A01 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-127694_A01 | 4353.68 | 4353.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4353.68 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-02 | QRO-EDI-CMS-127694_A02 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-127694_A02 | 6222.76 | 6222.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6222.76 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-02 | QRO-EDI-CMS-122184 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CMS-122184 | 23624.16 | 23624.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23624.16 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-02 | QRO-EDI-CMS-122201 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CMS-122201 | 152239.08 | 152239.08 | 0 | 18918.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133320.93 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-02 | QRO-EDI-CMS-122166 | Cancelado | JOSE ANTONIO LIZARDI RIVERA | QRO-EDI-CMS-122166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-02 | QRO-EDI-CMS-122181 | Publicado | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-CMS-122181 | 25415.4 | 25415.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25415.4 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-02 | QRO-EDI-CMS-127694 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-127694 | 2391333.48 | 2391333.48 | 0 | 37415.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353917.63 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-02 | QRO-EDI-CMS-127694_A05 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-127694_A05 | 2437.13 | 0 | 2437.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437.13
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-02 | QRO-EDI-CMS-154784 | En Proceso de Configuración | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-154784 | 10974.68 | 0 | 10974.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10974.68
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-02 | QRO-EDI-CMS-122201_A00 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CMS-122201_A00 | 7943.4 | 7943.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7943.4 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-02 | QRO-EDI-CMS-127694_A03 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-127694_A03 | 4643.08 | 4643.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4643.08 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-02 | QRO-EDI-CMS-127694_A04 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-127694_A04 | 6531.79 | 6531.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6531.79 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-03 |  |  |  |  | 4601292.35 | 4563900.43 | 37391.92 | 122530.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4441370.1 | 37391.92 | 3017870.76 | 63722.08 | 13739.84 | NO | 7459240.86 | 101114 | 7560354.85 | 7574094.69
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-03 | QRO-EDI-CMS-122266_A03 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-122266_A03 | 7618.94 | 7618.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7618.94 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-03 | QRO-EDI-CMS-122266_A01 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-122266_A01 | 961.2 | 961.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.2 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-03 | QRO-EDI-CMS-122276_A00 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CMS-122276_A00 | 7943.39 | 7943.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7943.39 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-03 | QRO-EDI-CMS-154772 | En Proceso de Configuración | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-154772 | 21949.48 | 0 | 21949.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21949.48
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-03 | QRO-EDI-CMS-122276_A01 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CMS-122276_A01 | 7943.39 | 7943.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7943.39 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-03 | QRO-EDI-CMS-122266_A04 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-122266_A04 | 15442.44 | 0 | 15442.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15442.44
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-03 | QRO-EDI-CMS-122274 | Publicado | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-CMS-122274 | 44476.95 | 44476.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44476.95 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-03 | QRO-EDI-CMS-135127 | Publicado | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-CMS-135127 | 11929.33 | 11929.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11929.33 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-03 | QRO-EDI-CMS-122266_A02 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-122266_A02 | 1924.22 | 1924.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924.22 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-03 | QRO-EDI-CMS-122266 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-122266 | 4173342.34 | 4173342.34 | 0 | 84694.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4088648.31 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-03 | QRO-EDI-CMS-122276 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CMS-122276 | 266418.39 | 266418.39 | 0 | 37836.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228582.09 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-03 | QRO-EDI-CMS-122275 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CMS-122275 | 41342.28 | 41342.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41342.28 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-03 | QRO-EDI-CMS-122266_A00 | Cancelado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-122266_A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-04 |  |  |  |  | 2609543.09 | 2504144.36 | 105398.73 | 48463.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455680.91 | 105398.73 | 1613138.02 | 96695.05 | 5774.08 | NO | 4068818.93 | 202093.78 | 4270912.71 | 4276686.79
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-04 | QRO-EDI-CMS-129802_A03 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-129802_A03 | 9495.53 | 9495.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9495.53 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-04 | QRO-EDI-CMS-129802_A01 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-129802_A01 | 4353.68 | 4353.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4353.68 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-04 | QRO-EDI-CMS-129802_A02 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-129802_A02 | 5972.2 | 0 | 5972.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5972.2
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-04 | QRO-EDI-CMS-129802_A00 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-129802_A00 | 1284.68 | 0 | 1284.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.68
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-04 | QRO-EDI-CMS-129802 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-129802 | 2380041.16 | 2305693.42 | 74347.74 | 48463.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257229.97 | 74347.74
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-04 | QRO-EDI-CMS-129804 | Publicado | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-CMS-129804 | 26731.68 | 26731.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26731.68 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-04 | QRO-EDI-CMS-129805 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CMS-129805 | 23624.16 | 23624.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23624.16 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-04 | QRO-EDI-CMS-129807 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CMS-129807 | 158040 | 134245.89 | 23794.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134245.89 | 23794.11
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-05 |  |  |  |  | 1336778 | 1276272.22 | 60505.78 | 21208.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255063.61 | 60505.78 | 827883.71 | 47511.8 | 1812.33 | NO | 2082947.32 | 108017.58 | 2190964.9 | 2192777.23
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-05 | QRO-EDI-CMS-132447_A02 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-132447_A02 | 2986.1 | 2986.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986.1 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-05 | QRO-EDI-CMS-132447_A03 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-132447_A03 | 3107 | 3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3107 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-05 | QRO-EDI-CMS-132447_A01 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-132447_A01 | 2176.84 | 2176.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.84 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-05 | QRO-EDI-CMS-132447_A00 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-132447_A00 | 642.34 | 0 | 642.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.34
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-05 | QRO-EDI-CMS-130535 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CMS-130535 | 79020 | 79020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79020 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-05 | QRO-EDI-CMS-130529 | Publicado | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-CMS-130529 | 12981.98 | 12981.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12981.98 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-05 | QRO-EDI-CMS-132447 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-132447 | 1211386.7 | 1164188.22 | 47198.48 | 21208.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142979.61 | 47198.48
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-05 | QRO-EDI-CMS-130528 | Cancelado | ALAN SALVADOR HERNANDEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-130528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-05 | QRO-EDI-CMS-130533 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CMS-130533 | 11812.08 | 11812.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11812.08 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-05 | QRO-EDI-CMS-132447_A04 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-132447_A04 | 12664.96 | 0 | 12664.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12664.96
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-06 |  |  |  |  | 3765354.87 | 3360744.78 | 404610.09 | 79981.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280763.35 | 404610.09 | 2439064.25 | 336755 | 11715.93 | NO | 5719827.6 | 741365.09 | 6461192.69 | 6472908.62
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-06 | QRO-EDI-CMS-150200 | Publicado | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | QRO-EDI-CMS-150200 | 94295.4 | 94295.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94295.4 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-06 | QRO-EDI-CMS-134682_A02 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-134682_A02 | 4312.29 | 0 | 4312.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312.29
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-06 | QRO-EDI-CMS-134683_A02 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-134683_A02 | 4312.29 | 0 | 4312.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312.29
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-06 | QRO-EDI-CMS-134682_A01 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-134682_A01 | 3265.26 | 0 | 3265.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265.26
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-06 | QRO-EDI-CMS-134683_A01 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-134683_A01 | 3265.26 | 3265.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265.26 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-06 | QRO-EDI-CMS-134682_A00 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-134682_A00 | 955.02 | 0 | 955.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.02
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-06 | QRO-EDI-CMS-134683_A00 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-134683_A00 | 955.02 | 0 | 955.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.02
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-06 | QRO-EDI-CMS-134683_A03 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-134683_A03 | 11269.62 | 0 | 11269.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11269.62
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-06 | QRO-EDI-CMS-134682 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EDI-CMS-134682 | 1786391.66 | 1523100.22 | 263291.44 | 58837.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464262.9 | 263291.44
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-06 | QRO-EDI-CMS-134683 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-134683 | 1782788.47 | 1666539.32 | 116249.15 | 21144.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645395.21 | 116249.15
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-06 | QRO-EDI-CMS-134687 | Publicado | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-CMS-134687 | 38108.34 | 38108.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38108.34 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-06 | QRO-EDI-CMS-134691 | Cancelado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CMS-134691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-06 | QRO-EDI-CMS-134689 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CMS-134689 | 35436.24 | 35436.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35436.24 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-07 |  |  |  |  | 2520463.4 | 1415344.8 | 1105118.6 | 17948.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397396.7 | 1105118.6 | 996967.23 | 864407.42 | 38.2 | NO | 2394363.93 | 1969526.02 | 4363889.95 | 4363928.15
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-07 | QRO-EDI-CMS-142204 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CMS-142204 | 23624.16 | 0 | 23624.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23624.16
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-07 | QRO-EDI-CMS-142201_A01 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-142201_A01 | 5118.96 | 0 | 5118.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5118.96
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-07 | QRO-EDI-CMS-142207 | Publicado | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | QRO-EDI-CMS-142207 | 67860.36 | 0 | 67860.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67860.36
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-07 | QRO-EDI-CMS-142201 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-142201 | 2394073.52 | 1415344.8 | 978728.72 | 17948.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397396.7 | 978728.72
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-07 | QRO-EDI-CMS-142201_A00 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-142201_A00 | 4353.68 | 0 | 4353.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4353.68
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-07 | QRO-EDI-CMS-142202 | Publicado | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-CMS-142202 | 25432.72 | 0 | 25432.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25432.72
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-08 |  |  |  |  | 1898412.52 | 317172.48 | 1581240.04 | 5054.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312117.78 | 1581240.04 | 433807.23 | 1010386.58 | 0 | NO | 745925.01 | 2591626.62 | 3337551.63 | 3337551.63
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-08 | QRO-EDI-CMS-151711 | En Proceso de Definición |  | QRO-EDI-CMS-151711 | 1686.27 | 0 | 1686.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686.27
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-08 | QRO-EDI-CMS-151685 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-151685 | 1809586.12 | 317172.48 | 1492413.64 | 5054.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312117.78 | 1492413.64
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-08 | QRO-EDI-CMS-151708 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CMS-151708 | 17718.12 | 0 | 17718.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17718.12
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-08 | QRO-EDI-CMS-151710 | Publicado | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | QRO-EDI-CMS-151710 | 50895.27 | 0 | 50895.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50895.27
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-08 | QRO-EDI-CMS-151703 | En Proceso de Configuración | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-CMS-151703 | 18526.74 | 0 | 18526.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18526.74
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-09 |  |  |  |  | 3173763.68 | 0 | 3173763.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3173763.68 | 0 | 2486330.48 | 0 | NO | 0 | 5660094.16 | 5660094.16 | 5660094.16
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-09 | QRO-EDI-CMS-155431 | En Proceso de Configuración | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-CMS-155431 | 42558.8 | 0 | 42558.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42558.8
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-09 | QRO-EDI-CMS-155424 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-155424 | 3016849.23 | 0 | 3016849.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016849.23
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-09 | QRO-EDI-CMS-155433 | En Proceso de Configuración | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CMS-155433 | 29530.2 | 0 | 29530.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29530.2
CMS | ‭03‬ | E24-03-C03-09 | QRO-EDI-CMS-155432 | En Proceso de Configuración | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CMS-155432 | 84825.45 | 0 | 84825.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84825.45
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01 | QRO-EQU-CMS-135736 | Cancelado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EQU-CMS-135736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-001 |  |  |  |  | 663006.46 | 661671.07 | 1335.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661671.07 | 1335.39 | 377812.74 | 21017.86 | 10375.82 | NO | 1039483.81 | 22353.26 | 1061837.06 | 1072212.88
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-001 | QRO-EQU-CMS-136475 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EQU-CMS-136475 | 175577.31 | 175577.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175577.31 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-001 | QRO-EQU-CMS-150680 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EQU-CMS-150680 | 3712 | 3711.99 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3711.99 | 0.01
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-001 | QRO-EQU-CMS-141449 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-CMS-141449 | 57937.62 | 57937.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57937.62 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-001 | QRO-EQU-CMS-136477 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-CMS-136477 | 114027.3 | 112691.92 | 1335.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112691.92 | 1335.38
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-001 | QRO-EQU-CMS-136457 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EQU-CMS-136457 | 308388.23 | 308388.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308388.23 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-001 | QRO-EQU-CMS-150680_A00 | Publicado | GILBERTO ALDUNCIN OLMOS | QRO-EQU-CMS-150680_A00 | 3364 | 3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-002 |  |  |  |  | 2035.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035.08 | 241837.66 | 0 | 0 | NO | 241837.66 | 2035.08 | 243872.74 | 243872.74
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-002 | QRO-EQU-CMS-136648 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CMS-136648 | 2035.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035.08
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-003 |  |  |  |  | 951944.35 | 951849.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951849.16 | 95.19 | 0 | 0 | 0 | NO | 951849.16 | 95.19 | 951944.35 | 951944.35
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-003 | QRO-EQU-CMS-137799 | Publicado | CESAR MEDRANO JUAREZ | QRO-EQU-CMS-137799 | 951944.35 | 951849.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951849.16 | 95.19
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-004 |  |  |  |  | 1109744.38 | 906741.72 | 203002.66 | 22734.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884007.46 | 203002.66 | 199913.12 | 4630.31 | 1751.84 | NO | 1083920.58 | 207632.97 | 1291553.54 | 1293305.38
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-004 | QRO-EQU-CMS-138062 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EQU-CMS-138062 | 1109744.38 | 906741.72 | 203002.66 | 22734.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884007.46 | 203002.66
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-005 |  |  |  |  | 76946.31 | 67434.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67434.26 | 9512.05 | 25917.88 | 0 | 0 | NO | 93352.14 | 9512.05 | 102864.19 | 102864.19
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-005 | QRO-EQU-CMS-137699 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-EQU-CMS-137699 | 76946.31 | 67434.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67434.26 | 9512.05
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-006 |  |  |  |  | 27127.17 | 27127.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27127.17 | 0 | 13886.36 | 0 | 0 | NO | 41013.53 | 0 | 41013.53 | 41013.53
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-006 | QRO-EQU-CMS-137663 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-EQU-CMS-137663 | 27127.17 | 27127.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27127.17 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-007 |  |  |  |  | 815477.67 | 786257.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786257.62 | 29220.05 | 41302.17 | 49.4 | 0 | NO | 827559.78 | 29269.46 | 856829.24 | 856829.24
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-007 | QRO-EQU-CMS-138181 | Publicado | ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO S DE RL DE CV | QRO-EQU-CMS-138181 | 752462.33 | 752462.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752462.33 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-007 | QRO-EQU-CMS-138180 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EQU-CMS-138180 | 14810.99 | 13366.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13366.34 | 1444.65
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-007 | QRO-EQU-CMS-138179 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-EQU-CMS-138179 | 38522.42 | 10747.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10747.02 | 27775.4
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-007 | QRO-EQU-CMS-138178 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-EQU-CMS-138178 | 9681.93 | 9681.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9681.93 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-008 |  |  |  |  | 214367.96 | 214367.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214367.96 | 0 | 56780.61 | 0 | 0 | NO | 271148.57 | 0 | 271148.57 | 271148.57
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-008 | QRO-EQU-CMS-140529 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-EQU-CMS-140529 | 177892.59 | 177892.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177892.59 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-008 | QRO-EQU-CMS-140542 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-EQU-CMS-140542 | 36475.37 | 36475.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36475.37 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-009 |  |  |  |  | 132090.4 | 132090.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132090.4 | 0 | 36500.39 | 0 | 0 | NO | 168590.79 | 0 | 168590.79 | 168590.79
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-009 | QRO-EQU-CMS-140819 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-CMS-140819 | 46879.89 | 46879.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46879.89 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-009 | QRO-EQU-CMS-140818 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-EQU-CMS-140818 | 85210.51 | 85210.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85210.51 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-010 |  |  |  |  | 254969.69 | 249439.15 | 5530.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249439.15 | 5530.54 | 0 | 0 | 0 | NO | 249439.15 | 5530.54 | 254969.69 | 254969.69
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-010 | QRO-EQU-CMS-140698 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EQU-CMS-140698 | 254969.69 | 249439.15 | 5530.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249439.15 | 5530.54
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-011 |  |  |  |  | 100879.74 | 44482.69 | 56397.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44482.69 | 56397.05 | 0 | 0 | 0 | NO | 44482.69 | 56397.05 | 100879.74 | 100879.74
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-011 | QRO-EQU-CMS-140944 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CMS-140944 | 63255.36 | 31725.36 | 31530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31725.36 | 31530
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-011 | QRO-EQU-CMS-140946 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CMS-140946 | 37624.38 | 12757.33 | 24867.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12757.33 | 24867.05
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-012 |  |  |  |  | 347308.06 | 308088.99 | 39219.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308088.99 | 39219.07 | 0 | 0 | 0 | NO | 308088.99 | 39219.07 | 347308.06 | 347308.06
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-012 | QRO-EQU-CMS-152846 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-EQU-CMS-152846 | 39219.07 | 0 | 39219.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39219.07
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-012 | QRO-EQU-CMS-140964 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CMS-140964 | 98412.13 | 98412.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98412.13 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-012 | QRO-EQU-CMS-140963 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CMS-140963 | 209676.86 | 209676.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209676.86 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-013 |  |  |  |  | 243704.37 | 243704.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243704.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 243704.37 | 0 | 243704.37 | 243704.37
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-013 | QRO-EQU-CMS-140962 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CMS-140962 | 243704.37 | 243704.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243704.37 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-014 |  |  |  |  | 90310.48 | 87321.19 | 2989.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87321.19 | 2989.29 | 18776.07 | 0.97 | 848.12 | NO | 106097.26 | 2990.26 | 109087.52 | 109935.64
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-014 | QRO-EQU-CMS-150180 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-CMS-150180 | 1508 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-014 | QRO-EQU-CMS-143939 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EQU-CMS-143939 | 56999.68 | 54010.39 | 2989.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54010.39 | 2989.29
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-014 | QRO-EQU-CMS-143940 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-EQU-CMS-143940 | 28398.8 | 28398.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28398.8 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-014 | QRO-EQU-CMS-143939_A00 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EQU-CMS-143939_A00 | 3404 | 3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3404 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-015 |  |  |  |  | 34420.06 | 34420.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34420.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34420.06 | 0 | 34420.06 | 34420.06
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-015 | QRO-EQU-CMS-144017 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EQU-CMS-144017 | 34420.06 | 34420.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34420.06 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-016 |  |  |  |  | 19044.35 | 6721 | 12323.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6721 | 12323.35 | 0 | 0 | 0 | NO | 6721 | 12323.35 | 19044.35 | 19044.35
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-016 | QRO-EQU-CMS-151165 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CMS-151165 | 1315.74 | 0 | 1315.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315.74
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-016 | QRO-EQU-CMS-151169 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-CMS-151169 | 6721 | 6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6721 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-016 | QRO-EQU-CMS-151170 | En Proceso de Configuración | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-CMS-151170 | 10400.35 | 0 | 10400.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400.35
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-016 | QRO-EQU-CMS-151167 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CMS-151167 | 607.26 | 0 | 607.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.26
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-017 |  |  |  |  | 16388.94 | 13111.15 | 3277.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13111.15 | 3277.79 | 0 | 0 | 0 | NO | 13111.15 | 3277.79 | 16388.94 | 16388.94
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-017 | QRO-EQU-CMS-151367 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EQU-CMS-151367 | 16388.94 | 13111.15 | 3277.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13111.15 | 3277.79
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-018 |  |  |  |  | 2348.8 | 0 | 2348.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348.8 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 2348.8 | 2348.8 | 2348.8
CMS | ‭03‬ | E24-03-E04-01-018 | QRO-EQU-CMS-154012 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-EQU-CMS-154012 | 2348.8 | 0 | 2348.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348.8
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-001 |  |  |  |  | 7456993.48 | 7419016.07 | 37977.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7419016.07 | 37977.41 | 0 | 0 | 0 | NO | 7419016.07 | 37977.41 | 7456993.48 | 7456993.48
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-001 | QRO-PLA-CMS-121449 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-PLA-CMS-121449 | 2258201 | 2226754.9 | 31446.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226754.9 | 31446.1
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-001 | QRO-PLA-CMS-119835 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-PLA-CMS-119835 | 5198792.48 | 5192261.17 | 6531.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5192261.17 | 6531.31
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-002 |  |  |  |  | 12291121.72 | 9800180.14 | 2490941.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800180.14 | 2490941.58 | 0 | 0 | 0 | NO | 9800180.14 | 2490941.58 | 12291121.72 | 12291121.72
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-002 | QRO-PLA-CMS-123822 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-PLA-CMS-123822 | 1013673.38 | 1013673.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013673.38 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-002 | QRO-PLA-CMS-123597 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-CMS-123597 | 2270697.24 | 2270697.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270697.24 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-002 | QRO-PLA-CMS-123597_A02 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-CMS-123597_A02 | 14266.32 | 7579.01 | 6687.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7579.01 | 6687.31
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-002 | QRO-PLA-CMS-126846 | Cancelado | FRANCISCO JAVIER VEGA SANCHEZ | QRO-PLA-CMS-126846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-002 | QRO-PLA-CMS-126993 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-PLA-CMS-126993 | 503175.54 | 493287.73 | 9887.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493287.73 | 9887.81
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-002 | QRO-PLA-CMS-123597_A00 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-CMS-123597_A00 | 2349293.48 | 2349293.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349293.48 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-002 | QRO-PLA-CMS-127269 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-CMS-127269 | 1110503.5 | 1082971.57 | 27531.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082971.57 | 27531.93
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-002 | QRO-PLA-CMS-123822_A00 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-PLA-CMS-123822_A00 | 729912.87 | 729912.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729912.87 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-002 | QRO-PLA-CMS-126993_A00 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-PLA-CMS-126993_A00 | 304585.31 | 300796.62 | 3788.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300796.62 | 3788.69
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-002 | QRO-PLA-CMS-123822_A01 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-PLA-CMS-123822_A01 | 262520.87 | 262520.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262520.87 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-002 | QRO-PLA-CMS-131131 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-PLA-CMS-131131 | 404563.51 | 164620.66 | 239942.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164620.66 | 239942.85
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-002 | QRO-PLA-CMS-126993_A03 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-PLA-CMS-126993_A03 | 12122.34 | 5054.27 | 7068.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5054.27 | 7068.07
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-002 | QRO-PLA-CMS-139560 | Publicado | JAIME SALVADOR HERNANDEZ | QRO-PLA-CMS-139560 | 24819.23 | 0 | 24819.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24819.23
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-002 | QRO-PLA-CMS-139557 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-PLA-CMS-139557 | 10330.2 | 4428.22 | 5901.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4428.22 | 5901.98
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-002 | QRO-PLA-CMS-126993_A02 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-PLA-CMS-126993_A02 | 205831.22 | 181061.73 | 24769.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181061.73 | 24769.49
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-002 | QRO-PLA-CMS-126993_A01 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-PLA-CMS-126993_A01 | 230274.02 | 222070.24 | 8203.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222070.24 | 8203.78
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-002 | QRO-PLA-CMS-123597_A01 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-CMS-123597_A01 | 2094507.16 | 447203.78 | 1647303.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447203.78 | 1647303.38
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-002 | QRO-PLA-CMS-127269_A00 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-CMS-127269_A00 | 73010.86 | 29731.32 | 43279.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29731.32 | 43279.54
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-002 | QRO-PLA-CMS-126993_A04 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-PLA-CMS-126993_A04 | 672778.92 | 235277.14 | 437501.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235277.14 | 437501.78
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-002 | QRO-PLA-CMS-139557_A00 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-PLA-CMS-139557_A00 | 2226.86 | 0 | 2226.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226.86
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-002 | QRO-PLA-CMS-126993_A05 | Publicado | RODRIGO SANCHEZ GARCIA | QRO-PLA-CMS-126993_A05 | 2028.89 | 0 | 2028.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028.89
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-003 |  |  |  |  | 2198586.15 | 2198586.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198586.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2198586.15 | 0 | 2198586.15 | 2198586.15
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-003 | QRO-PLA-CMS-126161 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-CMS-126161 | 2050368.52 | 2050368.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050368.52 | 0
CMS | ‭03‬ | E24-03-P05-01-003 | QRO-PLA-CMS-126161_A00 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-CMS-126161_A00 | 148217.63 | 148217.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148217.63 | 0