## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CMS | ‭04‬ | E24-04-C03-01 |  |  |  |  | 160559.66 | 80149.58 | 80410.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80149.58 | 80410.08 | 24680.38 | 11949.68 | 50.99 | NO | 104829.96 | 92359.76 | 197189.72 | 197240.71
CMS | ‭04‬ | E24-04-C03-01 | QRO-EDI-CMS-133761 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CMS-133761 | 35473.25 | 35473.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35473.25 | 0
CMS | ‭04‬ | E24-04-C03-01 | QRO-EDI-CMS-133761_A00 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CMS-133761_A00 | 4584.63 | 4584.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4584.63 | 0
CMS | ‭04‬ | E24-04-C03-01 | QRO-EDI-CMS-133802 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-133802 | 88092.05 | 7681.97 | 80410.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7681.97 | 80410.08
CMS | ‭04‬ | E24-04-C03-01 | QRO-EDI-CMS-133791 | Publicado | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-CMS-133791 | 15637.76 | 15637.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15637.76 | 0
CMS | ‭04‬ | E24-04-C03-01 | QRO-EDI-CMS-133801 | Publicado | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MERBORG S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CMS-133801 | 16771.97 | 16771.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16771.97 | 0
CMS | ‭04‬ | E24-04-C03-02 |  |  |  |  | 140095.64 | 140095.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140095.64 | 0 | 13617.74 | 11034.88 | 7.49 | NO | 153713.38 | 11034.88 | 164748.26 | 164755.75
CMS | ‭04‬ | E24-04-C03-02 | QRO-EDI-CMS-134518 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CMS-134518 | 47740.58 | 47740.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47740.58 | 0
CMS | ‭04‬ | E24-04-C03-02 | QRO-EDI-CMS-134517 | Publicado | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-CMS-134517 | 17958.13 | 17958.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17958.13 | 0
CMS | ‭04‬ | E24-04-C03-02 | QRO-EDI-CMS-134516 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-134516 | 61988.58 | 61988.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61988.58 | 0
CMS | ‭04‬ | E24-04-C03-02 | QRO-EDI-CMS-134519 | Publicado | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MERBORG S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CMS-134519 | 12408.35 | 12408.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12408.35 | 0
CMS | ‭04‬ | E24-04-C03-03 |  |  |  |  | 154049.01 | 104304.71 | 49744.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104304.71 | 49744.3 | 22011.76 | 14753.78 | 50.03 | NO | 126316.47 | 64498.08 | 190814.55 | 190864.58
CMS | ‭04‬ | E24-04-C03-03 | QRO-EDI-CMS-133810 | Publicado | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MERBORG S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CMS-133810 | 16778.69 | 16778.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16778.69 | 0
CMS | ‭04‬ | E24-04-C03-03 | QRO-EDI-CMS-133727 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CMS-133727 | 54210.42 | 54210.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54210.42 | 0
CMS | ‭04‬ | E24-04-C03-03 | QRO-EDI-CMS-133727_A00 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CMS-133727_A00 | 3734.61 | 0 | 3734.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734.61
CMS | ‭04‬ | E24-04-C03-03 | QRO-EDI-CMS-133808 | Publicado | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-CMS-133808 | 14120.1 | 14120.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14120.1 | 0
CMS | ‭04‬ | E24-04-C03-03 | QRO-EDI-CMS-133828 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CMS-133828 | 65205.19 | 19195.5 | 46009.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19195.5 | 46009.69