## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-001 |  |  |  |  | 300083.35 | 300083.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300083.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 300083.35 | 0 | 300083.35 | 300083.35
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-001 | E24-80-U02-01-001 C1 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-MSS-72740 | 300083.35 | 300083.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300083.35 | 0
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-002 |  |  |  |  | 300083.34 | 300083.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300083.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 300083.34 | 0 | 300083.34 | 300083.34
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-002 | E24-80-U02-01-002 C1 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-MSS-76495 | 300083.34 | 300083.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300083.34 | 0
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-003 |  |  |  |  | 30043.79 | 20705.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20705.99 | 9337.8 | 0 | 0 | 0 | NO | 20705.99 | 9337.8 | 30043.79 | 30043.79
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-003 | E24-80-U02-01-003 C1 | Publicado | JOSE HECTOR VELEZ VITAL | QRO-URB-MSS-79615 | 30043.79 | 20705.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20705.99 | 9337.8
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-004 |  |  |  |  | 577039.08 | 577039.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577039.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 577039.08 | 0 | 577039.08 | 577039.08
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-004 | E24-80-U02-01-004 C2 | Publicado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-URB-MSS-79192 | 320595.13 | 320595.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320595.13 | 0
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-004 | E24-80-U02-01-004 C1A01 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-MSS-78110 | 2760.8 | 2760.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760.8 | 0
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-004 | E24-80-U02-01-004 C1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-MSS-78110 | 253683.15 | 253683.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253683.15 | 0
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-005 |  |  |  |  | 4672.59 | 4672.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4672.59 | 0 | 2309.43 | 0 | 0 | NO | 6982.02 | 0 | 6982.02 | 6982.02
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-005 | E24-80-U02-01-005 c1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-MSS-80904 | 4672.59 | 4672.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4672.59 | 0
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-006 |  |  |  |  | 300083.34 | 300083.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300083.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 300083.34 | 0 | 300083.34 | 300083.34
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-006 | E24-80-U02-01-006 C1 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-MSS-81466 | 300083.34 | 300083.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300083.34 | 0
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-007 |  |  |  |  | 23513.49 | 23513.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23513.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23513.49 | 0 | 23513.49 | 23513.49
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-007 | QRO-URB-CMS-107046 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CMS-107046 | 23513.49 | 23513.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23513.49 | 0
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-008 |  |  |  |  | 300083.34 | 300083.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300083.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 300083.34 | 0 | 300083.34 | 300083.34
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-008 | QRO-URB-CMS-110493 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-CMS-110493 | 300083.34 | 300083.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300083.34 | 0
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-009 |  |  |  |  | 57508.4 | 50072.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50072.13 | 7436.27 | 0 | 0 | 0 | NO | 50072.13 | 7436.27 | 57508.4 | 57508.4
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-009 | QRO-URB-CMS-113261 | Publicado | JOSE IGNACIO RESENDIZ ESTRADA | QRO-URB-CMS-113261 | 57508.4 | 50072.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50072.13 | 7436.27
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-010 |  |  |  |  | 63832.99 | 63832.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63832.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 63832.99 | 0 | 63832.99 | 63832.99
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-010 | QRO-URB-CMS-113781 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CMS-113781 | 63832.99 | 63832.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63832.99 | 0
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-011 |  |  |  |  | 46277.01 | 46277.01 | 0 | 11739.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34537.99 | 0 | 2548.52 | 0 | 0 | NO | 37086.51 | 0 | 37086.51 | 37086.51
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-011 | QRO-URB-CMS-114156 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CMS-114156 | 46277.01 | 46277.01 | 0 | 11739.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34537.99 | 0
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-012 |  |  |  |  | 309720.48 | 309720.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309720.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 309720.48 | 0 | 309720.48 | 309720.48
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-012 | QRO-URB-CMS-117788 | Publicado | FRANCISCO JAVIER VEGA SANCHEZ | QRO-URB-CMS-117788 | 309720.48 | 309720.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309720.48 | 0
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-013 |  |  |  |  | 300092 | 300092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300092 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 300092 | 0 | 300092 | 300092
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-013 | QRO-URB-CMS-124408 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-CMS-124408 | 300092 | 300092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300092 | 0
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-014 |  |  |  |  | 322712 | 322712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322712 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 322712 | 0 | 322712 | 322712
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-014 | QRO-URB-CMS-136039 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-CMS-136039 | 322712 | 322712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322712 | 0
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-015 |  |  |  |  | 99296 | 99296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99296 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 99296 | 0 | 99296 | 99296
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-015 | QRO-URB-CMS-147991 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-URB-CMS-147991 | 99296 | 99296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99296 | 0
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-016 |  |  |  |  | 223416 | 161356 | 62060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161356 | 62060 | 0 | 0 | 0 | NO | 161356 | 62060 | 223416 | 223416
CMS | ‭80‬ | E24-80-U02-01-016 | QRO-SER-CMS-151201 | Publicado | JUAN MARTIN LARA ZAPATA | QRO-SER-CMS-151201 | 223416 | 161356 | 62060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161356 | 62060