## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-001 |  |  |  |  | 611451.26 | 611451.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611451.26 | 0 | 409322.47 | 0 | 0 | NO | 1020773.73 | 0 | 1020773.73 | 1020773.73
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-001 | E24-82-U02-01-001 C1A1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-MSS-72510 | 370576.55 | 370576.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370576.55 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-001 | E24-82-U02-01-001 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-MSS-72510 | 240874.71 | 240874.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240874.71 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-002 |  |  |  |  | 52758.76 | 48853.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48853.78 | 3904.98 | 129218.94 | 0 | 0 | NO | 178072.72 | 3904.98 | 181977.7 | 181977.7
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-002 | E24-82-U02-01-002 C1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-MSS-73148 | 22423.33 | 22423.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22423.33 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-002 | E24-82-U02-01-002 C1A2 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-MSS-73148 | 3904.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3904.98
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-002 | E24-82-U02-01-002 C2 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-MSS-74976 | 2411.41 | 2411.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411.41 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-002 | E24-82-U02-01-002 C1A1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-MSS-73148 | 24019.04 | 24019.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24019.04 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-003 |  |  |  |  | 708079.11 | 708079.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708079.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 708079.11 | 0 | 708079.11 | 708079.11
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-003 | E24-82-U02-01-003 C1A1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-URB-MSS-73258 | 48536.44 | 48536.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48536.44 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-003 | E24-82-U02-01-003 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-URB-MSS-73258 | 374892.56 | 374892.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374892.56 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-003 | E24-82-U02-01-003 C2 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-MSS-73257 | 284650.11 | 284650.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284650.11 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-004 |  |  |  |  | 418017.61 | 397914.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397914.83 | 20102.78 | 0 | 0 | 0 | NO | 397914.83 | 20102.78 | 418017.61 | 418017.61
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-004 | E24-82-U02-01-004 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-MSS-73768 | 418017.61 | 397914.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397914.83 | 20102.78
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-005 |  |  |  |  | 177778.75 | 177778.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177778.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 177778.75 | 0 | 177778.75 | 177778.75
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-005 | E24-82-U02-01-005 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-MSS-73323 | 84216 | 84216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84216 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-005 | E24-82-U02-01-005 C1a01 | Cancelado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-MSS-73323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-005 | E24-82-U02-01-005 C2 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-URB-MSS-80954 | 14174.76 | 14174.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14174.76 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-005 | E24-82-U02-01-005 C1A02 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-MSS-73323 | 79387.99 | 79387.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79387.99 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-006 |  |  |  |  | 1410849.74 | 1331521.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331521.16 | 79328.58 | 0 | 0 | 0 | NO | 1331521.16 | 79328.58 | 1410849.74 | 1410849.74
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-006 | E24-82-U02-01-006 C1 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-MSS-73565 | 1410849.74 | 1331521.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331521.16 | 79328.58
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-007 |  |  |  |  | 237962.8 | 237962.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237962.34 | 0.46 | 158012.52 | 0 | 0 | NO | 395974.86 | 0.46 | 395975.32 | 395975.32
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-007 | E24-82-U02-01-007 C1 | Publicado | ISABEL MORALES AGUILAR | QRO-URB-MSS-74056 | 237962.8 | 237962.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237962.34 | 0.46
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-008 |  |  |  |  | 101923.47 | 101923.37 | 0 | 13409.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88513.87 | 0.1 | 120002.17 | 0 | 0 | NO | 208516.05 | 0.1 | 208516.14 | 208516.14
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-008 | E24-82-U02-01-008 C1a02 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-MSS-74485 | 5770.01 | 5770.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5770.01 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-008 | E24-82-U02-01-008 C1a01 | Cancelado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-MSS-74485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-008 | E24-82-U02-01-008 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-MSS-74485 | 96153.46 | 96153.36 | 0 | 13409.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82743.86 | 0.1
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-009 |  |  |  |  | 592483.34 | 591783.26 | 0 | 9757.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582025.4 | 700.08 | 0 | 0 | 0 | NO | 582025.4 | 700.08 | 582725.48 | 582725.48
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-009 | E24-82-U02-01-009 C1RA1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-MSS-77362 | 114171.97 | 113662.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113662.33 | 509.64
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-009 | E24-82-U02-01-009 C1A1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-URB-MSS-75049 | 155082.36 | 155082.36 | 0 | 9757.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145324.5 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-009 | E24-82-U02-01-009 P1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-MSS-78937 | 9757.62 | 9757.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9757.62 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-009 | E24-82-U02-01-009 C1R | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-MSS-77362 | 113092.96 | 112902.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112902.52 | 190.44
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-009 | E24-82-U02-01-009 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-URB-MSS-75049 | 161469.47 | 161469.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161469.47 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-009 | E24-82-U02-01-009 C1RA2 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-MSS-77362 | 38908.96 | 38908.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38908.96 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-010 |  |  |  |  | 106166.7 | 97123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97123.84 | 9042.86 | 0 | 0 | 0 | NO | 97123.84 | 9042.86 | 106166.7 | 106166.7
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-010 | E24-82-U02-01-010 C1 | Publicado | CONSTRUTEC QUERETARO S.A DE C.V. | QRO-URB-MSS-78118 | 106166.7 | 97123.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97123.84 | 9042.86
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-011 |  |  |  |  | 190612.28 | 190612.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190612.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 190612.28 | 0 | 190612.28 | 190612.28
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-011 | E24-82-U02-01-011 C2 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-URB-MSS-79189 | 95323.27 | 95323.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95323.27 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-011 | E24-82-U02-01-011 C1 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-URB-MSS-78135 | 95289.01 | 95289.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95289.01 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-012 |  |  |  |  | 13572.05 | 13572.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13572.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13572.05 | 0 | 13572.05 | 13572.05
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-012 | E24-82-U02-01-012 C1 | Publicado | JOSE HECTOR VELEZ VITAL | QRO-URB-MSS-79422 | 13572.05 | 13572.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13572.05 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-013 |  |  |  |  | 148340.96 | 148340.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148340.96 | 0 | 92356.88 | 0 | 0 | NO | 240697.84 | 0 | 240697.84 | 240697.84
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-013 | E24-82-U02-01-013 c1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-MSS-80597 | 148340.96 | 148340.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148340.96 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-014 |  |  |  |  | 22974.56 | 22974.56 | 0 | 4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18848.56 | 0 | 22722.74 | 0 | 0 | NO | 41571.3 | 0 | 41571.3 | 41571.3
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-014 | E24-82-U02-01-014 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-MSS-81049 | 12305.12 | 12305.12 | 0 | 4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8179.12 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-014 | E24-82-U02-01-014 C1_A00 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | E24-82-U02-01-014 C1_A00 | 10669.44 | 10669.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10669.44 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-015 |  |  |  |  | 62800.13 | 62800.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62800.13 | 0 | 39581.52 | 0 | 0 | NO | 102381.65 | 0 | 102381.65 | 102381.65
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-015 | QRO-URB-CMS-104288 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CMS-104288 | 45881.77 | 45881.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45881.77 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-015 | QRO-URB-CMS-100682 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CMS-100682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-015 | QRO-URB-CMS-100682_A00 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CMS-100682_A00 | 16918.36 | 16918.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16918.36 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-016 |  |  |  |  | 255115.14 | 255110.37 | 0 | 17684.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237426.11 | 4.77 | 152749.96 | 0 | 0 | NO | 390176.07 | 4.77 | 390180.84 | 390180.84
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-016 | QRO-URB-CMS-110227_A01 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CMS-110227_A01 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-016 | QRO-URB-CMS-113215 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-URB-CMS-113215 | 17682.49 | 17679.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17679.48 | 3.01
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-016 | QRO-URB-CMS-110227 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CMS-110227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-016 | QRO-URB-CMS-110227_A00 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CMS-110227_A00 | 237430.89 | 237430.89 | 0 | 17684.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219746.63 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-017 |  |  |  |  | 66780.88 | 66780.88 | 0 | 28882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37898.88 | 0 | 89275.58 | 0 | 0 | NO | 127174.46 | 0 | 127174.46 | 127174.46
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-017 | QRO-URB-CMS-111820 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CMS-111820 | 66780.88 | 66780.88 | 0 | 28882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37898.88 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-018 |  |  |  |  | 333499.35 | 333466 | 0 | 80164.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253301.97 | 33.35 | 300945.24 | 0 | 0 | NO | 554247.2 | 33.35 | 554280.55 | 554280.55
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-018 | QRO-URB-CMS-117687 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CMS-117687 | 333499.35 | 333466 | 0 | 80164.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253301.97 | 33.35
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-019 |  |  |  |  | 108154.38 | 108154.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108154.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 108154.38 | 0 | 108154.38 | 108154.38
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-019 | QRO-URB-CMS-133245 | Publicado | GEESEN TERRACERIAS Y CONSTRUCCION SA DE CV | QRO-URB-CMS-133245 | 108154.38 | 108154.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108154.38 | 0
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-020 |  |  |  |  | 2043.12 | 0 | 2043.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043.12 | 0 | 2536.98 | 0 | NO | 0 | 4580.1 | 4580.1 | 4580.1
CMS | ‭82‬ | E24-82-U02-01-020 | QRO-URB-CMS-155809 | En Proceso de Configuración | CONSTRUCCION CONSULTORIA Y VANGUARDIA ESTRUCTURADA S.A. DE C.V. | QRO-URB-CMS-155809 | 2043.12 | 0 | 2043.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043.12