## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-001 |  |  |  |  | 77389.59 | 77389.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77389.59 | 0 | 15172.8 | 0 | 0 | NO | 92562.39 | 0 | 92562.39 | 92562.39
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-001 | E23-00-E04-01-001 C1A1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-PRV-50940 | 13088.42 | 13088.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13088.42 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-001 | E23-00-E04-01-001 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-PRV-50940 | 64301.17 | 64301.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64301.17 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-002 |  |  |  |  | 247329.79 | 247329.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247329.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 247329.79 | 0 | 247329.79 | 247329.79
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-002 | E23-00-E04-01-002 R2 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EQU-PRV-73739 | 6107.96 | 6107.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6107.96 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-002 | E23-00-E04-01-002 C3 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-PRV-62896 | 8976.07 | 8976.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8976.07 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-002 | E23-00-E04-01-002 C4R1 | Publicado | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | QRO-EQU-PRV-68517 | 39999.7 | 39999.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39999.7 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-002 | E23-00-E04-01-002 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-PRV-52083 | 29245.76 | 29245.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29245.76 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-002 | E23-00-E04-01-002 R1 | Cancelado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-PRV-65415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-002 | E23-00-E04-01-002 C4 | Publicado | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | QRO-EQU-PRV-63927 | 163000.3 | 163000.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163000.3 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-003 |  |  |  |  | 223730.92 | 223730.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223730.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 223730.92 | 0 | 223730.92 | 223730.92
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-003 | E23-00-E04-01-003 C1A2 | Publicado | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | QRO-EQU-PRV-52507 | 81609.32 | 81609.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81609.32 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-003 | E23-00-E04-01-003 C1 | Publicado | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | QRO-EQU-PRV-52507 | 83241.6 | 83241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83241.6 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-003 | E23-00-E04-01-003 C1A1 | Publicado | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | QRO-EQU-PRV-52507 | 58880 | 58880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58880 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-004 |  |  |  |  | 20680.33 | 20680.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20680.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20680.33 | 0 | 20680.33 | 20680.33
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-004 | E23-00-E04-01-004 R2 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EQU-PRV-73491 | 10410.48 | 10410.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10410.48 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-004 | E23-00-E04-01-004 R1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-68581 | 10269.85 | 10269.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10269.85 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-004 | E23-00-E04-01-004 C1 | Cancelado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-PRV-53332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-005 |  |  |  |  | 53154.82 | 53154.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53154.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 53154.82 | 0 | 53154.82 | 53154.82
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-005 | E23-00-E04-01-005 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-EDI-PRV-55252 | 53154.82 | 53154.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53154.82 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-006 |  |  |  |  | 43371.94 | 43371.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43371.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43371.94 | 0 | 43371.94 | 43371.94
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-006 | E23-00-E04-01-006 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-PRV-56505 | 43371.94 | 43371.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43371.94 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-007 |  |  |  |  | 126498.04 | 124389.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124389.74 | 2108.3 | 0 | 0 | 0 | NO | 124389.74 | 2108.3 | 126498.04 | 126498.04
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-007 | E23-00-E04-01-007 C1A1 | Publicado | SOCORRO MIREYA GURROLA GALVAN | QRO-EQU-PRV-56683 | 84332.03 | 84332.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84332.03 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-007 | E23-00-E04-01-007 C1 | Publicado | SOCORRO MIREYA GURROLA GALVAN | QRO-EQU-PRV-56683 | 42166.01 | 40057.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40057.71 | 2108.3
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-008 |  |  |  |  | 8816.01 | 8816.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8816.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8816.01 | 0 | 8816.01 | 8816.01
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-008 | E23-00-E04-01-008 C1 | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EQU-PRV-57965 | 8816.01 | 8816.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8816.01 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-009 |  |  |  |  | 1226248.04 | 1226248.04 | 0 | 8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218000.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1218000.04 | 0 | 1218000.04 | 1218000.04
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-009 | E23-00-E04-01-009 M1 | Publicado | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | QRO-EQU-PRV-58377 | 1218000.05 | 1218000.05 | 0 | 8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209752.05 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-009 | E23-00-E04-01-009 C1 | Cancelado | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | QRO-EQU-PRV-58377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-009 | E23-00-E04-01-009 C2 | Publicado | SOCORRO MIREYA GURROLA GALVAN | QRO-EQU-PRV-60810 | 8247.99 | 8247.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8247.99 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-010 |  |  |  |  | 219240 | 215412.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215412.44 | 3827.56 | 0 | 0 | 0 | NO | 215412.44 | 3827.56 | 219240 | 219240
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-010 | E23-00-E04-01-010 C1 | Publicado | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | QRO-EQU-PRV-58818 | 219240 | 215412.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215412.44 | 3827.56
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-011 |  |  |  |  | 189694.64 | 189694.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189694.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 189694.64 | 0 | 189694.64 | 189694.64
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-011 | E23-00-E04-01-011 c1 | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EQU-PRV-61472 | 52200 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52200 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-011 | E23-00-E04-01-011 C3 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-EQU-PRV-7359 | 80483.98 | 80483.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80483.98 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-011 | E23-00-E04-01-011 C2 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-EQU-PRV-73595 | 57010.66 | 57010.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57010.66 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-012 |  |  |  |  | 8699.66 | 8699.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8699.66 | 0 | 9922.32 | 0 | 0 | NO | 18621.98 | 0 | 18621.98 | 18621.98
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-012 | E23-00-E04-01-012 C1 | Publicado | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | QRO-EQU-PRV-61495 | 8699.66 | 8699.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8699.66 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-013 |  |  |  |  | 14627.6 | 14627.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14627.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14627.6 | 0 | 14627.6 | 14627.6
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-013 | E23-00-E04-01-013 C1 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-PRV-61563 | 14627.6 | 14627.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14627.6 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-014 |  |  |  |  | 45038.6 | 45038.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45038.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 45038.6 | 0 | 45038.6 | 45038.6
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-014 | E23-00-E04-01-014 C1 | Publicado | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | QRO-EQU-PRV-63194 | 18040 | 18040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18040 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-014 | E23-00-E04-01-014 C1 A1 | Publicado | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | QRO-EQU-PRV-63194 | 26998.6 | 26998.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26998.6 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-015 |  |  |  |  | 32437.38 | 32437.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32437.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32437.38 | 0 | 32437.38 | 32437.38
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-015 | E23-00-E04-01-015 C1A2 | Publicado | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | QRO-EQU-PRV-63110 | 8550 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8550 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-015 | E23-00-E04-01-015 C1 | Publicado | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | QRO-EQU-PRV-63110 | 23887.38 | 23887.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23887.38 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-016 |  |  |  |  | 41785.29 | 41785.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41785.29 | 0 | 5612.54 | 0 | 0 | NO | 47397.83 | 0 | 47397.83 | 47397.83
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-016 | E23-00-E04-01-016 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-63205 | 41785.29 | 41785.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41785.29 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-017 |  |  |  |  | 10596.6 | 10596.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10596.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10596.6 | 0 | 10596.6 | 10596.6
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-017 | E23-00-E04-01-017 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-PRV-64595 | 10596.6 | 10596.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10596.6 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-018 |  |  |  |  | 159416.51 | 159416.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159416.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 159416.51 | 0 | 159416.51 | 159416.51
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-018 | E23-00-E04-01-018 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-65158 | 159416.51 | 159416.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159416.51 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-019 |  |  |  |  | 4950 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4950 | 0 | 4950 | 4950
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-019 | E23-00-E04-01-019 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-65535 | 4950 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-020 |  |  |  |  | 983564 | 983564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983564 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 983564 | 0 | 983564 | 983564
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-020 | E23-00-E04-01-020 C1A1 | Publicado | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | QRO-EQU-PRV-67672 | 243600 | 243600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243600 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-020 | E23-00-E04-01-020 C1 | Publicado | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | QRO-EQU-PRV-67672 | 243600 | 243600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243600 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-020 | E23-00-E04-01-020 C1A3 | Publicado | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | QRO-EQU-PRV-67672 | 9164 | 9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9164 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-020 | E23-00-E04-01-020 C1A2 | Publicado | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | QRO-EQU-PRV-67672 | 487200 | 487200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487200 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-021 |  |  |  |  | 76838.4 | 76838.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76838.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 76838.4 | 0 | 76838.4 | 76838.4
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-021 | E23-00-E04-01-021 C2 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-PRV-69343 | 76838.4 | 76838.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76838.4 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-021 | E23-00-E04-01-021 C1 | Cancelado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EQU-PRV-69080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-022 |  |  |  |  | 57718.87 | 57718.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57718.87 | 0 | 39676.27 | 0 | 0 | NO | 97395.14 | 0 | 97395.14 | 97395.14
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-022 | E23-00-E04-01-022 C1 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PRV-69285 | 43233.19 | 43233.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43233.19 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-022 | E23-00-E04-01-022 C1A01 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PRV-69285 | 14485.68 | 14485.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14485.68 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-023 |  |  |  |  | 333839.9 | 333839.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333839.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 333839.9 | 0 | 333839.9 | 333839.9
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-023 | E23-00-E04-01-023 C2 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-69857 | 119105.8 | 119105.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119105.8 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-023 | E23-00-E04-01-023 C3 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-69858 | 53011.98 | 53011.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53011.98 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-023 | E23-00-E04-01-023 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-69856 | 161722.12 | 161722.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161722.12 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-024 |  |  |  |  | 278597.5 | 278597.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278597.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 278597.5 | 0 | 278597.5 | 278597.5
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-024 | E23-00-E04-01-024 C3 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-PRV-69609 | 48256 | 48256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48256 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-024 | E23-00-E04-01-024 C2 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PRV-69594 | 83723.31 | 83723.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83723.31 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-024 | E23-00-E04-01-024 C4 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PRV-70630 | 16210.99 | 16210.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16210.99 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-024 | E23-00-E04-01-024 C1 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-PRV-69608 | 130407.2 | 130407.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130407.2 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-025 |  |  |  |  | 42915.69 | 42915.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42915.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42915.69 | 0 | 42915.69 | 42915.69
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-025 | E23-00-E04-01-025 C2 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-70232 | 18424.25 | 18424.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18424.25 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-025 | E23-00-E04-01-025 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-70232 | 24491.44 | 24491.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24491.44 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-026 |  |  |  |  | 405536.04 | 405536.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405536.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 405536.04 | 0 | 405536.04 | 405536.04
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-026 | E23-00-E04-01-026 C1A1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-EQU-PRV-70773 | 211584.02 | 211584.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211584.02 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-026 | E23-00-E04-01-026 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-EQU-PRV-70773 | 193952.02 | 193952.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193952.02 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-027 |  |  |  |  | 73291.19 | 73291.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73291.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 73291.19 | 0 | 73291.19 | 73291.19
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-027 | E23-00-E04-01-027 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-PRV-70748 | 64660.09 | 64660.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64660.09 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-027 | E23-00-E04-01-027 C1A01 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-PRV-70748 | 8631.1 | 8631.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8631.1 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-028 |  |  |  |  | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 87000 | 0 | 87000 | 87000
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-028 | E23-00-E04-01-028 C1 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-PRV-71038 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-029 |  |  |  |  | 50459.19 | 50459.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50459.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 50459.19 | 0 | 50459.19 | 50459.19
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-029 | E23-00-E04-01-029 C1 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-PRV-71538 | 50459.19 | 50459.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50459.19 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-030 |  |  |  |  | 25076.87 | 25076.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25076.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 25076.87 | 0 | 25076.87 | 25076.87
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-030 | E23-00-E04-01-030 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-PRV-72871 | 25076.87 | 25076.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25076.87 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-031 |  |  |  |  | 214020 | 211202.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211202.73 | 2817.27 | 0 | 0 | 0 | NO | 211202.73 | 2817.27 | 214020 | 214020
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-031 | E23-00-E04-01-031 C1 | Publicado | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | QRO-EDI-PRV-73255 | 5220 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-031 | E23-00-E04-01-031 R1 | Publicado | SERVICIOS CORPORATIVOS DE VIGILANCIA HAZA S.A. DE C.V. | QRO-EQU-PRV-79566 | 69600 | 66782.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66782.73 | 2817.27
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-031 | E23-00-E04-01-031 C2 | Publicado | WILLIAM PEREZ MONDRAGON | QRO-EQU-PRV-75795 | 139200 | 139200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139200 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-032 |  |  |  |  | 146393.82 | 146393.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146393.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 146393.82 | 0 | 146393.82 | 146393.82
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-032 | E23-00-E04-01-032 C1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EQU-PRV-73925 | 115999.8 | 115999.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115999.8 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-032 | E23-00-E04-01-032 C1a01 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EQU-PRV-77591 | 26914.02 | 26914.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26914.02 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-032 | E23-00-E04-01-032 C1a02 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EQU-PRV-77591 | 3480 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-033 |  |  |  |  | 11599.99 | 11599.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11599.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11599.99 | 0 | 11599.99 | 11599.99
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-033 | E23-00-E04-01-033 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-74318 | 7540 | 7540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7540 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-033 | E23-00-E04-01-033 C2 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-80631 | 4059.99 | 4059.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4059.99 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-034 |  |  |  |  | 106825.01 | 106825.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106825.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 106825.01 | 0 | 106825.01 | 106825.01
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-034 | E23-00-E04-01-034 C1 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-PRV-75737 | 106825.01 | 106825.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106825.01 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-035 |  |  |  |  | 487200 | 487200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487200 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 487200 | 0 | 487200 | 487200
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-035 | QRO-SER-CPR-111634 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-SER-CPR-111634 | 81200 | 81200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81200 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-035 | E23-00-E04-01-035 C1A1 | Publicado | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | QRO-EQU-PRV-75942 | 162400 | 162400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162400 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-035 | E23-00-E04-01-035 C1 | Publicado | MARTHA ERENDIRA RAMOS ALVARADO | QRO-EQU-PRV-75942 | 243600 | 243600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243600 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-036 |  |  |  |  | 49879.99 | 49879.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49879.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 49879.99 | 0 | 49879.99 | 49879.99
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-036 | E23-00-E04-01-036 C1 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PRV-76737 | 49879.99 | 49879.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49879.99 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-037 |  |  |  |  | 16715.36 | 16715.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16715.36 | 0 | 15653.85 | 0 | 0 | NO | 32369.21 | 0 | 32369.21 | 32369.21
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-037 | E23-00-E04-01-037 C1 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-PRV-76773 | 16715.36 | 16715.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16715.36 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-038 |  |  |  |  | 93448.01 | 93448.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93448.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 93448.01 | 0 | 93448.01 | 93448.01
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-038 | E23-00-E04-01-038 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-PRV-76774 | 51643.93 | 51643.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51643.93 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-038 | E23-00-E04-01-038 C1A1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-PRV-76774 | 20404.4 | 20404.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20404.4 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-038 | E23-00-E04-01-038 C1A2 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-PRV-76774 | 21399.68 | 21399.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21399.68 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-039 |  |  |  |  | 281578.16 | 281578.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281578.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 281578.16 | 0 | 281578.16 | 281578.16
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-039 | E23-00-E04-01-039 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-EQU-PRV-77333 | 281578.16 | 281578.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281578.16 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-040 |  |  |  |  | 122901 | 122901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122901 | 0 | 31307.7 | 0 | 0 | NO | 154208.7 | 0 | 154208.7 | 154208.7
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-040 | E23-00-E04-01-040 C2 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-PRV-77922 | 73021 | 73021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73021 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-040 | E23-00-E04-01-040 C1 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PRV-77873 | 49880 | 49880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49880 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-041 |  |  |  |  | 115999.72 | 115999.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115999.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 115999.72 | 0 | 115999.72 | 115999.72
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-041 | E23-00-E04-01-041 C1 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-PRV-77897 | 115999.72 | 115999.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115999.72 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-042 |  |  |  |  | 251318.14 | 251318.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251318.14 | 0 | 23348.48 | 0 | 0 | NO | 274666.62 | 0 | 274666.62 | 274666.62
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-042 | QRO-EQU-CPR-100207 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-EQU-CPR-100207 | 6034.45 | 6034.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6034.45 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-042 | E23-00-E04-01-042 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-80593 | 245283.69 | 245283.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245283.69 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-043 |  |  |  |  | 344714.86 | 344714.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344714.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 344714.86 | 0 | 344714.86 | 344714.86
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-043 | E23-00-E04-01-043 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-80311 | 160869.88 | 160869.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160869.88 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-043 | E23-00-E04-01-043 C1A1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-80311 | 183844.98 | 183844.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183844.98 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-044 |  |  |  |  | 221084.34 | 221084.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221084.34 | 0 | 149088.55 | 0 | 0 | NO | 370172.89 | 0 | 370172.89 | 370172.89
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-044 | E23-00-E04-01-044 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-PRV-79472 | 38931.88 | 38931.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38931.88 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-044 | E23-00-E04-01-044 C1A01 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-PRV-79472 | 8250.34 | 8250.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250.34 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-044 | E23-00-E04-01-044 C2 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PRV-79473 | 173902.12 | 173902.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173902.12 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-045 |  |  |  |  | 40947.99 | 40947.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40947.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40947.99 | 0 | 40947.99 | 40947.99
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-045 | E23-00-E04-01-045 c1 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PRV-80267 | 40947.99 | 40947.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40947.99 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-046 |  |  |  |  | 8934.31 | 8934.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8934.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8934.31 | 0 | 8934.31 | 8934.31
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-046 | E23-00-E04-01-046 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-PRV-80463 | 8934.31 | 8934.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8934.31 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-047 |  |  |  |  | 59794.46 | 59794.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59794.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 59794.46 | 0 | 59794.46 | 59794.46
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-047 | E23-00-E04-01-047 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-PRV-80528 | 59794.46 | 59794.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59794.46 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-048 |  |  |  |  | 497897.28 | 496640.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496640.55 | 1256.73 | 0 | 0 | 0 | NO | 496640.55 | 1256.73 | 497897.28 | 497897.28
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-048 | E23-00-E04-01-048 C1 | Publicado | SERVICIOS CORPORATIVOS DE VIGILANCIA HAZA S.A. DE C.V. | QRO-EQU-PRV-80998 | 497897.28 | 496640.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496640.55 | 1256.73
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-049 |  |  |  |  | 264480 | 264480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264480 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 264480 | 0 | 264480 | 264480
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-049 | QRO-EQU-CPR-101101 | Publicado | JUANA MARTINA SANTOS GOMEZ | QRO-EQU-CPR-101101 | 264480 | 264480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264480 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-050 |  |  |  |  | 37617.13 | 37617.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37617.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37617.13 | 0 | 37617.13 | 37617.13
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-050 | QRO-EQU-CPR-108405 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CPR-108405 | 19985.13 | 19985.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19985.13 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-050 | E23-00-E04-01-050 C1 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PRV-81398 | 17632 | 17632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17632 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-051 |  |  |  |  | 148340.8 | 148340.8 | 0 | 3340.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 145000 | 0 | 145000 | 145000
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-051 | E23-00-E04-01-051 C1 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-PRV-81720 | 145000 | 145000 | 0 | 3340.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141659.2 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-051 | QRO-EQU-CPR-112791 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-EQU-CPR-112791 | 3340.8 | 3340.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340.8 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-053 |  |  |  |  | 215368.24 | 215368.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215368.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 215368.24 | 0 | 215368.24 | 215368.24
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-053 | QRO-EQU-CPR-100662 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-100662 | 215368.24 | 215368.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215368.24 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-054 |  |  |  |  | 510000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 510000 | 0 | 510000 | 510000
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-054 | QRO-SER-CPR-101382 | Publicado | FRACCIONAMIENTO PRIVALIA AMBIENTA A.C. | QRO-SER-CPR-101382 | 255000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-054 | QRO-SER-CPR-101382_A00 | Publicado | FRACCIONAMIENTO PRIVALIA AMBIENTA A.C. | QRO-SER-CPR-101382_A00 | 255000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-055 |  |  |  |  | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 170000 | 0 | 170000 | 170000
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-055 | QRO-SER-CPR-102186 | Publicado | FRACCIONAMIENTO PRIVALIA AMBIENTA A.C. | QRO-SER-CPR-102186 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-056 |  |  |  |  | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 170000 | 0 | 170000 | 170000
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-056 | QRO-SER-CPR-104837 | Publicado | FRACCIONAMIENTO PRIVALIA AMBIENTA A.C. | QRO-SER-CPR-104837 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-057 |  |  |  |  | 170189.18 | 170189.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170189.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 170189.18 | 0 | 170189.18 | 170189.18
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-057 | QRO-EQU-CPR-105054 | Publicado | LUIS CARLOS LOPEZ AMBRIZ | QRO-EQU-CPR-105054 | 170189.18 | 170189.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170189.18 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-058 |  |  |  |  | 85485.22 | 85485.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85485.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 85485.22 | 0 | 85485.22 | 85485.22
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-058 | QRO-EQU-CPR-105581 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-CPR-105581 | 85485.22 | 85485.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85485.22 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-059 |  |  |  |  | 33461.34 | 33461.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33461.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33461.34 | 0 | 33461.34 | 33461.34
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-059 | QRO-EQU-CPR-105884 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EQU-CPR-105884 | 33461.34 | 33461.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33461.34 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-060 |  |  |  |  | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 170000 | 0 | 170000 | 170000
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-060 | QRO-EQU-CPR-106920 | Publicado | FRACCIONAMIENTO PRIVALIA AMBIENTA A.C. | QRO-EQU-CPR-106920 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-061 |  |  |  |  | 113717.92 | 113717.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113717.92 | 0 | 13397.84 | 0 | 0 | NO | 127115.76 | 0 | 127115.76 | 127115.76
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-061 | QRO-EQU-CPR-107032 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-CPR-107032 | 113717.92 | 113717.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113717.92 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-062 |  |  |  |  | 5799.99 | 5799.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5799.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5799.99 | 0 | 5799.99 | 5799.99
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-062 | QRO-EQU-CPR-109721 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-CPR-109721 | 5799.99 | 5799.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5799.99 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-063 |  |  |  |  | 352469.98 | 352469.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352469.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 352469.98 | 0 | 352469.98 | 352469.98
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-063 | QRO-SER-CPR-111180 | Publicado | LUIS CARLOS LOPEZ AMBRIZ | QRO-SER-CPR-111180 | 352469.98 | 352469.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352469.98 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-064 |  |  |  |  | 368064.79 | 368064.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368064.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 368064.79 | 0 | 368064.79 | 368064.79
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-064 | QRO-EQU-CPR-111824 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-CPR-111824 | 174000 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174000 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-064 | QRO-EQU-CPR-113218 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-CPR-113218 | 2064.81 | 2064.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064.81 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-064 | QRO-EQU-CPR-111824_A01 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-CPR-111824_A01 | 144999.98 | 144999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144999.98 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-064 | QRO-EQU-CPR-111824_A00 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-CPR-111824_A00 | 47000 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-065 |  |  |  |  | 66468.4 | 66468.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66468.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 66468.4 | 0 | 66468.4 | 66468.4
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-065 | QRO-EQU-CPR-112894 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-112894 | 30633.4 | 30633.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30633.4 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-065 | QRO-EQU-CPR-112872 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-112872 | 35835 | 35835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35835 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-066 |  |  |  |  | 432998.22 | 330865.95 | 102132.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330865.95 | 102132.27 | 0 | 0 | 0 | NO | 330865.95 | 102132.27 | 432998.22 | 432998.22
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-066 | QRO-EQU-CPR-114155 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-114155 | 432998.22 | 330865.95 | 102132.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330865.95 | 102132.27
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-067 |  |  |  |  | 87715 | 87715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87715 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 87715 | 0 | 87715 | 87715
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-067 | QRO-EQU-CPR-115729_A00 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CPR-115729_A00 | 18608.89 | 18608.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18608.89 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-067 | QRO-EQU-CPR-115729 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CPR-115729 | 69106.11 | 69106.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69106.11 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-068 |  |  |  |  | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 170000 | 0 | 170000 | 170000
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-068 | QRO-EQU-CPR-117314 | Publicado | FRACCIONAMIENTO PRIVALIA AMBIENTA A.C. | QRO-EQU-CPR-117314 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-069 |  |  |  |  | 480340.46 | 480340.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480340.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 480340.46 | 0 | 480340.46 | 480340.46
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-069 | QRO-EQU-CPR-118373 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-118373 | 276089.46 | 276089.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276089.46 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-069 | QRO-EQU-CPR-155605 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EQU-CPR-155605 | 204251 | 204251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204251 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-070 |  |  |  |  | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 85000 | 0 | 85000 | 85000
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-070 | QRO-EQU-CPR-118676 | Publicado | FRACCIONAMIENTO PRIVALIA AMBIENTA A.C. | QRO-EQU-CPR-118676 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-072 |  |  |  |  | 864431.99 | 864431.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864431.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 864431.99 | 0 | 864431.99 | 864431.99
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-072 | QRO-EQU-CPR-119933 | Publicado | JUANA MARTINA SANTOS GOMEZ | QRO-EQU-CPR-119933 | 864431.99 | 864431.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864431.99 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-073 |  |  |  |  | 369250.72 | 255000.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000.52 | 114250.2 | 0 | 0 | 0 | NO | 255000.52 | 114250.2 | 369250.72 | 369250.72
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-073 | QRO-EQU-CPR-125363 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-125363 | 29250.72 | 29250.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29250.72 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-073 | QRO-EQU-CPR-121642_A00 | Publicado | FRACCIONAMIENTO PRIVALIA AMBIENTA A.C. | QRO-EQU-CPR-121642_A00 | 255000 | 140749.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140749.8 | 114250.2
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-073 | QRO-EQU-CPR-121642 | Publicado | FRACCIONAMIENTO PRIVALIA AMBIENTA A.C. | QRO-EQU-CPR-121642 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-074 |  |  |  |  | 293724.98 | 293724.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293724.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 293724.98 | 0 | 293724.98 | 293724.98
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-074 | QRO-EQU-CPR-123266 | Publicado | LUIS CARLOS LOPEZ AMBRIZ | QRO-EQU-CPR-123266 | 293724.98 | 293724.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293724.98 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-075 |  |  |  |  | 256499.96 | 252996.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252996.52 | 3503.44 | 0 | 0 | 0 | NO | 252996.52 | 3503.44 | 256499.96 | 256499.96
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-075 | QRO-EQU-CPR-123247 | Publicado | ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS ADCOM Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. | QRO-EQU-CPR-123247 | 256499.96 | 252996.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252996.52 | 3503.44
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-076 |  |  |  |  | 1315398.2 | 1315397.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315397.24 | 0.96 | 103538.13 | 0 | 0 | NO | 1418935.37 | 0.96 | 1418936.33 | 1418936.33
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-076 | QRO-EQU-CPR-126128 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-CPR-126128 | 16240 | 16240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16240 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-076 | QRO-EQU-CPR-123494 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-EQU-CPR-123494 | 27712.28 | 27712.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27712.28 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-076 | QRO-EQU-CPR-124724 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-EQU-CPR-124724 | 78045.79 | 78045.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78045.79 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-076 | QRO-EQU-CPR-123468_A01 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-CPR-123468_A01 | 1010.59 | 1010.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.59 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-076 | QRO-EQU-CPR-123468 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-CPR-123468 | 807506.66 | 807505.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807505.7 | 0.96
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-076 | QRO-EQU-CPR-123470 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-CPR-123470 | 5976.42 | 5976.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5976.42 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-076 | QRO-EQU-CPR-123472 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-CPR-123472 | 4673.16 | 4673.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673.16 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-076 | QRO-EQU-CPR-123474 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-123474 | 19775.18 | 19775.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19775.18 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-076 | QRO-EQU-CPR-126953 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-126953 | 12128.06 | 12128.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12128.06 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-076 | QRO-EQU-CPR-140520 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-CPR-140520 | 969.27 | 969.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.27 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-076 | QRO-EQU-CPR-130240 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CPR-130240 | 3481.45 | 3481.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3481.45 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-076 | QRO-EQU-CPR-126128_A02 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-CPR-126128_A02 | 17399.99 | 17399.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17399.99 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-076 | QRO-EQU-CPR-129644 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-129644 | 3308.31 | 3308.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3308.31 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-076 | QRO-EQU-CPR-130240_A01 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CPR-130240_A01 | 10567.43 | 10567.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10567.43 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-076 | QRO-EQU-CPR-130240_A00 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CPR-130240_A00 | 12173.73 | 12173.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12173.73 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-076 | QRO-EQU-CPR-123468_A03 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-CPR-123468_A03 | 6429.66 | 6429.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6429.66 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-076 | QRO-EQU-CPR-123474_A00 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-123474_A00 | 20127.3 | 20127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20127.3 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-076 | QRO-EQU-CPR-123468_A02 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-CPR-123468_A02 | 132008.65 | 132008.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132008.65 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-076 | QRO-EQU-CPR-126128_A00 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-CPR-126128_A00 | 92179.41 | 92179.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92179.41 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-076 | QRO-EQU-CPR-126128_A01 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-CPR-126128_A01 | 35960 | 35960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35960 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-076 | QRO-EQU-CPR-123468_A00 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-CPR-123468_A00 | 7724.86 | 7724.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7724.86 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-077 |  |  |  |  | 35264 | 35264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35264 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35264 | 0 | 35264 | 35264
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-077 | QRO-EQU-CPR-123450 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-123450 | 35264 | 35264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35264 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-078 |  |  |  |  | 214038.75 | 214038.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214038.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 214038.75 | 0 | 214038.75 | 214038.75
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-078 | QRO-EQU-CPR-124862 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-CPR-124862 | 175856.02 | 175856.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175856.02 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-078 | QRO-EQU-CPR-129428 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EQU-CPR-129428 | 38182.73 | 38182.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38182.73 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-079 |  |  |  |  | 211769.65 | 211769.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211769.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 211769.65 | 0 | 211769.65 | 211769.65
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-079 | QRO-EQU-CPR-124873 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-124873 | 190507.02 | 190507.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190507.02 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-079 | QRO-EQU-CPR-125041 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-125041 | 21262.63 | 21262.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21262.63 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-080 |  |  |  |  | 41690.4 | 41690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41690.4 | 0 | 41690.4 | 41690.4
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-080 | QRO-EQU-CPR-126904 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-126904 | 41690.4 | 41690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41690.4 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-081 |  |  |  |  | 11600 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11600 | 0 | 11600 | 11600
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-081 | QRO-EQU-CPR-132343 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-CPR-132343 | 11600 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-082 |  |  |  |  | 17110 | 17110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17110 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17110 | 0 | 17110 | 17110
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-082 | QRO-EQU-CPR-132264 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CPR-132264 | 17110 | 17110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17110 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-083 |  |  |  |  | 173999.58 | 173999.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173999.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 173999.58 | 0 | 173999.58 | 173999.58
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-083 | QRO-EQU-CPR-133283 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-CPR-133283 | 173999.58 | 173999.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173999.58 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-085 |  |  |  |  | 272863.47 | 272863.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272863.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 272863.47 | 0 | 272863.47 | 272863.47
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-085 | QRO-EQU-CPR-133948 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-133948 | 272863.47 | 272863.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272863.47 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-086 |  |  |  |  | 19384.75 | 19384.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19384.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19384.75 | 0 | 19384.75 | 19384.75
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-086 | QRO-EQU-CPR-136123 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-CPR-136123 | 19384.75 | 19384.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19384.75 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-087 |  |  |  |  | 6959.99 | 6959.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6959.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6959.99 | 0 | 6959.99 | 6959.99
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-087 | QRO-EQU-CPR-136097 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-CPR-136097 | 6959.99 | 6959.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6959.99 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-088 |  |  |  |  | 290970.37 | 161377.48 | 129592.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161377.48 | 129592.89 | 0 | 0 | 0 | NO | 161377.48 | 129592.89 | 290970.37 | 290970.37
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-088 | QRO-EQU-CPR-140539 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-140539 | 272863.47 | 143270.58 | 129592.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143270.58 | 129592.89
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-088 | QRO-EQU-CPR-140539_A00 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-140539_A00 | 18106.9 | 18106.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18106.9 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-089 |  |  |  |  | 7076.56 | 7076.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7076.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7076.56 | 0 | 7076.56 | 7076.56
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-089 | QRO-EQU-CPR-145696 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-145696 | 3948.56 | 3948.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3948.56 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-089 | QRO-EQU-CPR-145695 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-145695 | 3128 | 3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3128 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-090 |  |  |  |  | 216293.54 | 187293.55 | 28999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187293.55 | 28999.99 | 0 | 0 | 0 | NO | 187293.55 | 28999.99 | 216293.54 | 216293.54
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-090 | QRO-EQU-CPR-146851 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-CPR-146851 | 173999.94 | 144999.95 | 28999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144999.95 | 28999.99
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-090 | QRO-EQU-CPR-146851_A00 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-CPR-146851_A00 | 42293.6 | 42293.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42293.6 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-091 |  |  |  |  | 12571.93 | 12571.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12571.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12571.93 | 0 | 12571.93 | 12571.93
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-091 | QRO-EQU-CPR-148229 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EQU-CPR-148229 | 12571.93 | 12571.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12571.93 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-092 |  |  |  |  | 312620.78 | 164836.41 | 147784.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164836.41 | 147784.37 | 0 | 0 | 0 | NO | 164836.41 | 147784.37 | 312620.78 | 312620.78
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-092 | QRO-EQU-CPR-148356 | Publicado | JUANA MARTINA SANTOS GOMEZ | QRO-EQU-CPR-148356 | 312620.78 | 164836.41 | 147784.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164836.41 | 147784.37
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-093 |  |  |  |  | 41931.88 | 20965.94 | 20965.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20965.94 | 20965.94 | 0 | 0 | 0 | NO | 20965.94 | 20965.94 | 41931.88 | 41931.88
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-093 | QRO-EQU-CPR-150611 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-150611 | 41931.88 | 20965.94 | 20965.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20965.94 | 20965.94
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-095 |  |  |  |  | 24563.98 | 0 | 24563.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24563.98 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 24563.98 | 24563.98 | 24563.98
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-095 | QRO-EQU-CPR-151223 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-EQU-CPR-151223 | 24563.98 | 0 | 24563.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24563.98
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-096 |  |  |  |  | 15532.4 | 15532.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15532.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15532.4 | 0 | 15532.4 | 15532.4
CPR | ‭00‬ | E23-00-E04-01-096 | QRO-EQU-CPR-152501 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-CPR-152501 | 15532.4 | 15532.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15532.4 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-P05-01-001 |  |  |  |  | 70671.17 | 70671.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70671.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 70671.17 | 0 | 70671.17 | 70671.17
CPR | ‭00‬ | E23-00-P05-01-001 | E23-00-P05-01-001 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-PRV-73332 | 70671.17 | 70671.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70671.17 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-P05-01-002 |  |  |  |  | 681521.9 | 678587.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678587.35 | 2934.55 | 0 | 0 | 0 | NO | 678587.35 | 2934.55 | 681521.9 | 681521.9
CPR | ‭00‬ | E23-00-P05-01-002 | E23-00-P05-01-002 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-PRV-75763 | 681521.9 | 678587.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678587.35 | 2934.55
CPR | ‭00‬ | E23-00-P05-01-004 |  |  |  |  | 295853.7 | 295853.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295853.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 295853.7 | 0 | 295853.7 | 295853.7
CPR | ‭00‬ | E23-00-P05-01-004 | QRO-PLA-CPR-109182 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-CPR-109182 | 236545.2 | 236545.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236545.2 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-P05-01-004 | QRO-PLA-CPR-110538_A00 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-CPR-110538_A00 | 14382.89 | 14382.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14382.89 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-P05-01-004 | QRO-PLA-CPR-110538 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-CPR-110538 | 44925.61 | 44925.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44925.61 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-P05-01-005 |  |  |  |  | 100048.58 | 100048.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100048.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 100048.58 | 0 | 100048.58 | 100048.58
CPR | ‭00‬ | E23-00-P05-01-005 | QRO-PLA-CPR-113260 | Publicado | ECOMUR SA DE CV | QRO-PLA-CPR-113260 | 100048.58 | 100048.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100048.58 | 0
CPR | ‭00‬ | E23-00-P05-01-006 |  |  |  |  | 127125.01 | 125329.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125329.54 | 1795.47 | 30603.27 | 0.02 | 0 | NO | 155932.81 | 1795.49 | 157728.3 | 157728.3
CPR | ‭00‬ | E23-00-P05-01-006 | QRO-PLA-CPR-113131 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-PLA-CPR-113131 | 127125.01 | 125329.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125329.54 | 1795.47