## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 |  |  |  |  | 5391302.23 | 5391302.22 | 0.01 | 432642.32 | 54685.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4903973.93 | 0.01 | 420081.53 | 45641.63 | 1624.66 | NO | 5324055.46 | 45641.64 | 5369697.11 | 5371321.77
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 ENTR.VIV.TORRE A | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-61096 | 40838.65 | 40838.65 | 0 | 40838.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 VIVIENDA | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EDI-PRV-50683 | 1727660.7 | 1727660.7 | 0 | 134128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593532.7 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 V1A1 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EDI-PRV-50683 | 28718.4 | 28718.4 | 0 | 0 | 861.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27856.85 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 V2A1 | Publicado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-50685 | 28718.4 | 28718.4 | 0 | 0 | 861.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27856.85 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 C5 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EDI-PRV-53543 | 4179.6 | 4179.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4179.6 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 C6 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-54256 | 8251.26 | 8251.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8251.26 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 P2 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-61096 | 21911.21 | 21911.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21911.21 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 P-1 | Cancelado | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HERRERA | AMOR-PNZ-028 A 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 P5 | Cancelado | ANNET CERON MARTINEZ | MGP-CAR-1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 P3 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-EDI-PRV-61024 | 4557.6 | 4557.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4557.6 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 V1A2 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EDI-PRV-50683 | 27896.51 | 27896.51 | 0 | 27059.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.92 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 P1 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | AMOR-PNZ-028 A 031 | 300.68 | 300.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.68 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 P-1R | Publicado | INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS HERNANDEZ ICSH SA DE CV | AMOR-PNZ-028 A 031 | 560.83 | 560.82 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.82 | 0.01
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 P4 | Publicado | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | QRO-EDI-PRV-61025 | 4175.85 | 4175.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4175.85 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 V2A2 | Publicado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-50683 | 65000.67 | 65000.67 | 0 | 60515.51 | 1950.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535.13 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 P8 A2 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PRV-62504 | 5252.35 | 5252.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5252.35 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 P6 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PRV-61612 | 71082.4 | 71082.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71082.4 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 P8 A1 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PRV-62504 | 48572 | 48572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48572 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 R1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-EDI-PRV-61106 | 5696.94 | 5696.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5696.94 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 P6 A1 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PRV-61612 | 56331.04 | 56331.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56331.04 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 P7 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-PRV-62307 | 161187.6 | 161187.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161187.6 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 P8 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PRV-62504 | 2186.7 | 2186.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186.7 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 P5R1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-73472 | 7145.62 | 7145.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7145.62 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 VIVIENDA 2 | Publicado | LUIS DANIEL PIÑA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-50685 | 1736265.29 | 1736265.29 | 0 | 129600.63 | 51012.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555651.82 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 ENTREGA VIV. | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-61096 | 40665.41 | 40665.41 | 0 | 40499.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.46 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 ESTRUCTURA | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-PRV-50684 | 647073.26 | 647073.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647073.26 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-01 | E23-01-C03-01 ESTRUCT. TORRE A | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EDI-PRV-50686 | 647073.26 | 647073.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647073.26 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 |  |  |  |  | 7340190.12 | 7340190.12 | 0 | 17399.13 | 38528.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7284262.86 | 0 | 3665121.82 | 13333.12 | 12470.99 | NO | 10949384.68 | 13333.12 | 10962717.81 | 10975188.8
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 HERRERIA T.A. | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EDI-PRV-50931 | 647073.26 | 647073.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647073.26 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E26-01-C03-02 ENTREGA TORRE B | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-57444 | 52364.49 | 52364.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52364.49 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 HERRERIA T.B | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-PRV-50933 | 647073.26 | 647073.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647073.26 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 TORRE A | Publicado | GRUPO ADA CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECCION EMPRESARIAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-50966 | 1030168.63 | 1030168.63 | 0 | 0 | 30905.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999263.57 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 VIVIENDA | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-50991 | 2691421.86 | 2691421.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2691421.86 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 C2 | Publicado | DANIEL VAZQUEZ LEYVA | QRO-EDI-PRV-57442 | 65276.16 | 65276.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65276.16 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E26-01-C03-02 ENTREGA TORRE A | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-57444 | 52364.49 | 52364.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52364.49 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 V2A1 | Cancelado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-50991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 V1A1 | Cancelado | GRUPO ADA CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECCION EMPRESARIAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-50966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 V1A3 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-50991 | 461901.16 | 461901.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461901.16 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 R2 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-73489 | 7356.15 | 7356.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7356.15 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 R1 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-67087 | 23089.98 | 23089.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23089.98 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 V1A6A2- R1 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-67185 | 18438.69 | 18438.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18438.69 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 C5 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EDI-PRV-53524 | 8740.2 | 8740.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8740.2 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 C1A2 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-50991 | 7092.4 | 7092.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7092.4 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 V1A7A2 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-55941 | 2447.8 | 2447.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.8 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 V1A6A3 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PRV-55950 | 2447.8 | 2447.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.8 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 C1A5 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-50991 | 1223.91 | 1223.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.91 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 P1 | Publicado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PSJ-64670 | 55419.35 | 55419.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55419.35 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 C1A7A2 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-55941 | 18438.69 | 18438.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18438.69 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 V1A6A2 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PRV-55950 | 18438.69 | 18438.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18438.69 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 C1A4 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-50991 | 143899.26 | 143899.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143899.26 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 C1A3 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-50991 | 19500.06 | 19500.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500.06 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 V1A7A1 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-55941 | 73660.67 | 73660.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73660.67 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 V1A6A1 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PRV-55950 | 38225.21 | 38225.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38225.21 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 V1A4 | Publicado | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | QRO-EDI-PRV-55948 | 216177.6 | 216177.6 | 0 | 17399.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198778.47 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 V1A5 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PRV-55951 | 29366.46 | 29366.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29366.46 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 V1A6 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PRV-55950 | 394281.32 | 394281.32 | 0 | 0 | 7623.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386658.25 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 V1A7 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-55941 | 452045.08 | 452045.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452045.08 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 C3 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-57444 | 65276.16 | 65276.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65276.16 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 V1A7A3 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-55941 | 4650.24 | 4650.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4650.24 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 C1A7A4 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-55941 | 3643.56 | 3643.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643.56 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 C1A7A3 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-55941 | 23295.93 | 23295.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23295.93 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-C03-02 | E23-01-C03-02 C7 | Publicado | LUIS ENRIQUE LEIJA CHAVEZ | QRO-EDI-PRV-62055 | 65391.6 | 65391.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65391.6 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-001 |  |  |  |  | 82715.29 | 82531.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82531.28 | 184.01 | 15561.79 | 0 | 0 | NO | 98093.07 | 184.01 | 98277.08 | 98277.08
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-001 | E23-01-E04-01-001 VIGUETA | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-50446 | 5810.9 | 5810.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5810.9 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-001 | E23-01-E04-01-001 C2 | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EQU-PRV-52568 | 10846 | 10846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10846 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-001 | E23-01-E04-01-001 CONTENEDOR | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-50446 | 66058.39 | 65874.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65874.38 | 184.01
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-002 |  |  |  |  | 104683.42 | 104683.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104683.42 | 0 | 4708.85 | 0 | 0 | NO | 109392.27 | 0 | 109392.27 | 109392.27
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-002 | E23-01-E04-01-002 C3 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EQU-PRV-53323 | 9709.65 | 9709.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9709.65 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-002 | E23-01-E04-01-002 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-50987 | 48400.93 | 48400.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48400.93 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-002 | E23-01-E04-01-002 BUZONES | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-50990 | 46572.84 | 46572.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46572.84 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-003 |  |  |  |  | 235984.23 | 235984.23 | 0 | 2564.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233419.8 | 0 | 6582.94 | 0 | 0 | NO | 240002.74 | 0 | 240002.74 | 240002.74
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-003 | E23-01-E04-01-003 R1 | Cancelado | CESAR ENRIQUE PUEBLA VELASCO | QRO-EQU-PRV-62499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-003 | E23-01-E04-01-003 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-51469 | 221536.8 | 221536.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221536.8 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-003 | E23-01-E04-01-003 C2 | Publicado | GRUPO ADA CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECCION EMPRESARIAL SA DE CV | QRO-EQU-PRV-51479 | 14447.43 | 14447.43 | 0 | 2564.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11883 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-004 |  |  |  |  | 499768.21 | 400955.43 | 0 | 36026.13 | 2459.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362470.19 | 98812.78 | 54327.35 | 0 | 0 | NO | 416797.55 | 98812.78 | 515610.32 | 515610.32
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-004 | E23-01-E04-01-004 R2 | Publicado | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DRIE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-63061 | 20224.15 | 20224.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20224.15 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-004 | E23-01-E04-01-004 C2 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-53646 | 208294.97 | 208294.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208294.97 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-004 | E23-01-E04-01-004 C1 | Publicado | GRUPO ADA CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECCION EMPRESARIAL SA DE CV | QRO-EQU-PRV-51472 | 215264.86 | 116452.08 | 0 | 36026.13 | 2459.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77966.84 | 98812.78
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-004 | E23-01-E04-01-004 R3 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EQU-PRV-69813 | 2459.11 | 2459.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459.11 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-004 | E23-01-E04-01-004 C2A1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-53646 | 29915.68 | 29915.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29915.68 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-004 | E23-01-E04-01-004 R1 | Cancelado | CESAR ENRIQUE PUEBLA VELASCO | QRO-EQU-PRV-62496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-004 | E23-01-E04-01-004 C3 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-61564 | 23609.44 | 23609.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23609.44 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-004 | E23-01-E04-01-004 P1 | Cancelado | G.I. ADMINISTRACION Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-PRV-64685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-005 |  |  |  |  | 172758.89 | 172758.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172758.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 172758.89 | 0 | 172758.89 | 172758.89
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-005 | E23-01-E04-01-005 C1 | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EQU-PRV-52830 | 54900 | 54900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54900 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-005 | E23-01-E04-01-005 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-52043 | 117858.89 | 117858.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117858.89 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-006 |  |  |  |  | 20965.09 | 20965.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20965.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20965.09 | 0 | 20965.09 | 20965.09
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-006 | E23-01-E04-01-006 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-PRV-52408 | 20965.09 | 20965.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20965.09 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-007 |  |  |  |  | 262399.95 | 262399.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262399.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 262399.95 | 0 | 262399.95 | 262399.95
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-007 | E23-01-E04-01-007 C2 | Publicado | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | QRO-EQU-PRV-52608 | 162070 | 162070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162070 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-007 | E23-01-E04-01-007 C1R1 | Publicado | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | QRO-EQU-PRV-52609 | 97439.95 | 97439.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97439.95 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-007 | E23-01-E04-01-007 C1 | Cancelado | ACREA LANDSCAPES S.A. DE C.V. | QRO-EQU-PRV-52609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-007 | E23-01-E04-01-007 C2R1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-65935 | 2890 | 2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-008 |  |  |  |  | 14645.72 | 14343.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14343.33 | 302.39 | 6445.97 | 0 | 0 | NO | 20789.3 | 302.39 | 21091.69 | 21091.69
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-008 | E23-01-E04-01-008 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-EQU-PRV-52406 | 14645.72 | 14343.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14343.33 | 302.39
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-009 |  |  |  |  | 2189.34 | 2189.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2189.34 | 0 | 2189.34 | 2189.34
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-009 | E23-01-E04-01-009 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-EQU-PRV-53227 | 2189.34 | 2189.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189.34 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-010 | E23-01-E04-01-010 C1 | Cancelado | SOCORRO MIREYA GURROLA GALVAN | QRO-EQU-PRV-52907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-011 |  |  |  |  | 24196.69 | 24196.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24196.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24196.69 | 0 | 24196.69 | 24196.69
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-011 | E23-01-E04-01-011 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-52908 | 24196.69 | 24196.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24196.69 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-012 |  |  |  |  | 43085.45 | 43085.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43085.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43085.45 | 0 | 43085.45 | 43085.45
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-012 | E23-01-E04-01-012 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-54249 | 43085.45 | 43085.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43085.45 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-013 |  |  |  |  | 14809.85 | 14214.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14214.38 | 595.47 | 9951.96 | 0 | 0 | NO | 24166.34 | 595.47 | 24761.81 | 24761.81
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-013 | E23-01-E04-01-013 C1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EQU-PRV-54407 | 14809.85 | 14214.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14214.38 | 595.47
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-014 |  |  |  |  | 19080.95 | 19080.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19080.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19080.95 | 0 | 19080.95 | 19080.95
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-014 | E23-01-E04-01-014 C2 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-PRV-55720 | 13503.33 | 13503.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13503.33 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-014 | E23-01-E04-01-014 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-EQU-PRV-55693 | 5577.62 | 5577.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5577.62 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-015 |  |  |  |  | 32614.88 | 32614.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32614.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32614.88 | 0 | 32614.88 | 32614.88
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-015 | E23-01-E04-01-015 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-PRV-56495 | 32614.88 | 32614.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32614.88 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-016 |  |  |  |  | 340115.79 | 340115.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340115.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 340115.79 | 0 | 340115.79 | 340115.79
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-016 | E23-01-E04-01-016 C3 | Publicado | RIGOBERTO PADILLA SANTILLAN | QRO-ARR-PRV-61738 | 102718.13 | 102718.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102718.13 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-016 | E23-01-E04-01-016 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-57986 | 35444 | 35444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35444 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-016 | E23-01-E04-01-016 C2 | Cancelado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-57987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-016 | E23-01-E04-01-016 R1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-57987 | 201953.66 | 201953.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201953.66 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-017 |  |  |  |  | 16495.63 | 16495.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16495.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16495.63 | 0 | 16495.63 | 16495.63
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-017 | E23-01-E04-01-017 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-PRV-57185 | 16495.63 | 16495.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16495.63 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-018 |  |  |  |  | 1252.8 | 1252.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1252.8 | 0 | 1252.8 | 1252.8
CPR | ‭01‬ | E23-01-E04-01-018 | E23-01-E04-01-018 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-PRV-61505 | 1252.8 | 1252.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252.8 | 0
CPR | ‭01‬ | E23-01-P05-01-001 |  |  |  |  | 124778.53 | 124778.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124778.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 124778.53 | 0 | 124778.53 | 124778.53
CPR | ‭01‬ | E23-01-P05-01-001 | E23-01-P05-01-001 PLATAFORMAS | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PRV-51024 | 124778.53 | 124778.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124778.53 | 0