## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 |  |  |  |  | 7247328.44 | 7247328.44 | 0 | 1365.15 | 5902.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7240060.4 | 0 | 3681625.56 | 7605.76 | 209.33 | NO | 10921685.96 | 7605.76 | 10929291.72 | 10929501.05
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 | E23-02-C03-01 C3 | Publicado | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | QRO-EDI-PSJ-59449 | 104728.98 | 104728.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104728.98 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 | E23-02-C03-01 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-PRV-53311 | 192306.01 | 192306.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192306.01 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 | E23-02-C03-01 C6 | Publicado | TRANSPORTES MODULARES SA DE CV | QRO-ARR-PRV-55102 | 19720 | 19720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19720 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 | E23-02-C03-01 C7 | Publicado | SISTEMAS MULTIDIRECCIONALES SM8 DE MEXICO SA DE CV | QRO-ARR-PRV-55091 | 13978 | 13978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13978 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 | E23-02-C03-01 C4 | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EDI-PRV-53309 | 192306.01 | 192306.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192306.01 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 | E23-02-C03-01 C5 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-PRV-53312 | 131606.74 | 131606.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131606.74 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 | E23-02-C03-01 C1A2 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-51889 | 96991.5 | 96991.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96991.5 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 | E23-02-C03-01 C1A1 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-51889 | 191282.71 | 191282.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191282.71 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 | E23-02-C03-01 C1A3 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-51889 | 44866.01 | 44866.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44866.01 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 | E23-02-C03-01 C8 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PRV-58790 | 23872.16 | 23872.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23872.16 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 | E23-02-C03-01 C6A3 | Publicado | TRANSPORTES MODULARES SA DE CV | QRO-ARR-PRV-55102 | 39440 | 39440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39440 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 | E23-02-C03-01 R1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-59410 | 554341.28 | 554341.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554341.28 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 | E23-02-C03-01 C6A2 | Publicado | TRANSPORTES MODULARES SA DE CV | QRO-ARR-PRV-55102 | 39440 | 39440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39440 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 | E23-02-C03-01 C7A1 | Publicado | SISTEMAS MULTIDIRECCIONALES SM8 DE MEXICO SA DE CV | QRO-ARR-PRV-55091 | 13978 | 13978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13978 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 | E23-02-C03-01 C6A1 | Publicado | TRANSPORTES MODULARES SA DE CV | QRO-ARR-PRV-55102 | 39440.1 | 39440.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39440.1 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 | E23-02-C03-01 R1 A3 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-59410 | 111892.16 | 111892.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111892.16 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 | E23-02-C03-01 C1A4 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-51889 | 2830.1 | 2830.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830.1 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 | E23-02-C03-01 R1 A2 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-59410 | 94034.22 | 94034.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94034.22 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 | E23-02-C03-01 C1A2.1 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-51889 | 4971.56 | 4971.56 | 0 | 1365.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606.41 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 | E23-02-C03-01 R1 A1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-59410 | 187827.75 | 187827.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187827.75 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 | E23-02-C03-01 R2 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EDI-PRV-62735 | 7245.3 | 7245.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7245.3 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 | E23-02-C03-01 C9 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-81581 | 5707.2 | 5707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5707.2 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-01 | E23-02-C03-01 C1 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-51889 | 5134522.65 | 5134522.65 | 0 | 0 | 5902.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5128619.76 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 |  |  |  |  | 7162104.62 | 7162104.62 | 0 | 40968.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7121135.75 | 0 | 3727367.86 | 26607.73 | 32791.47 | NO | 10848503.61 | 26607.73 | 10875111.34 | 10907902.81
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C03-02 C5 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-PRV-53315 | 131606.74 | 131606.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131606.74 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C02-02 C7 | Publicado | TRANSPORTES MODULARES SA DE CV | QRO-ARR-PRV-55102 | 19720 | 19720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19720 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C03-02 C8 | Publicado | SISTEMAS MULTIDIRECCIONALES SM8 DE MEXICO SA DE CV | QRO-ARR-PRV-55092 | 13978 | 13978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13978 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C03-02 C4 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PRV-51927 | 2921402.16 | 2921402.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921402.16 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C02-02 C2 | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EDI-PRV-53315 | 192306.01 | 192306.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192306.01 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C02-02 C1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-51933 | 3011282.69 | 3011282.69 | 0 | 3012.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3008269.82 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C03-02 C 10 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-PRV-80303 | 16339.48 | 16339.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16339.48 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C02-02 C6 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-PRV-53326 | 192306.01 | 192306.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192306.01 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C02-02 C1A3 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-51933 | 47231.81 | 47231.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47231.81 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C03-02 C4A3 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PRV-51927 | 52970.3 | 52970.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52970.3 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C03-02 C4A2 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PRV-51927 | 47231.81 | 47231.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47231.81 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C03-02 C4A1 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PRV-51927 | 6119.46 | 6119.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6119.46 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C02-02 C1A1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-51933 | 6119.46 | 6119.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6119.46 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C02-02 C1A2 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-51933 | 54377.58 | 54377.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54377.58 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C03-02 C10 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PRV-58719 | 47744.32 | 47744.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47744.32 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C02-02 C7A3 | Publicado | TRANSPORTES MODULARES SA DE CV | QRO-ARR-PRV-55102 | 39440 | 39440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39440 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C03-02 C9 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-58376 | 35843.52 | 35843.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35843.52 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C03-02 P1A1M | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-62738 | 12652 | 12652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12652 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C03-02 P1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-62738 | 25304.01 | 25304.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25304.01 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C03-02 P1A1 | Cancelado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-62738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C02-02 C7A2 | Publicado | TRANSPORTES MODULARES SA DE CV | QRO-ARR-PRV-55102 | 39440 | 39440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39440 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C02-02 C7A1 | Publicado | TRANSPORTES MODULARES SA DE CV | QRO-ARR-PRV-55102 | 39440.1 | 39440.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39440.1 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C03-02 C8A1 | Publicado | SISTEMAS MULTIDIRECCIONALES SM8 DE MEXICO SA DE CV | QRO-ARR-PRV-55092 | 13978 | 13978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13978 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C03-02 C4A5 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PRV-51927 | 4265.47 | 4265.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4265.47 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C03-02 C4A6 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PRV-51927 | 60946.34 | 60946.34 | 0 | 12652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48294.34 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C02-02 C1A5 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-51933 | 60946.34 | 60946.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60946.34 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C03-02 C11 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-62173 | 13949.97 | 13949.97 | 0 | 12652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297.97 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C03-02 C4A7 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PRV-51927 | 2505.3 | 2505.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505.3 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C03-02 C4A4 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PRV-51927 | 3012.86 | 3012.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3012.86 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C02-02 C1A4 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-51933 | 42399.58 | 42399.58 | 0 | 12652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29747.58 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-C03-02 | E23-02-C03-02 C12 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EDI-PRV-62734 | 7245.3 | 7245.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7245.3 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-001 |  |  |  |  | 142908.39 | 142533.54 | 0 | 28545.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113987.65 | 374.85 | 38713.31 | 0 | 0 | NO | 152700.96 | 374.85 | 153075.81 | 153075.81
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-001 | E23-02-E04-01-001 C1 | Publicado | RENE TRUJILLO GONZALEZ | QRO-EQU-PRV-56316 | 90524.59 | 90149.74 | 0 | 28545.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61603.85 | 374.85
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-001 | E23-02-E04-01-001 PNZ01 | Publicado | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | QRO-EQU-PRV-58929 | 28545.88 | 28545.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28545.88 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-001 | E23-02-E04-01-001 R1 | Publicado | GILBERTO ANTONIO ALDUCIN MONDRAGON | QRO-EQU-PRV-62267 | 10672.04 | 10672.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10672.04 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-001 | E23-02-E04-01-001 R2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-58809 | 13165.88 | 13165.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13165.88 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-002 |  |  |  |  | 552459.69 | 538758.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538758.16 | 13701.53 | 80102.18 | 0 | 0 | NO | 618860.33 | 13701.53 | 632561.87 | 632561.87
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-002 | E23-02-E04-01-002 C1M | Publicado | RENE TRUJILLO GONZALEZ | QRO-EQU-PRV-56759 | 226720.88 | 226720.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226720.88 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-002 | E23-02-E04-01-002 R1 | Publicado | JESUS ANTONIO TELLEZ FORTANEL | QRO-EQU-PRV-58934 | 41165.08 | 41165.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41165.08 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-002 | E23-02-E04-01-002 C1 | Publicado | RENE TRUJILLO GONZALEZ | QRO-EDI-PRV-56759 | 61060.85 | 61060.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61060.85 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-002 | E23-02-E04-01-002 C2 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-57607 | 223512.88 | 209811.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209811.35 | 13701.53
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-003 |  |  |  |  | 240057.42 | 239202.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239202.15 | 855.27 | 16999.39 | 0 | 0 | NO | 256201.54 | 855.27 | 257056.81 | 257056.81
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-003 | E23-02-E04-01-003 C1 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PRV-57833 | 214583.08 | 214583.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214583.08 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-003 | E23-02-E04-01-003 C2 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-PRV-57864 | 25474.34 | 24619.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24619.07 | 855.27
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-004 |  |  |  |  | 234293.95 | 234293.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234293.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 234293.95 | 0 | 234293.95 | 234293.95
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-004 | E23-02-E04-01-004 C1A01 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PRV-58468 | 10279.42 | 10279.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10279.42 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-004 | E23-02-E04-01-004 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-58505 | 88461.58 | 88461.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88461.58 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-004 | E23-02-E04-01-004 C1 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PRV-58468 | 135552.95 | 135552.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135552.95 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-005 |  |  |  |  | 43035.99 | 43035.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43035.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43035.99 | 0 | 43035.99 | 43035.99
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-005 | E23-02-E04-01-005 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-58720 | 43035.99 | 43035.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43035.99 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-006 |  |  |  |  | 15782.97 | 15782.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15782.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15782.97 | 0 | 15782.97 | 15782.97
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-006 | E23-02-E04-01-006 C1 | Publicado | CERCAS DEL CENTRO SA DE CV | QRO-EQU-PRV-58866 | 15782.97 | 15782.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15782.97 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-007 |  |  |  |  | 56357.38 | 56357.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56357.38 | 0 | 7631.64 | 0 | 0 | NO | 63989.02 | 0 | 63989.02 | 63989.02
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-007 | E23-02-E04-01-007 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-PRV-58927 | 56357.38 | 56357.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56357.38 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-008 |  |  |  |  | 28398.01 | 28398.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28398.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 28398.01 | 0 | 28398.01 | 28398.01
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-008 | E23-02-E04-01-008 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-PRV-58846 | 28398.01 | 28398.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28398.01 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-009 |  |  |  |  | 5832.38 | 5832.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5832.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5832.38 | 0 | 5832.38 | 5832.38
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-009 | E23-02-E04-01-009 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-EQU-PRV-59133 | 5832.38 | 5832.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5832.38 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-010 |  |  |  |  | 150871.84 | 150871.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150871.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 150871.84 | 0 | 150871.84 | 150871.84
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-010 | E23-02-E04-01-010 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-59432 | 87729.32 | 87729.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87729.32 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-010 | E23-02-E04-01-010 C2 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-59434 | 63142.52 | 63142.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63142.52 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-011 |  |  |  |  | 222223.52 | 222223.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222223.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 222223.52 | 0 | 222223.52 | 222223.52
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-011 | E23-02-E04-01-011 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-59575 | 222223.52 | 222223.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222223.52 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-012 |  |  |  |  | 23693 | 23693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23693 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23693 | 0 | 23693 | 23693
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-012 | E23-02-E04-01-012 C1 | Cancelado | SOCORRO MIREYA GURROLA GALVAN | QRO-EQU-PRV-60808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-012 | E23-02-E04-01-012 R2 | Publicado | SOCORRO MIREYA GURROLA GALVAN | QRO-EQU-PRV-60808 | 23693 | 23693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23693 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-013 |  |  |  |  | 23927.91 | 23927.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23927.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23927.91 | 0 | 23927.91 | 23927.91
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-013 | E23-02-E04-01-013 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-60827 | 23927.91 | 23927.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23927.91 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-014 |  |  |  |  | 1252.8 | 1252.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1252.8 | 0 | 1252.8 | 1252.8
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-014 | E23-02-E04-01-014 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-PRV-61561 | 1252.8 | 1252.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252.8 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-015 |  |  |  |  | 41398 | 41398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41398 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 41398 | 0 | 41398 | 41398
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-015 | E23-02-E04-01-015C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-61611 | 41398 | 41398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41398 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-016 |  |  |  |  | 4459.2 | 4459.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4459.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4459.2 | 0 | 4459.2 | 4459.2
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-016 | E23-02-E04-01-016 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-63704 | 4459.2 | 4459.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4459.2 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-017 |  |  |  |  | 136114.49 | 136114.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136114.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 136114.49 | 0 | 136114.49 | 136114.49
CPR | ‭02‬ | E23-02-E04-01-017 | QRO-EQU-CPR-102562 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EQU-CPR-102562 | 136114.49 | 136114.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136114.49 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-P05-01-001 |  |  |  |  | 1520538.96 | 1520538.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520538.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1520538.96 | 0 | 1520538.96 | 1520538.96
CPR | ‭02‬ | E23-02-P05-01-001 | E23-02-P05-01-001 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PRV-51281 | 1445011.45 | 1445011.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445011.45 | 0
CPR | ‭02‬ | E23-02-P05-01-001 | E23-02-P05-01-001 C1A2 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PRV-51281 | 75527.51 | 75527.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75527.51 | 0