## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 |  |  |  |  | 7985577.05 | 7985577.05 | 0 | 133309.04 | 100226.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7752041.58 | 0 | 3887900.43 | 16422.17 | 37889.15 | NO | 11639942.01 | 16422.17 | 11656364.17 | 11694253.32
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 R1A1 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PRV-56808 | 102810.58 | 102810.58 | 0 | 29419.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73391.5 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 R2 | Publicado | TRANSPORTES MODULARES SA DE CV | QRO-EDI-PRV-59665 | 61649.79 | 61649.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61649.79 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 C4 | Publicado | SCIENCE POOL TECH S.A DE C.V. | QRO-EDI-PRV-54571 | 184165.04 | 184165.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184165.04 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C3-01 C1 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-PRV-54132 | 111705.84 | 111705.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111705.84 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 C3 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-PRV-54130 | 201576.1 | 201576.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201576.1 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-01-C03-01 C2 | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EDI-PRV-54131 | 201576.15 | 201576.15 | 0 | 0 | 3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197980.15 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 R1A7 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PRV-56808 | 43944.65 | 43944.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43944.65 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 R1A6 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PRV-56808 | 26162.11 | 26162.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26162.11 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 C5 | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EDI-PRV-54131 | 185305.2 | 185305.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185305.2 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 R1A8 | Cancelado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PRV-56808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 R7 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-72233 | 149964.22 | 149964.22 | 0 | 0 | 4498.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145465.29 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 R7a01 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-72233 | 12617.76 | 12617.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12617.76 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 C9 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-73354 | 60571.27 | 60571.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60571.27 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 R5 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-63751 | 81032.52 | 81032.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81032.52 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 R4 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-62680 | 20791.63 | 20791.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20791.63 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 R3 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EDI-PRV-62470 | 7245.3 | 7245.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7245.3 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 R1 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PRV-56808 | 6046126.82 | 6046126.82 | 0 | 103889.96 | 86775.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5855461.08 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 C8 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-64294 | 22356.15 | 22356.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22356.15 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 R1A4 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PRV-56808 | 14873.52 | 14873.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14873.52 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 R1A2 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PRV-56808 | 219952.57 | 219952.57 | 0 | 0 | 5355.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214596.85 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C3-01 C1-A1 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-PRV-54132 | 10401.52 | 10401.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10401.52 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-01-C03-01 C2 A1 | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EDI-PRV-54131 | 21363.12 | 21363.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21363.12 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 C7 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PRV-63827 | 60043.26 | 60043.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60043.26 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 R1A3 | Cancelado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PRV-56808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 C6 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-63425 | 60946.34 | 60946.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60946.34 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 R1A5 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PRV-56808 | 14621.54 | 14621.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14621.54 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 C8-A1 | Publicado | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-64294 | 44712.45 | 44712.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44712.45 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-01 | E23-03-C03-01 R6 | Publicado | ANNET CERON MARTINEZ | QRO-EDI-PRV-64955 | 19061.6 | 19061.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19061.6 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 |  |  |  |  | 7729999.64 | 7729999.64 | 0 | 40291.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7689707.83 | 0 | 3880005.41 | 23574.97 | 55060.03 | NO | 11569713.25 | 23574.97 | 11593288.22 | 11648348.25
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 R2 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EDI-PRV-62469 | 7245.3 | 7245.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7245.3 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 A C1A6 | Publicado | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | QRO-EDI-PRV-55389 | 31536.69 | 31536.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31536.69 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 R3 | Publicado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PRV-67961 | 68026.22 | 68026.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68026.22 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 A C1 | Publicado | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | QRO-EDI-PRV-55389 | 3093686.67 | 3093686.67 | 0 | 15605.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078081.15 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 B C1 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-55394 | 3098190.17 | 3098190.17 | 0 | 24686.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073503.89 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 C6 | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EDI-PRV-55393 | 185305.2 | 185305.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185305.2 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 B C2 | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EDI-PRV-55393 | 201576.26 | 201576.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201576.26 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 C4 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-PRV-55483 | 111705.82 | 111705.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111705.82 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 C3 | Publicado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PRV-55482 | 60043.26 | 60043.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60043.26 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 A C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-PRV-55472 | 198150.86 | 198150.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198150.86 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 A C1A5 | Publicado | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | QRO-EDI-PRV-55389 | 50708.43 | 50708.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50708.43 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 B C1A4 | Cancelado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-55394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 R1 | Publicado | TRANSPORTES MODULARES SA DE CV | QRO-EDI-PRV-59659 | 108201.24 | 108201.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108201.24 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 A C1A1 | Publicado | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | QRO-EDI-PRV-55389 | 51405.29 | 51405.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51405.29 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 B C1A1 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-55394 | 51405.29 | 51405.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51405.29 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 A C1A4 | Publicado | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | QRO-EDI-PRV-55389 | 7054.34 | 7054.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7054.34 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 A C1A2 | Publicado | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | QRO-EDI-PRV-55389 | 132633.7 | 132633.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132633.7 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 B C1A2 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-55394 | 132634.98 | 132634.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132634.98 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 A C1A3 | Publicado | MARIA FERNANDA ROMERO LEGORRETA | QRO-EDI-PRV-55389 | 7693.2 | 7693.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7693.2 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 C7 | Publicado | MARIA DE LOS ANGELES BARRERA RODRIGUEZ | QRO-EDI-PRV-63424 | 60946.34 | 60946.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60946.34 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 C6-A1 | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EDI-PRV-55393 | 21364.56 | 21364.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21364.56 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 R5 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-73490 | 28965.7 | 28965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28965.7 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 R4 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-73487 | 3425.4 | 3425.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3425.4 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 R3A1 | Cancelado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PRV-67961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 B C1A3 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-55394 | 7693.2 | 7693.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7693.2 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-02 | E23-03-C03-02 C4-A1 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-PRV-55483 | 10401.52 | 10401.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10401.52 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-03 |  |  |  |  | 7654192.93 | 7654192.93 | 0 | 192627.47 | 200017.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7261548.39 | 0 | 4083500.82 | 100769.2 | 63786.46 | NO | 11345049.2 | 100769.2 | 11445818.4 | 11509604.86
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-03 | E23-03-C03-03 C5R1 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-56255 | 60043.26 | 60043.26 | 0 | 0 | 1801.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58241.96 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-03 | E23-03-C03-03 C1A6 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-56255 | 14992.19 | 14992.19 | 0 | 0 | 449.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14542.42 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-03 | E23-03-C03-03 R5 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-PRV-80302 | 9088.1 | 9088.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9088.1 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-03 | E23-03-C03-03 C1 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-56255 | 6184961.73 | 6184961.73 | 0 | 192627.47 | 183734.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5808599.43 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-03 | E23-03-C03-03 C3 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-PRV-55518 | 197032.2 | 197032.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197032.2 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-03 | E23-03-C03-03 C4 | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EDI-PRV-55484 | 197032.2 | 197032.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197032.2 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-03 | E23-03-C03-03 C5 | Cancelado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PRV-55481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-03 | E23-03-C03-03 C6 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-PRV-55485 | 111705.82 | 111705.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111705.82 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-03 | E23-03-C03-03 C8 | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EDI-PRV-55484 | 185305.2 | 185305.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185305.2 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-03 | E23-03-C03-03 C1A4 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-56255 | 101426.36 | 101426.36 | 0 | 0 | 3042.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98383.57 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-03 | E23-03-C03-03 R1 | Cancelado | TRANSPORTES MODULARES SA DE CV | QRO-EDI-PRV-59689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-03 | E23-03-C03-03 C1A1 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-56255 | 81039.73 | 81039.73 | 0 | 0 | 2431.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78608.54 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-03 | E23-03-C03-03 C6A01 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-PRV-55485 | 10401.52 | 10401.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10401.52 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-03 | E23-03-C03-03 C8A01 | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EDI-PRV-55484 | 21362.64 | 21362.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21362.64 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-03 | E23-03-C03-03 C1A2 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-56255 | 265269.8 | 265269.8 | 0 | 0 | 7958.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257311.71 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-03 | E23-03-C03-03 C1A3 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-56255 | 15386.4 | 15386.4 | 0 | 0 | 461.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14924.81 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-03 | E23-03-C03-03 R2 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EDI-PRV-62498 | 7245.3 | 7245.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7245.3 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-03 | E23-03-C03-03 R3 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-62497 | 108201.24 | 108201.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108201.24 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-03 | E23-03-C03-03 C1A5 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-56255 | 4583.74 | 4583.74 | 0 | 0 | 137.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4446.23 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-03 | E23-03-C03-03 C10 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-73356 | 62637.82 | 62637.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62637.82 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-C03-03 | E23-03-C03-03 C9 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PRV-70635 | 16477.68 | 16477.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16477.68 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-001 |  |  |  |  | 423515.6 | 422912.71 | 0 | 31697.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391215.48 | 602.89 | 31697.23 | 0 | 520.48 | NO | 422912.71 | 602.89 | 423515.6 | 424036.08
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-001 | E23-03-E04-01-001 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-57964 | 423515.6 | 422912.71 | 0 | 31697.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391215.48 | 602.89
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-002 |  |  |  |  | 301228.79 | 301228.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301228.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 301228.79 | 0 | 301228.79 | 301228.79
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-002 | E23-03-E04-01-002 C1 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PRV-60690 | 301228.79 | 301228.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301228.79 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-003 |  |  |  |  | 123062.18 | 122822.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122822.44 | 239.74 | 9824.47 | 0 | 0 | NO | 132646.91 | 239.74 | 132886.65 | 132886.65
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-003 | E23-03-E04-01-003 C1 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PRV-62220 | 123062.18 | 122822.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122822.44 | 239.74
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-004 |  |  |  |  | 231625.16 | 231625.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231625.16 | 0 | 19492.56 | 0 | 0 | NO | 251117.72 | 0 | 251117.72 | 251117.72
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-004 | E23-03-E04-01-004 C1 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PRV-62266 | 231625.16 | 231625.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231625.16 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-005 |  |  |  |  | 49898.81 | 49898.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49898.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 49898.81 | 0 | 49898.81 | 49898.81
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-005 | E23-03-E04-01-005 C2 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-60992 | 9182.81 | 9182.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9182.81 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-005 | E23-03-E04-01-005 C1 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PRV-60993 | 40716 | 40716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40716 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-006 |  |  |  |  | 121190.75 | 120118.33 | 0 | 6016.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114101.76 | 1072.42 | 6070.07 | 0 | 0 | NO | 120171.83 | 1072.42 | 121244.25 | 121244.25
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-006 | E23-03-E04-01-006 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-60812 | 13165.88 | 13165.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13165.88 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-006 | E23-03-E04-01-006 C2 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-60813 | 108024.87 | 106952.45 | 0 | 6016.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100935.88 | 1072.42
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-007 |  |  |  |  | 30891.22 | 30891.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30891.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30891.22 | 0 | 30891.22 | 30891.22
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-007 | E23-03-E04-01-007 C2 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-PRV-62944 | 22217.97 | 22217.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22217.97 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-007 | E23-03-E04-01-007 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-PRV-61705 | 8673.25 | 8673.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8673.25 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-008 |  |  |  |  | 265869.38 | 265869.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265869.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 265869.38 | 0 | 265869.38 | 265869.38
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-008 | E23-03-E04-01-008 C2 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-62171 | 182105.48 | 182105.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182105.48 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-008 | E23-03-E04-01-008 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-62172 | 76988.44 | 76988.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76988.44 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-008 | E23-03-E04-01-008 C2 A1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-62171 | 5567.76 | 5567.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5567.76 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-008 | E23-03-E04-01-008 C1 A1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-62172 | 1207.7 | 1207.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207.7 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-009 |  |  |  |  | 59334 | 59334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59334 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 59334 | 0 | 59334 | 59334
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-009 | E23-03-E04-01-009 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-62163 | 59334 | 59334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59334 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-010 |  |  |  |  | 141074.64 | 141074.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141074.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 141074.64 | 0 | 141074.64 | 141074.64
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-010 | E23-03-E04-01-010 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-62296 | 141074.64 | 141074.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141074.64 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-011 |  |  |  |  | 56601.3 | 56213.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56213.19 | 388.11 | 1855.64 | 0 | 0 | NO | 58068.83 | 388.11 | 58456.94 | 58456.94
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-011 | E23-03-E04-01-011 C2 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PRV-62432 | 12412.02 | 12412.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12412.02 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-011 | E23-03-E04-01-011 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-62431 | 44189.28 | 43801.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43801.17 | 388.11
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-012 |  |  |  |  | 52585.8 | 52585.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52585.8 | 0 | 9778.97 | 0 | 0 | NO | 62364.77 | 0 | 62364.77 | 62364.77
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-012 | E23-03-E04-01-012 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-PRV-62715 | 52585.8 | 52585.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52585.8 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-013 |  |  |  |  | 331936.33 | 331936.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331936.33 | 0 | 41064 | 0 | 0 | NO | 373000.33 | 0 | 373000.33 | 373000.33
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-013 | E23-03-E04-01-013 C2 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PRV-65536 | 19140.01 | 19140.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19140.01 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-013 | E23-03-E04-01-013 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-63655 | 312796.32 | 312796.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312796.32 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-014 |  |  |  |  | 18302.29 | 18302.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18302.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18302.29 | 0 | 18302.29 | 18302.29
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-014 | E23-03-E04-01-014 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-PRV-63036 | 18302.29 | 18302.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18302.29 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-015 |  |  |  |  | 2088.27 | 2088.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2088.27 | 0 | 2088.27 | 2088.27
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-015 | E23-03-E04-01-015 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-PRV-63851 | 2088.27 | 2088.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088.27 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-016 |  |  |  |  | 40801.71 | 40801.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40801.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40801.71 | 0 | 40801.71 | 40801.71
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-016 | E23-03-E04-01-016 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-64712 | 10647.06 | 10647.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10647.06 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-016 | E23-03-E04-01-016 C3 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-64711 | 17741.49 | 17741.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17741.49 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-016 | E23-03-E04-01-016 C2 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-64712 | 12413.16 | 12413.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12413.16 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-017 |  |  |  |  | 78936.88 | 78936.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78936.88 | 0 | 36041.75 | 0 | 0 | NO | 114978.63 | 0 | 114978.63 | 114978.63
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-017 | E23-03-E04-01-017 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-EQU-PRV-64129 | 8980.41 | 8980.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8980.41 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-017 | E23-03-E04-01-017 C2 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-65189 | 69956.47 | 69956.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69956.47 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-018 |  |  |  |  | 263009.33 | 263009.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263009.33 | 0 | 128553.83 | 0 | 0 | NO | 391563.16 | 0 | 391563.16 | 391563.16
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-018 | E23-03-E04-01-018 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-69833 | 54581.57 | 54581.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54581.57 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-018 | E23-03-E04-01-018 C3 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-69833 | 78359.38 | 78359.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78359.38 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-018 | E23-03-E04-01-018 C2 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-69833 | 2902.16 | 2902.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2902.16 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-018 | E23-03-E04-01-018 C4 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PRV-69949 | 127166.22 | 127166.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127166.22 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-019 |  |  |  |  | 9975.99 | 9975.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9975.99 | 0 | 9975.99 | 9975.99
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-019 | E23-03-E04-01-019 C1 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PRV-71142 | 9975.99 | 9975.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975.99 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-020 |  |  |  |  | 47549.16 | 47549.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47549.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47549.16 | 0 | 47549.16 | 47549.16
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-020 | E23-03-E04-01-020 C1A02 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-71143 | 2029.94 | 2029.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029.94 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-020 | E23-03-E04-01-020 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-71143 | 45519.22 | 45519.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45519.22 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-021 |  |  |  |  | 10836 | 10836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10836 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10836 | 0 | 10836 | 10836
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-021 | E23-03-E04-01-021 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-73461 | 10836 | 10836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10836 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-022 |  |  |  |  | 55199.99 | 55199.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55199.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 55199.99 | 0 | 55199.99 | 55199.99
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-022 | E23-03-E04-01-022 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PRV-74304 | 55199.99 | 55199.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55199.99 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-023 |  |  |  |  | 58975.1 | 58975.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58975.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 58975.1 | 0 | 58975.1 | 58975.1
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-023 | QRO-EQU-CPR-107793 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-CPR-107793 | 58975.1 | 58975.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58975.1 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-024 |  |  |  |  | 26025.81 | 26025.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26025.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26025.81 | 0 | 26025.81 | 26025.81
CPR | ‭03‬ | E23-03-E04-01-024 | QRO-EQU-CPR-110262 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-CPR-110262 | 26025.81 | 26025.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26025.81 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-P05-01-001 |  |  |  |  | 3583586.91 | 3228087.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3228087.37 | 355499.54 | 0 | 0 | 0 | NO | 3228087.37 | 355499.54 | 3583586.91 | 3583586.91
CPR | ‭03‬ | E23-03-P05-01-001 | E23-03-P05-01-001 C1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-PLA-PRV-52409 | 1428095.13 | 1072947.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072947.42 | 355147.71
CPR | ‭03‬ | E23-03-P05-01-001 | E23-03-P05-01-001 C1 R1 | Publicado | FRANCISCO JAVIER OCAMPO GARCIA | QRO-PLA-PRV-52409 | 644986.4 | 644634.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644634.58 | 351.82
CPR | ‭03‬ | E23-03-P05-01-001 | E23-03-P05-01-001 C2 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PRV-53519 | 1510505.38 | 1510505.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510505.38 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-P05-01-002 |  |  |  |  | 55286.22 | 55286.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55286.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 55286.22 | 0 | 55286.22 | 55286.22
CPR | ‭03‬ | E23-03-P05-01-002 | E23-03-P05-01-002 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-PRV-63581 | 41992.33 | 41992.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41992.33 | 0
CPR | ‭03‬ | E23-03-P05-01-002 | E23-03-P05-01-002 C2 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PRV-64497 | 13293.89 | 13293.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13293.89 | 0