## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-01 |  |  |  |  | 3921629.47 | 3866576.18 | 55053.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3866576.18 | 55053.29 | 1911004.05 | 8139.35 | 3036.93 | NO | 5777580.23 | 63192.64 | 5840772.87 | 5843809.8
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-01 | E23-04-C03-01 C1 A02 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-58304 | 64751.03 | 64751.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64751.03 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-01 | E23-04-C03-01 C6_A00 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | E23-04-C03-01 C6_A00 | 17218.83 | 17218.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17218.83 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-01 | E23-04-C03-01 C1 A01 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-58304 | 7375.31 | 7375.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7375.31 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-01 | E23-04-C03-01 C1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-58304 | 3314285.68 | 3314285.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3314285.68 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-01 | E23-04-C03-01 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-PRV-70796 | 213276.65 | 213276.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213276.65 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-01 | E23-04-C03-01 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PRV-70799 | 88323.6 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88323.6 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-01 | E23-04-C03-01 C6 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-PRV-80292 | 9356.15 | 9356.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9356.15 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-01 | E23-04-C03-01 C5 | Cancelado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PRV-71196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-01 | E23-04-C03-01 C3 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PRV-70797 | 92652.6 | 92652.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92652.6 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-01 | E23-04-C03-01 AH01 | En Proceso de Definición |  |  | 55053.29 | 0 | 55053.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55053.29
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-01 | E23-04-C03-01 C1 A04 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-58304 | 2982.89 | 2982.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.89 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-01 | E23-04-C03-01 C7 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-PRV-74284 | 9048 | 9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9048 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-01 | E23-04-C03-01 C3A1 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PRV-70797 | 15970.97 | 15970.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15970.97 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-01 | E23-04-C03-01 C1 A03 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-58304 | 1045.17 | 1045.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.17 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-01 | E23-04-C03-01 C1 A013 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-58304 | 30289.3 | 30289.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30289.3 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-02 |  |  |  |  | 3914781.74 | 3862130.5 | 52651.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3862130.5 | 52651.24 | 1882127.67 | 26030.05 | 4501.83 | NO | 5744258.17 | 78681.29 | 5822939.45 | 5827441.29
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-02 | E23-04-C03-02 C1A02 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-58303 | 48950.1 | 48950.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48950.1 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-02 | E23-04-C03-02 C3A01 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PRV-70801 | 15970.97 | 15970.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15970.97 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-02 | E23-04-C03-02 C1A04 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-58303 | 1045.17 | 1045.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.17 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-02 | E23-04-C03-02 C2RA01 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-PRV-71837 | 9048 | 9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9048 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-02 | E23-04-C03-02 C1A05 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-58303 | 3780.23 | 3780.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780.23 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-02 | E23-04-C03-02 AH02 | En Proceso de Definición |  |  | 48138.01 | 0 | 48138.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48138.01
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-02 | E23-04-C03-02 C3 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PRV-70801 | 92652.6 | 92652.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92652.6 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-02 | E23-04-C03-02 C2 | Cancelado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EDI-PRV-70800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-02 | E23-04-C03-02 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PRV-70802 | 88323.6 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88323.6 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-02 | E23-04-C03-02 C6 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-PRV-80289 | 9356.15 | 9356.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9356.15 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-02 | E23-04-C03-02 C5 | Cancelado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PRV-71211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-02 | E23-04-C03-02 C1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-58303 | 3325573.38 | 3325573.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3325573.38 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-02 | E23-04-C03-02 C6_A00 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | E23-04-C03-02 C6_A00 | 17218.83 | 17218.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17218.83 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-02 | E23-04-C03-02 C1A01 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-58303 | 7375.3 | 7375.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7375.3 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-02 | QRO-EDI-CPR-133551 | En Proceso de Definición |  | QRO-EDI-CPR-133551 | 4513.23 | 0 | 4513.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4513.23
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-02 | E23-04-C03-02 C1A03 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-58303 | 29559.52 | 29559.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29559.52 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-02 | E23-04-C03-02 C2R | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-PRV-71837 | 213276.65 | 213276.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213276.65 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-03 |  |  |  |  | 3920757.38 | 3872619.37 | 48138.01 | 21040.23 | 8697.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3842881.83 | 48138.01 | 1958083.96 | 6346.22 | 4077.89 | NO | 5800965.79 | 54484.23 | 5855450.02 | 5859527.9
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-03 | E23-04-C03-03 R1-A2 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-70631 | 51635.94 | 51635.94 | 0 | 0 | 1549.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50086.86 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-03 | E23-04-C03-03 R1-A3 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-70631 | 29559.52 | 29559.52 | 0 | 0 | 886.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28672.73 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-03 | E23-04-C03-03 R1 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-70631 | 2294807.46 | 2294807.46 | 0 | 0 | 5895.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288912.05 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-03 | E23-04-C03-03 R1-A1 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-70631 | 7375.31 | 7375.31 | 0 | 0 | 221.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7154.05 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-03 | E23-04-C03-03 C3 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PRV-70804 | 92652.6 | 92652.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92652.6 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-03 | E23-04-C03-03 C5 | Cancelado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PRV-71197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-03 | E23-04-C03-03 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PRV-70805 | 88323.6 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88323.6 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-03 | E23-04-C03-03 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-PRV-58305 | 1049810.49 | 1049810.49 | 0 | 21040.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028770.26 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-03 | E23-04-C03-03 C6 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-PRV-80284 | 9356.15 | 9356.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9356.15 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-03 | E23-04-C03-03 C2 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-PRV-70803 | 213276.65 | 213276.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213276.65 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-03 | E23-04-C03-03 AH01 | En Proceso de Configuración |  |  | 48138.01 | 0 | 48138.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48138.01
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-03 | E23-04-C03-03 R1-A5 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-70631 | 3780.23 | 3780.23 | 0 | 0 | 113.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3666.82 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-03 | E23-04-C03-03 R1-A4 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-70631 | 1045.17 | 1045.17 | 0 | 0 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.81 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-03 | E23-04-C03-03 C3A1 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PRV-70804 | 15970.97 | 15970.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15970.97 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-03 | QRO-EDI-CPR-126458 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CPR-126458 | 5977.28 | 5977.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5977.28 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-03 | E23-04-C03-03 C2A1 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-PRV-70803 | 9048 | 9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9048 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-04 |  |  |  |  | 3909487.83 | 3861349.82 | 48138.01 | 27464.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3833885.09 | 48138.01 | 1953037.78 | 22617.47 | 3135.26 | NO | 5786922.87 | 70755.48 | 5857678.35 | 5860813.61
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-04 | E23-04-C03-04 C6_A00 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | E23-04-C03-04 C6_A00 | 10963.21 | 10963.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10963.21 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-04 | E23-04-C03-04 C5R1 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-70600 | 29559.52 | 29559.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29559.52 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-04 | E23-04-C03-04 C7 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-PRV-74303 | 9048 | 9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9048 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-04 | E23-04-C03-04 C1R1A02 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-70600 | 1045.17 | 1045.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.17 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-04 | E23-04-C03-04 C1R1A03 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-70600 | 3780.23 | 3780.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780.23 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-04 | E23-04-C03-04 AH01 | En Proceso de Configuración |  |  | 48138.01 | 0 | 48138.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48138.01
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-04 | E23-04-C03-04 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PRV-70808 | 88323.6 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88323.6 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-04 | E23-04-C03-04 C5 | Cancelado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PRV-71198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-04 | E23-04-C03-04 C1 | Publicado | GAVERASI CONSTRUCCIONES SA DE CV | QRO-EDI-PRV-58307 | 1220515.52 | 1220515.52 | 0 | 21040.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199475.29 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-04 | E23-04-C03-04 C3 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PRV-70807 | 92652.6 | 92652.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92652.6 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-04 | E23-04-C03-04 C6 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-PRV-80290 | 9356.15 | 9356.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9356.15 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-04 | E23-04-C03-04 C2 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-PRV-70806 | 213276.65 | 213276.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213276.65 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-04 | E23-04-C03-04 C1R1A01 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-70600 | 7375.31 | 7375.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7375.31 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-04 | E23-04-C03-04 C1R1 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-PRV-70600 | 2159482.89 | 2159482.89 | 0 | 6424.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153058.39 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-04 | E23-04-C03-04 C3A01 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PRV-70807 | 15970.97 | 15970.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15970.97 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-05 |  |  |  |  | 3916613.86 | 3912916.88 | 3696.98 | 0 | 19070.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3893846.22 | 3696.98 | 1949539.73 | 140.66 | 4.41 | NO | 5843385.95 | 3837.64 | 5847223.59 | 5847228
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-05 | E23-04-C03-05 C1R_A00 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | E23-04-C03-05 C1R_A00 | 55925.91 | 55925.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55925.91 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-05 | E23-04-C03-05 C1A3 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-72852 | 7375.31 | 7375.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7375.31 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-05 | QRO-EDI-CPR-143050 | En Proceso de Definición |  | QRO-EDI-CPR-143050 | 3696.98 | 0 | 3696.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696.98
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-05 | QRO-EDI-CPR-104650 | Publicado | EMILIANO ORTEGA ASCENCIO | QRO-EDI-CPR-104650 | 12079.46 | 12079.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12079.46 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-05 | E23-04-C03-05 C1RA1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-72852 | 1045.17 | 1045.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.17 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-05 | E23-04-C03-05 C1R | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-72852 | 2738835.24 | 2738835.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2738835.24 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-05 | E23-04-C03-05 C5R A1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-72852 | 3780.23 | 3780.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780.23 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-05 | E23-04-C03-05 C2 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PRV-74203 | 213276.65 | 213276.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213276.65 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-05 | E23-04-C03-05 C3 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PRV-74203 | 92652.6 | 92652.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92652.6 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-05 | E23-04-C03-05 C6 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-PRV-80293 | 9356.15 | 9356.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9356.15 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-05 | E23-04-C03-05 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PRV-74205 | 88323.6 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88323.6 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-05 | E23-04-C03-05 C1 | Publicado | CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS R&V S DE RL DE CV | QRO-EDI-PRV-60626 | 635688.04 | 635688.04 | 0 | 0 | 19070.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616617.38 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-05 | E23-04-C03-05 C5 | Cancelado | EDIFICACIONES RIVERFE SA DE CV | QRO-EDI-PRV-70957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-05 | E23-04-C03-05 C3A01 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PRV-74203 | 15970.97 | 15970.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15970.97 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-05 | E23-04-C03-05 C8 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-PRV-79168 | 9048.03 | 9048.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9048.03 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-05 | E23-04-C03-05 C7 | Cancelado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PRV-70957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-05 | E23-04-C03-05 C5R | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-72852 | 29559.52 | 29559.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29559.52 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-05 | E23-04-C03-05 C1A01 | Cancelado | CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS R&V S DE RL DE CV | QRO-EDI-PRV-60626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-06 |  |  |  |  | 3898652.53 | 3891788.07 | 6864.46 | 12849 | 17780.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3861159.02 | 6864.46 | 1970043.47 | 5804.17 | 4.41 | NO | 5831202.49 | 12668.63 | 5843871.12 | 5843875.53
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-06 | E23-04-C03-06 C1R1A02 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-72805 | 33339.75 | 33339.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33339.75 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-06 | E23-04-C03-06 C1R1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-72805 | 2777972.72 | 2777972.72 | 0 | 12849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765123.72 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-06 | E23-04-C03-06 C7 | Cancelado | ICEM INGENIERIA CONSTRUCCION ENERGIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV | QRO-EDI-PRV-70958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-06 | E23-04-C03-06 C7R1 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-72805 | 7375.31 | 7375.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7375.31 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-06 | E23-04-C03-06 C2A1 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-PRV-74410 | 9048.03 | 9048.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9048.03 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-06 | E23-04-C03-06 C3A01 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PRV-74409 | 15970.97 | 15970.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15970.97 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-06 | E23-04-C03-06 C1R1_A00 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | E23-04-C03-06 C1R1_A00 | 44720.49 | 44720.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44720.49 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-06 | QRO-EDI-CPR-143052 | En Proceso de Definición |  | QRO-EDI-CPR-143052 | 6864.46 | 0 | 6864.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6864.46
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-06 | QRO-EDI-CPR-104652 | Publicado | EMILIANO ORTEGA ASCENCIO | QRO-EDI-CPR-104652 | 6039.73 | 6039.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6039.73 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-06 | E23-04-C03-06 C1R1A01 | Publicado | ARQUIA ARQUITECTURA AMBIENTAL SA DE CV | QRO-EDI-PRV-72805 | 1045.17 | 1045.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.17 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-06 | E23-04-C03-06 C1A01 | Cancelado | CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS R&V S DE RL DE CV | QRO-EDI-PRV-60622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-06 | E23-04-C03-06 C3 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-PRV-74409 | 92652.6 | 92652.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92652.6 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-06 | E23-04-C03-06 C2 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-PRV-74410 | 213276.65 | 213276.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213276.65 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-06 | E23-04-C03-06 C6 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-PRV-80291 | 9356.15 | 9356.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9356.15 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-06 | E23-04-C03-06 C1 | Publicado | CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS R&V S DE RL DE CV | QRO-EDI-PRV-60622 | 592666.9 | 592666.9 | 0 | 0 | 17780.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574886.85 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-C03-06 | E23-04-C03-06 C4 | Publicado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-PRV-74415 | 88323.6 | 88323.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88323.6 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-001 |  |  |  |  | 566793.76 | 566793.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566793.76 | 0 | 76741.09 | 0 | 0 | NO | 643534.85 | 0 | 643534.85 | 643534.85
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-001 | E23-04-E04-01-001 R1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-68464 | 380009.9 | 380009.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380009.9 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-001 | E23-04-E04-01-001 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-PRV-62053 | 186783.86 | 186783.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186783.86 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-002 |  |  |  |  | 416871.02 | 416871.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416871.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 416871.02 | 0 | 416871.02 | 416871.02
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-002 | E23-04-E04-01-002 C1A01 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PRV-68396 | 60834.99 | 60834.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60834.99 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-002 | E23-04-E04-01-002 C1 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PRV-68396 | 356036.03 | 356036.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356036.03 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-003 |  |  |  |  | 63649.2 | 63649.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63649.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 63649.2 | 0 | 63649.2 | 63649.2
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-003 | E23-04-E04-01-003 C2 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PRV-77089 | 10973.6 | 10973.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10973.6 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-003 | E23-04-E04-01-003 C1 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-68453 | 52675.6 | 52675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52675.6 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-004 |  |  |  |  | 145304.52 | 145304.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145304.52 | 0 | 37535.52 | 0 | 0 | NO | 182840.04 | 0 | 182840.04 | 182840.04
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-004 | E23-04-E04-01-004 C2 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-71915 | 15341.92 | 15341.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15341.92 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-004 | E23-04-E04-01-004 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-PRV-68505 | 114058.83 | 114058.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114058.83 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-004 | E23-04-E04-01-004 C4 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-68504 | 15903.77 | 15903.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15903.77 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-005 |  |  |  |  | 34220.8 | 34220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34220.8 | 0 | 34220.8 | 34220.8
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-005 | E23-04-E04-01-005 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-PRV-68545 | 9512.8 | 9512.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9512.8 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-005 | E23-04-E04-01-005 C2 | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EQU-PRV-68544 | 24708 | 24708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24708 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-006 |  |  |  |  | 18100 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18100 | 0 | 18100 | 18100
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-006 | E23-04-E04-01-006 C1 | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EQU-PRV-68628 | 18100 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-007 |  |  |  |  | 73987.46 | 73987.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73987.46 | 0 | 12138.99 | 0 | 0 | NO | 86126.45 | 0 | 86126.45 | 86126.45
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-007 | E23-04-E04-01-007 C3 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PRV-77577 | 19307.17 | 19307.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19307.17 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-007 | E23-04-E04-01-007 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-PRV-68648 | 42964.31 | 42964.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42964.31 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-007 | E23-04-E04-01-007 C2 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PRV-68646 | 11715.98 | 11715.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11715.98 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-008 |  |  |  |  | 69574.4 | 69574.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69574.4 | 0 | 1053.44 | 0 | 0 | NO | 70627.84 | 0 | 70627.84 | 70627.84
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-008 | E23-04-E04-01-008 C3 | Publicado | RAUL ROSAS VAZQUEZ | QRO-EQU-PRV-70950 | 49996 | 49996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49996 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-008 | E23-04-E04-01-008 C2 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-PRV-70954 | 2297.12 | 2297.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297.12 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-008 | E23-04-E04-01-008 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-70959 | 17281.28 | 17281.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17281.28 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-009 |  |  |  |  | 509403.27 | 509403.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509403.27 | 0 | 37750.36 | 0 | 0 | NO | 547153.63 | 0 | 547153.63 | 547153.63
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-009 | E23-04-E04-01-009 C1 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PRV-71583 | 509403.27 | 509403.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509403.27 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-010 |  |  |  |  | 270499.75 | 270499.75 | 0 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267483.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 267483.75 | 0 | 267483.75 | 267483.75
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-010 | E23-04-E04-01-010 C1_A00 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | E23-04-E04-01-010 C1_A00 | 55999.42 | 55999.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55999.42 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-010 | E23-04-E04-01-010 C3 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PRV-78713 | 3016 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-010 | E23-04-E04-01-010 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-73212 | 72132.18 | 72132.18 | 0 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69116.18 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-010 | E23-04-E04-01-010 C2 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-73212 | 139352.15 | 139352.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139352.15 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-011 |  |  |  |  | 468899.56 | 468899.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468899.56 | 0 | 9689.65 | 0 | 0 | NO | 478589.21 | 0 | 478589.21 | 478589.21
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-011 | E23-04-E04-01-011 C1 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PRV-73144 | 412272.22 | 412272.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412272.22 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-011 | E23-04-E04-01-011 C2 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-73143 | 56627.34 | 56627.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56627.34 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-012 |  |  |  |  | 12569.4 | 11624.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11624.13 | 945.27 | 0 | 0 | 0 | NO | 11624.13 | 945.27 | 12569.4 | 12569.4
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-012 | E23-04-E04-01-012 C1A01 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PRV-73305 | 945.34 | 945.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.34 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-012 | E23-04-E04-01-012 C1 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-PRV-73305 | 11624.06 | 10678.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10678.79 | 945.27
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-013 |  |  |  |  | 102969.47 | 102969.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102969.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 102969.47 | 0 | 102969.47 | 102969.47
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-013 | E23-04-E04-01-013 C1A02 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-75866 | 4932.96 | 4932.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4932.96 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-013 | E23-04-E04-01-013 C1 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-74173 | 75627.63 | 75627.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75627.63 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-013 | E23-04-E04-01-013 C1A01 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-74173 | 12870.11 | 12870.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12870.11 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-013 | E23-04-E04-01-013 C1A03 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-PRV-75866 | 9538.77 | 9538.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9538.77 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-014 |  |  |  |  | 28511.01 | 28511.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28511.01 | 0 | 154001.79 | 0 | 0 | NO | 182512.8 | 0 | 182512.8 | 182512.8
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-014 | E23-04-E04-01-014 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-74504 | 28511.01 | 28511.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28511.01 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-015 |  |  |  |  | 135936.62 | 135936.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135936.62 | 0 | 31813.57 | 0 | 0 | NO | 167750.19 | 0 | 167750.19 | 167750.19
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-015 | E23-04-E04-01-015 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-74553 | 26094.8 | 26094.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26094.8 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-015 | E23-04-E04-01-015 C2 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-PRV-74554 | 106267.24 | 106267.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106267.24 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-E04-01-015 | E23-04-E04-01-015 C1A1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-PRV-74553 | 3574.58 | 3574.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3574.58 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-P05-01-001 |  |  |  |  | 2430037.12 | 2430037.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430037.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2430037.12 | 0 | 2430037.12 | 2430037.12
CPR | ‭04‬ | E23-04-P05-01-001 | E23-04-P05-01-001 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PRV-57268 | 2430037.12 | 2430037.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430037.12 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-P05-01-002 |  |  |  |  | 67146.23 | 67146.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67146.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 67146.23 | 0 | 67146.23 | 67146.23
CPR | ‭04‬ | E23-04-P05-01-002 | E23-04-P05-01-002 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PRV-59818 | 67146.23 | 67146.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67146.23 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-P05-01-003 |  |  |  |  | 2710915.8 | 2710915.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710915.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2710915.8 | 0 | 2710915.8 | 2710915.8
CPR | ‭04‬ | E23-04-P05-01-003 | E23-04-P05-01-003 C1 | Publicado | ECOMUR SA DE CV | QRO-PLA-PRV-59938 | 2710915.8 | 2710915.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710915.8 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-P05-01-004 |  |  |  |  | 249905.28 | 249905.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249905.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 249905.28 | 0 | 249905.28 | 249905.28
CPR | ‭04‬ | E23-04-P05-01-004 | E23-04-P05-01-004 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PRV-68974 | 249905.28 | 249905.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249905.28 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-P05-01-005 |  |  |  |  | 251302.84 | 251302.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251302.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 251302.84 | 0 | 251302.84 | 251302.84
CPR | ‭04‬ | E23-04-P05-01-005 | E23-04-P05-01-005 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PRV-69551 | 251302.84 | 251302.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251302.84 | 0
CPR | ‭04‬ | E23-04-P05-01-006 |  |  |  |  | 165375.61 | 165375.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165375.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 165375.61 | 0 | 165375.61 | 165375.61
CPR | ‭04‬ | E23-04-P05-01-006 | E23-04-P05-01-006 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PRV-71846 | 165375.61 | 165375.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165375.61 | 0