## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-01 |  |  |  |  | 4959625.43 | 4920222.87 | 39402.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4920222.87 | 39402.56 | 2294956.73 | 26521.52 | 104350.54 | NO | 7215179.6 | 65924.08 | 7281103.68 | 7385454.22
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-01 | QRO-EDI-CPR-115264 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CPR-115264 | 222700.71 | 194341.84 | 28358.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194341.84 | 28358.87
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-01 | QRO-EDI-CPR-115268 | Cancelado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CPR-115268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-01 | QRO-EDI-CPR-115272 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CPR-115272 | 123600.12 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123600.12 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-01 | QRO-EDI-CPR-115263_A01 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-CPR-115263_A01 | 149999.99 | 149999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149999.99 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-01 | QRO-EDI-CPR-115263 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-CPR-115263 | 4346479.57 | 4335435.88 | 11043.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4335435.88 | 11043.69
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-01 | QRO-EDI-CPR-137118_A01 | Publicado | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | QRO-EDI-CPR-137118_A01 | 5888.26 | 5888.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5888.26 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-01 | QRO-EDI-CPR-137118 | Publicado | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | QRO-EDI-CPR-137118 | 17664.78 | 17664.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17664.78 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-01 | QRO-EDI-CPR-115263_A00 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-CPR-115263_A00 | 28521.14 | 28521.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28521.14 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-01 | QRO-EDI-CPR-137118_A00 | Publicado | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | QRO-EDI-CPR-137118_A00 | 64770.86 | 64770.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64770.86 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-02 |  |  |  |  | 4974125.44 | 4940904.26 | 33221.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4940904.26 | 33221.18 | 2292375.2 | 1273.22 | 129621.11 | NO | 7233279.46 | 34494.4 | 7267773.86 | 7397394.97
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-02 | QRO-EDI-CPR-137246 | Publicado | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | QRO-EDI-CPR-137246 | 88323.9 | 70659.12 | 17664.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70659.12 | 17664.78
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-02 | QRO-EDI-CPR-115327 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-CPR-115327 | 4346479.57 | 4330923.17 | 15556.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4330923.17 | 15556.4
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-02 | QRO-EDI-CPR-115328 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-CPR-115328 | 222700.72 | 222700.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222700.72 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-02 | QRO-EDI-CPR-115329 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CPR-115329 | 123600.12 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123600.12 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-02 | QRO-EDI-CPR-115331 | Cancelado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EDI-CPR-115331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-02 | QRO-EDI-CPR-115327_A01 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-CPR-115327_A01 | 149999.99 | 149999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149999.99 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-02 | QRO-EDI-CPR-115329_A00 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CPR-115329_A00 | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-02 | QRO-EDI-CPR-115327_A00 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-CPR-115327_A00 | 28521.14 | 28521.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28521.14 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-03 |  |  |  |  | 5213442.24 | 5184138.15 | 29304.09 | 277198.14 | 118776.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4788163.88 | 29304.09 | 2531703.92 | 39799.62 | 124802.28 | NO | 7319867.8 | 69103.71 | 7388971.51 | 7513773.78
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-03 | QRO-EDI-CPR-155166 | En Proceso de Definición |  | QRO-EDI-CPR-155166 | 30.69 | 0 | 30.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.69
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-03 | QRO-EDI-CPR-125709 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CPR-125709 | 123600.12 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123600.12 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-03 | QRO-EDI-CPR-125707 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-CPR-125707 | 154151.92 | 154151.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154151.92 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-03 | QRO-EDI-CPR-125708 | Publicado | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | QRO-EDI-CPR-125708 | 87927.6 | 87927.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87927.6 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-03 | QRO-EDI-CPR-125701 | Publicado | URBANIZACIONES MF&PA S. DE R.L. DE C.V. | QRO-EDI-CPR-125701 | 4185791.59 | 4185791.59 | 0 | 277198.14 | 118776.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3789817.32 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-03 | QRO-EDI-CPR-152792_A00 | Publicado | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-CPR-152792_A00 | 1853.88 | 0 | 1853.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853.88
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-03 | QRO-EDI-CPR-153964_A02 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EDI-CPR-153964_A02 | 188000 | 188000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188000 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-03 | QRO-EDI-CPR-153964_A01 | Cancelado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EDI-CPR-153964_A01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-03 | QRO-EDI-CPR-152792 | Publicado | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-CPR-152792 | 46787.48 | 46787.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46787.48 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-03 | QRO-EDI-CPR-125707_A00 | Cancelado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-CPR-125707_A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-03 | QRO-EDI-CPR-125707_A01 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-CPR-125707_A01 | 68548.8 | 41129.28 | 27419.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41129.28 | 27419.52
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-03 | QRO-EDI-CPR-153964_A00 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EDI-CPR-153964_A00 | 148146.12 | 148146.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148146.12 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-03 | QRO-ARR-CPR-153766 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-ARR-CPR-153766 | 10428.63 | 10428.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10428.63 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-03 | QRO-EDI-CPR-153964 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EDI-CPR-153964 | 198175.41 | 198175.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198175.41 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-04 |  |  |  |  | 5168501.41 | 5139268.92 | 29232.49 | 101596.28 | 34558.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5003114.47 | 29232.49 | 2344971.29 | 96404.75 | 133679.98 | NO | 7348085.76 | 125637.24 | 7473722.99 | 7607402.97
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-04 | QRO-EDI-CPR-125702 | Publicado | URBANIZACIONES MF&PA S. DE R.L. DE C.V. | QRO-EDI-CPR-125702 | 3794670.64 | 3794670.64 | 0 | 101596.28 | 34558.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3658516.19 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-04 | QRO-EDI-CPR-125706 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CPR-125706 | 123600.12 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123600.12 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-04 | QRO-EDI-CPR-125704 | Publicado | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | QRO-EDI-CPR-125704 | 87927.6 | 87927.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87927.6 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-04 | QRO-EDI-CPR-125703 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-CPR-125703 | 154151.92 | 140530.81 | 13621.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140530.81 | 13621.11
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-04 | QRO-EDI-CPR-153850 | En Proceso de Definición |  | QRO-EDI-CPR-153850 | 47.74 | 0 | 47.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.74
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-04 | QRO-EDI-CPR-153968 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EDI-CPR-153968 | 420775.42 | 420775.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420775.42 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-04 | QRO-EDI-CPR-153968_A00 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EDI-CPR-153968_A00 | 148146.12 | 148146.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148146.12 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-04 | QRO-EDI-CPR-152816_A00 | Publicado | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-CPR-152816_A00 | 1853.88 | 0 | 1853.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853.88
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-04 | QRO-ARR-CPR-152818 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-ARR-CPR-152818 | 16222.19 | 16222.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16222.19 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-04 | QRO-EDI-CPR-125702_A00 | Cancelado | URBANIZACIONES MF&PA S. DE R.L. DE C.V. | QRO-EDI-CPR-125702_A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-04 | QRO-EDI-CPR-152816 | Publicado | FERNANDO VALDES YEE | QRO-EDI-CPR-152816 | 46787.48 | 46787.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46787.48 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-04 | QRO-EDI-CPR-153968_A01 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EDI-CPR-153968_A01 | 188000 | 188000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188000 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-04 | QRO-EDI-CPR-153969 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-CPR-153969 | 117769.5 | 117769.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117769.5 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-04 | QRO-EDI-CPR-125703_A00 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-CPR-125703_A00 | 68548.8 | 54839.04 | 13709.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54839.04 | 13709.76
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-05 |  |  |  |  | 4839660.03 | 3470798.8 | 1368861.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470798.8 | 1368861.23 | 1836536.11 | 473038.33 | 114833.85 | NO | 5307334.91 | 1841899.56 | 7149234.48 | 7264068.33
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-05 | QRO-EDI-CPR-139357 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CPR-139357 | 2144472.29 | 2144472.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144472.29 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-05 | QRO-EDI-CPR-133954_A00 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-CPR-133954_A00 | 68548.8 | 27419.52 | 41129.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27419.52 | 41129.28
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-05 | QRO-EDI-CPR-133958 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CPR-133958 | 123600.12 | 72100.07 | 51500.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72100.07 | 51500.05
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-05 | QRO-EDI-CPR-133954 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-CPR-133954 | 154151.92 | 37659.06 | 116492.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37659.06 | 116492.86
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-05 | QRO-EDI-CPR-139357_A00 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CPR-139357_A00 | 84660.25 | 0 | 84660.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84660.25
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-05 | QRO-EDI-CPR-133951 | Publicado | GRUPO FERARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CPR-133951 | 211406.89 | 211406.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211406.89 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-05 | QRO-EDI-CPR-153391 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-CPR-153391 | 126869.1 | 126869.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126869.1 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-05 | QRO-EDI-CPR-153387 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EDI-CPR-153387 | 1838023.06 | 798115.31 | 1039907.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798115.31 | 1039907.75
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-05 | QRO-EDI-CPR-133961 | Publicado | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | QRO-EDI-CPR-133961 | 87927.6 | 52756.56 | 35171.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52756.56 | 35171.04
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-06 |  |  |  |  | 4811512.74 | 3595290.47 | 1216222.27 | 16175.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3579115.43 | 1216222.27 | 1880981.34 | 444292.22 | 117805 | NO | 5460096.77 | 1660514.49 | 7120611.25 | 7238416.25
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-06 | QRO-EDI-CPR-133968 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CPR-133968 | 123600.12 | 82400.08 | 41200.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82400.08 | 41200.04
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-06 | QRO-EDI-CPR-133967 | Publicado | ANA LILIA CABALLERO MONSALVO | QRO-EDI-CPR-133967 | 87927.6 | 35171.04 | 52756.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35171.04 | 52756.56
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-06 | QRO-EDI-CPR-133960 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CPR-133960 | 154151.92 | 0 | 154151.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154151.92
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-06 | QRO-EDI-CPR-133960_A00 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CPR-133960_A00 | 68548.8 | 13709.76 | 54839.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13709.76 | 54839.04
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-06 | QRO-EDI-CPR-139377 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EDI-CPR-139377 | 2611224.13 | 2611224.13 | 0 | 16175.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2595049.09 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-06 | QRO-EDI-CPR-153349 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EDI-CPR-153349 | 1515788.88 | 602514.17 | 913274.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602514.17 | 913274.71
CPR | ‭06‬ | E23-06-C03-06 | QRO-EDI-CPR-133957 | Publicado | GRUPO FERARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CPR-133957 | 250271.29 | 250271.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250271.29 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-001 |  |  |  |  | 674380.26 | 642793.41 | 31586.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642793.41 | 31586.85 | 48417.03 | 9.89 | 0 | NO | 691210.44 | 31596.74 | 722807.18 | 722807.18
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-001 | QRO-EQU-CPR-113512 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-113512 | 220919.68 | 220919.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220919.68 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-001 | QRO-EQU-CPR-113571 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-CPR-113571 | 453460.58 | 421873.73 | 31586.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421873.73 | 31586.85
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-002 |  |  |  |  | 96913.44 | 96913.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96913.44 | 0 | 43932.65 | 0 | 0 | NO | 140846.09 | 0 | 140846.09 | 140846.09
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-002 | QRO-EQU-CPR-113532 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-CPR-113532 | 76775.85 | 76775.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76775.85 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-002 | QRO-EQU-CPR-113535 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-113535 | 20137.59 | 20137.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20137.59 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-003 |  |  |  |  | 69145.37 | 68702.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68702.11 | 443.26 | 19498.81 | 0 | 0 | NO | 88200.92 | 443.26 | 88644.18 | 88644.18
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-003 | QRO-EQU-CPR-114348 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-CPR-114348 | 53002.08 | 53002.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53002.08 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-003 | QRO-EQU-CPR-114402 | Cancelado | VIAN DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV | QRO-EQU-CPR-114402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-003 | QRO-EQU-CPR-114383 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-CPR-114383 | 15700.03 | 15700.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15700.03 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-003 | QRO-EQU-CPR-144036 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-CPR-144036 | 443.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.26
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-004 |  |  |  |  | 183110.36 | 183110.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183110.36 | 0 | 202465.03 | 0 | 0 | NO | 385575.39 | 0 | 385575.39 | 385575.39
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-004 | QRO-EQU-CPR-119195 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-119195 | 103544.66 | 103544.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103544.66 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-004 | QRO-EQU-CPR-119192 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CPR-119192 | 79565.7 | 79565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79565.7 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-005 |  |  |  |  | 66634.65 | 66634.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66634.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 66634.65 | 0 | 66634.65 | 66634.65
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-005 | QRO-EQU-CPR-119572 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-EQU-CPR-119572 | 66634.65 | 66634.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66634.65 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-006 |  |  |  |  | 728444.76 | 725041.27 | 3403.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725041.27 | 3403.49 | 39826.48 | 1191.16 | 1905.3 | NO | 764867.75 | 4594.64 | 769462.4 | 771367.7
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-006 | QRO-EQU-CPR-122690 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-CPR-122690 | 728444.76 | 725041.27 | 3403.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725041.27 | 3403.49
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-007 |  |  |  |  | 389117.55 | 349520.96 | 39596.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349520.96 | 39596.59 | 0 | 0 | 0 | NO | 349520.96 | 39596.59 | 389117.55 | 389117.55
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-007 | QRO-EQU-CPR-126087 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-126087 | 104150.43 | 101160.11 | 2990.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101160.11 | 2990.32
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-007 | QRO-EQU-CPR-126082 | Publicado | CONSORCIO SIEMPRE VERDE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-126082 | 284967.12 | 248360.84 | 36606.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248360.84 | 36606.28
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-008 |  |  |  |  | 83644.27 | 83644.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83644.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 83644.27 | 0 | 83644.27 | 83644.27
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-008 | QRO-EQU-CPR-127257 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-127257 | 83644.27 | 83644.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83644.27 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-009 |  |  |  |  | 322098.05 | 322098.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322098.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 322098.05 | 0 | 322098.05 | 322098.05
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-009 | QRO-EQU-CPR-127837_A00 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-CPR-127837_A00 | 23478.4 | 23478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23478.4 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-009 | QRO-EQU-CPR-127837 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-CPR-127837 | 298619.65 | 298619.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298619.65 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-010 |  |  |  |  | 54978.68 | 11485.89 | 43492.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11485.89 | 43492.79 | 0 | 0 | 0 | NO | 11485.89 | 43492.79 | 54978.68 | 54978.68
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-010 | QRO-EQU-CPR-135577 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EQU-CPR-135577 | 11485.89 | 11485.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11485.89 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-010 | QRO-EQU-CPR-135576 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CPR-135576 | 43492.79 | 0 | 43492.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43492.79
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-011 |  |  |  |  | 502555.78 | 476862.96 | 25692.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476862.96 | 25692.82 | 36937.72 | 17347.18 | 0 | NO | 513800.68 | 43040 | 556840.68 | 556840.68
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-011 | QRO-EQU-CPR-137957 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-EQU-CPR-137957 | 54026.64 | 54026.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54026.64 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-011 | QRO-EQU-CPR-137979 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-CPR-137979 | 448529.14 | 422836.32 | 25692.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422836.32 | 25692.82
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-012 |  |  |  |  | 77977.07 | 77977.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77977.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 77977.07 | 0 | 77977.07 | 77977.07
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-012 | QRO-EQU-CPR-140552 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CPR-140552 | 3654 | 3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-012 | QRO-EQU-CPR-140550 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EQU-CPR-140550 | 55488.59 | 55488.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55488.59 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-012 | QRO-EQU-CPR-140551 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-CPR-140551 | 18834.48 | 18834.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18834.48 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-013 |  |  |  |  | 233575.29 | 233575.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233575.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 233575.29 | 0 | 233575.29 | 233575.29
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-013 | QRO-EQU-CPR-141218 | Publicado | JOSE JAIRO PEREZ CASILDO | QRO-EQU-CPR-141218 | 77858.43 | 77858.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77858.43 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-013 | QRO-EQU-CPR-141342 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-CPR-141342 | 77858.43 | 77858.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77858.43 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-013 | QRO-EQU-CPR-153748 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-EQU-CPR-153748 | 77858.43 | 77858.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77858.43 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-E04-01-013 | QRO-EQU-CPR-141337 | Cancelado | URBANIZACIONES MF&PA S. DE R.L. DE C.V. | QRO-EQU-CPR-141337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-P05-01-001 |  |  |  |  | 4918024.59 | 4918024.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4918024.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4918024.59 | 0 | 4918024.59 | 4918024.59
CPR | ‭06‬ | E23-06-P05-01-001 | E23-06-P05-01-001 | Publicado | ECOMUR SA DE CV | QRO-PLA-PRV-76379 | 4918024.59 | 4918024.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4918024.59 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-P05-01-002 |  |  |  |  | 445894.22 | 445854.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445854.17 | 40.05 | 0 | 0 | 0 | NO | 445854.17 | 40.05 | 445894.22 | 445894.22
CPR | ‭06‬ | E23-06-P05-01-002 | E23-06-P05-01-002 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PRV-76169 | 150461.08 | 150421.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150421.03 | 40.05
CPR | ‭06‬ | E23-06-P05-01-002 | QRO-PLA-CPR-112710 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-CPR-112710 | 67374.26 | 67374.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67374.26 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-P05-01-002 | E23-06-P05-01-002 C102 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PRV-76169 | 87897.69 | 87897.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87897.69 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-P05-01-002 | E23-06-P05-01-002 C101 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-PRV-76169 | 140161.19 | 140161.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140161.19 | 0
CPR | ‭06‬ | E23-06-P05-01-003 |  |  |  |  | 2036360.91 | 2036360.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036360.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2036360.91 | 0 | 2036360.91 | 2036360.91
CPR | ‭06‬ | E23-06-P05-01-003 | QRO-PLA-CPR-114668 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-CPR-114668 | 2036360.91 | 2036360.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036360.91 | 0