## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CPR | ‭07‬ | E23-07-C03-01 |  |  |  |  | 4815393.68 | 2911466.59 | 1903927.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2911466.59 | 1903927.09 | 1484116.42 | 882717.75 | 138984.52 | NO | 4395583.01 | 2786644.84 | 7182227.84 | 7321212.36
CPR | ‭07‬ | E23-07-C03-01 | QRO-EDI-CPR-142936 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CPR-142936 | 123600.12 | 0 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123600.12
CPR | ‭07‬ | E23-07-C03-01 | QRO-EDI-CPR-142930 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-CPR-142930 | 4479177.46 | 2911466.59 | 1567710.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2911466.59 | 1567710.87
CPR | ‭07‬ | E23-07-C03-01 | QRO-EDI-CPR-142933_A00 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CPR-142933_A00 | 68548.8 | 0 | 68548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68548.8
CPR | ‭07‬ | E23-07-C03-01 | QRO-EDI-CPR-142933 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CPR-142933 | 144067.3 | 0 | 144067.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144067.3
CPR | ‭07‬ | E23-07-C03-02 |  |  |  |  | 4815393.69 | 3122861.7 | 1692531.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3122861.7 | 1692531.99 | 1490943.29 | 877597.16 | 137099.74 | NO | 4613804.99 | 2570129.15 | 7183934.13 | 7321033.88
CPR | ‭07‬ | E23-07-C03-02 | QRO-EDI-CPR-142987 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EDI-CPR-142987 | 4479177.46 | 3122861.7 | 1356315.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3122861.7 | 1356315.76
CPR | ‭07‬ | E23-07-C03-02 | QRO-EDI-CPR-143034 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CPR-143034 | 123600.12 | 0 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123600.12
CPR | ‭07‬ | E23-07-C03-02 | QRO-EDI-CPR-143032 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-CPR-143032 | 212616.11 | 0 | 212616.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212616.11
CPR | ‭07‬ | E23-07-C03-03 |  |  |  |  | 4815393.68 | 1960213.7 | 2855179.98 | 14358.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945855.22 | 2855179.98 | 1504751.94 | 874705.15 | 139833.11 | NO | 3450607.16 | 3729885.13 | 7180492.29 | 7320325.4
CPR | ‭07‬ | E23-07-C03-03 | QRO-EDI-CPR-143271 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CPR-143271 | 4479177.46 | 1960213.7 | 2518963.76 | 14358.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945855.22 | 2518963.76
CPR | ‭07‬ | E23-07-C03-03 | QRO-EDI-CPR-143275 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CPR-143275 | 123600.12 | 0 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123600.12
CPR | ‭07‬ | E23-07-C03-03 | QRO-EDI-CPR-143272 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EDI-CPR-143272 | 212616.1 | 0 | 212616.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212616.1
CPR | ‭07‬ | E23-07-C03-04 |  |  |  |  | 4815393.68 | 2173611.26 | 2641782.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173611.26 | 2641782.42 | 1495513.09 | 869379.05 | 139580.65 | NO | 3669124.35 | 3511161.47 | 7180285.82 | 7319866.47
CPR | ‭07‬ | E23-07-C03-04 | QRO-EDI-CPR-143016 | Publicado | ULISES VALENCIA CARREON | QRO-EDI-CPR-143016 | 212616.1 | 0 | 212616.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212616.1
CPR | ‭07‬ | E23-07-C03-04 | QRO-EDI-CPR-143017 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EDI-CPR-143017 | 123600.12 | 0 | 123600.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123600.12
CPR | ‭07‬ | E23-07-C03-04 | QRO-EDI-CPR-143015 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EDI-CPR-143015 | 4479177.46 | 2173611.26 | 2305566.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173611.26 | 2305566.2
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-001 |  |  |  |  | 767779.77 | 599695.55 | 168084.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599695.55 | 168084.22 | 74764.22 | 25287.21 | 5503.69 | NO | 674459.77 | 193371.43 | 867831.2 | 873334.89
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-001 | QRO-EQU-CPR-138470_A00 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EQU-CPR-138470_A00 | 6623.08 | 6623.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6623.08 | 0
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-001 | QRO-EQU-CPR-138471 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-138471 | 66125.45 | 61108.84 | 5016.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61108.84 | 5016.61
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-001 | QRO-EQU-CPR-138470 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EQU-CPR-138470 | 590228.25 | 466106.86 | 124121.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466106.86 | 124121.39
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-001 | QRO-EQU-CPR-138470_A01 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EQU-CPR-138470_A01 | 104802.99 | 65856.77 | 38946.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65856.77 | 38946.22
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-002 |  |  |  |  | 164135.71 | 83250.07 | 80885.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83250.07 | 80885.64 | 0 | 0 | 0 | NO | 83250.07 | 80885.64 | 164135.71 | 164135.71
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-002 | QRO-EQU-CPR-140018 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-CPR-140018 | 164135.71 | 83250.07 | 80885.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83250.07 | 80885.64
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-003 |  |  |  |  | 83675.46 | 42465.18 | 41210.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42465.18 | 41210.28 | 10328.24 | 9081.84 | 4.42 | NO | 52793.42 | 50292.12 | 103085.55 | 103089.97
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-003 | QRO-EQU-CPR-140678 | Cancelado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EQU-CPR-140678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-003 | QRO-EQU-CPR-148194 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-CPR-148194 | 66275.5 | 42465.18 | 23810.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42465.18 | 23810.32
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-003 | QRO-EQU-CPR-140679 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-CPR-140679 | 17399.96 | 0 | 17399.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17399.96
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-004 |  |  |  |  | 87297.04 | 71139.1 | 16157.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71139.1 | 16157.94 | 32988.34 | 370.83 | 701.48 | NO | 104127.44 | 16528.77 | 120656.21 | 121357.69
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-004 | QRO-EQU-CPR-147995 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-CPR-147995 | 65790.69 | 49632.75 | 16157.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49632.75 | 16157.94
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-004 | QRO-EQU-CPR-141964 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-141964 | 21506.35 | 21506.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21506.35 | 0
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-004 | QRO-EQU-CPR-140725 | Cancelado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EQU-CPR-140725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-004 | QRO-EQU-CPR-140726 | Cancelado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-140726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-005 |  |  |  |  | 46573.49 | 0 | 46573.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46573.49 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 46573.49 | 46573.49 | 46573.49
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-005 | QRO-EQU-CPR-140657 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-EQU-CPR-140657 | 38716.67 | 0 | 38716.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38716.67
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-005 | QRO-EQU-CPR-140635 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-EQU-CPR-140635 | 7856.82 | 0 | 7856.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7856.82
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-006 |  |  |  |  | 156255 | 0 | 156255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156255 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 156255 | 156255 | 156255
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-006 | QRO-EQU-CPR-148278 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-EQU-CPR-148278 | 78127.5 | 0 | 78127.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78127.5
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-006 | QRO-EQU-CPR-148257 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-CPR-148257 | 78127.5 | 0 | 78127.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78127.5
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-007 |  |  |  |  | 470331.18 | 188346.52 | 281984.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188346.52 | 281984.66 | 17701.65 | 10598.81 | 0 | NO | 206048.17 | 292583.47 | 498631.64 | 498631.64
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-007 | QRO-EQU-CPR-149266 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-EQU-CPR-149266 | 17269.22 | 12340.07 | 4929.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12340.07 | 4929.15
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-007 | QRO-EQU-CPR-149269 | Publicado | ESTRUCTURAS METALICAS ADE SA DE CV | QRO-EQU-CPR-149269 | 435792.74 | 176006.45 | 259786.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176006.45 | 259786.29
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-007 | QRO-EQU-CPR-149306 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-EQU-CPR-149306 | 17269.22 | 0 | 17269.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17269.22
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-009 |  |  |  |  | 79000 | 71100 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71100 | 7900 | 0 | 0 | 0 | NO | 71100 | 7900 | 79000 | 79000
CPR | ‭07‬ | E23-07-E04-01-009 | QRO-EQU-CPR-150699 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-EQU-CPR-150699 | 79000 | 71100 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71100 | 7900
CPR | ‭07‬ | E23-07-P05-01-001 |  |  |  |  | 134127.08 | 134127.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134127.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 134127.08 | 0 | 134127.08 | 134127.08
CPR | ‭07‬ | E23-07-P05-01-001 | E23-07-P05-01-001 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-EDI-PRV-56134 | 134127.08 | 134127.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134127.08 | 0
CPR | ‭07‬ | E23-07-P05-01-002 |  |  |  |  | 1437372.7 | 1147707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147707 | 289665.7 | 0 | 0 | 0 | NO | 1147707 | 289665.7 | 1437372.7 | 1437372.7
CPR | ‭07‬ | E23-07-P05-01-002 | E23-07-P05-01-002 C1 | Publicado | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | QRO-PLA-PRV-59450 | 1437372.7 | 1147707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147707 | 289665.7
CPR | ‭07‬ | E23-07-P05-01-003 |  |  |  |  | 1844820.82 | 1844708.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844708.09 | 112.73 | 0 | 0 | 0 | NO | 1844708.09 | 112.73 | 1844820.82 | 1844820.82
CPR | ‭07‬ | E23-07-P05-01-003 | E23-07-P05-01-003 C1 | Publicado | LU+GO ASESORIA DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV | QRO-PLA-PRV-61326 | 526569.05 | 526456.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526456.32 | 112.73
CPR | ‭07‬ | E23-07-P05-01-003 | E23-07-P05-01-003 C2 | Publicado | ECOMUR SA DE CV | QRO-PLA-PRV-61433 | 1318251.77 | 1318251.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318251.77 | 0
CPR | ‭07‬ | E23-07-P05-01-004 |  |  |  |  | 432965.97 | 432965.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432965.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 432965.97 | 0 | 432965.97 | 432965.97
CPR | ‭07‬ | E23-07-P05-01-004 | QRO-PLA-CPR-136117 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-CPR-136117 | 432965.97 | 432965.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432965.97 | 0
CPR | ‭07‬ | E23-07-P05-01-005 |  |  |  |  | 3675958.15 | 3675958.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675958.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3675958.15 | 0 | 3675958.15 | 3675958.15
CPR | ‭07‬ | E23-07-P05-01-005 | QRO-PLA-CPR-136838 | Publicado | ECOMUR SA DE CV | QRO-PLA-CPR-136838 | 3675958.15 | 3675958.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675958.15 | 0
CPR | ‭07‬ | E23-07-P05-01-006 |  |  |  |  | 60511.5 | 60511.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60511.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 60511.5 | 0 | 60511.5 | 60511.5
CPR | ‭07‬ | E23-07-P05-01-006 | QRO-PLA-CPR-136677 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-CPR-136677 | 34713.34 | 34713.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34713.34 | 0
CPR | ‭07‬ | E23-07-P05-01-006 | QRO-PLA-CPR-136677_A00 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-CPR-136677_A00 | 25798.16 | 25798.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25798.16 | 0
CPR | ‭07‬ | E23-07-P05-01-007 |  |  |  |  | 239395.67 | 239395.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239395.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 239395.67 | 0 | 239395.67 | 239395.67
CPR | ‭07‬ | E23-07-P05-01-007 | QRO-PLA-CPR-140558 | Cancelado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-PLA-CPR-140558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭07‬ | E23-07-P05-01-007 | QRO-PLA-CPR-143836 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-PLA-CPR-143836 | 200237.03 | 200237.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200237.03 | 0
CPR | ‭07‬ | E23-07-P05-01-007 | QRO-PLA-CPR-143837 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-PLA-CPR-143837 | 39158.64 | 39158.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39158.64 | 0