## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-001 |  |  |  |  | 334077.92 | 334077.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334077.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 334077.92 | 0 | 334077.92 | 334077.92
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-001 | E23-80-U02-01-001 C1 | Cancelado | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE MONTERREY SA DE CV | QRO-URB-PRV-72492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-001 | E23-80-U02-01-001 C1A01 | Publicado | AUDITORIA DE CALIDAD QVER S.A. DE C.V. | QRO-URB-PRV-72492 | 334077.92 | 334077.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334077.92 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-002 |  |  |  |  | 15480.45 | 15480.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15480.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15480.45 | 0 | 15480.45 | 15480.45
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-002 | E23-80-U02-01-002 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-PRV-75723 | 15480.45 | 15480.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15480.45 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-003 |  |  |  |  | 1794082.07 | 1427053.91 | 367028.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427053.91 | 367028.16 | 0 | 0 | 0 | NO | 1427053.91 | 367028.16 | 1794082.07 | 1794082.07
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-003 | QRO-URB-CPR-133589 | En Proceso de Definición |  | QRO-URB-CPR-133589 | 367028.16 | 0 | 367028.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367028.16
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-003 | E23-80-U02-01-003 c1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-75856 | 1401743.39 | 1401743.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401743.39 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-003 | E23-80-U02-01-003 c1A1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-75856 | 25310.52 | 25310.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25310.52 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-004 |  |  |  |  | 70074.62 | 13364.15 | 56710.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13364.15 | 56710.47 | 0 | 0 | 0 | NO | 13364.15 | 56710.47 | 70074.62 | 70074.62
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-004 | E23-80-U02-01-004 C1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-PRV-75891 | 70074.62 | 13364.15 | 56710.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13364.15 | 56710.47
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-005 |  |  |  |  | 123138.72 | 112371.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112371.36 | 10767.36 | 0 | 0 | 0 | NO | 112371.36 | 10767.36 | 123138.72 | 123138.72
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-005 | E23-80-U02-01-005 C1 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-PRV-75877 | 123138.72 | 112371.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112371.36 | 10767.36
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-006 |  |  |  |  | 199448.92 | 143613.67 | 55835.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143613.67 | 55835.25 | 0 | 0 | 0 | NO | 143613.67 | 55835.25 | 199448.92 | 199448.92
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-006 | E23-80-U02-01-006 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-75895 | 199448.92 | 143613.67 | 55835.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143613.67 | 55835.25
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-007 |  |  |  |  | 56667.36 | 56667.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56667.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 56667.36 | 0 | 56667.36 | 56667.36
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-007 | E23-80-U02-01-007 C1 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-URB-PRV-75945 | 56667.36 | 56667.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56667.36 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-008 |  |  |  |  | 104418.99 | 104418.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104418.99 | 0 | 75441.46 | 0 | 0 | NO | 179860.45 | 0 | 179860.45 | 179860.45
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-008 | QRO-URB-CPR-102026 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CPR-102026 | 18532.68 | 18532.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18532.68 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-008 | QRO-URB-CPR-110184 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-URB-CPR-110184 | 85886.31 | 85886.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85886.31 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-008 | E23-80-U02-01-008 C1 | Cancelado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-76055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-009 |  |  |  |  | 535844.04 | 526844.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526844.6 | 8999.44 | 0 | 0 | 0 | NO | 526844.6 | 8999.44 | 535844.04 | 535844.04
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-009 | E23-80-U02-01-009 C1 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-PRV-76378 | 535844.04 | 526844.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526844.6 | 8999.44
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-010 |  |  |  |  | 76131.25 | 76131.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76131.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 76131.25 | 0 | 76131.25 | 76131.25
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-010 | E23-80-U02-01-010 C1 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-PRV-77559 | 76131.25 | 76131.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76131.25 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-011 |  |  |  |  | 90446.6 | 42765.5 | 47681.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42765.5 | 47681.1 | 184292.2 | 0 | 0 | NO | 227057.71 | 47681.1 | 274738.8 | 274738.8
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-011 | E23-80-U02-01-011 C1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-PRV-77829 | 90446.6 | 42765.5 | 47681.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42765.5 | 47681.1
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-012 |  |  |  |  | 554015.88 | 544782.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544782.28 | 9233.6 | 0 | 0 | 0 | NO | 544782.28 | 9233.6 | 554015.88 | 554015.88
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-012 | E23-80-U02-01-012 C1 | Publicado | AUDITORIA DE CALIDAD QVER S.A. DE C.V. | QRO-URB-PRV-77934 | 554015.88 | 544782.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544782.28 | 9233.6
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-013 |  |  |  |  | 76151.98 | 76151.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76151.98 | 0 | 13460.71 | 0 | 0 | NO | 89612.69 | 0 | 89612.69 | 89612.69
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-013 | E23-80-U02-01-013 C1 | Publicado | ECOMUR SA DE CV | QRO-URB-PRV-79232 | 76151.98 | 76151.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76151.98 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-014 |  |  |  |  | 1277657.53 | 1277657.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277657.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1277657.53 | 0 | 1277657.53 | 1277657.53
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-014 | E23-80-U02-01-014 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PRV-79797 | 1220830.68 | 1220830.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220830.68 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-014 | E23-80-U02-01-014 C1A1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PRV-79797 | 56826.85 | 56826.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56826.85 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-015 |  |  |  |  | 17705.12 | 17705.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17705.12 | 0 | 26173.57 | 0 | 0 | NO | 43878.69 | 0 | 43878.69 | 43878.69
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-015 | E23-80-U02-01-015 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-PRV-80265 | 17705.12 | 17705.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17705.12 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-016 |  |  |  |  | 1591.55 | 1591.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.55 | 0 | 3849.05 | 0 | 0 | NO | 5440.6 | 0 | 5440.6 | 5440.6
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-016 | E23-80-U02-01-016 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-PRV-80300 | 1591.55 | 1591.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.55 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-017 |  |  |  |  | 399958.63 | 399958.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399958.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 399958.63 | 0 | 399958.63 | 399958.63
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-017 | QRO-URB-CPR-100352 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-100352 | 399958.63 | 399958.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399958.63 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-018 |  |  |  |  | 344060.74 | 328715.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328715.24 | 15345.5 | 0 | 0 | 0 | NO | 328715.24 | 15345.5 | 344060.74 | 344060.74
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-018 | QRO-URB-CPR-100286 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-CPR-100286 | 344060.74 | 328715.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328715.24 | 15345.5
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-019 |  |  |  |  | 377141.88 | 377141.88 | 0 | 0 | 11314.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365827.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 365827.62 | 0 | 365827.62 | 365827.62
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-019 | QRO-URB-CPR-101763 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CPR-101763 | 377141.88 | 377141.88 | 0 | 0 | 11314.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365827.62 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-020 |  |  |  |  | 1141533.54 | 1030773.83 | 110759.71 | 0 | 30923.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999850.56 | 110759.71 | 301201.08 | 46710.32 | 9816.62 | NO | 1301051.64 | 157470.03 | 1458521.67 | 1468338.29
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-020 | QRO-URB-CPR-103164 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CPR-103164 | 1030773.83 | 1030773.83 | 0 | 0 | 30923.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999850.56 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-020 | QRO-URB-CPR-148360 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-148360 | 110759.71 | 0 | 110759.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110759.71
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-021 |  |  |  |  | 69731.09 | 69731.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69731.09 | 0 | 58004.77 | 0 | 0 | NO | 127735.86 | 0 | 127735.86 | 127735.86
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-021 | QRO-URB-CPR-102373 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CPR-102373 | 69731.09 | 69731.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69731.09 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-022 |  |  |  |  | 3636661.77 | 2542957.48 | 0 | 0 | 71863.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471093.69 | 1093704.29 | 0 | 0 | 0 | NO | 2471093.69 | 1093704.29 | 3564797.98 | 3564797.98
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-022 | QRO-URB-CPR-155604 | Publicado | INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV | QRO-URB-CPR-155604 | 147500.5 | 147500.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147500.5 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-022 | QRO-URB-CPR-103101 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CPR-103101 | 3489161.27 | 2395456.98 | 0 | 0 | 71863.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323593.19 | 1093704.29
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-023 |  |  |  |  | 146630.64 | 146630.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146630.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 146630.64 | 0 | 146630.64 | 146630.64
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-023 | QRO-URB-CPR-105430 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CPR-105430 | 72347.34 | 72347.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72347.34 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-023 | QRO-URB-CPR-105430_A00 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CPR-105430_A00 | 17168 | 17168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17168 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-023 | QRO-URB-CPR-104048 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-CPR-104048 | 57115.3 | 57115.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57115.3 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-026 |  |  |  |  | 592789.8 | 592789.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592789.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 592789.8 | 0 | 592789.8 | 592789.8
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-026 | QRO-SER-CPR-109185 | Publicado | AUDITORIA DE CALIDAD QVER S.A. DE C.V. | QRO-SER-CPR-109185 | 592789.8 | 592789.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592789.8 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-027 |  |  |  |  | 315028.97 | 315028.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315028.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 315028.97 | 0 | 315028.97 | 315028.97
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-027 | QRO-URB-CPR-114517 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-CPR-114517 | 315028.97 | 315028.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315028.97 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-028 |  |  |  |  | 77376.72 | 77376.72 | 0 | 23094.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54282.05 | 0 | 41532.78 | 42540.79 | 0 | NO | 95814.83 | 42540.79 | 138355.62 | 138355.62
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-028 | QRO-URB-CPR-115711 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CPR-115711 | 77376.72 | 77376.72 | 0 | 23094.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54282.05 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-029 |  |  |  |  | 25487.02 | 25487.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25487.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 25487.02 | 0 | 25487.02 | 25487.02
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-029 | QRO-URB-CPR-119913 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-CPR-119913 | 25487.02 | 25487.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25487.02 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-030 |  |  |  |  | 36400.1 | 36400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36400.1 | 0 | 36400.1 | 36400.1
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-030 | QRO-URB-CPR-130853 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-130853 | 36400.1 | 36400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36400.1 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-031 |  |  |  |  | 592789.8 | 493991.5 | 98798.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493991.5 | 98798.3 | 0 | 0 | 0 | NO | 493991.5 | 98798.3 | 592789.8 | 592789.8
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-031 | QRO-URB-CPR-132837 | Publicado | AUDITORIA DE CALIDAD QVER S.A. DE C.V. | QRO-URB-CPR-132837 | 592789.8 | 493991.5 | 98798.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493991.5 | 98798.3
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-032 |  |  |  |  | 118300.34 | 91000.26 | 27300.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91000.26 | 27300.08 | 0 | 0 | 0 | NO | 91000.26 | 27300.08 | 118300.34 | 118300.34
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-032 | QRO-URB-CPR-136031 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-136031 | 118300.34 | 91000.26 | 27300.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91000.26 | 27300.08
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-033 |  |  |  |  | 8873.99 | 8873.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8873.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8873.99 | 0 | 8873.99 | 8873.99
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-033 | QRO-URB-CPR-137178 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-CPR-137178 | 8873.99 | 8873.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8873.99 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-034 |  |  |  |  | 89800.66 | 89800.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89800.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 89800.66 | 0 | 89800.66 | 89800.66
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-034 | QRO-URB-CPR-138639 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-CPR-138639 | 89800.66 | 89800.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89800.66 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-035 |  |  |  |  | 1709198.81 | 630625.94 | 1078572.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630625.94 | 1078572.87 | 0 | 0 | 0 | NO | 630625.94 | 1078572.87 | 1709198.81 | 1709198.81
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-035 | QRO-URB-CPR-140541_A00 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-140541_A00 | 116743.79 | 0 | 116743.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116743.79
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-035 | QRO-URB-CPR-140541 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-140541 | 1592455.02 | 630625.94 | 961829.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630625.94 | 961829.08
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-036 |  |  |  |  | 349871.9 | 304725.11 | 45146.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304725.11 | 45146.79 | 0 | 0 | 0 | NO | 304725.11 | 45146.79 | 349871.9 | 349871.9
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-036 | QRO-URB-CPR-146347_A01 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-146347_A01 | 178761.18 | 164622.78 | 14138.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164622.78 | 14138.4
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-036 | QRO-URB-CPR-146347 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-146347 | 28277.1 | 28277.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28277.1 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-036 | QRO-URB-CPR-146347_A00 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-146347_A00 | 142833.62 | 111825.23 | 31008.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111825.23 | 31008.39
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-036 | QRO-URB-CPR-146348 | Cancelado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CPR-146348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-037 |  |  |  |  | 173120.03 | 128603.61 | 44516.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128603.61 | 44516.42 | 0 | 0 | 0 | NO | 128603.61 | 44516.42 | 173120.03 | 173120.03
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-037 | QRO-URB-CPR-144795 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-144795 | 25833.8 | 25833.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25833.8 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-037 | QRO-URB-CPR-144796 | Cancelado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CPR-144796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-037 | QRO-URB-CPR-148289 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-148289 | 147286.23 | 102769.81 | 44516.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102769.81 | 44516.42
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-038 |  |  |  |  | 738673.05 | 643536.81 | 95136.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643536.81 | 95136.24 | 423080.3 | 64014.18 | 0 | NO | 1066617.11 | 159150.43 | 1225767.54 | 1225767.54
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-038 | QRO-URB-CPR-150881 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CPR-150881 | 540891.07 | 445754.83 | 95136.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445754.83 | 95136.24
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-038 | QRO-URB-CPR-150940 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-150940 | 197781.98 | 197781.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197781.98 | 0
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-039 |  |  |  |  | 57108.87 | 0 | 57108.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57108.87 | 0 | 42101.39 | 0 | NO | 0 | 99210.26 | 99210.26 | 99210.26
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-039 | QRO-URB-CPR-150989 | En Proceso de Configuración | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CPR-150989 | 57108.87 | 0 | 57108.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57108.87
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-040 |  |  |  |  | 28978.27 | 0 | 28978.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28978.27 | 0 | 48369.35 | 0 | NO | 0 | 77347.62 | 77347.62 | 77347.62
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-040 | QRO-URB-CPR-150990 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-CPR-150990 | 28978.27 | 0 | 28978.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28978.27
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-041 |  |  |  |  | 586472.29 | 0 | 586472.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586472.29 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 586472.29 | 586472.29 | 586472.29
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-041 | QRO-URB-CPR-150991 | En Proceso de Configuración | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-CPR-150991 | 586472.29 | 0 | 586472.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586472.29
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-042 |  |  |  |  | 32172.03 | 0 | 32172.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32172.03 | 0 | 53700.28 | 0 | NO | 0 | 85872.31 | 85872.31 | 85872.31
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-042 | QRO-URB-CPR-151013 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-CPR-151013 | 32172.03 | 0 | 32172.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32172.03
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-043 |  |  |  |  | 4286.56 | 0 | 4286.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4286.56 | 0 | 7154.95 | 0 | NO | 0 | 11441.51 | 11441.51 | 11441.51
CPR | ‭80‬ | E23-80-U02-01-043 | QRO-URB-CPR-153263 | En Proceso de Configuración | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CPR-153263 | 4286.56 | 0 | 4286.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4286.56