## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-001 |  |  |  |  | 640280.92 | 637861.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637861.26 | 2419.66 | 0 | 0 | 0 | NO | 637861.26 | 2419.66 | 640280.92 | 640280.92
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-001 | E23-81-U02-01-001 C1 | Cancelado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-PLA-PRV-72459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-001 | E23-81-U02-01-001 C1A01 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-PLA-PRV-72459 | 640280.92 | 637861.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637861.26 | 2419.66
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-002 |  |  |  |  | 185138.61 | 185138.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185138.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 185138.61 | 0 | 185138.61 | 185138.61
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-002 | E23-81-U02-01-002 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-72741 | 142192.2 | 142192.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142192.2 | 0
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-002 | E23-81-U02-01-002 C1A1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-72741 | 42946.41 | 42946.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42946.41 | 0
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-003 |  |  |  |  | 2009702.46 | 2009702.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009702.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2009702.46 | 0 | 2009702.46 | 2009702.46
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-003 | E23-81-U02-01-003 C1_A00 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | E23-81-U02-01-003 C1_A00 | 195116.25 | 195116.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195116.25 | 0
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-003 | E23-81-U02-01-003 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PRV-73875 | 1814586.21 | 1814586.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814586.21 | 0
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-004 |  |  |  |  | 364618.46 | 364618.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364618.46 | 0 | 336041.18 | 108.08 | 7862.36 | NO | 700659.64 | 108.08 | 700767.72 | 708630.09
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-004 | E23-81-U02-01-004 C2 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-73776 | 73055.89 | 73055.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73055.89 | 0
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-004 | E23-81-U02-01-004 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PRV-73769 | 291562.57 | 291562.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291562.57 | 0
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-005 |  |  |  |  | 226952.08 | 226952.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226952.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 226952.08 | 0 | 226952.08 | 226952.08
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-005 | E23-81-U02-01-005 C1 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-URB-PRV-74158 | 226952.08 | 226952.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226952.08 | 0
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-006 |  |  |  |  | 27621.63 | 25504.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25504.8 | 2116.83 | 58285.93 | 0 | 0 | NO | 83790.73 | 2116.83 | 85907.56 | 85907.56
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-006 | E23-81-U02-01-006 C1 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-PRV-74397 | 27621.63 | 25504.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25504.8 | 2116.83
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-007 |  |  |  |  | 215810.82 | 215810.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215810.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 215810.82 | 0 | 215810.82 | 215810.82
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-007 | E23-81-U02-01-007 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-75564 | 81513 | 81513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81513 | 0
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-007 | E23-81-U02-01-007 R1 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-PRV-81597 | 134297.82 | 134297.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134297.82 | 0
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-008 |  |  |  |  | 165117.32 | 165117.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165117.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 165117.32 | 0 | 165117.32 | 165117.32
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-008 | E23-81-U02-01-008 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-76565 | 165117.32 | 165117.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165117.32 | 0
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-009 |  |  |  |  | 131104.97 | 131104.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131104.97 | 0 | 94766.72 | 0 | 0 | NO | 225871.69 | 0 | 225871.69 | 225871.69
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-009 | QRO-URB-CPR-102231 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CPR-102231 | 121963.6 | 121963.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121963.6 | 0
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-009 | QRO-URB-CPR-102231_A00 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CPR-102231_A00 | 9141.37 | 9141.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9141.37 | 0
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-010 |  |  |  |  | 212742.06 | 212742.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212742.06 | 0 | 256000.4 | 0 | 0 | NO | 468742.46 | 0 | 468742.46 | 468742.46
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-010 | QRO-URB-CPR-105144 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CPR-105144 | 212742.06 | 212742.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212742.06 | 0
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-011 |  |  |  |  | 98316.9 | 98316.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98316.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 98316.9 | 0 | 98316.9 | 98316.9
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-011 | QRO-URB-CPR-111858 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-CPR-111858 | 98316.9 | 98316.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98316.9 | 0
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-012 |  |  |  |  | 3177.39 | 3177.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3177.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3177.39 | 0 | 3177.39 | 3177.39
CPR | ‭81‬ | E23-81-U02-01-012 | QRO-URB-CPR-119994 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-CPR-119994 | 3177.39 | 3177.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3177.39 | 0