## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-001 |  |  |  |  | 1940371.27 | 1940371.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940371.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1940371.27 | 0 | 1940371.27 | 1940371.27
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-001 | QRO-URB-CPR-113376_A00 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-113376_A00 | 159107.68 | 159107.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159107.68 | 0
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-001 | QRO-URB-CPR-113376_A01 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-113376_A01 | 106678.08 | 106678.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106678.08 | 0
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-001 | QRO-URB-CPR-113376 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-113376 | 1581611.59 | 1581611.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581611.59 | 0
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-001 | QRO-URB-CPR-113376_A02 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-113376_A02 | 92973.92 | 92973.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92973.92 | 0
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-002 |  |  |  |  | 664622.28 | 611393.42 | 53228.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611393.42 | 53228.86 | 366397.54 | 287.08 | 0 | NO | 977790.96 | 53515.95 | 1031306.91 | 1031306.91
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-002 | QRO-URB-CPR-114509 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-URB-CPR-114509 | 245510.02 | 192281.16 | 53228.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192281.16 | 53228.86
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-002 | QRO-URB-CPR-114457 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-114457 | 82382.38 | 82382.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82382.38 | 0
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-002 | QRO-URB-CPR-114507 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CPR-114507 | 336729.88 | 336729.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336729.88 | 0
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-003 |  |  |  |  | 319370.58 | 319370.58 | 0 | 0 | 8229.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311141.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 311141.35 | 0 | 311141.35 | 311141.35
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-003 | QRO-URB-CPR-115812_A00 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CPR-115812_A00 | 14509.66 | 14509.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14509.66 | 0
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-003 | QRO-URB-CPR-115812 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CPR-115812 | 274307.65 | 274307.65 | 0 | 0 | 8229.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266078.42 | 0
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-003 | QRO-URB-CPR-115812_A01 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CPR-115812_A01 | 30553.27 | 30553.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30553.27 | 0
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-004 |  |  |  |  | 350147.72 | 350147.72 | 0 | 0 | 10504.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339643.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 339643.29 | 0 | 339643.29 | 339643.29
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-004 | QRO-URB-CPR-116060 | Cancelado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CPR-116060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-004 | QRO-URB-CPR-116439 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CPR-116439 | 350147.72 | 350147.72 | 0 | 0 | 10504.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339643.29 | 0
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-005 |  |  |  |  | 535026.47 | 535026.47 | 0 | 0 | 16050.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518975.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 518975.68 | 0 | 518975.68 | 518975.68
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-005 | QRO-URB-CPR-115828 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CPR-115828 | 535026.47 | 535026.47 | 0 | 0 | 16050.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518975.68 | 0
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-006 |  |  |  |  | 510501.64 | 510501.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510501.64 | 0 | 270771.55 | 0 | 0 | NO | 781273.19 | 0 | 781273.19 | 781273.19
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-006 | QRO-URB-CPR-119191 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CPR-119191 | 241848.93 | 241848.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241848.93 | 0
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-006 | QRO-URB-CPR-116754 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-116754 | 170331.54 | 170331.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170331.54 | 0
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-006 | QRO-URB-CPR-116754_A00 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-116754_A00 | 98321.17 | 98321.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98321.17 | 0
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-007 |  |  |  |  | 175759.15 | 175759.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175759.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 175759.15 | 0 | 175759.15 | 175759.15
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-007 | QRO-URB-CPR-117474 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-117474 | 175759.15 | 175759.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175759.15 | 0
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-008 |  |  |  |  | 2794871.68 | 2794871.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2794871.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2794871.68 | 0 | 2794871.68 | 2794871.68
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-008 | QRO-URB-CPR-122141 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-CPR-122141 | 2794871.68 | 2794871.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2794871.68 | 0
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-009 |  |  |  |  | 148438.9 | 148438.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148438.9 | 0 | 93839.38 | 0 | 0 | NO | 242278.28 | 0 | 242278.28 | 242278.28
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-009 | QRO-URB-CPR-123949 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CPR-123949 | 148438.9 | 148438.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148438.9 | 0
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-010 |  |  |  |  | 42386.01 | 42386.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42386.01 | 0 | 69936.9 | 0 | 0 | NO | 112322.91 | 0 | 112322.91 | 112322.91
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-010 | QRO-URB-CPR-123917 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-CPR-123917 | 42386.01 | 42386.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42386.01 | 0
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-011 |  |  |  |  | 176971.57 | 160823.33 | 16148.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160823.33 | 16148.24 | 374428.71 | 0 | 0 | NO | 535252.04 | 16148.24 | 551400.28 | 551400.28
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-011 | QRO-URB-CPR-125802 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CPR-125802 | 160823.33 | 160823.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160823.33 | 0
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-011 | QRO-URB-CPR-126464 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CPR-126464 | 16148.24 | 0 | 16148.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16148.24
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-012 |  |  |  |  | 560711.82 | 560711.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560711.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 560711.82 | 0 | 560711.82 | 560711.82
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-012 | QRO-URB-CPR-125899 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-CPR-125899 | 560711.82 | 560711.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560711.82 | 0
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-013 |  |  |  |  | 104507.93 | 0 | 104507.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104507.93 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 104507.93 | 104507.93 | 104507.93
CPR | ‭83‬ | E23-83-U02-01-013 | QRO-URB-CPR-134936 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-CPR-134936 | 104507.93 | 0 | 104507.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104507.93