## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-001 |  |  |  |  | 77832.89 | 77832.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77832.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 77832.89 | 0 | 77832.89 | 77832.89
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-001 | E23-84-U02-01-001 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-76456 | 77832.89 | 77832.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77832.89 | 0
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-002 |  |  |  |  | 1478330.57 | 1478330.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478330.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1478330.57 | 0 | 1478330.57 | 1478330.57
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-002 | E23-84-U02-01-002 C1A01 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-76476 | 12429.92 | 12429.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12429.92 | 0
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-002 | E23-84-U02-01-002 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-76476 | 1465900.65 | 1465900.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465900.65 | 0
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-003 |  |  |  |  | 612813.09 | 612813.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612813.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 612813.09 | 0 | 612813.09 | 612813.09
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-003 | E23-84-U02-01-003 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-76778 | 612813.09 | 612813.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612813.09 | 0
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-004 |  |  |  |  | 355074.06 | 355074.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355074.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 355074.06 | 0 | 355074.06 | 355074.06
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-004 | E23-84-U02-01-004 C1 | Publicado | AGUSTIN FLORES BENAVIDEZ | QRO-URB-PRV-77479 | 340521.02 | 340521.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340521.02 | 0
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-004 | QRO-URB-CPR-113552 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-113552 | 14553.04 | 14553.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14553.04 | 0
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-005 |  |  |  |  | 513651.31 | 473337.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473337.78 | 40313.53 | 0 | 0 | 0 | NO | 473337.78 | 40313.53 | 513651.31 | 513651.31
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-005 | E23-84-U02-01-005 C1 | Publicado | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | QRO-URB-PRV-77093 | 513651.31 | 473337.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473337.78 | 40313.53
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-006 |  |  |  |  | 130732.51 | 130732.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130732.51 | 0 | 56994.86 | 0 | 0 | NO | 187727.37 | 0 | 187727.37 | 187727.37
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-006 | E23-84-U02-01-006 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-PRV-77271 | 106567.38 | 106567.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106567.38 | 0
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-006 | E23-84-U02-01-006 C1_A01 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | E23-84-U02-01-006 C1_A01 | 3901.75 | 3901.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3901.75 | 0
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-006 | E23-84-U02-01-006 C1_A00 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | E23-84-U02-01-006 C1_A00 | 20263.38 | 20263.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20263.38 | 0
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-007 |  |  |  |  | 183273.29 | 183273.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183273.29 | 0 | 259231.31 | 0 | 0 | NO | 442504.6 | 0 | 442504.6 | 442504.6
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-007 | E23-84-U02-01-007 C1_A00 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | E23-84-U02-01-007 C1_A00 | 23267.8 | 23267.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23267.8 | 0
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-007 | E23-84-U02-01-007 C1 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-PRV-77318 | 160005.49 | 160005.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160005.49 | 0
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-008 |  |  |  |  | 1046053.83 | 1046053.83 | 0 | 95764.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950289.03 | 0 | 692043.11 | 0.02 | 2.72 | NO | 1642332.14 | 0.02 | 1642332.16 | 1642334.88
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-008 | E23-84-U02-01-008 C1A01 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-77407 | 111087.17 | 111087.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111087.17 | 0
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-008 | E23-84-U02-01-008 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-77407 | 176379.62 | 176379.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176379.62 | 0
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-008 | QRO-URB-CPR-112189 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-URB-CPR-112189 | 8478.67 | 8478.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8478.67 | 0
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-008 | E23-84-U02-01-008 c2 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-URB-PRV-77389 | 750108.37 | 750108.37 | 0 | 95764.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654343.57 | 0
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-009 |  |  |  |  | 1718768.07 | 1718768.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718768.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1718768.07 | 0 | 1718768.07 | 1718768.07
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-009 | E23-84-U02-01-009 C1 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-PRV-78641 | 1718768.07 | 1718768.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718768.07 | 0
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-010 |  |  |  |  | 305344.12 | 305344.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305344.12 | 0 | 259890.33 | 0 | 0 | NO | 565234.45 | 0 | 565234.45 | 565234.45
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-010 | E23-84-U02-01-010 C1 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PRV-79233 | 201457.74 | 201457.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201457.74 | 0
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-010 | E23-84-U02-01-010 C2 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-PRV-80942 | 103886.38 | 103886.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103886.38 | 0
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-010 | E23-84-U02-01-010 C1a01 | Cancelado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-PRV-79233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-011 |  |  |  |  | 15872.19 | 12409.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12409.16 | 3463.03 | 0 | 0 | 0 | NO | 12409.16 | 3463.03 | 15872.19 | 15872.19
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-011 | E23-84-U02-01-011 C1 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-PRV-80301 | 15872.19 | 12409.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12409.16 | 3463.03
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-012 |  |  |  |  | 66988.9 | 66988.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66988.9 | 0 | 62083.73 | 0 | 0 | NO | 129072.63 | 0 | 129072.63 | 129072.63
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-012 | QRO-URB-CPR-100145 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CPR-100145 | 66988.9 | 66988.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66988.9 | 0
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-013 |  |  |  |  | 124356.26 | 99485.01 | 24871.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99485.01 | 24871.25 | 0 | 0 | 0 | NO | 99485.01 | 24871.25 | 124356.26 | 124356.26
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-013 | E23-84-U02-01-013 C1 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-URB-CAL-80539 | 62178.13 | 62178.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62178.13 | 0
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-013 | E23-84-U02-01-013 C2 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-URB-PRV-80540 | 62178.13 | 37306.88 | 24871.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37306.88 | 24871.25
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-014 |  |  |  |  | 236451.31 | 145518.62 | 90932.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145518.62 | 90932.69 | 0 | 0 | 0 | NO | 145518.62 | 90932.69 | 236451.31 | 236451.31
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-014 | E23-84-U02-01-014 C1 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | QRO-URB-PRV-81076 | 163757.76 | 109171.84 | 54585.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109171.84 | 54585.92
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-014 | E23-84-U02-01-014 C1_A00 | Publicado | GRUPO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA MEGARQ S.A. DE C.V. | E23-84-U02-01-014 C1_A00 | 72693.55 | 36346.78 | 36346.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36346.78 | 36346.78
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-015 |  |  |  |  | 141870.79 | 0 | 141870.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141870.79 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 141870.79 | 141870.79 | 141870.79
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-015 | E23-84-U02-01-015 C1_A00 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | E23-84-U02-01-015 C1_A00 | 43616.13 | 0 | 43616.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43616.13
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-015 | E23-84-U02-01-015 C1 | Publicado | PINTURAS Y PASTAS PARA VIVIENDA SA DE CV | QRO-URB-PRV-81075 | 98254.66 | 0 | 98254.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98254.66
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-016 |  |  |  |  | 92343.86 | 92343.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92343.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 92343.86 | 0 | 92343.86 | 92343.86
CPR | ‭84‬ | E23-84-U02-01-016 | QRO-URB-CPR-107050 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-CPR-107050 | 92343.86 | 92343.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92343.86 | 0