## Sheet1
No. Proyecto | Frente | Conjunto | Contrato | Estado | Contratista | Contrato Legal | Total MO | Estimado | Por Estimar | Penalizado en Estimacion | Penalizado FG | Pendiente por penalizar estimación | Anticipo | Anticipo Amortizado | Anticipo por Amortizar | Incurrido MO | Por incurrir MO | Incurrido de MAT | Por incurrir MAT | Ahorros pendientes | Pendiente por contratar | Incurrido total | Por incurrir total | Estimado de cierre | Total Finiquito
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-001 |  |  |  |  | 274560.16 | 274560.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274560.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 274560.16 | 0 | 274560.16 | 274560.16
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-001 | QRO-URB-CPR-136130 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-136130 | 274560.16 | 274560.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274560.16 | 0
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-002 |  |  |  |  | 543322.02 | 519050.89 | 24271.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519050.89 | 24271.13 | 0 | 0 | 0 | NO | 519050.89 | 24271.13 | 543322.02 | 543322.02
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-002 | QRO-URB-CPR-136139 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-136139 | 543322.02 | 519050.89 | 24271.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519050.89 | 24271.13
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-003 |  |  |  |  | 256916.88 | 217814.36 | 39102.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217814.36 | 39102.52 | 0 | 0 | 0 | NO | 217814.36 | 39102.52 | 256916.88 | 256916.88
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-003 | QRO-URB-CPR-139580 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CPR-139580 | 122838.9 | 122838.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122838.9 | 0
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-003 | QRO-URB-CPR-148362 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-148362 | 134077.98 | 94975.46 | 39102.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94975.46 | 39102.52
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-004 |  |  |  |  | 113605.68 | 92448.22 | 21157.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92448.22 | 21157.46 | 219457.79 | 83196.27 | 18587.5 | NO | 311906.01 | 104353.73 | 416259.74 | 434847.24
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-004 | QRO-URB-CPR-140519 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CPR-140519 | 113605.68 | 92448.22 | 21157.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92448.22 | 21157.46
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-005 |  |  |  |  | 322665.96 | 312764.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312764.94 | 9901.02 | 0 | 0 | 0 | NO | 312764.94 | 9901.02 | 322665.96 | 322665.96
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-005 | QRO-URB-CPR-140097 | Publicado | PAVIMENTOS Y TRITURADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | QRO-URB-CPR-140097 | 322665.96 | 312764.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312764.94 | 9901.02
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-006 |  |  |  |  | 26075.99 | 26075.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26075.99 | 0 | 48314 | 0 | 0 | NO | 74389.99 | 0 | 74389.99 | 74389.99
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-006 | QRO-URB-CPR-140217 | Publicado | TECNION S.A. | QRO-URB-CPR-140217 | 26075.99 | 26075.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26075.99 | 0
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-007 |  |  |  |  | 534591.27 | 333258.16 | 201333.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333258.16 | 201333.11 | 168604.68 | 17023.3 | 0 | NO | 501862.83 | 218356.42 | 720219.25 | 720219.25
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-007 | QRO-URB-CPR-140688 | Publicado | PEDRO NAVARRO VALENCIA | QRO-URB-CPR-140688 | 294140.12 | 269948.72 | 24191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269948.72 | 24191.4
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-007 | QRO-URB-CPR-140680 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-140680 | 66278.57 | 63309.43 | 2969.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63309.43 | 2969.14
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-007 | QRO-URB-CPR-140690 | Publicado | FABIOLA RIVERA BAUTISTA | QRO-URB-CPR-140690 | 174172.58 | 0 | 174172.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174172.58
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-008 |  |  |  |  | 69858.67 | 61175.42 | 8683.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61175.42 | 8683.25 | 44448.88 | 16900.75 | 0 | NO | 105624.3 | 25584 | 131208.3 | 131208.3
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-008 | QRO-URB-CPR-140457 | Publicado | ARACELI RAMIREZ ROJAS | QRO-URB-CPR-140457 | 69858.67 | 61175.42 | 8683.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61175.42 | 8683.25
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-009 |  |  |  |  | 452848.79 | 415383.13 | 37465.66 | 0 | 6963.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408419.59 | 37465.66 | 0 | 0 | 0 | NO | 408419.59 | 37465.66 | 445885.25 | 445885.25
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-009 | QRO-URB-CPR-140358 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CPR-140358 | 232117.49 | 232117.49 | 0 | 0 | 6963.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225153.95 | 0
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-009 | QRO-URB-CPR-148284 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-148284 | 220731.3 | 183265.64 | 37465.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183265.64 | 37465.66
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-010 |  |  |  |  | 42710.62 | 42710.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42710.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 42710.62 | 0 | 42710.62 | 42710.62
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-010 | QRO-URB-CPR-140677 | Publicado | RICARDO FUENTES VIEYRA | QRO-URB-CPR-140677 | 42710.62 | 42710.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42710.62 | 0
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-011 |  |  |  |  | 405777.84 | 43313.66 | 362464.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43313.66 | 362464.18 | 0 | 0 | 0 | NO | 43313.66 | 362464.18 | 405777.84 | 405777.84
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-011 | QRO-URB-CPR-140628 | Publicado | RENATO RAMIREZ ESTRADA | QRO-URB-CPR-140628 | 405777.84 | 43313.66 | 362464.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43313.66 | 362464.18
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-012 |  |  |  |  | 71486.02 | 0 | 71486.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71486.02 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 71486.02 | 71486.02 | 71486.02
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-012 | QRO-URB-CPR-140692 | Publicado | CHRISTIAN IVAN ARCEO CORONA | QRO-URB-CPR-140692 | 71486.02 | 0 | 71486.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71486.02
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-013 |  |  |  |  | 2326641.84 | 1358609.5 | 968032.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358609.5 | 968032.34 | 0 | 0 | 0 | NO | 1358609.5 | 968032.34 | 2326641.84 | 2326641.84
CPR | ‭85‬ | E23-85-U02-01-013 | QRO-URB-CPR-144333 | Publicado | CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SA DE CV | QRO-URB-CPR-144333 | 2326641.84 | 1358609.5 | 968032.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358609.5 | 968032.34